ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVEK

2007.

1. Művelődési GAMESz – Óvodák – Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Étkezők nyilvántartása, térítési díjak ellenőrzése 18 óvodában | Cél: Túlfizetések, hátralékok helyes elszámolása, térítési díjak bankszámlára való befizetése Tárgya: Havonkénti csoportok étkezési nyilvántartása, befizetési nyugták, csekkek. Terjedelme: az összes óvodai csoport Időszak: 2007. jan.-dec. | - Túlfizetések, hátralékok kiszámítása, átvezetése - Térítési díjak beszedése | Pénzügyi Szabályszerűségi | 2007. jan.-dec. Jelentés: minden negyedévet követő hónap 20-ig. | Havonta 10 munkanap (1 ellenőr) |
| Gyermektérítési díjak besorolása 18 óvodában | Cél: Jövedelem alapján kapható fizetési kedvezmények vizsgálata Tárgya: Havonkénti étkezési nyilvántartás gyermekenként Terjedelme: az összes óvodai csoport Időszak: 2007.jan-dec. | - Egy főre jutó jövedelem | Pénzügyi Szabályszerűségi | 2007. év során a vizsgálatot követő 3 napon belül | 20 munkanap (1 ellenőr) |
| Művelődési GAMESZ-nek és az intézményeknek kiadott beszerzési előlegek elszámolása | Cél: A felvételtől számított határidő betartása Tárgya: Gamesz Pénztárból felvett előlegek Terjedelme: 2007. évi beszerzési előlegek Időszak: 2007. jan.-dec. | - Felvételtől számított 15 munkanapon belüli elszámolás a Pénzkezelési Szabályzatnak megfelelően | Pénzügyi Szabályszerűségi | 2007. év Jelentés:vizsgálatot követő 3 napon belül | 5 munkanap (1 ellenőr) |
| Művelődési GAMESZ 18 óvoda és a Sportiskola 2006.évi nagyértékő eszközleltárának ellenőrzése | Cél: Leltározás ellenőrzése Tárgya: Nagyértékű eszközök nyilvántartása Terjedelme: Műv. GAMESZ, 18 óvoda és Sportiskola nagyértékű eszközei Időszak: 2006.év | - vagyonnal való visszaélés | Pénzügyi Szabályszerűségi | 2007. I.n.év Jelentés: vizsgálatot követő 3 napon belül | 20 munkanap (1 ellenőr) |
| Művelődési GAMESZ és Sportiskola házipénztár működésének ellenőrzése | Cél: Pénztár szabályszerű működésének vizsgálata Tárgya: Bevételi, kiadási bizonylatok, pénztárjelentés Terjedelme: Műv. GAMESZ házipénztár Időszak: 2007. év 1 hónap | -Pénztárbizonylatok hiányossága -Pénztárjelentés szabályszerűsége - Pénzkészlet egyezősége | Pénzügyi Szabályszerűségi | 2007.II.n.év Jelentés: vizsgálatot követő 3 napon belül | 10 munkanap (1 ellenőr) |

| Művelődési GAMESZ 18 Óvoda Sportiskola 2007.évi költségvetésének ellenőrzése | Cél: a működési költségek és bevételek alakulása a tervezéshez képest Tárgya: a költségvetéshez viszonyított teljesítés Terjedelme: 2007.évi költségvetési terv Időszak: 2007.01.01.-2007.09.30. | - Költségtúllépés év közben - Bevételkiesés, többlet év közben | Pénzügyi szabályszerűségi | 2007 10.16-2007. 10.30. | 10 munkanap (1 ellenőr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2006. november 19.

Készítette:	Jóváhagyta:

Sebestyénné Pethő Andrea	Imréné Erényi Katalin

belső ellenőr	szervezet vezetője

2.  Nyitra u. ÁMK

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ | Cél: Előleg nyilvántartások ellenőrzése. Tárgya: Az elszámolások dokumentálása, a bizonylatok kiállításának, a határidők betartásának ellenőrzése. Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési nap. Időszak: 2006.07.01.-2007. 03.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.04.05. 2007.04.06. | 4 munkanap |
| Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ | Cél: A II. negyedévi mérlegjelentés ellenőrzése. Tárgya: A főkönyvi kivonat és az analitikai egyeztetések dokumentálásának ellenőrzése. Terjedelme: 2 helyszíni Ellenőrzési nap Időszak: 2007.04.01. – 2007. 06.30. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 07. 05. 2007. 07. 06. | 4 munkanap |
| Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ | Cél: a 2007. évi beszámolót, mérleget alátámasztó dokumentum ellenőrzése. Tárgya: 2007. évi leltár ellenőrzése. Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007. 12.15. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 12. 17. 2007. 12. 18. | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: Szombathely, 2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Tóth Zoltánné	Marácziné Joó Éva

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

3. Bercsényi Miklós Általános Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bercsényi Miklós Általános Iskola | Cél: célellenőrzés Tárgya: pénztári nyilvántartások számszaki-, törvényi előírásainak betartása Terjedelme: 4 ell. nap Időszak: 2007. január, február havi pénztár | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.02.01-2007.03.31 | 4 munkanap |
|  | Cél: célellenőrzés Tárgya: ÁFA bevallás analitikáinak ellenőrzése Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. I.negyedév | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.04.01.-2007.05.31. | 4 munkanap |
| Bercsényi Miklós Általános Iskola | Cél: célellenőrzés Tárgya: költségvetés alátámasztását szolgáló dokumentumok ellenőrzése Terjedelme: 4 ell. nap Időszak: 2007. évi költségvetés | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.09.01-2007.09.30 | 5 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: 1 ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31 | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.12.01-2007.12.31. | 1 munkanap |
|  | Cél: célellenőrzés Tárgya: átvett pénzeszközök elszámolása Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. 01.01- 2007. 12.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.10.01-2007.11.30. | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:Szombathely, 2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Boronkay Vikrória	Fokiné Rácz Ilona

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

4. Derkovits Gyula Általános Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Derkovits Gyula Általános Iskola | Cél: célellenőrzés Tárgya: pénztári nyilvántartások számszaki-, törvényi előírásainak betartása Terjedelme: 4 ell. nap Időszak: 2007. január, február havi pénztár | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.02.01-2007.03.31 | 4 munkanap |
|  | Cél: célellenőrzés Tárgya: ÁFA bevallás analitikáinak ellenőrzése Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. I.negyedév | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.04.01.-2007.05.31. | 4 munkanap |
| Derkovits Gyula Általános Iskola | Cél: célellenőrzés Tárgya: költségvetés alátámasztását szolgáló dokumentumok ellenőrzése Terjedelme: 4 ell. nap Időszak: 2007. évi költségvetés | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.09.01-2007.09.30 | 5 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: 1 ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.12.01-2007.12.31. | 1 munkanap |
|  | Cél: célellenőrzés Tárgya: átvett pénzeszközök elszámolása Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. 01.01- 2007. 12.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.10.01-2007.11.30. | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:Szombathely, 2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Boronkay Viktória	Dr. Kovács Péterné

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

5. Neumann János Általános Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neumann János Általános Iskola | Cél: célellenőrzés Tárgya: pénztári nyilvántartások számszaki-, törvényi előírásainak betartása Terjedelme: 4 ell. nap Időszak: 2007. január, február havi pénztár | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.02.01-2007.03.31 | 4 munkanap |
|  | Cél: célellenőrzés Tárgya: ÁFA bevallás analitikáinak ellenőrzése Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. I.negyedév | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.04.01.-2007.05.31. | 4 munkanap |
| Neumann János Általános Iskola | Cél: célellenőrzés Tárgya: költségvetés alátámasztását szolgáló dokumentumok ellenőrzése Terjedelme: 4 ell. nap Időszak: 2007. évi költségvetés | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.09.01-2007.09.30 | 5 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: 1 ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.12.01-2007.12.31. | 1 munkanap |
|  | Cél: célellenőrzés Tárgya: átvett pénzeszközök elszámolása Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. 01.01- 2007. 12.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.10.01-2007.11.30. | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:Szombathely, 2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Boronkay Viktória	Prófusz György

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

6. Paragvári u. Általános Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paragvári Utcai Általános Iskola | Cél: célellenőrzés Tárgya: pénztári nyilvántartások számszaki-, törvényi előírásainak betartása Terjedelme: 4 ell. nap Időszak: 2007. január, február havi pénztár | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.02.01-2007.03.31 | 4 munkanap |
|  | Cél: célellenőrzés Tárgya: ÁFA bevallás analitikáinak ellenőrzése Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. I.negyedév | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.04.01.-2007.05.31. | 4 munkanap |
| Paragvári Utcai Általános Iskola | Cél: célellenőrzés Tárgya: költségvetés alátámasztását szolgáló dokumentumok ellenőrzése Terjedelme: 4 ell. nap Időszak: 2007. évi költségvetés | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.09.01-2007.09.30 | 5 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: 1 ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.12.01-2007.12.31. | 1 munkanap |
|  | Cél: célellenőrzés Tárgya: átvett pénzeszközök elszámolása Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. 01.01- 2007. 12.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.10.01-2007.11.30. | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:Szombathely, 2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Boronkay Viktória	Kőváriné Fekete Marietta

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

7. Dési Huber István Általános Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dési Huber István Általános Iskola | Cél: Az I. negyedévi mérlegjelentés ellenőrzése Tárgya: A főkönyvi kivonat és analitika egyeztetése Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01. – 2007. 03.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. április hó | 4 munkanap |
| Dési Huber István Általános Iskola | Cél: Térítési díjak szabályszerűségének ellenőrzése Tárgya: étkezési nyilvántartás Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési nap Időszak: 2007. szeptember | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. szeptember hó | 4 munkanap |
| Dési Huber István Általános Iskola | Cél: Kötött felhasználású normatívák ellenőrzése Tárgya: normatívák Terjedelme: 2007. év Időszak: 2007. év | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. november hó | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2006. október 25.

Készítette:	Jóváhagyta:

Tóth Zoltánné	Kiss Péter

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

8. Reguly Antal Általános Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA | Cél: annak vizsgálata, hogy a dokumentum megfelel-e az alaki és tartalmi követelményeknek Tárgya: Munkaköri leírások ellenőrzése Terjedelme: teljeskörű Időszak: aktuális állapot | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | Szabályszerűségi és Teljesítmény ellenőrzés | 2007. 07. 01. 2007. 07. 30. | 10 munkanap |
|  | Cél: annak megállapítása, hogy a feladatellátás megfelel-e az Ámr. előírásainak Tárgya: operatív gazdálkodási jogkörök vizsgálata Terjedelme: teljeskörű Időszak: 2006. év és aktuális állapot | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | Szabályszerűségi és Teljesítmény ellenőrzés | 2007. 10. 01. 2007. 10. 31. | 10 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:

Készítette:  Hosszúné Számtó Anita	Jóváhagyta:    Zielbauer György

belső ellenőrzési vezető                                                                                                                                          szervezet vezetője

9. Szentkirályi Általános Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szentkirályi Általános Iskola | Cél: 2006. évi beszámolót alátámasztó dokumentumok ellenőrzése Tárgya: 2006. évi beszámoló Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési nap Időszak: 2006. 01.01. – 2006. 12.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. február | 4 munkanap |
| Szentkirályi Álalános Iskola | Cél: Az I. félévi mérlegjelentés ellenőrzése Tárgya: A főkönyvi kivonat, analitika egyezetése Terjedelme: 2 helyszíni nap Időszak: 2007. 01. 01. – 2007. 06. 30. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. július | 4 munkanap |
| Szentkirályi Általános Iskola | Cél: A 2007. évi beszámolót alátámasztó dokumentum ellenőrzése Tárgya: 2007. évi leltárellenőrzés Terjedelme: 2 helyszíni nap Időszak: 2007. 01.01 – 2007. 12.15. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. december | 5 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Kalocsainé Varga Anna	Szabadfiné Kondics Ilona

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

10. Eötvös József Általános Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eötvös József Általános Iskola | Cél: 2006. évi beszámolót alátámasztó dokumentumok ellenőrzése Tárgya: 2006. évi beszámoló Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési nap Időszak: 2006. év | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. február hó | 4 munkanap |
| Eötvös József Általános Iskola | Cél: A II. negyedévi mérlegjelentés ellenőrzése Tárgya: Főkönyvi kivonat, analitika egyeztetése Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési nap Időszak: 2007.04.01. – 2007. 06.30. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. július hó | 4 munkanap |
| Eötvös József Általános Iskola | Cél: Átvett, pályázati pénzeszközök Tárgya: Az elnyert pályázatok Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési nap Időszak: 2007. év | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. november hó | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Tóth Zoltánná	Dr. Tóthné Gáspár Marianna

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

11. Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Cél: célellenőrzés Tárgya: költségvetés, előirányzatok tervezésének pü-i szabályszerűsége Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. évi költségvetés | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.02.01- 2007.03.31. | 4 munkanap |
| Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Cél: célellenőrzés Tárgya: pénztár ellenőrzése Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. 02. hó | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.04.01- 2007.05.31. | 4 munkanap |
| Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Cél: célellenőrzés Tárgya: étkeztetés elszámolásának ellenőrzése Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. 05. hó | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.09.01- 2007.10.31. | 4 munkanap |
| Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: 4 ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.11.01- 2007.12.31. | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: Szombathely, 2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Boros Tünde	Németh Gábor

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

12. Gothard Jenő Általános Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (intézmény neve) Gothárd Jenő Általános Iskola | Cél: bevétel ellenőrzés Tárgya: élelmezési befizetések és nyilvántartások ellenőrzése Terjedelme: 8 ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01-2007.060.30 | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007. julius | 8…munkanap |
|  | Cél: bevétel ellenőrzés Tárgya: szerződések és nyilvántartások ellenőrzésel Terjedelme: 4 ellenőrzési nap Időszak:2007.01.01-2007.07.31 | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (idő pont, konkrétan mikor) 2007.november | 4…munkanap |
| GOTHARD JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA | Cél: Terjedelme: … ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) | …munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:

Készítette:	Jóváhagyta:

Sarlós Lászlóné	Varga Tamás

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

13. Zrínyi Ilona Általános Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zrínyi Ilona Általános Iskola | Cél: A költségvetési beszámoló – mérleg alátámasztása Tárgya: 2006. évi mérleg Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési nap Időszak: 2006. év | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. február hó | 4 munkanap |
| Zrínyi Ilona Általános Iskola | Cél: A II. negyedévi mérlegjelentés ellenőrzése Tárgya: A főkönyvi kivonat és analitika egyeztetése Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési nap Időszak: 2007. 04. 01. – 2007. 06. 30. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. július hó | 4 munkanap |
| Zrínyi Ilona Általános Iskola | Cél: Előleg nyilvántartások ellenőrzése Tárgya: Az elszámolások dokumentálása, a bizonylatok kiállításának, a határidők betartásának ellenőrzése Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési nap Időszak: 2007. év | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. szeptember hó | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Tóth Zoltánné	Nagy Attila

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

14. Simon István u. Általános Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Simon István uti Általános Iskola | Cél: célellenőrzés Tárgya: költségvetés, előirányzatok tervezésének pü-i szabályszerűsége Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. évi költségvetés | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.02.01- 2007.03.31. | 4 munkanap |
| Simon István uti Általános Iskola | Cél: célellenőrzés Tárgya: pénztár ellenőrzése Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. 02. hó | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.04.01- 2007.05.31. | 4 munkanap |
| Simon István uti Általános Iskola | Cél: célellenőrzés Tárgya: étkeztetés elszámolásának ellenőrzése Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. 05. hó | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.09.01- 2007.10.31. | 4 munkanap |
| Simon István uti Általános Iskola | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: 4 ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.11.01- 2007.12.31. | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: Szombathely, 2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Boros Tünde                                                                                                                     Sulyokné Madarász Kinga

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

15. Bartók Béla Zeneiskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Cél: célellenőrzés Tárgya: pénztári nyilvántartások számszaki-, törvényi előírásainak betartása Terjedelme: 4 ell. nap Időszak: 2007. január, február havi pénztár | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.02.01-2007.03.31 | 4 munkanap |
|  | Cél: célellenőrzés Tárgya: ÁFA bevallás analitikáinak ellenőrzése Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. I.negyedév | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.04.01.-2007.05.31. | 4 munkanap |
| Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Cél: célellenőrzés Tárgya: költségvetés alátámasztását szolgáló dokumentumok ellenőrzése Terjedelme: 4 ell. nap Időszak: 2007. évi költségvetés | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.09.01-2007.09.30 | 5 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: 1 ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.12.01-2007.12.31. | 1 munkanap |
|  | Cél: célellenőrzés Tárgya: átvett pénzeszközök elszámolása Terjedelme: 4 ell.nap Időszak: 2007. 01.01- 2007. 12.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.10.01-2007.11.30. | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:Szombathely, 2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Boronkax Viktória	Orosz Sándor

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

16. Aranyhíd Nevelési, Oktatási, Integrációs Központ

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központ Költségvetésének ellenőrzése | Cél: a működési költségek és bevételek alakulása I-IX hónapban a tervezéshez képest Tárgya: a tervezéshez viszonyított teljesítés Terjedelme: 2007. évi költségvetési terv, I-IX. hó teljesítés Időszak: 2007.01.01-2007.09.30. | - Költségtúllépés év közben - Bevételkiesés, többlet év közben | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.10.12-2007.10.16. | 5 munkanap |
| Étkezők nyilvántartása, térítési díjak ellenőrzése napköziben, óvodában | Cél: túlfizetések, hátralékok helyes elszámolása, térítési díjak befizetése Tárgya: csoportonkénti étkezési nyilvántartás, befizetési nyugták, csekkek Terjedelme: összes napközis és óvodai csoport Időszak: 2007 év 2 hónapja | - Túlfizetések, hátralékok kiszámítása, átvezetése - Térítési díjak beszedése | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.09.19-2007.09.20. | 2 munkanap |
| Gyermektérítési díjak besorolása a napköziben és óvodában | Cél: Jövedelem alapján adandó fizetési kedvezmények vizsgálata Tárgya: havonkénti étkezési nyilvántartás gyermekenként Terjedelme: összes napközis és óvodai csoport Időszak: 2007.szeptember | - Egy főre jutó jövedelem | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.09.18. | 1 munkanap |
| Aranyhíd Nevelési -Oktatási Integrációs Központnak adott szakképzési hozzájárulás ellenőrzése | Cél: Szakképzési hozzájárulás ellenőrzése Tárgya: szakképzési hozzájárulás terhére történő eszközbeszerzés, kifizetések Terjedelme: 2006. évi kapott támogatás Időszak: 2006.01.01.-2006.12.31. | - felhasználás jogossága | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 03.19-2007.03.21. | 3 munkanap |
| Aranyhíd Nevelési- Oktatási Integrációs Központ leltározásának ellenőrzése | Cél: Leltározás ellenőrzése Tárgya: Tárgyi eszközök nyilvántartása Terjedelme: összes kis és nagy értékű tárgyieszköz Időszak: 2006. év | - vagyonnal való visszaélés | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.03.22-2007.03.23. | 2 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:

Készítette:	Jóváhagyta:

Imréné Erényi Katalin	Horváth Róbert

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

16. Puskás Tivadar Szakképző Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puskás Tivadar Fém- És Villamosipari Szakképző Iskola És Kollégium 9700. Szombathely, Petőfi S. u. 1.sz. | Cél: az Intézmény vezetése Számára információt szolgál- Tatni az egyszerűsített köz- Beszerzési eljárás lefolytatá- Sáról. Tárgya: közbeszerzési eljárás Ellenőrzése Terjedelme: Időszak: 2006. év | Kbt. 308. §(2) bek. Alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.01.01- 2007.06.30. | 5 munkanap |
|  | Cél: az intézmény által hatályba léptetett szabályzatok Megfelelnek-e a jogszabályok- Nak és a helyi gyakorlatnak. Tárgya: szabályszerűségi vizsgálat Terjedelme: Időszak: Aktuális időszak | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | szabályszerűségi | 2007.07.01.- 2007. 12.31. | 20 munkanap |
|  | Cél: Tárgya: Terjedelme: Időszak: | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) | …munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: … ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) | …munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:

Készítette:	Jóváhagyta:

_________________________	Balogh Gabriella

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

18. Savaria Szakközépiskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | Cél: az intézmény vezetése számára információt szolgáltatni az egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatásáról Tárgya: közbeszerzési eljárás ellenőrzése Terjedelme: Időszak: 2006. év | Kbt.308. § (2) bek. alapján Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 12. 01.-2007. 12. 30. | 5 munkanap |
|  | Cél: annak megállapítása, hogy a feladatellátás megfelel-e a hatályos jogszabályoknak és a helyi szabályozásoknak Tárgya: pénztárellenőrzés Terjedelme: 2 hónap bizonylatainak teljeskörű vizsgálata Időszak: 2006. év | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | szabályszerűségi | 2007. 06. 01. 2007.06. 15. | 15 munkanap |
|  | Cél: az intézményi banki bevételek beszedésének dokumentálása és elszámolása megfelel-e jogszabályi és helyi előírásoknak Tárgya: banki bevételek vizsg. Terjedelme: 2 hónap bizonylatainak teljeskörű vizsgálata Időszak: 2006. év | Kbt.308. § (2) bek. alapján Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 06. 15.-2007. 06. 31. | 10 munkanap |
|  | Cél: az intézményi kötelezettségvállalások dokumentálásra megfelel-e jogszabályi és helyi szabályozási előírásoknak Tárgya: kötelezettségvállalások vizsgálata Terjedelme: szúrópróbaszerű Időszak: 2006. év | Kbt.308. § (2) bek. alapján Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 10. 01.-2007. 10. 31. | 10 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:

Készítette:		Jóváhagyta:

Hosszúné Számtó Anita	Dr. Szabó Miklós

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

19. Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola | Cél: Társadalmi tulajdon védelmének ellenőrzése Tárgya: 2006 évi selejtezések, leltározások ,és dokumentációi Terjedelme: 8 ellenőrzési nap Időszak: 2006.01.01-2007.03-15-ig | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007 05. hó | 8 munkanap |
| Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola | Cél: Tanulói térítési díj befizetésének ellenőrzése Tárgya: menza, munkaruha, diákigazolvány ,stb. Terjedelme: 5 ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01-2007.06.30 | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007 09. hó | 5 munkanap |
| Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskola | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: 5 ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.11.hó | 5 munkanap |
|  | Cél: Tárgya: Terjedelme: Időszak: |  |  |  |  |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:Szombathely,2006-10-24

Készítette:	Jóváhagyta:

Sarlós Lászlóné	Csetényi Sándor

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

20. Élelmiszeripari és Földmérési Szakközépiskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÉLELMISZERIPARI ÉS FŐLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | Cél: annak vizsgálata, hogy az intézmény által végzett készpénzkezelési feladatellátás megfelel-e a jogszabályoknak és a helyi szabályzatokkal az összhang biztosított-e Tárgya: Készpénzkezelési tevékenység ellenőrzése Terjedelme: szúrópróbaszerű Időszak: aktuális állapot | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | Szabályszerűségi és Teljesítmény ellenőrzés | 2007. 05. 01. 2007. 05.31. | 10 munkanap |
|  | Cél: annak megállapítása, hogy a feladatellátás megfelel-e az Ámr. előírásainak Tárgya: operatív gazdálkodási jogkörök vizsgálata Terjedelme: teljeskörű Időszak: 2006. év | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | szabályszerűségi | 2007. 05. 01. 2007. 05. 31. | 10 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 12. 01. 2007. 12. 31. | 15 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:

Készítette:	Jóváhagyta:

Hosszúné Szántó Anita	Böcskei Imre

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

21. Horváth Boldizsár Közgazdasági Szakközépiskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (intézmény neve) Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | Cél: Leltárellenőrzés Tárgya: Társadalmi tulajdon védelmének biztosítása nyilvántartások Terjedelme: 2006. év végi Időszak: 2006.12.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007.03.01.- 2007.03.31-ig | 10 munkanap |
| Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | Cél: Bevételek ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszk.felhaszn. szabályszerűsége Terjedelme: minden Időszak: 2006.01.01.- 2006.12.31.-ig | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007.07.01.- 2007.07.30. | 5 munkanap |
| NEMLEGES | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: … ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) | …munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:2006. október 25.

Készítette:	Jóváhagyta:

Sarlós Lászlóné	Dr. Gyuk Mihály

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

22. Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium | Cél: Az intézmény számviteli és ügyviteli szabályozottságának vizsgálata naprakészség, a hatékonyság, a jogszabályi és számviteli előírásoknak való megfelelés tükrében. Tárgya: A számviteli szabályzatok (Leltárkészítési, Pénztárkezelési szabályzatok, Számviteli politika, Számlarend, Önköltségszámítási szabályzat), valamint az Ügyrend és a belső folyamatokat szabályozó egyéb sajátos rendelkezések (Szálláshely szolgáltatás, Terembérleti szolgáltatás belső rendjét előíró szabályzatok) meglétének állandó aktualizálásának és betartásának vizsgálata annak figyelembevételével, hogy érvényesülnek-e a költségvetési szervek gazdálkodását szabályozó kormányrendeletek, önkormányzati rendeletek, továbbá vizsgálata annak, hogy a szabályzatokban foglaltak az intézményi gazdálkodás során minden esetben hatékonyan érvényesülnek –e. Terjedelme: 10 ellenőrzési nap Időszak: 2007. I. negyedév | Áht. 120/A §. (3) bek alapján - a szabályzatok folyamatos aktualizálásának megléte - nincsenek-e ellentmondások az egyes szabályzatokban foglalt rendelkezések között - a szabályzatokban megfogalmazottak túlzott adminisztrációval -bürokráciával járnak-e - a szabályzatban foglalt rendelkezések elősegítik –e hatékony, zártkörű gazdálkodást. - Megismerték-e mindazon alkalmazottak a szabályzatokban foglaltakat, akik munkakörére nézve a szabályzat rendelkezik. | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 01.01.-től 2007. 03. 31-ig Határidő: 2007. 03 31. | 30 munkanap 1 fő |
| Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium | Cél: Az intézmény pénzforgalmában (bank, pénztár) a kötelezettségvállalás –utalványozás – érvényesítés-ellenjegyzés rendjének vizsgálata. Tárgya: Az intézmény bank, pénztár bizonylatairól kiállított utalványok bevételezési és kiadási pénztárbizonylatok szúrópróbaszerű ellenőrzése, naprakészségi vizsgálata annak megállapítása céljából, hogy az irányadó belső szabályzatban megfogalmazott ügykezelési rend a valóságban megtörtént-e, ezt az adminisztráció minden esetben hiánytalanul alátámasztja –e, a kialakított rendszer hatékony és működőképes-e? Terjedelme: 10 ellenőrzési nap Időszak: 2007. II. negyedév | Áht. 120/A §. (3) bek alapján: - A kiállított bizonylatok előírásokban meghatározott alaki, tartalmi, számviteli, valamint jogszabályi megfelelőségének megléte, biztosítása. | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 04.01.-től 2007. 06.30-ig Határidő: 2007. 06 30. | 30 munkanap 1 fő |
| Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium | Cél: A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy az intézmény leltározási, valamint selejtezési szabályzatában foglaltak teljeskörűen érvényesültek-e. A leltározás a valóságban szabályozottan, ütemtervek alapján bizottságokban lefolytatódott-e. A megállapításokat az ügyvitel hiánytalanul lekezelte-e és a számviteli nyilvántartásokban a felvett mennyiség és értékbeli adatok megegyezőképpen szerepelnek-e. Tárgya: Az intézményben 2006. évben lefolytatott teljes körű (a kisértékű és a nagyértékű tárgyi eszközökre vonatkozó) leltár adminisztrációjának vizsgálata Terjedelme: 10 ellenőrzési nap Időszak: 2007. III. negyedév | Áht. 120/A §. (3) bek alapján - A leltárfelvételi bizottságok minden esetben a valóságnak megfelelő tételeket leltározták-e fel, a leltározási jegyzőkönyvben a felvett adatok alapján történt-e az adminisztrálás, valamint a leltár számviteli kiértékelése, a leltározást megelőző és a leltározás után kialakított nyilvántartások a tényleges állapotot (mennyiségi, értékbeli) tükrözi-e. - Minden leltárfelvételi egység esetében megvan-e határozva az eszközök kezelője és a meglétükre nézve felelős kijelölése | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 07.01-től 2007. 09. 30-ig Határidő: 2007. 09 30. | 30 munkanap 1 fő |
| Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium | Cél: A közbeszerzési eljárások tükrében a jogszabályi előírásoknak való megfelelőség ellenőrzése, a közbeszerzést biztosító forrás hatékony és célszerű felhasználásának vizsgálatával. Tárgya: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Terjedelme: 10 ellenőrzési nap Időszak: 2006.01.01.-2006.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján - Annak megállapítása, hogy a megfelelő közbeszerzési eljárás keretében zajlott-e le a beszerzés, - a lefolytatott eljárás minden ütemében betartotta-e az intézmény a közbeszerzési törvényben előírtakat, - az ajánlattételi felhívásban megjelölt eszközök megegyeznek-e az eljárás keretében megvásárolt eszközökkel, - a teljesítés határidőre szakszerűen, kifogástalanul megtörtént-e, - az intézmény a beszerzett eszközökre vonatkozó számviteli tevékenységeket (állománybavétel, értékcsökkenés) hiánytalanul és megfelelőképpen elvégezte-e. | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.10.01-től 2007.12.31-ig Határidő: 2007. 12 31. | 30 munkanap 1 fő |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: Szombathely, 2006. október 27.

Készítette:	Jóváhagyta:

Kovács József	Dallos Gyula

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

23. Művészeti Szakközépiskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | Cél: annak vizsgálata, hogy a dokumentum megfelel-e az alaki és tartalmi követelményeknek Tárgya: Munkaköri leírások ellenőrzése Terjedelme: szúrópróbaszerű Időszak: aktuális állapot | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | Szabályszerűségi és Teljesítmény ellenőrzés | 2007. 03. 01. 2007. 03.31. | 10 munkanap |
|  | Cél: annak megállapítása, hogy a feladatellátás megfelel-e az Ámr. előírásainak Tárgya: operatív gazdálkodási jogkörök vizsgálata Terjedelme: teljeskörű Időszak: 2006. év és aktuális | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | szabályszerűségi | 2007. 03. 01. 2007. 03. 31. | 10 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 12. 01. 2007. 12. 31. | 15 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:

Készítette:	Jóváhagyta:

Hosszúné Szántó Anita	Vízkeleti Julianna

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

24. Szent-Györgyi Albert Középiskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szent-Györgyi Albert Középiskola 9700. Szombathely, Pázmány P. krt. 28/A. | Cél: A 2006. évi beszámolót, mérleget alátámasztó dokumentumok ellenőrzése. Tárgya: A 2006. évi leltár ellenőrzése. Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési munkanap Időszak: 2006. 01. 01. - 2006. 12. 31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.03.08. 2007.03.09. | 4 munkanap |
| Szent-Györgyi Albert Középiskola 9700. Szombathely, Pázmány P. krt. 28/A. | Cél: Pedagógus többletmunka ellenőrzése Tárgya: A tanítási időkeret elszámolások dokumentálása, a bizonylatok, a munkaidő nyilvántartás dokumentálásá-nak ellenőrzése. Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési munkanap Időszak: 2006. 09. 01.- 2007. 04. 30. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.05.23. 2007.05.24. | 4 munkanap |
| Szent-Györgyi Albert Középiskola 9700. Szombathely, Pázmány P. krt. 28/A. | Cél: Szakképzési célú pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése Tárgya: Az elszámolások dokumentálása, a bizonylatok-, az eszközök-, és a megrendelt munkák elvégzésének ellenőrzése. Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési munkanap Időszak: 2006. 01. 01.- 2007. 07. 31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 08.28. 2007. 08.29. | 4 munkanap |
| Szent-Györgyi Albert Középiskola 9700. Szombathely, Pázmány P. krt. 28/A. | Cél: Ifjúságvédelmi feladatok ellátásának ellenőrzése Tárgya: Ingyentankönyvek dokumentálása, kedvezményes étkeztetések ellenőrzése Terjedelme: 2 ellenőrzési nap Időszak: 2007. 01. 01.-2007. 11. 20. | Áht. 120/A. § (3) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.11.27. 2007.11.28. | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2006. október 19.

Készítette:	Jóváhagyta:

_________________________	Németh Sándor

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetőj

25. Herman Ottó Szakképző Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HERMAN OTTO KERTÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM | Cél: a saját és hivatali gépjárművek használata megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a belső utasításoknak Tárgya: Gépjárműhasználat ellenőrzése Terjedelme: Időszak: a 2005.01.01.-2006.06.30. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | Szabályszerűségi és Teljesítmény ellenőrzés | 2007. 04. 01. 2007.04.31. | 15 munkanap |
|  | Cél: annak megállapítása, hogy a feladatellátás megfelel-e az Ámr. előírásainak operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása Terjedelme: Időszak: aktuális | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | szabályszerűségi | 2007. 05.01. 2007.05.31. | 10 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.12.01. 2007.12.31. | 15 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:

Készítette:	Jóváhagyta:

Hosszúné Számtó Anita	Beer László

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

26. Hefele Menyhért Szakképző Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (intézmény neve) Hefele M.Épitő-és Faipari Szakképző Iskola | Cél: Kvi bevételek tervezése. Tárgya: Saját bev.ellenőrzése Terjedelme: 8 nap Időszak: 2006.01.01-2006.12.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007. ápr. | 8…munkanap |
|  | Cél: 2007. évi ingyenes tankönyv jogosultság vizsg. Tárgya: Terjedelme: 5 nap Időszak: 2007 év | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007. nov. | 5…munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: … ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) | …munkanap |
|  | Cél: Tárgya: Terjedelme: Időszak: |  |  |  |  |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: Szombathely, 2006. október 26.

Készítette:	Jóváhagyta:

Sarlós Lászlóné	Dr. Szalai Péter

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

27. Teleki Blanka Szakképző Iskola

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (intézmény neve) Teleki Blanka Szakképző Isk | Cél: AHT-ben rögzítettek gyakorlati megvalósitásának ellenőrzése Tárgya: Utalványozás, ellenjegyzés ellenőrzése Terjedelme: 2 ellenőrzési nap Időszak: 2006.07.01-2007.01.31 | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor, 2007.02 hó | 2 munkanap |
|  | Cél: ÁHT-ben rögzítettek gyakorlati megvalósításának ellenőrzése Tárgya: tanműhelyi elszámolások ellenőrzése Terjedelme: 2 ellenőrzési nap Időszak:2006.07.01-2007.04.30 | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor 2006.05.hó | 2 munkanap |
|  | Cél: ÁHT-ben rögzítettek gyakorlati megvalósításának ellenőrzése Tárgya: kollégiumi elszámolások, kollégiumi díj elszámolás ellenőrzése Terjedelme: 2 ellenőrzési nap Időszak: 2006.07.01-2007.06.30 | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor 2006.09 hó) | 2 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:2006.11.03

Készítette:	Jóváhagyta:

Valaska Andrásné	Rettegi Attila

28. Nagy Lajos Gimnázium

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nagy Lajos Gimnázium | Cél: ÁHT-ben rögzítettek megvalósulásának ellenőrzése Tárgya: 2006. évi beszámoló ellenőrzése Terjedelme: 3 nap Időszak: 2006. év | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007. február eleje | 3…munkanap |
|  | Cél: Tárgya: Házipénztár ellenőrzése Terjedelme: 1 nap Időszak:2007. év egy válsztott hónapja | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor)2007. május hó | 1…munkanap |
|  | Cél: Tárgya:Leltározás 2007. év Befektetett eszközök Terjedelme: 2 nap Időszak:2007. év | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007. szeptember | 2…munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: … ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) | …munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:Szombathely, 2006. október 30.

Készítette                :Láng Attila gazdasági vezető	Jóváhagyta:                Rozmán Gyula

Valaska Andrásné	____________________________

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

29. Kanizsai Dorottya Gimnázium

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KANIZSAI DOROTTYA GIMNÁZIUM | Cél: az intézmény vezetése számára információt szolgáltatni az egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatásáról Tárgya: közbeszerzési eljárás ellenőrzése Terjedelme: Időszak: 2006. év | Kbt.308. § (2) bek. alapján Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 12. 01.-2007. 12. 30. | 5 munkanap |
|  | Cél: annak megállapítása, hogy a dokumentum az alaki és tartalmi követelményeknek megfelel-e Tárgya: munkaköri leírások vizsgálata Terjedelme: teljeskörű Időszak: aktuális | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | szabályszerűségi | 2007. 06. 01. 2007.06. 30. | 15 munkanap |
|  | Cél: az intézményi kötelezettségvállalások dokumentálásra megfelel-e jogszabályi és helyi szabályozási előírásoknak Tárgya: kötelezettségvállalások vizsgálata Terjedelme: szúrópróbaszerű Időszak: 2006. év | Kbt.308. § (2) bek. alapján Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 06. 01.-2007. 06. 31. | 10 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:

Készítette:	Jóváhagyta:

Hosszúné Számtó Anita	Módos Tibor

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

30. Szilágyi Erzsébet Kollégium

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium | Cél: pályázatok és átvett pénzek ellenőrzése Tárgya: pályázatok és átvett pénzek ellenőrzése Terjedelme: 5 ellenőrzési nap Időszak: 2006.01.01-2006.12.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.04. hó | 5 munkanap |
| Szilágyi Erzsébet Középiskolai Leánykollégium | Cél: társadalmi tulajdon védelmének ellenőrzése Tárgya: eszköznyilvántartások, selejtezések, leltár Terjedelme: 10 ellenőrzési nap Időszak: 2006.01.01-2007.06.30. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.08. hó | 10 munkanap |
|  | Cél: Tárgya: Terjedelme: Időszak: | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) | …munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: … ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) | …munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Szombathely, 2006. október 25.

Készítette:	Jóváhagyta:

dr.Koledits Ferencné	Bonczó Jenőné

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

31. Péterfy Sándor Kollégium

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Péterfy Sándor Középiskolai Kollégium | Cél: az intézmény vezetése számára információt szolgáltatni az egyszerűsített közbeszerzési eljárás lefolytatásáról Tárgya: közbeszerzési eljárás ellenőrzése Terjedelme: teljeskörű Időszak: 2007. év | Kbt.308. § (2) bek. alapján Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 12 01.-2007.12. 31. | 5 munkanap |
|  | Cél: annak vizsgálata, hogy a 2005. évben lefolytatott vizsgálat észrevételei miként hasznosultak Tárgy: pénzkezelési utóvizsgálat Időszak: 2006.év és az aktuális állapot | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | szabályszerűségi | 2007. 05.01. 2007.05.31. | 10 munkanap |
|  | Cél: annak megállapítása, hogy a dokumentum az alaki és tartalmi követelményeknek megfelelnek-e Tárgya: munkaköri leírások vizsgálata Terjedelme: teljeskörű Időszak: aktuális | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | szabályszerűségi | 2007. 06.01. 2007.06.30. | 10 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:

Készítette:	Jóváhagyta:

Hosszúné Számtó Anita	Egri Csilla

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

32. Oladi Művelődési Központ

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (intézmény neve) Oladi Művelődési Központ | Cél: tárgyi eszközgazd. Szabályszerűségének vizsgálata Tárgya: kis és nagy értékű tárgyi eszközök Terjedelme: 15 ellenőrzési nap Időszak: 2006.01.01- 2006.12.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján közepes | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007. április | 11 munkanap |
|  | Cél: bizonylati és okmányfegyelem betartása Tárgya: 2006.évi vizsgálat utóellenőrzése Terjedelme: 4 ellenőrzési nap Időszak: 2006. évi intézkedési terv alapján | Áht. 120/A §. (3) bek alapján közepes | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007. szeptember | 2 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: … ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) előfordulása esetén | …munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Benkő Miklósné	Fazekas Gábor

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

33. Gyermekek Háza

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (intézmény neve) Gyermekek Háza | Cél: tárgyi eszközgazd. Szabályszerűségének megáll. Tárgya: kis és nagy értékű TE. Terjedelme: 15 ellenőrzési nap Időszak: 2006.01.01-2006.12.31 | Áht. 120/A §. (3) bek alapján közepes | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007. április | 11.munkanap |
|  | Cél:bizonylati és okmányfegyelem betartása Tárgya:2006. évi ell. utóellenőrzése Terjedelme: 4 ellenőrzési nap Időszak:2006. évi intézkedési terv alapján | Áht. 120/A §. (3) bek alapján közepes | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007.szeptember | 2 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: … ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) előfordulása esetén | …munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

Papp Katalin	Kiss Andrea

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

34.  Városi Tűzoltóság

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (intézmény neve) Szombathely Város tűzoltósága | Cél: AHT-ben rögzítettek gyakorlati megvalósulása Tárgya: Üzemanyag és készlet nyilvántartás ellenőrzése Terjedelme: 2 ellenőrzési nap Időszak: 2006.szeptember.01 2007.01.30. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007.02.15-16 | 2…munkanap |
|  | Cél: AHT-ban rögzítettek gyakorlati megvalósulása Tárgya: Menetlevelek összesítések elszámolása Terjedelme: 4 ellenőrzési nap Időszak: 2006.szeptembe 01 2007. március 30. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007.04 10-13 | 4…munkanap |
|  | Cél: AHT-ban rögzítettek gyakorlati megvalosulása Tárgya: Kötelezettségvállalások ellenőrzése Terjedelme: 3 ellenőrzési nap Időszak: 2006.12.01.-2007.05.30. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007.06.19-21 | 3…munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: … ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) | …munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:Szombathly,2006. október.24

Készítette:	Jóváhagyta:

_____Kőszegfalviné Pajor Klára______	__Krizmanics Ferenc________

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

35. Vásárcsarnok

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (intézmény neve) Városi Vásárcsarnok 9700 Szombathely Hunyadi út 5-7. | Cél: ÁHT érvényesülése Tárgya Beszámoló ellen. Terjedelmei 2 nap: Időszak:2006, I-XII. havi beszámoló | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007. január 25-26. | 2…munkanap |
|  | Cél:ÁHT érvényesülése Tárgya: Kötelezettségvállalás Terjedelme: 1 nap Időszak 2007. I. félévi | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007. június 22 | …1 munkanap |
|  | Cél: ÁHT érvényesülése Tárgya: I. félévi beszámoló Terjedelme: l nap Időszak: 2007. I. félév | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) 2007. július 20. | …1 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: … ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | (időpont, konkrétan mikor) | --…munkanap |
|  | Cél: ÁHT érvényesítése Tárgya: Utalványozás, érvényesítés Terjedelme: 1 nap Időszak: 2007. 01. 01-09. 30. | ÁHT 120/A §. 3 bek.alapján | Pénzügyi | 2007. 10. 10. | 1 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: Szombathely, 2006. október 24.

Készítette:	Jóváhagyta:

_Kőszegfalviné Pajor Klára                                                                                                               Tóth Imre

belső ellenőrzési vezetője:	szervezet vezetője

36. Egészségügyi Alapellátó

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÓ INTÉZMÉNY | Cél: annak vizsgálata, hogy a dokumentum megfelel-e az alaki és tartalmi követelményeknek Tárgya: Munkaköri leírások ellenőrzése Terjedelme: szúrópróbaszerű Időszak: aktuális állapot | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | Szabályszerűségi és Teljesítmény ellenőrzés | 2007. 03. 01. 2007. 03.31. | 10 munkanap |
|  | Cél: annak megállapítása, hogy a feladatellátás megfelel-e az Ámr. előírásainak operatív gazdálkodási jogkörök gyakorlása Tárgya: operatív gazdálkodási jogkörök vizsgálata Terjedelme: teljeskörű Időszak: 2006. év | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | szabályszerűségi | 2007. 03. 01. 2007. 03. 31. | 10 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. 12. 01. 2007. 12. 31. | 15 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:

Készítette:	Jóváhagyta:

Hosszúné Számtó Anita	Víghné Horváth Ilona

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

37. Egyesített Bölcsödei Intézmény

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY | Cél: a saját és intézményi tulajdonban lévő gépjárművek használata megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a belső utasításoknak Tárgya: Gépjárműhasználat ellenőrzése Terjedelme: Időszak: a 2005.01.01.-2006.06.30. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | Szabályszerűségi és Teljesítmény ellenőrzés | 2007. 04. 01. 2007.04.31. | 20 munkanap |
|  | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt.308. § (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.12.01. 2007.12.31. | 15 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum:

Készítette:	Jóváhagyta:

Hosszúné szántó Anita	Sebestyén Bianka

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője

38. Szociális Szolgáltató

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szociális Szolgáltató Központ | Cél: mérlegvalódiság Tárgya: 2006. évi beszámoló Terjedelme: éves leltár Időszak:2006.12.31-i fordulónap | Aht. 120/A§. (3) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. január Február hó | 10 munkanap |
| Szociális Szolgáltató Központ | Cél: Tárgya: Házipénztár ellenőrzése Terjedelme:1 hónap Időszak: 2004. április hó | Aht. 120/A§. (3) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. június hó | 5 munkanap |
| Szociális Szolgáltató Központ | Cél: mérlegvalódiság Tárgya: I. félévi beszámoló Terjedelme: I. félév Időszak: 2007.01.01.- 06.30. | Aht. 120/A§. (3) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. július hó | 5 munkanap |
| Szociális Szolgáltató Központ | Cél: Közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: átvett pénzeszköz terhére történő eszközbeszerzés Terjedelme: 5 ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.12.31. | Kbt. 308. (2) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. december hó | 5 munkanap |
| Szociális Szolgáltató Központ | Cél:Időskorúak ellátásának minősítése Tárgya: Idősek Klubjának szakmai és pénzügyi munkájának értékelése Terjedelme: Időszak: 2007. szeptember hó | Aht. 120/A§. (3) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007. szeptember – október hó | 10 munkanap |

Szombathely, 2006. október 26.

Készítette:   Horváth Imréné					Jóváhagyta: 	   Szabó Margit

belső ellenőr								intézményvezető

39. Pálos Károly Családsegítő

| Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 9700. Szombathely, Domonkos u. 5. | Cél: A 2006. évi beszámolót, mérleget alátámasztó dokumentumok ellenőrzése. Tárgya: A 2006. évi leltár ellenőrzése. Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési munkanap Időszak: 2006. 01.01.- 2007.02.28. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.03.07. 2007.03.08. | 4 munkanap |
| Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 9700. Szombathely, Domonkos u. 5. | Cél: Az I. negyedévi mérlegjelentés ellenőrzése Tárgya: A főkönyv kivonat, és az analitikai egyeztetések dokumentálásának ellenőrzése. Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési munkanap Időszak: 2007. 01.01.- 2007.03. 31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.04.18. 2007.04.19. | 4 munkanap |
| Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 9700. Szombathely, Domonkos u. 5. | Cél: Előleg nyilvántartások ellenőrzése Tárgya: Az elszámolások dokumentálása, a bizonylatok kiállításnak, a határidők betartásának ellenőrzése. Terjedelme: 2 helyszíni ellenőrzési munkanap Időszak: 2007. 01. 01.- 2007.07.31. | Áht. 120/A §. (3) bek alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.08.08. 2007.08.09. | 4 munkanap |
| Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 9700. Szombathely, Domonkos u. 5. | Cél: Számlázások ellenőrzése. Tárgya: Konferenciák-, térítési díjak beszedése dokumentálásának ellenőrzése. Terjedelme: 2 ellenőrzési nap Időszak: 2007.01.01.-2007.09.30. | Áht. 120/A § (3) bek. alapján | pénzügyi szabályszerűségi | 2007.10.16. 2007.10.17. | 4 munkanap |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2006. október 19.

Készítette:	Jóváhagyta:

Császárné Hatz Erzsébet	Némethné Bogáth Andrea

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője