Ikt. szám: 52686/2011

#### E L Ő T E R J E S Z T É S

### Szombathely Megyei Jogú Város Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. Márciusi ülésére

Tájékoztató a Varasd u. 15213/1 hrsz-ú ingatlanon megépült körforgalom önkormányzati tulajdonba és kezelésbe átadásával kapcsolatosan

2007. február 7-én megkeresés érkezett a Kommunális és Környezetvédelmi Irodához az Igazgatási Osztály Építési Irodájától a Szombathely, Varasd u. 15208 hrsz-ú ingatlanon HOME CENTER építési engedélyezésével kapcsolatban a megkeresésre közútkezelői állásfoglalást adtunk.

A létesítmény megközelítése a Varasd utcában lévő körforgalomból történik új csomóponti ág kiépítésével, melyhez közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály.

Az Önkormányzat és a Homa Centrum Kft. között (Építtető) 2007. július 25-én megállapodás megkötésére került sor út, járda építés tárgyában. A megállapodás tartalmazza, hogy az Építtető vállalja a körforgalmú csomópont és a járda kiépítését, továbbá a Vasi CAD-TERV Kft. által készített tervdokumentáció és a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága által kiadásra kerülő építési engedélyben foglaltak szerint megvalósítja. Az Építtető a körforgalmú csomópont, bejáró út, parkoló és a gyalogjárda építésével, valamint az ezekhez kapcsolódó közművesítéssel összefüggő költségek tekintetében az Önkormányzattal szemben sem a szerződés aláírásakor, sem a létesítmények megépítését követően semmilyen követelést nem támaszt.

Építtető tudomásul vette, hogy az Önkormányzat kezelésre csak az építési engedélyben foglaltaknak megfelelő pályaszerkezettel és teherbírással, I. osztályú minőségben megépített közlekedési területeket, valamint az engedélynek megfelelően megépült csapadékvíz csatornát veszi át a végleges forgalomba helyezési eljárás után, a megállapodásban leírtak teljesülése esetén. Amennyiben az előírtak maradéktalanul teljesülnek az Önkormányzat kötelezettséget vállalt a közművek, járda, körforgalmú csomópont területének átvételére. A kezelésbe vételről a megállapodást aláíró felek külön megállapodásban fognak rendelkezni.

Az Igazgatási Osztály Építési Iroda 75334-25/2007 ügyiratszámon kiadta a HOME CENTER üzletház, reklámtotem, reklámfeliratok, valamint utcafronti kerítés építéséhez az építési engedélyt. Az engedély tartalmazza a Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának 360/6/2007 számú szakhatósági állásfoglalásában tett kikötéseket, melyek figyelembe vették a Kommunális és Környezetvédelmi Iroda előírásait.

A megállapodásban illetve az ideiglenes forgalomba helyezési eljáráshoz kiadott közútkezelői állásfoglalásban előírtak az alábbiak:

- Az Önkormányzattal kötött megállapodásban írtakat teljesíteni kell.

A két közmű bekötés miatt a két szélső vágási él között a Varasd u. burkolatát teljes szélességben és teljes hosszban fel kell marni és 4 cm AC-11 jelű aszfalt burkolatot kell kiépíteni.

- A Varasd utcában a forgalmi rendet a jóváhagyott terveknek megfelelően kell kialakítani.

- A burkolat jeleket (kézi és gépi) újra fel kell festeni.

- A helyreállított kiemelt szegélyköveket ki kell fugázni.

- A tereprendezést, járdaépítést el kell végezni.

- Az elkészült körforgalmú csomópont, út és járda tényleges állapotát feltüntető (az építtető, a kivitelező, valamint a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. Által záradékolt) megvalósulási tervdokumentáció 1 példányát.

- A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyv 1 példányát.

- Kivitelező felelős vezetőjének írásos nyilatkozata arról, hogy az építmény a jóváhagyott terveknek megfelelően valósult meg.

- Az elkészült út megfelelősségét a kijelölt tanúsító szervezet által kiállított meg felelősségi tanúsítvánnyal kell igazolni.

- A közút vagyonkataszteri nyilvántartásba vételéhez szükséges mellékleteket.

- A garanciális jogok átadására vonatkozó, valamint a kezelésbe vételről külön megállapodást kell kötni az Önkormányzattal.

A fentiek teljesítéséig a végleges forgalomba helyezéshez nem állt módunkban hozzájárulni, csak ideiglenes forgalomba helyezési engedély kiadását tudtuk elfogadni.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság 2097/15/2008 iktatószámon a fentiek figyelembevételével kiadta az út-járda-csomópont és parkoló ideiglenes forgalomba helyezési engedélyét. Az engedélyben ideiglenes kezelőként a Homa Centrum Kft. szerepel. A létesítmény kivitelezője a Vasi Árcsi Kft. volt.

A Közlekedési Hatóság az ideiglenes forgalomba helyezési engedélyt a közútkezelői állásfoglalásunkban foglaltak mellett további kikötéseket is tett az alábbiak szerint:

- Az építési engedélyben előírt gyalogjárda nélkül megépült létesítményt a gyalogjárda megépítéséig a Homa Centrum Kft. (9700 Szombathely, Zanati u. 29.), mint építtető kezeli. A jogszabályban előírt kezelői feladatokat a végleges forgalomba helyezésig kell ellátnia.

- A Varasd utca Ny-i oldalán tervezett, a mai napig meg nem épített járda építését 2009. június 1-ig el kell készíteni, és a létesítményre a végleges forgalomba helyezési engedélyt hatóságomtól meg kell kérni.

- A végleges forgalomba helyezésig az engedélyesnek kezdeményezni kell a Varasd utca közútkezelői, tulajdonjogi rendezését az előzetes egyeztetések alapján.

- A Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kummunális és Környezetvédelmi Iroda 52637-5/2008 számú közútkezelői állásfoglalásában előírtakat be kell tartani.

2010. december hónapban a Homa Centrum Kft. kérelemmel fordult a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályhoz, hogy a körforgalom területét az Önkormányzat tulajdonába, kezelésébe szeretnék adni. Kérelmükre az alábbi tájékoztatást adtuk:

„Az Önkormányzati tulajdonba vételhez Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése szükséges.

A Közgyűlési döntés előkészítéséhez szükséges a Városfejlesztési Bizottság véleményét beszerezni.

A Városfejlesztési Bizottság soron következő ülésére Irodánk a körforgalom tulajdonba és kezelésbe történő átadásra vonatkozó kérelmét a napirendi pontok között szerepelteti.

A 2008. évben lefolytatott ideiglenes forgalomba helyezési eljáráshoz adott közútkezelői állásfoglalásunkban előírtak csak részben teljesültek, valamint a csomópont belső kör pályájának gyűrűje több helyen meghibásodott, megrongálódott.

Kértük mindezeket, hogy a Bizottsági előterjesztés összeállításáig, de legkésőbb 2011. március 16-ig írásban nyilatkozni szíveskedjen, hogy milyen módon kívánja a felsorolt hiányosságokat, javításokat elvégeztetni.”

A fentiek alapján a Homa Centrum Kft. a mai napig nem nyilatkozott arról, hogy a hiányosságokat, javításokat milyen módon és mikor kívánja elvégezni, illetve a megállapodásban előírt feltételek a mai napig nem teljesültek.

Kérem a T. Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2011. március 22.

/: Lakézi Gábor :/

Osztályvezető

Határozati Javaslat

…./2011. (III…...) sz. Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsági Határozat

A Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a Varasd u. 15213/1 hrsz-ú ingatlanon megépült körforgalom önkormányzati tulajdonba és kezelésbe átadásával kapcsolatos tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

A megállapodásban illetve az ideiglenes forgalomba helyezési eljáráshoz kiadott közútkezelői állásfoglalásban előírtak az alábbiak:

- Az Önkormányzattal kötött megállapodásban írtakat teljesíteni kell.

A két közmű bekötés miatt a két szélső vágási él között a Varasd u. burkolatát teljes szélességben és teljes hosszban fel kell marni és 4 cm AC-11 jelű aszfalt burkolatot kell kiépíteni.

- A Varasd utcában a forgalmi rendet a jóváhagyott terveknek megfelelően kell kialakítani.

- A burkolat jeleket (kézi és gépi) újra fel kell festeni.

- A helyreállított kiemelt szegélyköveket ki kell fugázni.

- A tereprendezést, járdaépítést el kell végezni.

- Az elkészült körforgalmú csomópont, út és járda tényleges állapotát feltüntető (az építtető, a kivitelező, valamint a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. Által záradékolt) megvalósulási tervdokumentáció 1 példányát.

- A műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyv 1 példányát.

- Kivitelező felelős vezetőjének írásos nyilatkozata arról, hogy az építmény a jóváhagyott terveknek megfelelően valósult meg.

- Az elkészült út megfelelősségét a kijelölt tanúsító szervezet által kiállított meg felelősségi tanúsítvánnyal kell igazolni.

- A közút vagyonkataszteri nyilvántartásba vételéhez szükséges mellékleteket.

- A garanciális jogok átadására vonatkozó, valamint a kezelésbe vételről külön megállapodást kell kötni az Önkormányzattal.

A Homa Centrum Kft-re vonatkozó kötelezettségek teljesítéséig a Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a körforgalom önkormányzati tulajdonba és kezelésbe történő átvételét nem javasolja.

Felelős: 	Lakézi Gábor Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető

Határidő: 	a kötelezettségek maradéktalan pótlását követő Közgyűlés