E L Ő T E R J E SZ T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 31- i ülésére

Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) 2009. június 29-én alakult meg a megye 129 településének részvételével. A Társulás alapító tagja Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata is. 2011. 01. 01-től a társulás 127 tagönkormányzattal működik (csatlakozott települések: Duka, Ölbő, kilépett települések: Csánig, Nagygeresd, Nick, Vasegerszeg). A jelen előterjesztéshez mellékelt, a Társulás 2010. évi működéséről szóló beszámoló a Társulási megállapodás, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, a 2010. január 1. – december 31. időszakra vonatkozó, a Társulás által megküldött beszámoló.

A Társulás a KEOP 7.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázati konstrukcióban sikeresen pályázott az 1. fordulóban. A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” pályázatban 92.765.000,-Ft +Áfa költség számolható el, melyből nettó 78.850.250,-Ft –ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Ez a nettó elszámolható költségek 85%-a. A pályázat célja a társult településeken a hulladékgazdálkodás egyes feladatainak ellátása, ezen belül kiemelten a szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztése, illetve a hulladékok jogszabályi előírásoknak megfelelő arányú, anyagában történő hasznosításának elősegítése.

A hulladékgazdálkodási program főbb elemei

- 80 új szelektív hulladékgyűjtő sziget és 150 üveggyűjtő konténer telepítése a társult települések közigazgatási területén

- házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés megszervezése

- 2 hulladékudvar (Szombathely, Kőszeg) felújítása – bővítése

- 6 új hulladékudvar építése – Bük, Körmend, Rábahidvég, Répcelak, Őriszentpéter, Szentgotthárd

- a begyűjtéshez szükséges gépjárműpark beszerzése

- 1 db 14.000 t/év kapacitású válogatómű építése Szombathelyen, a hulladék hasznosítását, ipari előkészítését szolgálja

- 7900 db házi komposztáló láda beszerzése és kiosztása a társult települések lakosságának

- lakossági szemléletformálás

- új munkahelyek teremtése a megvalósuló szolgáltató és feldolgozó egységekben

Az 1. forduló a regionális hulladékgazdálkodási program előkészítését, tervezését, a második pedig a program megvalósítását támogatja. A kétfordulós projekt teljes becsült összköltsége nettó 1,97 milliárd Ft. A végleges műszaki tartalom kialakítása a 2. fordulós pályázati előírásokkal összhangban történik.

A 30 éves élettartamra tervezett projekt előkészítése 3 évet vesz igénybe, melyet a Társulás 2009. nyarán elkezdett. Az 1. forduló támogatási szerződésének aláírására 2010. áprilisában került sor, melyet követően a teljes körű műszaki, pénzügyi, jogi előkészítés 2012. tavaszáig befejeződhet. Eredményeként a Társulás rendelkezni fog minden szükséges engedéllyel, és tanulmánnyal valamint valamennyi közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentációval. Így sikeres 2. fordulós pályázat esetén a beruházások 2013. évben és 2014. első félévében befejeződhetnek. A rendszer üzemeltetése várhatóan 2014. évben indul.

Előkészítés során az alábbi feladatok valósulnak meg:

- egyeztetések, adatok egybegyűjtése, felülvizsgálata, feldolgozása és összesítése az optimális műszaki tartalom és üzemeltetési keretek megtervezése érdekében

- engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése (2011. első félév)

- közbeszerzési tenderek előkészítése - az ajánlatkérő műszaki követelményeinek összeállítása (2011. második félév)

- 2. fordulós pályázati dokumentáció elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés 2011. évben)

- teljeskörű engedélyeztetési folyamatok (2011. második félév – 2012. első negyedév)

- örökségvédelmi hatástanulmány, lőszermentesítési tervek szükség szerinti előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően 9 helyszínen

- az üzemeltetés kereteinek kidolgozása (2011. második félév)

- a fejlesztés széles körű megismertetése és elfogadtatása (PR feladatok 2011. év és 2012. első negyedév)

A beszámoló időszakát követően a Társulás a pályázathoz kapcsolódó tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2011. február 8-án szerződést kötött a SOLVEX – MKM Consulting konzorciummal 58.900.000,-Ft +Áfa értékben. A szerződés 85%-os támogatással valósul meg. A tervező megkezdte a 2. fordulós pályázati anyag előkészítéshez szükséges adatgyűjtést, a köztes megvalósíthatósági tanulmány tervezetének tartalmi egyeztetését a közreműködő szervezettel (Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság), az engedélyezési eljárásokban érintett szakhatóságokkal, a hulladékudvarok (Szombathely, Kőszeg, Bük, Körmend, Őriszentpéter, Répcelak, Rábahídvég, Szentgotthárd) és a válogatómű (Szombathely) helyszíneit biztosító településekkel. A végleges műszaki tartalom kialakításra 2011. első félévében kerül sor. Ezt követei a hatósági engedélyek megszerzése és a 2. fordulós pályázati dokumentáció elkészítése.

A Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában vállalt, a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja célkitűzés megvalósításnak tárgyában az ÚMFT keretében nem hirdették meg a 2009 és 2010 években olyan pályázati kiírást, amely az előkészítést és/vagy a megvalósítást támogatta volna. A Társulás a környezetvédelmi hatósággal és a tagtelepülésekkel egyeztetve nyilvántartja a rekultiválandó lerakók adatait. Az előkészítés nettó becsült összköltsége 108 millió Ft, melyet egyfordulós pályázat megjelenése esetén a Társulásnak 100%-ban meg kellett volna előlegeznie és a később ismertté váló pályázati feltételek alapján lehetett volna részben visszaigényelni. A konkrét pályázati kiírások hiányában nem volt ismert az utólag elszámolható költségek mértéke és tartalma. Tekintettel arra, hogy a pályázat előkészítésre mindösszesen 57 millió Ft áll a Társulás rendelkezésre, a tervezés nem kezdődhetett el. A 2011. február hónapban ismerté vált Új Széchenyi Terv KEOP-2.3.0/B/11 a települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése – egyfordulós pályázat felhívásának és előírásainak ismeretében a Társulás ismételten áttekinti a célkitűzés megvalósításának lehetőségeit.

A Társulás gazdálkodásról szóló tájékoztatót a jelen előterjesztéshez mellékelt beszámoló 4. pontja, a tagok befizetéseit az 1. sz. függelék tartalmazza. A Társulás munkája folyamatosan követhető a honlapján (www.westhull.hu).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt, a Társulás 2010. évi működésről szóló beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2011. március „      ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Polgármester

HATÁROZAT JAVASLAT

…/2011. (III. 31.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.§ (4) bekezdése alapján a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről szóló beszámolót, az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Határidő: 	azonnal