Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi működéséről

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást (továbbiakban: Társulás) Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Területi Államháztartási Irodája (továbbiakban: MÁK) 2009. június 29. napján 769668 törzskönyvi azonosító számon jegyzete be a törzskönyvi nyilvántartásba.

A Társulási Tanács és a társult önkormányzatok 2009. december 31-ig meghozott határozataikkal elfogadták az Alapító Okiratot és a Társulási Megállapodás módosítását a települések számának és a vonatkozó jogszabályok változásával összefüggésben. Ennek értelmében 2010. évben 130 Vas megyei település volt tagja a Társulásnak (az összlakosság szám 187 891 fő volt). A 2010. január 1-től hatályos változást tartalmazó törzskönyvi kivonatot a MÁK 2010. február 26-án kelt határozatával adta ki.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 22. §-a módosította a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 17.§ (1) bekezdését. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok társulásai 2010. január 1-jétől nem költségvetési szervek, viszont továbbra is a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazniuk. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 18/J. §-a szerint törzskönyvi jogi személyként a Magyar Államkincstár által vezetett közhiteles törzskönyvi nyilvántartás alanyai. A 2010. január 1-től hatályos, ezen rendelkezéseknek megfelelően, hivatalból történő adatmódosítást tartalmazó törzskönyvi kivonatot a MÁK 2010. február 23-án kelt határozatával adta ki.

A Társulási Tanács és a társult önkormányzatok 2010. december 31-ig meghozott határozataikkal elfogadták a Társulási Megállapodás módosítását a települések számának és vonatkozó jogszabályok változásával összefüggésben. Ennek értelmében 2011. évben 127 Vas megyei település tagja a Társulásnak (az összlakosság szám 186.526 fő).

A Társulás döntéshozó szerve a Társulási megállapodás VII/1. pontja szerint a 9 tagú Társulási Tanács. A társult Tagokat a Társulási Tanácsban az önkormányzatok által választott önkormányzati képviselők képviselik, akik rendelkeznek a Társulási Tanácsban általuk képviselt települések képviselő-testületeinek meghatalmazásával. A szavazatok arányát a Társulás Tanács SZMSZ-ének 2. számú melléklete tartalmazza. Tekintettel a 2010. évi helyi önkormányzati választásokra és annak eredményeire a Társulási Tanács helyi önkormányzati választásokat követő 2010. 11. 10-i ülésén az Elnök megválasztására a Társulási Tanács részéről megtörtént. A Társulási Tanács tevékenységét a 2010. évben elfogadott munkatervének megfelelően végezte az alábbiak szerint:

| Feladat | Határidő | Teljesülés |
| --- | --- | --- |
| A Társulás 2010. évi költségvetésének az elfogadása, illetve a költségvetési szerv 2009. évi működéséről szóló szakmai beszámoló elfogadása | 2010. 01. 13. | A TT elfogadta a 3/2010. (I. 13.) TT számú határozatával 2010. évi költségvetést. A működés során az előirányzatokon belül történt a gazdálkodás. A 2009. évi működéséről szóló szakmai beszámolót a TT 2/2010. (I: 13.) TT számú határozatával elfogadta. |
| A Társulás 2009. évi beszámolójának elfogadása | 2010. 04.01. | A TT a 8/2010. (IV. 1.) számú határozatával elfogadta a Társulás 2009. évi beszámolóját. |
| A nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződésnek tárgyalása | 2010. 04.01. | A TT 9/2010. (IV. 1.) számú határozatával elfogadta a nyertes KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 pályázat támogatási szerződéséhez kapcsolódó döntéseket. |
| A Társulás közbeszerzési tervének elfogadása és megküldése a Közbeszerzések Tanácsának | 2010. 04. 15. | A TT 10/2010. (IV. 1.) számú határozatával elfogadta a Társulás 2010. évi közbeszerzési tervét, mely megküldésre került a Közbeszerzések Tanácsának a Kbt.-ben meghatározott határidőre és közzétételre került a Társulás honlapján is. |
| A Társulás 2010. évi I. félévi beszámolójának elfogadása | 2010. 07. 31. | A Társulás 2010. I. félévi munkájáról szóló beszámolót a 16/2010. (VII. 19.) TT határozattal elfogadta. Jóváhagyásra megküldtük a Társult településeknek is, akik határozataikban elfogadták. |
| A társulás 2010. I. féléves pénzügyi beszámolójának az elfogadása | 2010. 09. 30. | A Társulás 2010. I. féléves pénzügyi beszámolót a 26/2010. (VIII. 27.) TT határozattal elfogadta. |
| A társulás 2011. évi költségvetési koncepciójának és a 2010. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadása | 2010. 11. 30. | A Társulás a 2011. évi költségvetési koncepciót a 38/2010. (XI. 10.) TT határozattal elfogadta. A 2010. évi III. negyedéves pénzügyi beszámolót a 37/2010. (XI. 10.) TT határozattal elfogadta. |
| A társulással kapcsolatos minden média megjelenés dokumentálása | folyamatos | A Társulás honlapja folyamatosan aktualizálva tartalmazza a Társulás működésével és a nyertes KEOP pályázat végrehajtásával kapcsolatos információkat. A média megjelenések dokumentálása a pályázatban kötelezően előírt PR szakértő bevonásával megtörtént. |

A fentiekben megadott határozatok megtalálhatók a Társulás honlapján (www.westhull.hu).

A Társulás munkaszervezetének feladatait a Társulás Elnökének irányításával a Társulási megállapodás VII/2 pontja értelmében a Társulás szervezeti egységeként létrehozott munkaszervezet Projekt Irányító Szervezete (PIU) látja el, mely egyben a projekt végrehajtó munkaszervezete is a pályázati feltételek szerinti. 2010. évben a Társulási Tanács 5/2009. (VIII. 11.) TT sz. határozatával jóváhagyott PIU szervezeti és működési szabályzatában foglaltak alapján a PIU-nak 6 tagja volt, melyből egy fő közalkalmazotti, kettő fő megbízási munkaviszonyban, míg három fő vállalkozási szerződés keretében látta el a feladatait.

Az államháztartásról szóló és többször módosított 1992. évi XXXVIII.  törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 2010. évben hatályos rendelkezései okán a Társulás munkamegosztási és felelősségvállalási megállapodást kötött 2010. november 11-én Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával – mint a társulás székhelye szerint önkormányzat hivatalával – azon feladatok ellátására, melyek megalapozzák Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjének, mint a társulás székhelye szerinti önkormányzat jegyzőjének a társulás elnöke által vállalt kötelezettségek ellenjegyzését.

A Társulás gazdálkodásáról szóló beszámolót a 4. fejezet tartalmazza.

A társult települési önkormányzatok a Társulási megállapodás IV/2. pontjában rögzítették az együttműködésük során teljesítendő feladataikat. A Társulás alakulásakor, az alábbi műszaki tartalom megvalósítását vállalta a társult települések felé a Társulási megállapodás IV/2.4 pontjában:

-	1 válogatómű,

-	a társult településeken a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek kialakítása, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, meglévő gyűjtőszigetek edényzetének cseréje

-	8 hulladékudvar,

-	a társult települések közigazgatási területén levő bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja,

-	a létrehozott létesítmények működtetéshez szükséges eszközállomány beszerzése

A Társulási megállapodás hivatkozott pontja rögzíti, hogy a Társulás a fentiekben felsorolt létesítményeket és eszközöket jelentő műszaki tartalommal nyújtja be pályázatát a KEOP 1.1.1 és KEOP 2.3.0 első fordulóra, amelyeknek műszaki tartalma a végleges pályázatot (2. forduló) benyújtva, az 1. forduló eredményétől függően alakul.

A pályázatok 2010. évi előkészítése az alábbiakban megadottak szerint történt:

1. KEOP 1.1.1 települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése pályázat:

A Társulás által előkészített és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához, mint közreműködő szervezethez 2009. december 1. napján benyújtott első fordulós KEOP-2009- 7.1.1.1. települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztési pályázatot az Irányító Hatóság (NFÜ) támogatásra érdemesnek ítélte és a támogatásról szóló döntésről a Közreműködő Szervezet a Társulást 2010. február 17-én kelt K-2010-KEOP-7.1.1.1/09-0029479/171 iktató számú levelében értesítette. A nyertes pályázat azonosítója: KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009. A pályázat és a bírálata során megküldött hiánypótlások, a bírálók által feltett kérdésekre adott válaszok és a Támogatási szerződés megtalálható a Társulás honlapján (www.westhull.hu). Az 1. fordulóban a Társulás közigazgatási területén elvégzendő szelektív hulladékgyűjtési fejlesztések előkészítésére (tervezési munkák, a 2. fordulós pályázati anyag elkészítése, a 2. fordulós közbeszerzési eljárások előkészítése, PR tájékoztatási feladatok, műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgálat, projekt menedzsment adminisztráció) lehetett pályázni.

A nyertes pályázat Támogatási szerződését 2010. április 8-án megkötöttük. A pályázatban az 1. fordulóban tervezett feladatok megvalósítására összesen nettó 92.765.000,-Ft +Áfa költség számolható el, melyből nettó 78.850.250,-Ft –ot a Kohéziós Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosít. Ez a nettó elszámolható költségek 85%-át jelenti. Az 1. fordulóhoz a társulás részéről szükséges önerő a nettó költségek 15%-a, azaz 13.914.750,-Ft és a nettó elszámolható költségek Áfája, azaz 23.191.250,-Ft. A pályázati felhívás C3 pontja értelmében „Az elszámolható költségek ÁFA-t nem tartalmazhatnak. Az ÁFA elszámolására nincs lehetőség, függetlenül attól, hogy az a kedvezményezett által levonható-e vagy sem.” A Társulás a pályázatban megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg.

Az 1. fordulóban jóváhagyott feladatok és becsült (nettó) költségei a Támogatási szerződés és annak mellékletét képező hatályos útvonalterv szerint:

| Projektelem megnevezése |  | Tétel bontása | Támogatás a pályázatot jóváhagyó döntés értelmében (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.* Tervezői tender |  | 1.1 RMT készítése | 11 200 000 |
|  |  | 1.2.1 Válogatómű tervezése | 22 000 000 |
|  |  | 1.2.2 6 db új hulladékudvar tervezése | 15 300 000 |
|  |  | 1.2.3 2 db meglévő hulladékudvar bővítése | 6 000 000 |
|  |  | 1.3.1 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós PR tender) | 400 000 |
|  |  | 1.3.2 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós PME tender) | 400 000 |
|  |  | 1.3.3 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós Mérnök tender) | 400 000 |
|  |  | 1.3.4 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II. fordulós eszköz tender) | 1 500 000 |
|  |  | 1.3.5 Közbeszerzések műszaki leírásnak elkészítése (II: fordulós építési tender) | 4 000 000 |
|  |  | 1.2 és 1.3 tétel összesen | 50 000 000 |
|  |  | 1.4 Örökségvédelmi hatástanulmány | 500 000 |
|  |  | 1.5 Lőszermentesítés feltáró, előkészítő munkái | 550 000 |
|  |  | 1.6 Engedélyeztetés hatósági díja | 3 000 000 |
|  |  | 1.7 Végleges pályázati dokumentáció összeállítása | 0 |
| 1. Tétel összesen |  |  | 65 250 000 |
| 2.** Közbeszerzési tanácsadás | 2.0 A z 1. fordulós beszerzési eljárások lefolytatása (műszaki szakértői tanácsadás, jogi tanácsadás, könyvvizsgáló, PME adminisztráció, PR tájékoztatási feladatok) |  | 500 000 |
|  | 2.1 Tervezői tender lefolytatása – közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása | 2.1.1 Közbeszerzési dokumentáció készítése, elfogadtatása | 700 000 |
|  |  | 2.1.2 Ajánlati felhívás feladása, megjelentetése | 100 000 |
|  |  | 2.1.3 Közbeszerzés eljárás lefolytatása | 300 000 |
|  |  | 2.1.4 Éves beszámoló elkészítése a tervezői tender teljesülésről | 150 000 |
|  |  | 2.1.5 Éves beszámoló feladása, megjelentetése | 150 000 |
|  | 2.2 II. fordulós közbeszerzési dokumentációk készítése, elfogadtatása a KvVM FI-vel | 2.2.1 Építési tender | 2 000 000 |
|  |  | 2.2.2 PR tender | 1 000 000 |
|  |  | 2.2.3 PME tender | 1 000 000 |
|  |  | 2.2.4 Mérnök tender | 1 000 000 |
|  |  | 2.2.5 eszköz tender | 1 000 000 |
| 2. Tétel összesen |  |  | 7 900 000 |
| 3.** Műszaki szakértői tanácsadás |  | 3. Az építési tender műszaki munkájának felügyelete a társulás részéről, koordináció | 2 000 000 |
| 4.** Jogi tanácsadás |  | 4. Jogi tanácsadás szerződések előkészítéshez | 2 750 000 |
| 5.** Könyvvizsgálat |  | 5. Könyvvizsgálat | 2 420 000 |
| 6.** PME tanácsadás |  | 6. PME adminisztrációs feladatainak ellátása, előrehaladási jelentések készítése | 6 000 000 |
| 7.** PR tájékoztatási feladatok |  | 7. Kedvezményezett tájékoztatási kötelezettségei I: kommunikációs csomag | 6 445 000 |
| 3.-7. tétel összesen |  |  | 19 615 000 |
| Összes költség |  |  | 92 765 000 |
| Támogatás aránya (85%) |  |  | 78 850 250 |
| Saját erő (15%) |  |  | 13 914 750 |

* A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében az 1. tétel esetében nyílt, közösségi értékhatár feletti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.

** A jóváhagyott pályázat, valamint a Támogatási szerződés 1. sz. melléklet: Útvonalterv, projektelemek költségtáblája, 2. sz. melléklet: A projekt előkészítés (köz) beszerzései mellékletek értelmében a 2.-7. tételek estében a közbeszerzési értékhatár alatti, beszerzési szabályzat szerinti beszerzési eljárások lefolytatására került sor.

Az Útvonalterv alapján elvégeztük a nyertes pályázathoz kapcsolódó beszerzési eljárások és közbeszerzési eljárás előkészítését és lefolytatást. A 2010. 12. 31-ig ezek összegzését az alábbiakban adjuk meg:

| Eljárás megnevezése | Ajánlattételi/Ajánlati dokumentáció előkészítésének kezdete | Ajánlattételi felhívás megküldése | Ajánlattétel időpontja | Szerződéskötés időpontja | Nyertes ajánlattevő | Szerződés nettó összege (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Közbeszerzési tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 04. 09. | 2010. 04. 27. | 2010. 05. 06. | 2010. 05. 15. | TriCSÓK Kft. 1067 Budapest, Teréz krt. 19 III. em. 37. | 7.900.0000 |
| Műszaki szakértői tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. | ALA és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. 2422 Mezőfalva, Zrínyi M u. 8. | 1.880.000 maradvány120.000,- |
| Jogi tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 09. 30 | Pogyákunik és Bozzai Ügyvédi Iroda. | 2.700.000 maradvány 50.000,- |
| Könyvvizsgálat(beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 09. 30. | Konzekvens Kft. | 2.300.000 maradvány 120.000,- |
| PME tanácsadás (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. | Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft. (9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.-4.) | 6.000.000 |
| PR tájékoztatási feladatok (beszerzési szabályzat szerint) | 2010. 05. 16. | 2010. 06. 16. | 2010. 06. 24. | 2010. 06. 30. | Regionális Humán Innováció Képzési Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Horváth B. krt. 9.) | 6.400.000maradvány45.000,- |
| Tervezői tender (Kbt. szerint) | 2010. 06. 16. | 2010. 10. | 2010. 11. 29. | Tervezett: 2010. 12. 15. | Az eljárásban az ajánlatkérők által kezdeményezett jogorvoslati eljárások okán az eljárást felfüggesztettük, ezért 2010. 12. 31-ig nem került sor szerződéskötésre. A KDB döntéseit 2011. januárban hozta meg, melyben nem adott helyt a kérelemnek, így az eljárás tovább folytatható. | - |

A 2. fordulóban megvalósítani tervezett műszaki tartalom rövid összefoglalása:

Szelektív hulladékgyűjtés gyűjtőszigetek telepítésével (80x3 db) és ezt kiegészítendő minden településen a (kb. 72 ezer háztartást érintő) házhoz menő szelektív gyűjtés feltételeinek megtemetése Az üveg hulladék elkülönített gyűjtését a közterületeken elhelyezett üveggyűjtő konténerekkel (150 db). Hulladékudvar hálózat: 8 db – 6 db új hulladékudvar létesítése (Bük, Körmend, Őriszentpéter, Répcelak, Rábahídvég, Szentgotthárd) és 2 meglévő (Szombathely és Kőszeg) bővítése. 1 db válogatómű létesítése Szombathelyen. A házi komposztálás feltételeinek megteremtése (7.900 db házi komposztáló). A rendszer üzemeltetéséhez szükséges gépjárművek beszerzése (11 darab). A végleges műszaki tartalom a tervezői tender szerződéskötését követően a közreműködő szervezettel, a társult településekkel egyeztetve, a részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése során alakul ki.

2. KEOP 2.3.0 A települési szilárdhulladék -lerakók rekultivációja pályázat:

A KEOP 2.3.0 (bezárt települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja) program keretében a pályázat 1. fordulóját, mely az előkészítési munkákat támogatta volna 2009. és 2010. években a források hiánya miatt az ÚMFT keretében nem hirdették meg.

A Társulási Tanács 13/2009 (XI.10) TT. határozatának értemében a tagönkormányzatokat levélben kerestük meg, melyben tájékoztatást adtunk a pályázat előkészítéséhez szükséges teendőkről. Mivel a jelenleg ismeret, már lezárt, pályázatok feltételei szerint csak önkormányzati tulajdonú és művelési ágból kivett lerakókkal lehet pályázni a Társulási Tanács felkérte a tagönkormányzatokat, hogy a projekt keretében rekultiválandó bezárt települési szilárdhulladék-lerakók tulajdonviszonyát és művelési ágát legkésőbb 2010. február 28-ig rendezzék és erről a szükséges értesítést megküldjék. Mivel a magadott határidőig nem minden településtől érkezett információ levélben ismételten kértük az adatszolgáltatást. 2010. június 30-ig 105 település küldte meg a szükséges tájékoztatást. Ezzel párhuzamosan adatokat kértünk és kaptunk a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől az általunk kiadott, hulladéklerakók felülvizsgálatára és rekultivációs tervezésére vonatkozóan a határozatokról. A társult településektől és a hatóságtól kapott adatok értelmében jelenleg 34 db hatósági határozattal rekultivációra kötelezett hulladéklerakó van a Társulás területén. Ezek felülete cca. 360.400 m2. A társult településektől kapott eddigi tájékoztatás a többszöri megkeresésünk ellenére sem a teljeskörű.

A 4/2010. (I.13.) sz. TT határozat értelmében a rekultivációs pályázat költségbecslésének aktualizálásához a rekultivációs projektek és munkák előkészítésében nagy tapasztalattal rendelkező cégektől (MKM Consulting Zrt., a Solvex Kft., az Ökohydro Kft. és a Geohidroterv Kft..) értékbecsléseket kértünk. Ezeket összegezve elmondhatjuk, hogy a környezetvédelmi hatóságtól és a társult önkormányzatoktól kapott adatszolgáltatások alapján a Társulás területén a KEOP keretében elvégezhető rekultivációs feladatok előkészítésének nettó becsült költsége 108 millió Ft. 2010. évében nem volt olyan pályázat, melyben a Társulás az előkészítés költségeit részben, vagy egészben megpályázhatta volna. Az előkészítésre vonatkozó közbeszerzési eljárás tárgya, mennyisége és műszaki leírása nem volt meghatározható az elvégzendő feladatok pontos ismerete nélkül, melyek pályázati kiírás hiányában nem tudhatók. Tekintettel arra, hogy a rekultivációs pályázat előkészítésére a kétfordulós eljárásban ismert információk alapján 85%-os támogatással számolva mindössze 57 millió Ft önrésszel számoltunk a teljes becsült költség nem áll a Társulás rendelkezésre, ezért a közbeszerzési eljárás az anyagi fedezet hiánya miatt sem volt megkezdhető.

Folyamatosan figyeltük a rekultivációs feladatok ellátását segítő egyéb pályázati lehetőségeket is. 2010. február 03-án levélben tájékoztattuk a tagönkormányzatokat a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban KvVM) - 2010. Rekultiváció megnevezésű programja keretében kizárólag települési önkormányzatok számára kiírt pályázati lehetőségekről. Az egyik pályázati felhívás a települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentáció elkészítésére, valamint a bezárt lerakók egyes fenntartási,- megelőző munkálatainak elvégzésére a másik felhívás az illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira került kiírásra. A pályázati felhívások értelmében csak önkormányzatok nyújthatták be a pályázatokat, ezért kértük a társult településéket, hogy amennyiben megfelelnek a pályázati felhívásnak használják ki a lehetőséget és pályázzanak és a tárgyban meghozott döntésükről tájékoztassák a Társulás munkaszervezetét is. 2010. június 30-ig 5 település (Őrimagyarósd, Ostffyasszonyfa, Mikosszéplak, Szaknyér, Nemesbőd) jelezte, hogy benyújtotta a pályázatot. A települési szilárd hulladék lerakók rekultivációját megalapozó vizsgálatok és dokumentáció elkészítésére, valamint a bezárt lerakók egyes fenntartási-megelőző munkálatainak elvégzésére kiírt pályázatban a települési önkormányzatok a saját tulajdonú lerakóiknál költségeik 100%-ára vissza nem térítendő támogatást igényelhettek maximum 7.000.000,-Ft-ig. A pályázat értékelésénél előnyt jelentett, ha a pályázó kis település (2000 fő alatt), ezért ezen társult települések estében az előkészítés 100%-ban lett volna támogatható és csökkenhetett volna a KEOP 2.3.0 pályázat előkészítési költsége.

3. Egyéb, a Társulás működéséhez kapcsolódó feladtok elvégzése:

- 2010. évben a Társulási Tanács 6 ülést tartott: 2010. január 13-án, 2010. április 1-jén, 2010. július 19-én, 2010 augusztus 27-én, 2010 szeptember 30-án, 2010 november 10-én. A Társulási Tanács ülésein meghozott határozatok megtalálható a Társulás honlapján (www.westhull.hu). A honlapon az adatok feltöltése és frissítése folyamatos, így a társult önkormányzatok minden, a Társulás működésével és a pályázatokkal kapcsolatos információt megtalálhatnak rajta.

- Tagönkormányzataink részére megküldtük a Társulás 2009. évi és 2010. I. félévi működéséről készült beszámolókat, melynek elfogadását határozat meghozatalával kértük.

- A sikeres KEOP 7.1.1.1 pályázathoz kapcsolódóan két alkalommal sajtótájékoztatót tartottunk 2010. február 19-én és 2010. április 8-án.

- A Társult településekre vonatkozó adatbázisunk folyamatos frissítése céljából több alaklommal levelünkben megkerestük a társult önkormányzatokat az alapadataik ismételt megadása céljából.

- A Társult települések megkeresésére több alkalommal tájékoztatást küldtünk írásban és személyesen is tájékoztatást adtunk a kistérségi üléseken.

- Tájékoztatást adtunk az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) szerinti kötelezettségekről a helyi esélyegyenlőségi programra vonatkozóan.

4. Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztató

- A Társulás a 2010. évi gazdálkodása a részére jóváhagyott előirányzatokon belül történt. A működéshez szükséges kiadásokat teljesítette, a költségvetésben meghatározott bevételek beszedéséről gondoskodott. Az önkormányzatok általában teljesítették fizetési kötelezettségüket, melyet a társulási megállapodás értelmében átadott pénzeszközként és számla alapján fizettek meg. Az önkormányzati befizetésekről egyedi analitikus nyilvántartás áll rendelkezésünkre, mely alapján a követelések és kötelezettségek alakulását nyomon követhetjük. Az 1. számú függelékben a tagi tartozások kimutatása található.

- A személyi juttatások tekintetében egy fő közalkalmazott és két fő megbízási munkaviszonyban álló (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott PIU munkaszervezet vezető és projektmenedzser) bére került kifizetésre.

- A dologi kiadások tekintetében szintén törekedtünk a takarékosságra, a működéshez szükséges eszközöket beszereztük.

- A dologi kiadások között a Társulás működését és a projekt előkészítését biztosító kiadások kerültek elszámolásra. Ezek között a Jászai Mari utca 2. szám alatti irodahelyiség bérlete és fenntartása, a Munkaszervezet működési, valamint a Társulással és a Projekt előkészítéssel kapcsolatosa szakértői (műszaki tanácsadó, jogi tanácsadó, könyvvizsgáló) kiadások szerepelnek.

- Az alábbi táblázat szemlélteti a gazdálkodás 2010. évi alakulását, mely szerint a működési kiadások - a tartalék előirányzatot nem számítva, mivel az felhasználásra nem került-, 92,1 %-os, a felhalmozási kiadások 74,2 %-os, a költségvetési bevételek 90,7 %-os arányban teljesültek. Az előző évben képződött pénzmaradványból kizárólag a projekt keretében kifizetett beruházási jellegű kiadásokra használtunk fel.

- A 2010. évben teljesített szolgáltatásokat a Társulás pénzügyileg rendezte, így szállítókkal szembeni kötelezettsége nincs.

- A Társulás költségvetési adatainak bemutatása (Ft)

| megnevezés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | Teljesítés % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendszeres személyi juttatás | 1 582 000 | 1 686 000 | 1 680 000 | 99,6 |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 237 000 | 237 000 | 214 320 | 90,4 |
| Külső személyi juttatások | 2 412 000 | 2 412 000 | 2 412 000 | 100,0 |
| SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 4 231 000 | 4 335 000 | 4 306 320 | 99,3 |
| TB járulék, korkedv. és táppénz hozzájárulás | 1 202 000 | 1 229 000 | 1 069 064 | 87,0 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 0 | 0 | 20 325 |  |
| Dologi kiadások ÁFA nélkül | 7 070 000 | 7 377 000 | 6 558 587 | 88,9 |
| Dologi kiadások ÁFA-ja | 1 570 000 | 1 700 000 | 1 531 918 | 90,1 |
| Klf. ktsgv. befizetések (maradvány visszaf. nélkül) | 0 | 0 |  |  |
| E.évi maradvány visszafizetése | 0 | 0 |  |  |
| Egyéb folyó kiadások (kiv.: kamat,köv.eleng. stb.) | 20 000 | 20 000 | 8 310 | 41,6 |
| Támért. mük. kiadás helyi önk. költségvetési szervnek | 12 000 | 12 000 | 12 240 | 102,0 |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKÜ MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN | 12 000 | 12 000 | 12 240 | 102,0 |
| Egyéb pfnélk. kiadások | 138 878 000 | 144 251 000 |  | 0,0 |
| EGYÉB MÜK.C. TÁMOGATÁSOK, KIADÁSOK | 138 890 000 | 144 263 000 | 12 240 | 0,0 |
| MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 152 983 000 | 158 924 000 | 13 506 764 | 8,5 |
| Felújítás | 0 | 0 |  |  |
| Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül | 12 832 000 | 12 507 000 | 9 280 725 | 74,2 |
| Beruházások ÁFA-ja | 3 208 000 | 3 127 000 | 2 320 181 | 74,2 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 16 040 000 | 15 634 000 | 11 600 906 | 74,2 |
| K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K | 169 023 000 | 174 558 000 | 25 107 670 | 14,4 |
| Egyéb saját bevétel | 500 000 | 500 000 | 5 | 0,0 |
| Műk.c. hozam- és kamatbevételek | 200 000 | 200 000 | 4 021 102 | 2 010,6 |
| Támért. mük. bevétel helyi önk. költségvetési szervtől | 19 221 000 | 19 352 000 | 17 785 320 | 91,9 |
| MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 921 000 | 20 052 000 | 21 806 427 | 108,7 |
| Támért. felh. bevétel helyi önk. költségvetési szervtől | 98 705 000 | 98 705 000 | 88 890 900 | 90,1 |
| Támért. felh. bevétel fejezettől EU-s programokra | 0 | 5 404 000 | 1 924 931 | 35,6 |
| TÁMÉRTÉKÜ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 98 705 000 | 104 109 000 | 90 815 831 | 87,2 |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 98 705 000 | 104 109 000 | 90 815 831 | 87,2 |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 118 626 000 | 124 161 000 | 112 622 258 | 90,7 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 118 626 000 | 124 161 000 | 112 622 258 | 90,7 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE | 50 397 000 | 50 397 000 | -87 514 588 | -173,7 |
| Költségvetési hiány | 50 397 000 | 50 397 000 |  | 0,0 |
| Költségvetési többlet | 0 |  | 87 514 588 |  |
| E.évi ktgv. maradványok igénybevétele | 50 397 000 | 50 397 000 | 8 625 000 | 17,1 |
| Ktgv. többlet vagy hiány az e.évi ktgv. maradványok igénybev | 50 397 000 | 50 397 000 | 84 653 394 | 168,0 |
| Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | -83 541 |  |
| FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | -83 541 |  |
| Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 2 999 760 |  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 2 999 760 |  |
| TÁRGYÉVI KIADÁSOK | 169 023 000 | 174 558 000 | 25 024 129 | 14,3 |
| TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 169 023 000 | 174 558 000 | 124 247 018 | 71,2 |
| Pénzkészlet vált. |  |  | 90 597 889 |  |
| Pénzkészlet január 1-én | 0 | 0 | 50 280 329 |  |
| Pénzkészlet a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 140 878 218 |  |

A 2010. évi gazdálkodás során a tartalékok felhasználására nem volt szükség.

A Társulás 2010. évi pénzmaradványának alakulása (Ft)

| megnevezés | 2010. év |
| --- | --- |
| Forintban vezetett bankszámlák nyitó egyenlege | 50 205 539 |
| Devizában vezetett bankszámlák nyitó egyenlege |  |
| Forintpénztárak és betétkönyvek nyitó egyenlege | 74 790 |
| Valutapénztárak nyitó egyenlege |  |
| NYITÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (Ft) | 50 280 329 |
| Bevételek | 115 622 018 |
| Kiadások | 25 024 129 |
| Forintban vezetett bankszámlák záró egyenlege | 140 821 523 |
| Devizában vezetett bankszámlák záró egyenlege |  |
| Forintpénztárak és betétkönyvek záró egyenlege | 56 695 |
| Valutapénztárak záró egyenlege |  |
| ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN (Ft) | 140 878 218 |

A pénzmaradvány a 2011. évi költségvetésben bevételi előirányzatként tervezésre kerül.

Folyamatban lévő beruházásként a KEOP 7.1.1.1 projekttel kapcsolatban 9.164.625 Ft-ot tartunk nyilván.

Szombathely, 2010. január 27.

Tisztelettel:

Marton Zsolt

Társulási Tanács Elnöke