#### E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. április 21-i ülésére

Javaslat a Szombathely 0201/7, 0201/8, 021/46, 021/49, 0201/50, 0201/53, 0201/54, 0201/16, 0201/17, 0201/23, 0201/24 előzetes külterületi helyrajzi számú földrészletek belterületbe vonásával járó közművek kiépítéséről és közlekedéssel kapcsolatos feltételek teljesítéséről szóló megállapodás módosítására

Előzmények:

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. november 27-i ülésén a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. kérelmére a 485/2008. (XI.27.) Kgy. sz. határozatában döntött a szombathelyi 0201/7, 0201/8, 0201/46, 0201/49, 0201/50, 0201/53, 0201/54, 0201/16, 0201/17, 0201/23, 0201/24, előzetes külterületi helyrajzi számú földrészletek belterületbe vonásáról. A Közgyűlés a belterületbe vonás során az alábbi feltételeket kötötte ki:

Belterületbe vonással járó közművek kiépítésével kapcsolatos feladatok az alábbiak voltak:

- A területet ellátó közműveket (gáz, elektromos, víz, szennyvíz, csapadékvíz, távközlés) Építtetőnek a meglévő csatlakozási pontoktól kiindulva kell megterveznie és kiépítenie a beépíthetőség figyelembe vételével méretezetten és SZMJV 3/2008. (IV.1.) sz. rendeletében foglaltaknak megfelelően. A tervezés és kivitelezés költségei Építtetőt terhelik.

- A csapadékvíz elvezetés megoldása érdekében a területen keletkező csapadékvíz mennyiségének megfelelően a befogadó Bogáca ér méretezését, tisztítását, szükség szerinti profilozását Építtetőnek el kell végeznie.

- A kiépített vízvezeték és szennyvízcsatorna hálózat tulajdonba vételére külön megállapodás keretében kerülhet sor. Annak aláírásáig a kiépített közművek tulajdonosa és kezelője Építtető marad.

Belterületbe vonással járó közlekedési feladatok az alábbiak voltak:

- Az útcsatlakozások, valamint a belső úthálózat kiépítése előtt az érintett terület teljes közművesítését és csapadékvíz elvezetését Építtetőnek el kell végeznie. Építtetőnek kétirányú kerékpárutat és gyalogjárdát kell építenie Szombathely és Szombathely - Zanat között a közvilágítás egyidejű kiépítésével. A gyalogjárda és kerékpárút hálózatot úgy kell kialakítani, hogy annak csatlakoznia kell a már meglévő (Szombathely Zanati út, valamint Szombathely – Zanat településrész) hálózathoz, melynek 86-87-es főút elkerülő útszakaszán történő átvezetését meg kell oldani. A terület közúti kapcsolata az elkerülő út és a Zanati út csomópontjában korábban megépített hétágú körforgalmú csomóponton, valamint az elkerülő út 79+860 km szelvényében kialakítandó útcsatlakozáson keresztül történhet. A beépítési terv tartalmazza a terület megközelítését a Külső Zanati útról is, melynek feltétele a Külső Zanati úton jobbra és balra kanyarodó sáv építése. Az Építtető tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat, mint a közút kezelője kezelői nyilatkozatában a fenti beruházások elvégzését feltételként határozza meg, és az építtető ezt a megállapodás aláírásával tudomásul veszi.

- A közlekedési létesítményekhez szükséges terveket Építtetőnek el kell készíttetnie, a szükséges engedélyeket be kell szereznie, és a fenti létesítményeket (út, járda, kerékpárút, közvilágítás, kerékpáros és gyalogjárda átvezetés stb.) a belterületbe vonással érintett ingatlanokon létesítendő épületek használatbavételi engedély kérelmének benyújtásáig ki kell építtetnie, és forgalomba is kell helyeztetnie. Az ezzel kapcsolatos összes költség az Építtetőt terheli.

A Közgyűlés által meghatározott feltételek ismeretében a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. és Szombathely Megyei Jogú város Önkormányzata között a Közgyűlési döntésnek megfelelően megállapodás jött létre. A megállapodásban a felek rögzítették a Közgyűlés által meghatározott közlekedési létesítmények és közművek kiépítésének feltételeit. Az Építtető (HORWAT Investmen Ingatlanforgalmazó Kft.) vállalta a megállapodásban szereplő közlekedési létesítmények tervezését, kiépítését, saját költségén. Vállalta továbbá, hogy a tervezési és kivitelezési munkákat a belterületbe vont ingatlanokon létesítendő építmények használatbavételi engedélyének kiadásáig elvégzi, figyelemmel Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály által és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott kezelői hozzájárulás, illetve útépítési engedély előírásaira. Első lépésként létesítésre került a DECATHLON áruház, és mivel a fenti létesítmények annak használatbavételéig nem készültek el, ezért a közgyűlés a 496/2009.(X.8.) Kgy. sz. határozatával módosította a korábban megkötött megállapodásban szereplő közlekedési létesítmények megépítésének határidejét, melyek az alábbiak:

- Építtetőnek 2009. december 31-ig kezdeményezni kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál:

- a belterületbe vonással érintett terület és a meglévő Szombathely, Zanati úti kerékpárút, gyalogjárda összekötését biztosító kétirányú kerékpárút és gyalogjárda, közvilágítás létesítésére vonatkozó építési engedélyezési eljárást;

- a beépítési tervben szereplő Külső Zanati úti csatlakozás létesítésére vonatkozó építési engedélyezési eljárást.

- Építtetőnek 2010. május 30-ig kezdeményezni kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál:

  - a belterületbe vonással érintett terület és Zanat városrész kerékpárút, gyalogjárda összekötését biztosító kétirányú kerékpárút és gyalogjárda, közvilágítás létesítésére vonatkozó építési engedélyezési eljárást

- Építtetőnek 2010. december 31-ig kezdeményezni kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál:

  - a belterületbe vonással érintett terület és a meglévő Szombathely, Zanati úti kerékpárút, gyalogjárda összekötését biztosító kétirányú kerékpárút és gyalogjárda, közvilágítás forgalomba helyezési engedélyezési eljárást;

  - a belterületbe vonással érintett terület „2-es” jelű út és a beépítési tervben szereplő Külső Zanati úti csatlakozás forgalomba helyezési engedélyezési eljárást;

  - a belterületbe vonással érintett terület és Zanat városrész kerékpárút, gyalogjárda összekötését biztosító kétirányú kerékpárút és gyalogjárda, közvilágítás forgalomba helyezési engedélyezési eljárást.

- Építtetőnek 2011. december 31-ig kezdeményezni kell a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál:

  - A belterületbe vonással érintett terület „3-as” és „4-es” jelű út forgalomba helyezési engedélyezési eljárását.

A DECATHLON áruház és belső úthálózata építési és végleges használatbavételi engedélyt kapott.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság az „1-es” jelű út és a „4-es” jelű út első 200 fm-ének forgalomba helyezési engedélyezési eljárása keretében 2009. szeptember 24-én megtartott helyszíni szemlén megállapította, hogy nem került megépítésre a belterületbe vonással érintett földrészleteken a „2-es” jelű és „3-as” jelű út, továbbá a „4-es” jelű útnak csak az első 200 fm-e épült meg. Nem került kialakításra a Külső Zanati úttal kapcsolatos közvilágítás, az érintett terület Külső Zanati útra történő kicsatlakozása, továbbá a gyalogos kapcsolatok, kerékpárút kiépítése sem valósult meg.

Az Építtető által az eljáráson tett nyilatkozata szerint a „2-es” jelű út a csomóponttal, a Külső Zanati u-i közvilágítással és forgalomba helyezéssel együtt 2010. december 31-ig megépül. A „3-as” és „4-es” jelű út a forgalomba helyezéssel együtt 2011. december 31-ig épül meg.

A Közlekedési Hatóság az eljárásról készített jegyzőkönyvben felhívta Építtető figyelmét az építési engedélyben foglalt további útügyi létesítmények (gyalogos kapcsolatok, kerékpárút) megépítésére, mivel a kereskedelmi létesítmények használatbavételének feltétele, azok megépítése és forgalomba helyezése.

A 485/2008. (XI.27.) és 496/2009.(X.8.) Kgy. sz. határozatok, és annak megfelelően megkötött megállapodások, valamint Építtető helyszíni szemlén tett nyilatkozata alapján a Szombathely, 86-87. sz. elkerülő úttól K-re, Zanati úttól D-re eső területnek csak az ideiglenes forgalomba helyezéséhez járult hozzá az Önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatal. Az Építtető a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól az elkészült létesítményekre („1-es” jelű út és „4-es” jelű út első 200 fm-e) a KA/4781-23/2009. ikt. számon határozott időre (2011. december 31-ig) ideiglenes forgalomba helyezési engedélyt kapott 2009. október 29-én.

Az Építtető kérelmére 2010. október 5-én a Nemzeti Közlekedési Hatóság a „1-es” jelű út és „4-es” jelű út első 200 fm-ének végleges forgalomba helyezési eljárására vonatkozó helyszíni szemlét hívott össze. A helyszíni bejáráson megállapították, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott KA/2135-9/2009. ikt. számú útépítési engedélyben, valamint az ideiglenes forgalomba helyezési engedélyben is szerepeltetett határidőkre a megállapodás 1., 2. és 3. pontokban vállalt kötelezettségeket továbbra sem teljesítette az Építtető. A HORWAT Investment Kft. végleges forgalomba helyezés iránti kérelmét a Közlekedési Hatóság határozatában elutasította, így az „1-es” jelű út és „4-es” jelű út első 200 fm-es szakaszára továbbra is csak ideiglenes forgalomba helyezés van érvényben.

Az Építtető a megállapodásban foglalt feladatokból szinte semmit sem teljesített, a megállapodásban rögzített határidők eredménytelenül teltek el.

Az Önkormányzat és az Építtető között meglévő módosított megállapodás további módosítása a határidők tekintetében önmagában nem oldja meg a problémát, az Önkormányzatnak a közlekedési létesítmények megvalósítását valamilyen garanciához kellene kötnie. Építtetőnek a megállapodásban előírt feltételek biztosítása érdekében 50 millió Ft-ot biztosítékként (óvadék) letétbe kell helyeznie, továbbá a kötelezettségek teljesítése érdekében településrendezési szerződést kell kötnie az Önkormányzattal, mely szerződés alapján a vállalt kötelezettségeket a belterületbe vont ingatlanokra a Földhivatal útján az Önkormányzat bejegyezteti.

Tekintettel arra, hogy a megállapodásban előírt határidők lejártak vagy már nem tarthatók, ezért a megállapodásban előírt Szombathely, Zanati út – Szombathely-Zanat városrész között kiépítendő gyalog-, és kerékpárút kiépítésének és forgalomba helyezésének, valamint a „2-es” jelű út kiépítés határidejét 2012. december 31-re szükséges módosítani. A megállapodásban előírt összes többi feltétel teljesítésének határidejét 2013. december 31-ig célszerű meghosszabbítani.

A megállapodásban előírt feltételek becsült költségvetése:

„2-es” jelű út és kerékpárút, valamint azokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (20 kV-os kábel kiváltás, csomópontépítés, hídszélesítés, kerékpárút vasúti átjárón történő átvezetése, csapadékvíz elvezetés, idegen területek megvétele, terveztetés, engedélyeztetés) kiépítése: kb. 300 millió Ft.

„3-as” jelű út és „4-es” jelű út kiépítése, valamint azokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (csomópontépítés, csapadékvíz elvezetés, terveztetés, engedélyeztetés): kb. 138 millió Ft.

A fenti költségek tervek hiányában kimondottan becslésen alapulnak, mely költségek a tervek ismeretében negatív és pozitív irányba is változhatnak.

A Kft. jogi képviselője a levelében azzal indokolta a határidőcsúszást, hogy az eltelt időszak óta a gazdasági körülmények változása miatt a beruházási folyamat lelassult, és ehhez igazodva kéri az alapmegállapodás módosítását. Továbbá az Építtető vállalja, hogy jelentős összeget letétbe helyez.

Ezen felajánlások alapján készült a határozati javaslat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2011. április „    „

/: Dr. Puskás Tivadar:/

polgármester

Határozati Javaslat

….…./2011. (IV.21.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a Szombathely 0201/7, 0201/8, 021/46, 021/49, 0201/50, 0201/53, 0201/54, 0201/16, 0201/17, 0201/23, 0201/24 előzetes külterületi helyrajzi számú földrészletek belterületbe vonásával járó közművek kiépítésének és közlekedéssel kapcsolatos feltételek teljesítéséről szóló megállapodás másodszori módosítására vonatkozó előterjesztést. Figyelembe véve azt is, hogy amennyiben az Építtető által vállalt közlekedési létesítmények (gyalogos kapcsolatok, kerékpárút, közvilágítás, csapadékvíz elvezetés) megvalósítására egyáltalán nem kerül sor, az Önkormányzat kezében nincs más eszköz, csak a polgári peres úton történő érvényesítés, vagy az önkormányzati forrásból történő kiépítés, melyek alapján az alábbi döntést hozza:

- A Közgyűlés hozzájárul, hogy az Építtető a megállapodásban előírt feltételek biztosítékaként 50 millió Ft-ot letétbe (óvadék) helyez, mely összeget az alapmegállapodásban rögzített kötelezettségek megvalósításának utolsó ütemében lehet felszabadítani. Továbbá a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. tulajdonában álló, illetve a Szabályozási Tervben érintett területekre vonatkozóan biztosítékot jegyeztet be az ingatlan nyilvántartásba a vele kötendő településrendezési szerződés alapján. A 2008. december 19-én megkötött megállapodás módosításának feltétele a letétbe helyezés, a településrendezési szerződés aláírása, valamint a belterületbe vonással érintett területekre vonatkozó ingatlan nyilvántartási bejegyzés.

- A Közgyűlés hozzájárul a Decathlon áruház építésével együtt elkészült „1-es” jelű út és a „4-es” jelű út első 200 fm-re vonatkozó végleges forgalomba helyezési eljárás lefolytatásához az 1. pontban foglaltak teljesülése esetén. A Közgyűlés hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy a Budathlon Kft-t (2040 Budaörs, Baross u. 146.) terhelő – a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2008. december 19-én megkötött megállapodásban előírt - kötelezettségek alól mentesíti, a kötelezettségek maradéktalan teljesítése a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. feladata.

- A Közgyűlés hozzájárul a megállapodásban előírt Szombathely, Zanati út – Szombathely-Zanat városrész között kiépítendő gyalog-, és kerékpárút kiépítésének és forgalomba helyezésének, valamint a „2-es” jelű út kiépítés határidejének 2012. december 31-re történő módosításához. A megállapodásban előírt összes többi feltétel teljesítésének határidejét meghosszabbítja 2013. december 31-ig, amennyiben az 1. pontban foglalt feltételek teljesülnek.

- A Közgyűlés a fenti feltételekkel felhatalmazza a polgármestert a 2008. december 19-én megkötött alapmegállapodás-módosítás, valamint a településrendezési szerződés aláírására.

- A 2008. december 19. napján megkötött megállapodásban foglaltak változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, Polgármester

Marton Zsolt, Alpolgármester

Molnár Miklós, Alpolgármester

Dr. Nagy Tibor, Jegyzői feladatokat ellátó Aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető)

Határidő:	2011. május 15.