Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi Gazdasági és Jogi Bizottság

- Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Nagy Tibor :/

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2011. szeptember 29-i ülésére

Javaslat az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósítani kívánt „Határon Átnyúló Elérhetőség – Raszteres Elemzési Adatmodell HU-AT (ERRAM HU-AT)”című projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára

A város és környékének potenciális telephelyeinek azonosítása, fejlesztése és befektetőknek ajánlása nagyban hozzájárul egy adott régió versenyképességéhez és egy város gazdasági fejlődéséhez. Egy telephely kiválasztását számos tényező befolyásolja, például közlekedés, infrastruktúra, munkaerő, kiszolgáló intézmények és vállalatok stb., melyek elérhetősége meghatározó, és még városon belül is szórást mutat.

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 lehetőséget nyújt arra, hogy magyar partnerek esetében 5%-os önrész biztosítása mellett osztrák-magyar partnerségben megvalósításra kerüljön egy olyan projekt, mely létrehozza Szombathely raszter alapú telephely elemző és értékelő térképét, mely alapján értékelésre kerül Szombathely helyzete és 40 ingatlan lehetséges hasznosítása, melyek egy kiadványban és egy fórumon bemutatásra is kerülnek a potenciális befektetők és vállalkozások részére. A „Grenzüberschreitendes Erreichbarkeitsbasiertes-Raster-Raumanalyse-Modell HU-AT (ERRAM HU-AT)” elnevezésű projekt konzorciumában Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata partnerként venne részt. A pályázat megvalósításához 1850 EUR (499 500 Ft) önrész biztosítására van szükség. A pályázat sikerességéről Decemberben várható döntés.

A projekt fő céljai:

A projekt célja, a már meglévő ausztriai modell határon átnyúlóvá tétele, a rendelkezésre álló modell továbbfejlesztése, a telephelyek mennyiségi értékelése különböző időbeni, területi és tematikai szempontokból.

További célok:

1.) Egy megfelelő GIS-eszköz fejlesztése. A projekt megvalósítása során kidolgozásra kerül egy közös kétnyelvű dokumentum (atlasz formátumban az összehasonlíthatóság miatt) mely bemutatja a határon átnyúló modellt, kézzelfoghatóvá, és értelmezhetővé teszi a száraz statisztikai adatokat.

2.) Pilottevékenység: Szombathely és környékének gazdasági lehetőségeinek a projektre épülő értékelése egy tanulmány formájában, és az adott területen elérhető üresen álló ingatlanok hasznosítási stratégiájának kidolgozása az ERRAM alapján, majd ezen eredmények praktikus bemutatása - további területfejlesztési és releváns gazdasági adatokkal (pl.: üzemi felületek) kombinált 3.) befektetési brossúra formájában. Szintén a pilot tevékenység része egy szakmai fórum - projekteredmények bemutatása céljából.

A projektben résztvevő szervezetek:

Vezető partner: Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel –Projektmanagement (Megjegyzés: Magyar Fejlesztési Ügynökséggel azonos szervezet)

1.)Partnerek: Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2.)Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

3.)„Cseszt Regélő" Térségfejlesztési és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.

4.)Amt der Burgenländischen Landesregierung, LAD-Raumordnung

5.) Amt der NÖ Landesregierung, Abt. Raumordnung und Regionalpolitik

Tervezett tevékenységek:

1.) A telephelyi adottságok felmérése Szombathelyen és vonzáskörzetében az ERRAM modell segítségével

Az ERRAM modell alapján raszterekre bontva különböző telephely-kiválasztás szempontjából releváns indikátorok alapján elkészül Szombathely telephely elemzési térképe, mely egy tanulmányban értékelésre is kerül.

2.)Szombathely és vonzáskörzetének potenciális telephelyeinek újrahasznosítási javaslatai

Az elkészült ERRAM térkép és tanulmány alapján 40 ingatlan hasznosítási javaslata készül el, mely elősegíti ezen épületek megfelelő gazdasági funkciójának kialakítását és ajánlását befektetők részére.

3.)Szombathely és vonzáskörzete ERRAM modell alapú értékelésének és ajánlatainak disszeminálása

A Szombathely és vonzáskörzetéről elkészült ERRAM alapú térképnek, a tanulmány eredményeinek és a 40 ingatlan hasznosítási javaslatainak disszeminálása egy kétnyelvű, színes, fotókkal és légifelvételekkel illusztrált 500 példányszámban kinyomtatott és elektronikusan is elérhető brossúrában, valamint egy szakmai fórumon.

Az ERRAM HU-AT projekt várható hatása Szombathelyre és vonzáskörzetére vonatkozóan:

- a telephelyi adottságok felmérése és térkép alapú megjelenítése

- a telephelyi adottságok értékelése az ERRAM modell alapján

- 40 ingatlan hasznosítási lehetőségeinek felmérése és kidolgozása az ERRAM modell alapján

- Szombathely és vonzáskörzetének telephelyi adottságának és kínálatának megismertetése egy kiadványban és egy szakmai fórumon a  potenciális befektetőkkel

- az ERRAM modell alapján átlátható, szűrhető és folyamatos információk a térség gazdasági adottságairól

- a befektetések számának és értékének növelése a térségben új befektetők vonzásával, illetve a helyi vállalkozások befektetései megvalósulásának segítésével,

- munkahelymegőrzés, munkahelyteremtés,

- helyi adóbevétel növekedés, stabilabb gazdasági helyzet és növekvő versenyképesség,

A projekt tervezett megvalósítása:

A fent bemutatott tevékenységek 2012 év során valósulnának meg. A projekt menedzselése a projekt végéig, 2014. 09. 30-ig folyamatos.

A projekt költségvetése

A Projekt teljes költségvetése: 579 220 EUR. Szombathely MJV Önkormányzatának projektben tervezett költségvetése bruttó 37.000 euró, melyhez 5%-os önrész 499.500,- Ft (1850 euró) biztosítása szükséges.

A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatokat, tekintettel a pályázat beadási határidejére, (mely szeptember közepe volt) polgármester úr már aláírta és azok átadásra kerültek a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselőjének. Amennyiben a Közgyűlés támogatja a pályázatot, az erről készülő határozati javaslatot hiánypótlásként kell beadni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata „ERRAM HU-AT” című projektje megvalósításához szükséges pályázati önrészt a 2012. évi költségvetés terhére biztosítani, és ezzel együtt a pályázat benyújtását támogatni szíveskedjék!

Szombathely, 2011. szeptember 23.

(:Dr. Puskás Tivadar:)

HATÁROZATI JAVASLAT

……../2011. (IX. 29.) Kgy.sz.határozat

1. A Közgyűlés a „Javaslat az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében megvalósítani kívánt „Határon Átnyúló Elérhetőség – Raszteres Elemzési Adatmodell HU-AT (ERRAM HU-AT)”című projekt megvalósításához szükséges döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és a pályázat benyújtását támogatja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. keretében megvalósítandó „Határon Átnyúló Elérhetőség –Raszteres Elemzési Adatmodell HU-AT (ERRAM HU-AT)” elnevezésű projekthez szükséges önrészt, 1850,- Eurót a 2012. évi költségvetés terhére biztosítja.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a projektpartneri megállapodásokat és az ezzel kapcsolatos dokumentumokat aláírja.

Felelősök:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Molnár Miklós alpolgármester,

Dr. Nagy Tibor jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs,a projekt iroda vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő: 	1. pont: azonnal

2. pont: a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásakor

3. pont: pályázat támogatói döntéséről szóló értesítőt követően azonnal