A Savarai Turizmus Nonprofit Kft.

2011. évi üzleti tervének időarányos megvalósulásáról szóló beszámoló

a 2011. 04. 01- 2011. 09. 14. közötti időszakról

Vörös - Borsody Csilla

ügyvezető

Szombathely, 2011. szeptember 14.

Tartalom

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. megalakulása	3

A társaság fő célkitűzése, feladatai	3

Beszámoló a TDM regisztrációs szám megszerzésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányban kitűzött célok megvalósulásáról	4

A Kft. szervezeti és infrastrukturális háttere	4

A regisztrációhoz szükséges reprezentáltsági mutatók minimum értékének elérése, a majdani TDM Szervezet tagsága	5

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Társasági Szerződése és Együttműködési megállapodás SZMJV Önkormányzata és a Kft. között	5

TDM Menedzser pályázati kiírás és dokumentáció	6

Tagdíjrendszer és az önkormányzat éves hozzájárulása a szervezet költségvetéséhez	7

SZMJV Önkormányzatának pénzügyi hozzájárulása a szervezet költségvetéséhez	7

Turisztikai információs iroda működtetése	8

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szolgáltatási rendszerének bemutatása	8

A külső partnerekkel való együttműködés révén a turistáknak, helyieknek nyújtott szolgáltatások:	8

Belső partnerek részére nyújtott szolgáltatások, amelyek közvetve vagy közvetlenül a turisták érdekeit is szolgálják:	9

A belső partnerekkel való együttműködés révén a turistáknak nyújtott szolgáltatások:	9

Együttműködési megállapodások	10

TDM szervezetépítés kritériumai és megvalósulásuk folyamata	11

Kötelezően ellátandó feladatok megvalósulása	13

Beszámoló a Tourinform Szombathely- Savaria Turizmus tevékenységéről	15

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által bevezetett új Tourinform szolgáltatások:	16

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. projektmenedzsment tevékenysége	19

Szakmai konferenciákon, találkozókon, rendezvényeken való részvétel 2011. április 1-e óta	20

Szakmai beszámoló összegzése	21

Költségvetési beszámoló	22

A társaság pénzügyi helyzetének bemutatása	22

Pénzügyi kimutatások szöveges értékelése	23

MELLÉKLETEK	26

EREDMÉNYKIMUTATÁS	26

PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS	27

# A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. megalakulása

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 113/2011 (III.31.) Kgy.sz. határozatban döntött arról, hogy 85%-os alapító tulajdonrész mellett társtulajdonosa kíván lenni a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-nek. Az önkormányzat tulajdonostársai: a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület 10%-ban, valamint a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás 5%-ban. A közgyűlési határozat értelmében a tulajdonostársak 2011.április 1. napján kelt alapító okirattal, 2 millió Ft-os törzstőkével létrehozták a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-t, melynek Cégbírósági bejegyzése 2011. április 5-én megtörtént. A tulajdonosok a társaság ügyvezetésével Vörös-Borsody Csillát bízták meg.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervét 2011. április 21-én fogadta el SZMJV Közgyűlése (180/2011. ( IV.21.) sz. határozat). A 180/2011. ( IV.21.) Kgy. sz. határozat alapján a Kft. a 2011. szeptember 29-ei Közgyűlésen köteles beszámolni üzleti tervének időarányos megvalósulásáról. A beszámoló könyveléstechnikailag a lezárt hónapokra irányul, így a 2011. április 1-től 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakra vonatkozik, valamint minden szakmai lépést, tevékenységet tartalmaz, melyet a kft. alakulása óta egészen a jelen beszámoló beadásának időpontjáig tett illetve elvégzett.

## A társaság fő célkitűzése, feladatai

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. feladata a turizmus tervezése, szervezése és irányítása Szombathely és térségében. A társaság hosszú távú célkitűzése a város turisztikai fejlesztési elképzeléseinek megvalósítása: a turizmusban érdekelt szereplők összefogása, hálózatba szervezése, valamint széleskörű partnerség kialakítása révén egy turizmust koordináló egységes szervezeti rendszer – Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet - létrehozása annak érdekében, hogy a turizmus átfogó fejlesztésével Szombathely és térsége hosszú távon versenyképes és fenntartható desztinációvá váljon.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. hivatalosan akkor válhat helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetté, ha a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Főosztálya hatósági eljárás keretében megküldi a szervezet számára kiállított TDM regisztrációs számot. A társaság rövid távú feladata tehát a TDM regisztrációs szám megszerzése, melyhez a szakmai koncepció összeállítása jelenleg is folyik. A társaság a regisztrációs szám iránti kérelmét 2011 októberében kívánja benyújtani.

A társaság a TDM regisztrációt követően még 2011. év végén részt kíván venni a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése c. konstrukciójának keretében kiírt pályázaton, melynek keretében helyi TDM Szervezetként 20 - 50 millió Ft támogatás elnyerésére van lehetőség.

# Beszámoló a TDM regisztrációs szám megszerzésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányban kitűzött célok megvalósulásáról

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. számára a 2011-es üzleti év egyik legfontosabb feladata a TDM regisztrációs szám igénylése, így a regisztrációs szám megszerzésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány a Kft. 2011. évi üzleti tervének meghatározó részét képezi.

A Kft. a megvalósíthatósági tanulmány alapján jelenleg is a TDM regisztrációhoz szükséges, a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott szakmai kritériumok alapján összeállított szakmai koncepció elkészítésén, illetőleg az azt alátámasztó dokumentáció összeállításán dolgozik. Az elmúlt öt hónap munkájának köszönhetően a Kft. a TDM regisztráció előkészítését illetően az alábbi eredményekről tud beszámolni:

### A Kft. szervezeti és infrastrukturális háttere

A Kft. 2011 áprilisában az ügyvezető személyében 1 fővel, saját infrastruktúra nélkül kezdte meg működését a Karnevál Iroda Szombathely, Aréna u. 8. szám alatt található irodahelyiségében.

A TDM regisztráció kritériumrendszerének való megfelelés és az operatív feladatellátás megvalósulása az üzleti tervben foglaltak és elfogadottak alapján a következőképpen alakult:

Személyi feltételek

Az üzleti tervnek megfelelően a TDM szervezet felállításával, valamint a TDM regisztrációval kapcsolatos teendők, illetőleg a TDM szervezet felállítását követően az operatív szintű marketing és menedzsment feladatok ellátására 2011. május 2-án 1 fő turisztikai és marketingmenedzser került felvételre.

SZMJV önkormányzatától a Kft-vel kötött együttműködési megállapodás alapján delegált projektek koordinációjához és a TDM szervezetépítéssel kapcsolatos projektmenedzsment tevékenység ellátásához 1 fő turisztikai projektmenedzser került felvételre, aki az üzleti tervnek megfelelően 2011. június 1-jén kezdte meg munkáját a Kft-nél.

A Kft. által működtet Tourinform Iroda operatív feladatainak ellátására az üzleti tervnek megfelelően 1 fő Tourinform Információs menedzser került felvételre 2011. június 1-jén.

Tárgyi feltételek

A Kft. megalakulásakor a Karnevál Iroda Szombathely, Aréna u. 8. szám alatti irodájában kezdte meg működését. A Karnevál Irodának csak ideiglenesen, 2011. június 31-ig állt módjában biztosítani az irodahelyiséget a Kft. számára. A Kft. az SZMJV Önkormányzatával kötött Üzemeltetési Megállapodás értelmében 2011. augusztus 5-én átvette a Szombathely, Fő tér 23./B szám alatt található irodahelyiséget, az átvételhez szükséges közműszolgáltatókkal kötött szerződések módosítását, valamint az irodahelyiség felújítási munkálatait követően.

Az üzleti terv költségvetésében a Kft. nem számolt a végleges irodahelyiség birtokba vételének és működéséhez szükséges infrastrukturális feltételek megteremtésének költségeivel (informatikai eszközök, szoftverek, irodabútorok, felújítás), lévén, hogy a 180/2011. (IV.21.) Kgy.  határozat alapján az önkormányzat biztosítja a tárgyi feltételeket. Így ezek a plusz, be nem tervezett költségek az üzleti tervben szereplő költségvetés módosulását eredményezték.

## A regisztrációhoz szükséges reprezentáltsági mutatók minimum értékének elérése, a majdani TDM Szervezet tagsága

A Kft. a leendő TDM Szervezet tagjait a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesületen (2011.szeptember 7-e óta Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület) keresztül léptette és lépteti be a majdani TDM Szervezetbe. A Kft. jelenleg 32 turisztikai szereplőt léptetett be az egyesületbe, így a TDM regisztrációhoz szükséges reprezentáltsági mutatók minimum értékének elérését az alábbiak szerint teljes mértékben teljesíteni tudja:

- szálláshelyek esetében (min. érték 25%): az egyesületben tagként képviselteti magát a város és térsége szállásférőhelyeinek 25%-át biztosító szálláshely szolgáltató

- vendéglátóhelyek esetében (min. érték 10%): az egyesületben tagként képviselteti magát a város és térsége vendéglátóhelyeinek 10%-át biztosító vendéglátóhely szolgáltató

- civil szervezetek esetében (min. érték legalább 1 turizmusban érdekelt civil szervezet): az egyesületben jelenleg több mint 7 turizmusban érdekelt civil szervezet képviselteti magát

- önkormányzat esetében: a legnagyobb vendégéjszaka számmal rendelkező település, SZMJV Önkormányzata, a Kft. társtulajdonosaként teljes jogú tagja a leendő TDM Szervezetnek.

## A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Társasági Szerződése és Együttműködési megállapodás SZMJV Önkormányzata és a Kft. között

A Nemzetgazdasági Minisztérium részéről a regisztráció egyik fontos kritériuma, hogy a döntéshozatali folyamat során az önkormányzat önállóan nem kerülhet többségbe, tehát a szakmai többség biztosított kell, hogy legyen.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft-t SZMJV Önkormányzata, a Szombathelyi Többcélú Kistérségi Társulás és a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület (2011. szeptember 7-e óta Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület), mint tulajdonostársak hozták létre 2011. április 1-jén. 2011. július-augusztus hónapokban tárgyalások folytak a Szombathelyi Egyházmegyével a tulajdonosi szerkezet módosításáról, nevezetesen az Egyházmegye tulajdonosi körbe történő bevonásáról. A Kft. elkészítette az Egyházmegyével kötendő együttműködési megállapodás tervezetét is, amely a vallásturizmus fejlesztését célozta, és meghatározta a Kft. számára átadott feladatokat és kompetenciákat a vallásturizmus fejlesztése érdekében. Az érintett felek végül arra az álláspontra jutottak, hogy az Egyházmegye nem válik tulajdonostárssá, azonban a jövőben hajlandó együttműködni a Kft-vel a vallásturizmus fejlesztése érdekében.

A Kft. Társasági szerződését SZMJV Önkormányzatának Közgyűlése a 113/2011. (III.31.) Kgy. határozatban fogadta el, 2011. március 31-én.

A jelenlegi Társasági szerződésben foglaltak alapján azonban a Kft. a minisztérium által meghatározott, döntéshozatali folyamattal kapcsolatos kritériumnak nem teljes mértékben tud megfelelni, ezért a Társasági szerződés erre vonatkozó pontjai módosítást igényelnek.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2004. ( VI.30.) rendelet 13. paragrafusa és a 182/2011. (VI.21.) Kgy. Sz. határozata alapján a Szombathely 6247/2 hrsz-ú, természetben a Fő tér 23/B. Fsz. 4. szám alatti, 40 m2 területű ingatlan vagyonkezelőjének a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-t jelölte ki. Az ingatlan kezelésbe adása a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. számára 2011. július hónapban megtörtént, mely ingatlant a Kft. munkaszervezete központi irodaként használja, ezért a Társasági Szerződésben a Kft. telephelyét módosítani szükséges.

A Kft. a módosításokra vonatkozóan előterjesztést nyújt be az önkormányzat 2011. szeptember 29-ei Közgyűlésére.

A TDM regisztráció másik fontos kritériumának eleget téve SZMJV Önkormányzata és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. között együttműködési megállapodás jött létre, amelyben meghatározásra kerültek az önkormányzat által a Kft. részére átadott feladatok, kompetenciák és felelősségi körök. Az együttműködési megállapodás a 180/2011. (IV.21.) Kgy.  határozat alapján 2011. augusztus 29-én mindkét fél részéről aláírásra került.

## TDM Menedzser pályázati kiírás és dokumentáció

A TDM regisztráció kritériuma, hogy a leendő TDM Szervezetet folyamatosan olyan TDM menedzser irányítsa, aki pályázati úton került kiválasztásra és rendelkezik TDM szakirányú képzettséggel.  A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. esetében a TDM Menedzser egyben a Kft. ügyvezetői pozícióját is be fogja tölteni.

A Kft. a Nemzetgazdasági Minisztériummal és SZMJV Önkormányzatával való egyeztetéseket követően elkészítette a TDM Menedzser és ügyvezetői munkakör betöltésére kiírandó pályázati felhívás szövegezését, melyet szintén a Közgyűlés 2011. szeptember 29-ei ülésére kíván előterjesztetni és elfogadtatni.

A Közgyűlést követően 2011. szeptember 30-án kerül sor a Kft. taggyűlésének összehívására, ahol szintén el kell fogadtatni a pályázati felhívás szövegét. A pályázati kiírás szövegének elfogadását követően a pályázat nyílt pályázati eljárás keretében kerül kiírásra, várhatóan 2011. október 5-én. A pályázat benyújtásának tervezett határideje pedig 2011. október 19. A pályázat elbírálására, és a nyertes pályázó személyének jóváhagyására a 2011. október 27-ei Közgyűlésen kerül sor.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. várhatóan 2011. október közepén kívánja benyújtani a regisztrációt. Mivel a pályázat elbírálására a regisztrációt követően kerül sor, ezért a regisztrációhoz csak a pályázati kiírást fogja csatolni a Kft., és a pályázat elbírálását követően fogja csak megküldeni a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz a nyertes pályázó pályázati dokumentációját.

## Tagdíjrendszer és az önkormányzat éves hozzájárulása a szervezet költségvetéséhez

Tagdíjrendszer – az egyesületi tagok által befizetett tagdíjak

A leendő TDM Szervezet tagjai a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesületen (2011. szeptember 7. óta Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület) keresztül, annak szervezeti átalakításával, alapszabályának módosításával kerülnek beléptetésre a majdani TDM Szervezetbe. A tagok az egyesületbe való belépéssel egyben a leendő TDM Szervezetben való tagságot is vállalják, továbbá, hogy az egyesület Alapszabályában rögzített tagdíjrendszer alapján tagdíjat fizetnek.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. az országban már működő TDM Szervezetek tagdíjrendszerét alapul véve elkészítette az egyesület tagdíjrendszerét, mely az egyesület módosított Alapszabályában rögzítésre került. A tagdíjfizetés általános szabályait, a tagdíj mértékét, illetve a tagdíjfizetés ütemezését szintén az egyesület Alapszabálya tartalmazza.

A módosított Alapszabály és annak mellékletét képező tagdíjrendszer a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület 2011. szeptember 7-ei közgyűlésén minimális módosításokkal elfogadásra került. A közgyűlésen az egyesület nevét is módosították, mely ezentúl Szombathelyi Turisztikai és Testvérvári Egyesület néven fog tovább működni.

2011 októberében a Kft. együttműködési megállapodást kíván kötni a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesülettel (2011. szeptember 7-e óta Szombathelyi Turisztikai és Testvérvári Egyesület), melynek értelmében az egyesület turizmust érintő szakmai feladatait a Kft. látja el, illetőleg különböző szolgáltatásokat nyújt az egyesületi tagok (TDM tagok) számára. Ezen feladatok ellátásáért a Kft-t díjazás illeti meg, melyet az egyesület a befolyt tagdíjakból fizet ki a Kft. számára. A Kft. elkészítette az egyesülettel megkötni kívánt együttműködési megállapodás tervezetét, mely megállapodás a 2011. szeptember 7-én újonnan felállt elnökséggel kerül megtárgyalásra és véglegesítésre.

## SZMJV Önkormányzatának pénzügyi hozzájárulása a szervezet költségvetéséhez

A létrejövő TDM Szervezet számára az önkormányzat által biztosított pénzügyi hozzájárulás jelenti az egyik legfontosabb bevételi forrást, melynek keretei SZMJV Önkormányzata és a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. között létrejött együttműködési megállapodás formájában kerültek lefektetésre. Az együttműködési megállapodás értelmében SZMJV önkormányzata az alábbi módon járul hozzá a leendő TDMSZ operatív munkaszervezetének, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft-nek pénzügyi finanszírozásához:

- 10.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, és 8.000.000 Ft tagi kölcsön: 2011. évre vonatkozóan az önkormányzat 18.000.000 Ft forrást nyújt a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. számára szakmai feladatainak ellátásához, melyből 10.000.000 Ft-ot vissza nem térítendő támogatás, 8.000.000 Ft-ot tagi kölcsön formájában bocsát a kft. rendelkezésére.

- IFA bevételek állami támogatással megnövelt összegének 50%-a, de min. évi 15.000.000 Ft: az önkormányzat 2012. évtől kezdődően a TDM pályázat megvalósításának időtartamára és a projekt befejezésétől számított legalább 5 éven keresztül biztosítja a támogatást a kft. részére, fenntartható működésének biztosításához.

Az Önkormányzat a Kft-vel 2011. június 1-jén kötött Tagi-kölcsön szerződés, valamint a 180/2011.(IV.21.) Kgy. sz. határozat alapján tagi kölcsön jogcímén 8.000.000 Ft kölcsönt biztosított a Kft. számára. A tagi kölcsön (8.000.000 Ft) 2011. június 6-jén érkezett meg a Kft. számlájára.

Ugyancsak a 180/2011.(IV.21.) Kgy. sz. határozat alapján, 2011. szeptember 8-án az önkormányzat átutalta a Kft. számlájára a 10.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást.

## Turisztikai információs iroda működtetése

Szintén elvárás a regisztrációnál, hogy az adott desztinációban turisztikai információs iroda működjön, melynek nyitva tartása a vendégforgalomhoz kell, hogy igazodjon, és munkanapokon egész évben, hétvégén pedig a 3 legmagasabb vendégforgalmú hónapban nyitva tartson.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a SzMJV Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján 2011. június 1-től átvette a helyi Tourinform Iroda működtetését az AGORA Kulturális Központtól. A Kft. által működtetett Tourinform Iroda a főszezonban (június, július, augusztus) hétköznap, szombaton és ünnepnapokon is 9-17 óra közötti nyitvatartási időben nyújtott információszolgáltatást az ide látogatóknak és a helyieknek, így megfelel a regisztrációhoz szükséges elvárásnak. Főszezonon kívül 2011. szeptember 1-30-ig hétköznap 9-17 óra között, szombaton 9-13 óra között, 2011. október 1-től kizárólag hétköznap 9-17 óra között tart nyitva az iroda.

## A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. szolgáltatási rendszerének bemutatása

A TDM Szervezet nem csak a szervezetben tagként jelen lévő turisztikai szolgáltatók (belső partnerek) számára nyújt szolgáltatásokat, hanem más külső partnerekkel is együttműködik a városba és térségbe érkező turisták hatékonyabb kiszolgálása érdekében.

A Kft. szolgáltatási rendszere három elemre bontható fel:

### A külső partnerekkel való együttműködés révén a turistáknak, helyieknek nyújtott szolgáltatások:

- a Tourinform Irodában folytatott értékesítési tevékenység: ajándéktárgyak, könyvek és egyéb termékek értékesítése

- idegenvezetés biztosítása: a Kft. két helyi idegenvezetővel kötött megállapodást, pénzváltói szolgáltatás nyújtása a turistáknak: a Tourinform Irodában működő pénzváltó céggel kötött bérleti szerződés keretében

- taxi rendelés a Tourinform Irodában: taxitársaságokkal való megállapodás keretében

- jegyértékesítési tevékenység: a Kft. több helyi nagyrendezvényre értékesít jegyet a Tourinform Irodában a rendezvények szervezőivel kötött szerződések alapján, jutalékos rendszerben. Így többek között jegyértékesítés folyt, illetve folyik: a Bartók Fesztiválra, a Varázsfuvolára, a Lord of the Dance produkcióra.

- bankjegykiadó automatából (ATM) való pénzfelvétel biztosítása: az OTP Bankkal kötött bérleti szerződés keretében a Tourinform Irodában

### Belső partnerek részére nyújtott szolgáltatások, amelyek közvetve vagy közvetlenül a turisták érdekeit is szolgálják:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. és a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület (2011. szeptember 7-e óta Szombathelyi Turisztikai és Testvérvári Egyesület) között közeljövőben megkötendő megállapodás értelmében a tagok által befizetett tagdíj terhére szolgáltatásokat nyújt a tagok számára.

- Marketingmenedzsment:

- hírlevélben való megjelenési lehetőség biztosítása: a Kft. a Tourinform Irodán keresztül havi rendszerességgel hírlevelet készít a TDM tagok számára,

- turisztikai kiadványban való megjelenés: folyamatban van egy éves 3 nyelven, tervezett, első kiadásban 50.000 példányszámban megjelenő Szombathely és térsége Kínáló” turisztikai és kulturális kiadvány elkészíttetése, mely Szombathely és térsége turisztikai kínálatát (turisztikai szempontból releváns látnivalók: épített és természeti örökségek, kulturális rendezvények, szállásadók, vendéglátók, kerékpáros, gyalogos túraútvonalakat ábrázoló térképpel, közlekedési infrastruktúra, reklámfelületek, közérdekű információk első kézből, Tourinform Iroda szolgáltatásai, nyitva tartások, elérhetőségek, megközelíthetőségek ) mutatja be, és egyedi arculati elemek felhasználása révén egyben város imázs építő szereppel is bír. A kiadvány várhatóan 2011 november első felében fog elkészülni.

- megjelenési lehetőség közvetítése a Kleine Zeitung online aukciós programjában: a Kft. az eladásösztönzés elősegítése, valamint a TDM Szervezet működéséhez szükséges partnerségi kapcsolatok erősítése érdekében a Kleine Zeitung 2011-es szeptemberi aukciójában való részvételi lehetőséget közvetítette a turisztikai szolgáltatók irányába.

### A belső partnerekkel való együttműködés révén a turistáknak nyújtott szolgáltatások:

- Termékfejlesztés:

A Kft. arra törekszik, hogy a különböző turisztikai szolgáltatásokat csomaggá szervezze, új turisztikai termékeket hozzon létre, és a Tourinform Iroda bevonásával elősegítse azok értékesítését.

,,Formabontó séta” elnevezésű tematikus túra: a Kft. a helyi vendéglátóhelyek, kiállítóhelyek, kézműves bevonásával, azokkal együttműködve létrehozott egy új turisztikai terméket, a Formabontó séta elnevezésű, idegenvezetői kísérettel lebonyolított tematikus túrát, amelynek értékesítése majd a Tourinform Irodán keresztül történik. A Kft. már elkészítette a bevont szolgáltatókkal való együttműködési megállapodásokat, melyek aláírásra is kerültek. A séta várhatóan még ősszel elérhető lesz a turisták számára.

- idegenvezetési szolgáltatás nyújtása a Savaria Karnevál ideje alatt: a Vas Megyei Önkéntes Centrummal való együttműködés keretében a Tourinform Iroda ingyenes idegenvezetést nyújtott az érdeklődő turisták számára

- kerékpár kölcsönzési szolgáltatás nyújtása a Tourinform Irodában: a Herényi Kulturális és Sport Egyesülettel való bérleti szerződés keretében 2011 augusztusa óta a Kft. kerékpár kölcsönzési lehetőséget biztosít a szombathelyre érkező turisták számára.

## Együttműködési megállapodások

A Kft. a fentebb ismertetett szolgáltatási rendszerének kialakítása során jelenleg az alábbi partnerekkel kötött együttműködési megállapodásokat:

- ISIS Galéria, Art Café, Incognito Cafe & Club, Candle & Candle Kft.: a partnerekkel a Formabontó séta tematikus túra létrehozására, illetőleg Tourinform Irodában való értékesítésére kötött együttműködési megállapodást a Kft.

- Promoter Agency Kft.: az együttműködés a Kft. és a produkciós iroda között a Lord of the Dance produkció promotálására, valamint a Tourinform Irodában való jegyértékesítési tevékenység ellátására jött létre.

- Szombathelyi Városi Televízió és Rádió Nonprofit Kft.: a Kft. és a TV között létrejött megállapodás a közös programokban, akciókban való együttműködésre jött létre, a város turisztikai értékeinek, rendezvényeinek promotálása, terjesztése és ismertségének növelése érdekében.

- Filmharmónia Budapest Nonprofit Kft.: az együttműködési megállapodás a két Kft. között a Bartók Fesztiválra történő jegyértékesítésre, illetve terjesztésre jött létre.

- Savaria Fórum: a Kft. és a hetilap közötti megállapodás a város és térsége turisztikai értékeinek, rendezvényeinek promotálása és ismertségének növelése, valamint a Kft. és partner szolgáltatói számára biztosított kedvezményes megjelenés biztosítása érdekében köttetett.

- Rádió Szombathely Taxi: a megállapodás alapján, igény esetén a Tourinfom Iroda jutalék fejében taxi rendelést vállal a turisták számára.

- Két helyi szakképzett idegenvezető (Varga Péter és Hesztera Hanna): az idegenvezetőkkel való együttműködés révén, igény esetén, előzetes egyeztetés alapján a Tourinform Iroda három nyelven (magyar, angol, német) tud idegenvezetést biztosítani a turisták számára.

- Kleine Zeitung: a Kft. együttműködési megállapodást kötött az osztrák ,,Anzeigen&Marketing KLEINE ZEITUNG GmbH&Co KG”-vel annak érdekében, hogy elősegítse Szombathely és térsége ismertségének növelését, valamint a TDM Szervezetben tagként jelen lévő turisztikai szolgáltatók újságban való promotálását.

- Herényi Kulturális és Sportegyesület és a Kft. közötti megállapodás a Tourinform Irodában történő kerékpárkölcsönzést teszi lehetővé

A Kft. a jövőben tovább kívánja bővíteni az együttműködő partnerek körét. Jelenleg az alábbi partnerekkel folynak tárgyalások közös együttműködés tekintetében:

- Vas Megyei Önkéntes Centrum: az önkéntesek bevonásával a Savaria Karneválon nyújtott ingyenes idegenvezetéshez hasonlóan az önkéntesekkel együttműködve további (ingyenes) szolgáltatások nyújtása érdekében.

- Vasi Víz Zrt.: a TDM Szervezetbe belépett turisztikai szolgáltatókkal való együttműködés elősegítése érdekében. Az együttműködés révén a Vasi Víz Zrt. által működtetett helyi turisztikailag is fontos objektumok (uszoda, Termálfürdő) esetében különböző kedvezményrendszereket kerülnek kidolgozásra, hogy a turisztikai szolgáltatók még komplexebb csomagokat tudjanak összeállítani a turisták számára.

- SZOVA Zrt.: szintén a TDM Szervezetbe belépett turisztikai szolgáltatókkal való együttműködés és a SZOVA által működtetett objektumok (Kalandváros, Tófürdő, Műjégpálya) esetében kedvezményrendszerek kidolgozása végett

- Szombathelyi Egyházmegye: a Kft. előzetes tárgyalásokat folytatott, és a jövőben együttműködést kíván kötni az Egyházmegyével a vallásturizmus fejlesztése és annak Szombathely turizmusfejlesztési stratégiájába való integrálása érdekében.

- G-Mentor Kft. (Itthon Otthon Van c. szaklap kiadója) és a Turizmus Kft. (Turizmus Panoráma Bulletin c. szaklap kiadója): a Kft. együttműködést kíván kötni a kiadókkal Szombathely és térsége ismertségének növelése, valamint turisztikai kínálatának bemutatása érdekében.

# TDM szervezetépítés kritériumai és megvalósulásuk folyamata

Jelenleg 32 taggal bír a leendő szombathelyi TDM szervezet. A tagok a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesületbe (2011. szeptember 7-e óta Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi és Egyesület) léptek és lépnek be a jövőben is. Az egyesület közgyűlései adnak majd lehetőséget arra, hogy a turisztikai szolgáltatók, vállalkozók szavazataikkal beleszólást, érdekérvényesítési lehetőséget kapjanak a szombathelyi és térségi turizmus alakításába, a turizmusfejlesztési törekvések, közösen megfogalmazott turisztikai feladatok megvalósításába.

A szombathelyi TDM szervezetépítés négy fontos mérföldkövét tette meg sikeresen a Kft.:

A Kft. megalakulása óta két TDM fórumot tartott. Előzetesen felmérte Szombathely és térsége turisztikai szolgáltatóit, a turizmusban direkt/ indirekt módon érdekelt szolgáltatók, szervezetek sorát. A Kft. megalakulásának céljáról, kitűzött feladatairól hírlevél formájában közel 70 közvetlen és közvetett módon érintett szolgáltatót tájékoztatott.

- Az I. TDM fórumot „Közösen Szombathely Turizmusáért” címmel 2011.05.31-én tartotta a Hotel Claudius-ban, ahová közel 70 szombathelyi és térségi szolgáltató, szervezet vezetőit, képviselőit hívta meg. Az I. fórumon Lazáry Viktor, alpolgármester úr, Tama István, a Nyugat-dunántúli Marketing Igazgatóság igazgatója valamint Balogh Károly, a Magyar TDM Szövetség elnöke adott tájékoztatást a TDM szervezetek fontosságáról. A fórumon sikerének köszönhetően közel 45 szolgáltató töltötte ki a Kft. Partneri Adatlapját, amellyel a leendő TDM szervezettel való együttműködéséről adott tanúbizonyságot.

- A II. TDM fórumra, amelyre az Iseum Savariense-ben került sor 2011.06.28-án, a Kft. a már partnereiként számon tartott szolgáltatókat, szervezeteket hívta meg. A fórumon a szombathelyi TDM szervezetépítés konkrét ütemezéséről, a tagok szervezetbe való beléptetési eljárásról, a vállalat feladatokról, kötelezettségekről, és az elérhető támogatásokról tartott interaktív fórumot. A fórumon Szalóki Jenő, az ország első TDM kezdeményezésének életre hívója, mint kiemelt előadó vett részt. A fórum alkalmával közel 30 tag töltötte ki a leendő szombathelyi TDM szervezetbe való belépési szándéknyilatkozatot. A belépési nyilatkozatok aláírásával kinyilvánították akaratukat a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesületbe (2011. szeptember 7-e óta Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület) tagként való felvételi igényükről.

A két TDM fórum a Kft. elvárásai szerint alakult. A 32 tag között szállásadók, vendéglátók, kiállítóhelyek, civil szervezetek, marketingtevékenységet folytató szervezetek, médium, rendezvényszervezők, magánszemélyek, stb. foglalnak helyet. A taglista a TDM előírásoknak maximálisan megfelel. A tagok sorában ugyanis biztosított a szakmai potenciál. A taglista folyamatosan bővül. A Kft. igyekszik minél több érdekelt szervezetet, szolgáltatót beléptetni, partnerei között tudni a közös együttműködés, összefogás szellemében.

- A TDM szervezetépítés harmadik mérföldköve a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület átstrukturálása volt. A Kft. által újonnan beléptetett tagok részvételével zajlott 2011.09.07-én a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület tisztújító közgyűlése. A napirendi pontok között szerepelt az egyesület új alapszabályának elfogadása, melyet a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezetével való együttműködés alapján alakítottak ki . A tagok döntöttek az új elnevezésről is. Az egyesület új neve Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület. A közgyűlésen az új név és alapszabály elfogadása mellett, a tagok döntöttek az egyesületi tisztségek betöltéséről is. A 9 tagú elnökség 11 tagúra bővült. Összetétel szempontjából a 11 tag között a szombathelyi turisztikai szakma főbb kategóriáinak (utazásszervezők, szállásadók, vendéglátók, vonzerőket működtetők, testvérvárosi kapcsolatok, kultúra, rendezvényszervezés, sport) egy-egy képviselője is helyet foglal.

## Kötelezően ellátandó feladatok megvalósulása

A TDM szervezetté válás feltétele a TDM regisztrációs szám megszerzése. A regisztrációs szám igénylésére pályázatot nyújt be a Kft. október második felében. A pályázati kritériumok teljesítése a következők szerint alakul/alakult:

| Előírt feladat megnevezése | Megvalósítása |
| --- | --- |
| Helyi önkormányzati turisztikai attrakciófejlesztési projektek menedzsmentje, vagy a projektmenedzsmenttel való együttműködés (a TDM szervezetben tag, vagy érintett önkormányzatok turisztikai fejlesztési projektjeihez használják a TDM szervezet szakértelmét, kapcsolatrendszerét, tapasztalatát) | SZMJV és a Kft. között köttetett Együttműködési Megállapodás értelmében az önkormányzat valamennyi hazai és EU-s pályázat PR és marketing beszerzéseinek előkészítésére vonatkozó feladatokat a Kft. hatáskörébe utalja. Az átfedések megszüntetése, költséghatékonyság, a turisztikai attrakciófejlesztés, valamint a város pozitív imázsának kialakítása érdekében látja el a Kft. ezen feladatokat. A Kft. megalakulását követően vezető partnerré vált az ÖKOVELO AT-HU kerékpár turisztikai projektben, valamint az IVS projekt tájékoztatási tevékenységére, nyilvánosság biztosítására vonatkozó koncepciót dolgozott ki. (Részletek: lsd.: jelen Beszámoló: 22-23.o.) |
| A regionális vonzerőleltárt megalapozó adatgyűjtés (a vonzerőleltár egységes rendszerben, egységes szakmai keretek között kell készíteni, ugyanakkor az adatszolgáltatás a helyismerettel rendelkező TDM szervezet feladata) | A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011. június 1-jén átvette az AGORA Kulturális Központtól a szombathelyi Tourinform Iroda üzemeltetését. A Tourinform Iroda a NETA adatbázisban, illetve saját adatbázisában rögzíti, archiválja, valamint folyamatosan frissíti a helyi és térségi épített örökségekre, természeti, kulturális, szellemi értékekre, turisztikai attrakcióra vonatkozó adatokat. |
| Pályázati tanácsadás helyben (tagok részére, külső szereplő felé szolgáltatásként) | A Kft. a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesületbe belépett tagok számára szolgáltatási csomagokat állít össze. Ezek részét képezi a pályázati tanácsadás is. |
| Programtervezés, koordinálás a térségi szinttel – rendezvények időpontjának összehangolása, programok, turisztikai hatásvizsgálata (kérdőíves felmérések végzése) | A Kft. önkéntes feladatot vállalt a 2011. évi Savaria Történelmi Karnevál idején. Új programmal, önkéntes idegenvezetés koordinálásával járult hozzá a tradicionális rendezvény megújításához. Az AGORA Kulturális Központ, valamint a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány tagjai a leendő szombathelyi TDM szervezetnek. Az együttműködés alapja ily módon adott. |
| Környezettudatos szemlélet és környezettudatos magatartás a desztinációban, ill. a megoldáshoz szükséges teendők ellátása. | A leendő szombathelyi TDM szervezet tagja a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. is, amellyel a Kft. a jövőben együttműködési megállapodást kíván kötni. Az ökoszemlélet a Tourinform Irodában kiemelt hangsúlyt kap a feladatok, célkitűzések meghatározása és megvalósítása során. Pl.: használt elemgyűjtő edény szeptember elején kerül az irodában kihelyezésre. |
| Látogatómenedzsment (táblarendszerek, mobil eszközök stb.) | A közlemúltban a város épített örökségeit láncba fűző turisztikai információs táblahálózat kialakítására készített tervezetet a Kft. A Tourinform Irodát jelző „i” táblák jelzik a városba érkezők számára, hogy turistainformáció szolgáltatás érhető el Szombathelyen. |
| Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés a turizmusban érdekelt szervezetekkel. | A turizmusban közvetett, közvetlen módon érdekelt helyi szervezetekkel egyesületi tagság útján illetve együttműködési megállapodások kötésével alakult ki szakmai kapcsolat. Közös/ kölcsönös marketing feladatokról, partnerek közötti kölcsönös kedvezménynyújtásról stb. szóló együttműködések. Pl.: Savaria Fórummal kötött együttműködés, idegenvezetésről szóló együttműködés, Szombathelyi Televízió és Rádió Nonprofit Kft-vel kötött együttműködés. Támogatásáról biztosította a Kft-t, az épülő szombathelyi TDM szervezetet a Nyugat-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság. Ezen kapcsolat első megvalósult eredményei: Magyarország Magazin (M1), a Kalandjárat (TV2), a Hazai Turizmus (Echo TV, Vital TV) televíziós magazinműsorokban való szereplés, Szombathely, mint jelentős turisztikai célpont bemutatása. |
| Potenciális tagsági körrel való kapcsolattartás | 2011. 09.07-én a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület (2011. szeptember 7-e óta Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület) közgyűlésén megtörtént a szervezet átalakítása, zömében turisztikai feladatokat lát el a jövőben az egyesület, melynek elnökségi, valamint ellenőrző bizottsági tagjai közé a turizmusban közvetett/közvetlen módon érdekelt szolgáltatók képviselői is bekerültek. A jövőben fontos, nagy volumenű turisztikai döntések az egyesületi közgyűlésen kerülnek megtárgyalásra. Másik csatorna a hírlevél szolgáltatás a szombathelyi TDM szervezetépítés alakulásáról, közös akciókról, csomagokról, lehetőségekről stb. |
| Marketing szolgáltatások közvetítése vállalkozások körének (cél a saját bevételek növelése, olyan szolgáltatások kialakítása, amely a tag, illetve egyéb szolgáltatók részére hatékonyabb hozzáférést, megvalósítást kínál) | Tourinform Hálózaton keresztül a partnerek akcióinak, programjainak terjesztése, együttműködés alakult ki a Savaria Fórummal, a Szombathelyi Televízióval, a Kft. közvetítő partner a Kleine Zeitung (osztrák napilap) licitszolgáltatása és saját tagjai között. A Kft. Lord of the Dance produkció szombathelyi előadása kapcsán Lord of the Dance csomagok kialakítására és értékesítésére buzdítja saját tagjait, partnereit. A Kft. pályázatot nyújtott be a Magyar Turizmus ZRt-hez a soron következő országos Tourinform Találkozó Szombathelyen történő megrendezésére. A pályázat elbírálása jelenleg folyamatban van. |
| A fogyasztói elégedettség mérése, a visszajelzések gyűjtése/ a visszajelzések beépítése a desztináció kínálatfejlesztésébe (fogyasztói visszajelzésekre való reagálás, a kínálati elemek fejlesztésének alátámasztásához, tervezéséhez) | A Tourinform Irodában folyamatos kérdőíves felmérés folyik, valamint szóbeli interjúk alapján napi jelentések készülnek, amelyek feldolgozását követően az igények reális megvalósítása történik meg. Ilyen megvalósított programok pl.: Formabontó séta Szombathelyen, idegenvezetés, kerékpárkölcsönzés, Szombathely specifikus ajándéktárgyak értékesítése. Szolgáltató csomagok készülnek folyamatosan a Kft. partnerei által nyújtott szolgáltatások összekapcsolásával, kedvezménynyújtással. |
| Az értékesíthető szolgáltatásokból ajánlati elemek készítése, ezek továbbítása a térségi TDM szervezet felé (a szervezet saját bevételeinek növelése érdekében (a kínálati elemek összeállítása értékesíthető termékké, az értékesítést nem a TDM szervezet végzi, hanem erre jogosítványokkal rendelkező iroda (akár TDM tag is lehet) | A 2011. 11.12-én szombathelyre érkező Lord of the Dance produkció promóciós és jegyértékesítési feladatait a Kft. látja el. Ennek kapcsán belépőjegy nyereményjáték zajlik a Savaria Fórumban, a Kft. partnereit Lord of the Dance csomagok kialakítására és kínálatára buzdítja, valamint megteremtette a lehetőséget a Kleine Zeitung-ban való LOD csomag licitre való meghirdetésére. Formabontó Séta: jegybevétel és unplanned purchase, (nem tervezett vásárlás) a Tourinform-ban. Szolgáltatási csomagok tervezése, együttműködéseken alapuló megvalósítása zajlik folyamatosan. A Kft. saját szolgáltatási csomagjait a Tourinform Hálózat csatornáit kihasználva is hirdeti. Pl.: környező Tourinform-ok kínálatában jelentkeznek a Kft. nyújtotta szolgáltatások. |
| A térségi marketing kommunikációs kampányok tervezéséhez való hozzájárulás (a kampányok közös, egyeztetett szakmai előkészítésében való részvétel a megvalósítás első sorban a térségi TDM szervezet feladata) | A Kft. benyújtotta a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia vitairatának véleményezését a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai Főosztályának, melyben nagy hangsúlyt fektetett a TDM szervezeteket érintő pontok véleményezésére. |
| A regionális stratégia megvalósulásának monitoringjához adatközlés (közreműködés adatbekérés alapján) | A Magyar Turizmus ZRt. Tourinform Irodáknak heti- kétheti rendszerességgel kiírt határidős feladatainak teljesítésén keresztül valósul meg. Adatgyűjtés, - frissítés, - közlés a Tourinform Szombathely adatgyűjtő területéből a Magyar Turizmus ZRt. adatbázisába. |
| Kapacitásmenedzsment (pl.: működési igények felmérése, kompetenciafejlesztés, vagy szezonalitás figyelembevételével) | Vendégelégedettségi mérés folyik állandó jelleggel a Tourinform Irodában, melynek során az aktuális szezont, programokat, rendezvényeket figyelembe véve kerü sor a vendégelégedettség mérésére. Hasonló jellegű rendszer bevezetése a turisztikai szolgáltatók egységeiben jelenleg tervezés alatt áll. A Vas Megyei Önkéntes Centrummal együttműködve jelenleg is zajlik a helyi termékek iránti igényt felmérő kutatás. |
| helyi fejlesztési források felkutatása ( a turisztikai célokat támogató, vagy turisztikai célok támogatására is alkalmas források feltérképezése) | Folyamatos pályázatfigyelés. Az önkormányzat a turizmust közvetett/ közvetlen módon érintő projektek koordinálását a Kft. hatáskörébe utalja. Pl.: Ökovelo projekt, IVS projekt |

# Beszámoló a Tourinform Szombathely- Savaria Turizmus tevékenységéről

A Tourinform Szombathely Savaria Turizmus Nonprofit Kft. általi üzemeltetése a TDM regisztrációs szám megszerzésének kritériuma.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011. június 1-én vette át a Tourinform Szombathely üzemeltetését az irodához tartozó infrastruktúrával együtt az AGORA Kulturális Központtól. Az iroda az átvett informatikai rendszer elégtelensége (hardware és software hiány), kiadványok rendszertelensége miatt csupán 2011. június 6-án kezdte meg operatív működését.

Elvégzett változtatások, bevezetett újítások:

Az informatikai rendszer beüzemelése: eszközbeszerzés (hardware, software)

- Az irodabelső rendjének kialakítása: leltárfelvétel, kiadványok szisztematikus rendszerezése, aktuális régiós kiadványok megrendelése a Magyar Turizmus ZRt. Logisztikai Központjából. Az iroda turistabarát kialakítása valósult meg a régiós, megyei, települési kiadványok szisztematikus, valamint esztétikus kihelyezésével, elrendezésével.

- Kapcsolatfelvétel és együttműködés a Magyar Turizmus ZRt. illetékes Tourinform koordinátorával, a környék Tourinform irodáival:

  - Bük, Sárvár, Sopron, Kőszeg, Körmend, Zalaegerszeg

- Kiadványbeszerzés:

  - Többnyelvű kiadványbeszerzés kiemelt desztinációkról, MT ZRt-től, Ausztriából (Burgenland)

- Kiadványterjesztés:

  - Szombathely nevezetességeit felsorakoztató kiadványok terjesztése a környező Tourinform Irodákban

- Új nyitva tartás megkezdése: a Kft. bevezette a hétvégi és ünnepnapi nyitva tartást a főszezonban (június, július, augusztus hónapokban), valamint a főszezon végén, szeptemberi hónapban. Korábban nem volt hétvégi nyitva tartás a szombathelyi Tourinform Irodában.

- Értékesítés: igényfelmérést követően jelen beszámoló benyújtásának időpontjáig 15  szolgáltatóval köttetett bizományosi értékesítésről szóló szerződés a következők szerint:

## A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által bevezetett új Tourinform szolgáltatások:

  - Jegyértékesítés 2011. június 6-a óta:

    - Nemzetközi Bartók Fesztivál

    - A Varázsfuvola

    - Lord of The Dance

    - Várhatóan a Percossa nevű holland zajszínházi társulat produkciója is Szombathelyre érkezik. A jegyértékesítés és promóciós tevékenység tekintetében a Kft. tárgyalásokat folytat a szervező irodával.

  - Kerékpár bérbeadás a Herényi Kulturális és Sport Egyesülettel való együttműködés által

  - Nemzetközi Diákigazolvány: 2011 szeptemberétől az új, 1,5 évig érvényes nemzetközi diákigazolvány a Szombathelyi Tourinform irodában is kiváltható.

  - Szervezett idegenvezetés rendszeresítése: 2 szakképzett szombathelyi idegenvezetővel határozatlan idejű együttműködési megállapodás köttetett. A szolgáltatás magyar, német és angol nyelven igényelhető.

    - „Szombathelyi körséta ”- városnézés Savaria-ban

  - Tematikus útvonalajánlatok:

    - "Szent Márton nyomán": Szent Márton templom és látogató központ, Történelmi Témapark

    - "Római korzó": Romkert, Iseum, Savaria Múzeum – Lapidarium (Kőtár), Fő tér – császár kő, Szt. Márton templom és Látogató Központ

    - "Vallási emlékek": Székesegyház, Ferences templom, Szent Márton templom és Látogató Központ

    - „Formabontó séta”: Műhely-Szombathely (Szombathely és a modern művészetek: Szombathely modern művészeteit bemutató séta, önkéntes csoportkísérővel, ajándéktárgyakkal. Állomások/programok: Isis Galéria, Art Cafe, Gyertyaöntés, Savaria Mozi, Incognito Cafe & Club

  - Idegenvezetés nélküli ajánlatok:

    - „Zöld Savaria": Csónakázó-tó és környéke, Kalandváros (ha diákcsoport, vagy gyerekekből álló csoport), Pelikán és Szent István Park, Kámoni Arborétum

    - „Aktív Savaria”: Csónakázó-tó és környéke, Tófürdő, Kalandváros, Történelmi Témapark, Vasi Múzeumfalu

- Egyéb tevékenységek a Tourinform Szombathely hatékony működtetésének érdekében:

  - Minicards Információs Rendszer

  - A Szombathelyi EST (kéthetente megjelenő ingyenes programajánló) elérhető

  - Az Itthon Otthon havonta megjelenő turisztikai magazin ingyenesen elérhető (Ára egyébként 195 Ft)

  - Magyar Turizmus ZRt. ingyenes promóciós ajándékai elérhetőek

  - Magyarországi Horvát Külügyi Hivatal Horvátország térképei és információs kártyái elérhetőek, mint új szolgáltatás

- Kommunikáció:

  - Folyamatos kapcsolattartás a helyi turizmusban érdekelt vállalkozásokkal, a leendő szombathelyi TDM szervezet belépett tagjaival, mint új szolgáltatás

  - Közösségi médián való megjelenés (Facebook oldal létrehozása, népszerűsítése), mint új szolgáltatás

  - Hírlevelek: Tourinform hírlevél készítése, kiküldése közel 300 e-mail címre, illetve letölthető formátumban feltöltése a rajongói oldalra. (új szolgáltatás)

  - Tourinform faliújságon való hirdetés, amely minden magyar Tourinform Iroda számára elérhető

  - Több alkalommal a várost érintő turisztikai kérdésekben interjú a Szombathelyi televízióban, rádióban.

- PR:

  - Szombathely és a Tourinform márka népszerűsítése közösségi médián keresztül, mint új szolgáltatás

  - Egyedi, csak a Tourinform irodában kapható a I ♥ Szombathely felirattal ellátott ajándéktárgyak, mint új szolgáltatás

  - Pályázat a házigazda szerepére, a 2011. november 14-15-én megrendezésre kerülő Országos Tourinform Találkozó megrendezésére. A Nyugat-dunántúli Régióban utoljára 2001-ben Sopronban tartottak Országos Tourinform Találkozót. A Kft. benyújtotta pályázatát a 2011-es találkozó szombathelyen történő megrendezésére. A pályázat elbírálása folyamatban van.

  - Új szolgáltatásként a Savaria Történelmi Karnevál idején, kitelepülés az iroda előtti árkádos területre. Erről a helyszínről indult óránként - az Önkéntes Centrummal együttműködve – ingyenes idegenvezetés. Továbbá, az iroda funkciójával megegyezően, a turisták tájékoztatása.

- Ajándékozás:

  - Igény szerint üdvözlő csomagok (prospektusok, MT ZRt. ajándéktárgyak)

  - Reprezentatív ajándékok protokolláris céllal elérhetőek, mint új szolgáltatás

- Segítségnyújtás:

  - szakdolgozatokban való közreműködés

- Környezettudatos szemlélet bevezetése, terjesztése, mint új szolgáltatás (pl.: Tourinform, mint használt elemgyűjtő pont)

Munkafolyamatok:

- A Tourinform márka, a közel 25 éves fennállása során kivívta mind a hazai mind a külföldi vendégek bizalmát, így nap, mint nap kiszolgálásra kerülnek a hazai és külföldi turisták.

- Tourinform alkalmazott: 1 fő (Korábban minimum 2 fő alkalmazott foglalkoztatásával működött az iroda). A főszezonban a megnövekedett turistaforgalomra, valamint a városi nagyrendezvényekre való tekintettel + 1 fő önkéntes alapon történő foglalkoztatásával működött az iroda.

- A Tourinform Koordináció által negyedévente meghatározott rendszer szerint a Nemzeti Turisztikai Adatbázis töltése és frissítése Szombathely és a hozzá tartozó adatgyűjtő terülten található turisztikai szolgáltatók adataival.

- A www.itthon.hu Tourinform Irodák ajánlják rovatban szombathelyi programok megjelentetése pl.: Bartók Fesztivál, Savaria Történelmi Karnevál

- A Tourinform Irodákat bemutató PR cikksorozatban való megjelenés: várható megjelenése 2011. szeptember közepe.

- A Tourinform irodák működését a Magyar Turizmus ZRt. folyamatosan ellenőrzi, így mind telefonon, mind személyesen is tesztelték az iroda működését. Ezen ellenőrzések során a bejelentkezési standard, az iroda rendezettsége és felkészültsége, továbbá az arculati elemek helyes használata került megvizsgálásra.

- Az iroda az ellenőrzések alkalmával 100 %-osan teljesített.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. által bevezetett új szolgáltatások a Tourinform Szombathely Irodájában összegezve

- Együttműködési megállapodásokon nyugvó szervezett idegenvezetés 3 nyelven

- Együttműködési megállapodásokon nyugvó Formabontó- és egyéb tematikus séták bevezetése

- Önkéntes idegenvezetés koordinálása a Savaria Történelmi Karnevál idején: együttműködés a Vas Megyei Önkéntes Centrummal

- Kerékpár kölcsönzési lehetőség biztosítása a Fő téren

- Hétvégi és ünnepnapi nyitva tartás a főszezonban és szeptemberben

- Környezettudatos szemlélet bevezetése és terjesztése

- Nemzetközi diákigazolvány kiváltási szolgáltatás

Eredmények:

- Igényfelmérés szerinti folyamatosan bővülő szolgáltatási skála

- A Szombathelyi Tourinform Iroda a Magyar Turizmus Zrt. Tourinform értékelési rendszerében 2011. II. negyedévében az ország legeredményesebb Tourinform Irodái közé tartozva, 100%-os teljesítményt ért el, ezzel méltán viseli a Területi Információs és Marketing Iroda elnevezést. Korábban soha nem érte el a 100 %-os teljesítményt.

- Közösségi médián való megjelenés (Facebook): több mint 100 fős rajongótáborral rendelkezik a Kft. facebook oldala

# A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. projektmenedzsment tevékenysége

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás értelmében az önkormányzat hazai és EU-s turisztikai projektjének menedzsmentjét, valamint PR és marketing beszerzéseinek előkészítését a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. látja el. Ennek értelmében a Kft. az alábbi projektek projektmenedzsment, illetőleg PR feladatainak előkészítő tevékenységét látja el, illetőleg látta el:

1. ÖKOVELO AT-HU c. projekt

2011. április 1.jététől a Savaria turizmus Nonprofit Kft. látja el az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program „Határon átnyúló ökomobilitás és kerékpáros élmény a Borostyánkő út és a Vasfüggöny mentén” (ÖKOVELO AT-HU) c. projekt vezető partneri szerepét.

A vezető partnerváltást követően a projekt életében a következő lépés az ERFA szerződés aláírása, illetőleg az ERFA szerződés előkészítése. A Fertőrákosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 14-ei határozata alapján azonban Fertőrákos kilépett a projektből. A magyar projektpartner nem várt kilépése következtében megváltozott a partnerségi struktúra, és így a projekt tartalma és költségvetése módosításra szorul. A korábbi és a mostani módosítás következtében a projekt egy éves csúszásba került a tervezetthez képest, így a projekt lezárásának egy évvel történő meghosszabbítása is indokolttá vált. Fertőrákos kilépésével a vezető partnernek lehetősége kínálkozik arra, hogy átvehessen bizonyos tevékenységeket Fertőrákostól. A projekt módosításainak elfogadásához Közös Monitoring Bizottsági döntés szükséges, melynek várható időpontja 2011. november vége.

A vezető partner az elmúlt két hónapban számos tárgyaláson és egyeztetésen vett részt a VÁTI Közös Technikai Titkárságával, több partner találkozót szervezett a módosítások egyeztetése kapcsán. Jelenleg folyamatban van a projektmódosítási kérelem előkészítése, a megváltozott projektköltségvetés elkészítése, a partnerek beleegyező nyilatkozatának aláírása, a megnövekedett önerő biztosításáról szóló nyilatkozat aláírása. Fertőrákos kilépése következtében a tervezetthez képest az ERFA szerződés aláírása is csúszásba került, és várhatóan a projektmódosítás Monitoring Bizottság általi elfogadását követően, 2011 év végén kerül sor annak aláírására.

A vezető partner a módosítás előkészítésével párhuzamosan egyeztetéseket folytat a kerékpár útszakasz építési tevékenységének megkezdéséhez szükséges, soron következő folyamatokról (építési tervdokumentáció elkészítése, engedélyeztetés, telek kisajátítás, stb.), illetőleg az építéshez kapcsolódóan felmerült egyéb járulékos tevékenységek költségeinek felmérését, valamint az ehhez szükséges önrész biztosítását illetően.

2. Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása c. projekt

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011. júliusában elkészítette ,,Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” c. projekt megvalósításához kapcsolódó tájékoztatási tevékenységre, nyilvánosság biztosítására vonatkozó koncepciót.

A Kft. a koncepcióban javaslatot dolgozott ki a projektmegvalósításhoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása során igénybe vehető kommunikációs eszközök és tevékenységek meghatározására, a kommunikációs elemek műszaki paramétereinek meghatározására, azok arculatának kialakítására figyelembe véve az egyes projektelemek célcsoportjait, illetőleg az NFÜ Kedvezményezettek tájékoztatása c. dokumentumban, illetve az ÚMFT Arculati Kézikönyvben leírt kötelező elemeket.

A Kft. által készített koncepcióban kidolgozásra kerültek a nyertes ajánlattevőre vonatkozó kritériumok, valamint a nyertes ajánlattevő által elvégzendő konkrét feladatok is meghatározásra kerültek. A tevékenységek ütemezéséhez egy ütemterv is készült.

# Szakmai konferenciákon, találkozókon, rendezvényeken való részvétel 2011. április 1-e óta

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. munkaszervezete megalakulása óta számos konferencián, találkozón vett részt azzal a céllal, hogy szakmai kapcsolatrendszerét kialakítsa, folyamatosan bővítse, valamint szakmai továbbfejlődése érdekében rendszeresen első kézből tájékozódjon a turizmus szakmát érintő újdonságokról, aktualitásokról, forrás- és egyéb lehetőségekről, szakmai együttműködés lehetőségeiről.

A Kft. továbbá számos saját szakmai fórumot, találkozót szervezett.

Szakmai konferenciák, találkozók, amelyeken a Kft. aktívan részt vett:

- Karneváli Önkéntesség- Egyeztetés  /2011.05.03. 10:00, Szombathely, Városháza/

- Határtalan Turizmus Nyugat-Pannóniában és Burgenlandban együttműködés-innováció

- /2011.május 5. 10:00- 13:00, Sárvár/

- Országos Tourinform Találkozó /2011. május 11. 9:30-17:00, Budapest /

- V. Országos TDM Találkozó /2011. május 18-19, Tokaj /

- Vasi Hegyhát- Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület alakuló ülése /2011. május 16 óra, Körmend/

- Turisztikai Hálózatépítési Work Shop / 2011. május 12. 9-17 óra, Puchberg am Schneeberg /

- Európai Szent Márton Kulturális Útvonal- Via Sancti Martini Nemzetközi Megbeszélés

- /2011. június 18. 10:00, Szombathely, Martineum Felnőttképző Központ/

- Eurovelo Greenways találkozó /2011. június 20.Ausztria, Eisenstadt /

- Térségi TDM egyeztetés /2011.július.07. 09:00-12:00,Szombathely, Megyeháza/

- Tänzelfest (Testvérvárosi látogatás)/ 2011. július 15-18.,Németország, Kaufbeuren /

A Kft. saját szakmai partnertalálkozója:

- Formabontó séta Work-Shop /2011. július 21. 18:00,Szombathely, Art Café /

Megvalósult, Szombathely nevezetességeit népszerűsítő televíziós forgatások:

- Műsor neve: Magyarország Magazin Úti tipp rovat (M1), 2011. május 31.

- Műsor neve: Kalandjárat (TV2), 2011.június 21.

- Műsor neve: Hazai Turizmus ( ATV, ECHO Tv, Vital TV ), 2011.szeptember 09.

# Szakmai beszámoló összegzése

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011. április 1-jén való megalakulásától 2011. augusztus 31-éig terjedő, jelen beszámolóban részletezett időszakra vonatkozó szakmai tevékenységét pozitívan értékeli.

A Kft. megalakulásának fő célkitűzése, a TDM szervezetté válás a Kft. által meghatározott ütemezés szerint alakul. A Kft. sikernek könyveli el, hogy a leendő szombathelyi TDM szervezetbe jelen beszámoló benyújtásának időpontjáig 32, a turizmusban közvetlen/ közvetett módon érdekelt szolgáltatót, szervezetet integrált. Annak ellenére, hogy a 32 tag a Kft. egyik tulajdonosa, a Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesületbe léptek be, mely bonyolult beléptetési eljárásnak a szolgáltatók, szervezetek általi elfogadtatása komoly kihívást jelentett, mégis elmondható, hogy Szombathely és térsége turisztikai szolgáltatóinak legjelentősebb képviselőit tagként üdvözölheti a Kft. a leendő szombathelyi TDM szervezetben.

A Kft. tulajdonosainak együttműködése, a Tourinform Iroda szolgáltatásainak népszerűsége, a partnerek számára kínált szolgáltatási csomagok, megvalósult és tervezett közös programok, akciók, a tervezés és kivitelezés alatt álló kiadvány és közös, egységes honlap, a szolgáltatók összefogása, a magyar turisztikai szakmai szervezetek támogatása mind azt igazolják, hogy Szombathely és kistérségének turizmusa pozitív fejlődési irányba mozdult el.

Összességében elmondható tehát, hogy a Szombathelyen létrehozni kívánt TDM szervezetépítésnek megteremtődött az alapja, amely a jövőben még tovább lendítheti a SzMJV önkormányzata által kitűzött turizmusfejlesztési elképzeléseinek megvalósítását.

# Költségvetési beszámoló

A társaság operatív, szakmai tevékenységeinek bemutatását követően, a gazdálkodás pénzügyi háttere kerül leírásra.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 180/2011. (IV.21.) Kgy. sz. határozatában elfogadta a Kft. 2011. évre vonatkozó üzleti tervét, mely 2011.április 1– től  2011.december 31-ig tervezte a Kft. tevékenységét és a hozzá tartozó költségvetést.

A beszámoló I. - II. sz. mellékletében található kimutatások az elfogadott üzleti tervben meghatározott költségsorok időarányos megvalósulását mutatják 2011.08.31-ig bezárólag.

A 2011-es üzleti év minden szempontból csonka üzleti évnek tekinthető, mivel a társaság a működését 2011. április 1-vel, az ügyvezető személyével igaz megkezdte, azonban a teljes alkalmazotti létszám felállítására, valamint a Tourinform Iroda üzemeltetésének átvételére, az elfogadott üzleti tervnek megfelelően, 2011. június 1-vel került sor. 2011. május 2. napjával felvételre került 1 fő alkalmazott, június 1. napjával pedig további 2 fő került alkalmazásba. 2011. július 08. napjával a Kft. beköltözött a Fő tér 23/B sz. alatti központi irodájába, mely a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. a szeptemberi közgyűlés elé terjesztett módosított Társasági Szerződésében már, mint a társaság telephelye szerepel.

A beszámoló mellékletében szereplő kimutatások vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy a társaság a turisztikai főszezon kellős közepén kezdte meg működését, vette át a Tourinform Iroda üzemeltetését és építette ki a működéséhez szükséges infrastruktúrát.

A bevételek / költségek és ráfordítások valamint működési kiadások és bevételek részletesen a „Pénzügyi kimutatások szöveges értékelésében” kerülnek bővebb kifejtésre. A kimutatások 2011. augusztus 31. napjáig bezáróan tükrözik a Kft. tervszerű gazdálkodását.

## A társaság pénzügyi helyzetének bemutatása

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2.000.000,-Ft törzstőkével alakult, mely az egyes tagok törzsbetéteinek összegéből áll a következő megoszlás szerint:

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

vagyoni betétje:1.700.000,-Ft, azaz: egymillió-hétszázezer forint,

ebből:	1.700.000,- Ft  (egymillió-hétszázezer forint) készpénz

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulás

vagyoni betétje: 100.000,-Ft, azaz: egyszázezer forint,

ebből:	100.000,- Ft  (egyszázezer forint) készpénz

- Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület

vagyoni betétje: 200.000,-Ft, azaz: kettőszázezer forint,

ebből:	200.000,- Ft  (kettőszázezer forint) készpénz

A Tagok törzsbetéteik egészét a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. számára rendelkezésre bocsátották.

A Kft. 2011. június 6-ig a 2.000.000,-Ft törzstőkével gazdálkodott, mely éppen fedezte a cég alapításával kapcsolatosan felmerült kiadásokat, valamint az ügyvezető április illetve májusi, valamint 1 fő alkalmazott (turisztikai menedzser) május havi munkabérét, és annak járulékait.

A 180/2011.(IV.21.) Kgy. sz. határozat alapján, SZMJV Önkormányzata a társasággal 2011. augusztus 30-án kötött együttműködési megállapodása értelmében a társaság részére átadott feladatok ellátásához évenkénti támogatást biztosít, melynek mértékét az Önkormányzat adott évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza.

Az Önkormányzat a társasággal 2011. június 1-jén kötött Tagi-kölcsön szerződés, valamint a 180/2011.(IV.21.) Kgy. sz. határozat alapján tagi kölcsön jogcímén 8.000.000 Ft, azaz nyolcmillió forint kölcsönt nyújtott a társaság számára. A Tagi-kölcsön szerződésben rögzítésre került a tagi kölcsön visszafizetésének határideje, illetve a tagi kölcsönt terhelő jegybanki alapkamat. Ennek értelmében a társaság a tagi kölcsönt legkésőbb 2011. december 31. napjáig köteles visszafizetni az Önkormányzat részére.

Az Önkormányzat 14/2011.(VI.2.) Kgy.sz. költségvetési rendelete alapján a 2011. évre vonatkozóan 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint támogatást biztosít a társaság számára. Ez a támogatási összeg az Együttműködési megállapodás aláírásának eltolódása következtében 2011.09.08-án érkezett meg a Kft. bankszámlájára, így jelen beszámoló mellékletét képező eredmény kimutatás és pénzforgalmi kimutatás „bevételek” során nem jelenik meg.

## Pénzügyi kimutatások szöveges értékelése

Az eredmény valamint pénzforgalmi kimutatás a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének időarányos megvalósulását tartalmazza a Kft. 2011. április 1-i megalakulásától egészen 2011. augusztus 31. napjáig bezárólag.

Jelen pénzügyi beszámoló időarányos megvalósulása a terv és tényszámok összehasonlításánál a 2011. évi tervszámok 9 hónapra (2011. április 1 – 2011. december 31.) történő arányos leosztásával, majd 5 hónapra (2011. április 1 – 2011. augusztus 31. ) történő arányosításával került kiszámításra.

Bevételek összesen 2011. évi elfogadott üzleti terv alapján : 			22.689.000,-Ft

2011.08.31. napi zárással tervszám 							11.836.000,-Ft

2011.08.31. napi zárással tényszám 							2.137.000,-Ft

A terv és tényszám közötti különbözet eredője:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft 2011. évi üzleti tervében, a szigorúan csak működési és marketing költségekkel kalkulálva a vállalkozási tevékenységek / áruértékesítés Tourinform Irodában, szerződéses bérleti díjak, eladott szolgáltatások árbevétele / és egyéb bevételek / egyesületi tagok befizetései, szponzori támogatások /mellett 17.984.560,-Ft Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának működési támogatásával kalkulált. A tervezett támogatási összegből ugyan 8.000.000,-Ft 2011.június 6-án átutalásra került a társaság bankszámlájára, de mint tagi kölcsön, ami a társaság működését biztosította, azonban a Kft. pénzügyi helyzetén nem javított.

A 10.000.000,-Ft működési támogatás 2011.09.08. napján érkezett meg a Kft. bankszámlájára, így jelen eredmény kimutatás bevételek tételsorát nem erősíti.

A bevételek 2011.08.31. napi zárásával kalkulált tervszáma továbbá tartalmazza az egyesületi tagok befizetéseit illetve az üzleti tervben kalkulált szponzori támogatások összegét is, mely a tényszámban nem mutatkozik.

A Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület, 2011.szeptember 07. napjától Szombathelyi Turisztikai és Testvérvárosi Egyesület 2011. szeptember 07. napi közgyűlésén elfogadta az új, TDM szervezetnek megfelelő tagdíjrendszerét, mely alapján az első egyesületi, tagi befizetések 2011. október hónapban várhatóak.

Költségek és ráfordítások összesen 2011. évi elfogadott üzleti terv alapján : 																22.725.000,-Ft

2011.08.31. napi zárással tervszám 							11.640.000,-Ft

2011.08.31. napi zárással tényszám 							10.114.000,-Ft

A terv és tényszám közötti különbözet eredője:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervében kalkuláltakhoz képest, annak ellenére, hogy a Kft. megfelelő infrastruktúrájának kialakításához a tervezetthez képest nagyobb arányú beszerzésre / irodabútor, informatikai eszközök, felújítás / volt szükség, tervszerűen gazdálkodott. A költségek és ráfordítások összesen tételsor összegét a 8.000.000,-Ft tagi kölcsön után fizetendő kamat növeli, mellyel a Kft. a 2011. évi üzleti tervében nem kalkulált.

A turisztikai marketing és PR költségek tételsoron a terv és tényszám közötti különbözet abból ered, hogy bár a Szombathely és Térsége Turisztikai Kínáló / tervezett elnevezés / c. kiadvány tervezési és kivitelezési munkálatai bár elkezdődtek, azonban költségként valószínűleg 2011.novemberében jelentkezik. Az üzleti tervben ezen tételsor bevételi oldalát a Kft. az egyesületi tagi befizetésekből, egyéb turisztikai szolgáltatások értékesítési bevételéből valamint szponzori hozzájárulásokból kívánja fedezni.

2011. évi időarányos, - 7.977.000,-Ft eredmény tényszámából kiolvasható, hogy amennyiben a Kft. az üzleti tervében kalkulált támogatási összeg időarányosan a Kft. számára biztosításra került volna, úgy a Kft. pozitív eredménnyel zárta volna a 2011. augusztus 31. napot.

A társaság lehetőségeihez mérten természetesen törekszik a pénzügyi helyzetének javítására, többek között a létrehozni kívánt TDM Szervezetbe bevont partneri kapcsolatai, a tagok által befizetett tagdíjakon keresztül, az általa üzemeltetett Tourinform Iroda értékesítési tevékenységéből származó bevételek, valamint egyéb turisztikai marketingtevékenységek ellátása révén. Ezek a tevékenységek némileg minimalizálják a veszteséget, de mivel a társaság főként nonprofit tevékenységet végez, így hosszú távon sem várható, hogy egymaga nyereségesen tudjon gazdálkodni.

A társaság jelenlegi, a beszámolóban bemutatott pénzügyi helyzete alapján egyértelműen látható, hogy elsősorban a társaság nonprofit tevékenységéből eredő veszteség fedezésére a társaságnak támogatásra van szüksége ahhoz, hogy javítani illetve tartani tudja jelenlegi pénzügyi eredményét, és fedezni tudja a működéshez, valamint a feladatellátásához szükséges költségeit.

A fentiekben megfogalmazottak hűen tükrözik 2011. április 1-től 2011. augusztus 31. napjáig bezárólag a társaság eredményes gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, mely a jelenleg 4 főből álló kvalifikált humán erőforrás pozitív és hatékony munkavégzésének, hozzáállásának eredménye. Természetesen a jövőbeni működéshez az Alapítók támogatása, segítőkészsége elengedhetetlenül szükséges nem csak anyagi támogatás, de a társaság tevékenységi körébe beilleszthető tevékenységek, feladatok átruházásával, közvetítésével is.

Szombathely, 2011.09.14.

Vörös-Borsody Csilla

Ügyvezető

Savaria Turizmus Nonrpofit Kft.

# MELLÉKLETEK

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

## PÉNZFORGALMI KIMUTATÁS