Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi , Gazdasági  és Jogi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2012. február 23-i ülésére

Javaslat

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pályázati Szabályzatának elfogadására

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztéseinek megvalósításához jelentős kiegészítő anyagi forrást jelentenek a különböző pályázatokon elnyerhető pénzeszközök.

Az Állami Számvevőszék Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatára vonatkozó vizsgálati jelentésében megállapította, hogy nincs az Önkormányzatnak a pályázati eljárásokat, folyamatokat szabályzó eljárásrendje és a hiányosság pótlását kérte az Önkormányzattól.

Az Állami Számvevőszék elvárásainak és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi eljárási gyakorlatának megfelelően került kialakításra a Pályázati Szabályzat szövegtervezete.

A pályázati szabályzat célja az Európai uniós, hazai és egyéb szervezetek által kiírt pályázatok nyújtotta támogatási források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintű feladatai meghatározása, különösen a pályázatok benyújtásához szükséges forrás biztosítására, a pályázat elkészítésére és benyújtására, valamint a megvalósítással és a beszámoltatással kapcsolatos feladatok ellátására.

A pályázatok megvalósítására a pályázati kiírásoktól függően mindössze 12-24 hónap áll rendelkezésre. A hazai jogszabályi, közigazgatási, műszaki környezetben ez rendkívül rövid idő, ami megköveteli az EU-s szabályokat és pályázati eljárásokat ismerő gyors de pontos, határozott de rugalmas ügyintézést – azaz a komplex projektmenedzsment tevékenységet.  A pályázatok teljes életútja, tekintettel azok hosszú, egy-két éves előkészítési folyamatára (tervezés, engedélyezés, jogi, pénzügyi, környezeti hatásvizsgálatok, azokat megalapozó városfejlesztési koncepciók), illetve a pályázat megvalósítása után induló öt éves fenntartási és utánkövetési időszakra, összességében hosszú távú megközelítést, jogi, pénzügyi szempontból stabil környezetet igényelnek.

Ezen célok megvalósulását segíti elő a mellékelt pályázati szabályzat.

A fentieken túl indokolt továbbá, hogy valamennyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv és valamennyi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság az általuk benyújtott pályázatok vonatkozásában alkossa meg az eljárásrendet és felelősségi köröket tartalmazó saját szabályzatát.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. február „……”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

............/2012. (............) Kgy. számú határozat

1./	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat pályázati szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. A szabályzat hatálybalépésének dátuma: 2012. március 1.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szabályzat aláírására.

2./	A Közgyűlés felkéri valamennyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetőjét, továbbá valamennyi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság vezetőjét, hogy az általuk benyújtott pályázatok vonatkozásában alkossák meg az eljárásrendet és felelősségi köröket tartalmazó saját szabályzatukat.

Felkéri továbbá a fenti szervezetek vezetőit, hogy valamennyi általuk benyújtott pályázatról tájékoztassák a polgármestert, és szolgáltassanak a pályázatokról folyamatosan adatot a rendelkezésükre bocsátott adatlapon.

Felelősök:	dr. Puskás Tivadar polgármester

Marton Zsolt alpolgármester

Lazáry Viktor alpolgármester

Molnár Miklós alpolgármester

dr. Gaál Róbert jegyző

(a végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője

Az intézmények és gazdasági társaságok tájékoztatásáért az érintett osztályok vezetői)

Határidő:	az 1. pontra a hatálybalépés napja

a 2. pontra folyamatos