Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati szabályzata

az európai uniós, hazai és egyéb  pályázati források felhasználásának eljárási rendjéről

- A szabályozás célja

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata fejlesztéseinek megvalósításához jelentős kiegészítő anyagi forrást jelentenek a különböző pályázatokon elnyerhető pénzeszközök.

Jelen szabályozás célja, az európai uniós, hazai és egyéb szervezetek által kiírt pályázatok nyújtotta támogatási források igénybevételének és felhasználásának önkormányzati szintű feladatainak meghatározása, különösen a pályázatok benyújtásához szükséges forrás biztosítására, a pályázat elkészítésére és benyújtására, valamint a megvalósítással és a beszámoltatással kapcsolatos feladatok ellátására.

- A szabályozás hatálya

  - Jelen szabályozás hatálya kiterjed Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatára (továbbiakban PÁLYÁZÓ). Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok a saját nevükben benyújtandó pályázatok eljárásrendjére a jelen szabályozás alapul vételével szabályzatot alkotnak.

  - A szabályozás kiterjed az előkészítés alatt álló pályázatokra, illetve a szabályzat hatályba lépését követően benyújtott pályázatokra (továbbiakban PÁLYÁZAT).

- Alapelvek

- Pályázatok kettős időbelisége – rövid és hosszú távú jellege

A pályázatok megvalósítására a pályázati kiírásoktól függően mindössze 12-24 hónap áll rendelkezésre. A hazai jogszabályi, közigazgatási, műszaki környezetben ez rendkívül rövid idő, ami megköveteli az EU-s szabályokat és pályázati eljárásokat ismerő, gyors de pontos, határozott de rugalmas ügyintézést – azaz a komplex projektmenedzsment tevékenységet.

A pályázatok teljes életútja, tekintettel azok hosszú 1-2 éves előkészítési folyamatára (tervezés, engedélyezés, jogi, pénzügyi, környezeti hatásvizsgálatok, azokat megalapozó városfejlesztési koncepciók), illetve a pályázat megvalósítása után induló 5 éves fenntartási és után követési időszakra összességében hosszú távú megközelítést, jogi, pénzügyi szempontból stabil környezetet igényelnek.

Pályázatok kettős időbelisége alapján egyszerre van szükség

- a hosszú távú folytonosságot biztosító pénzügyi, jogi (feladat és hatásköri) biztonságra/állandóságra,

- rövid időtávon pedig a gyors és rugalmas problémamegoldás lehetőségére.

- A pályázatoknak a gazdasági programban és/vagy ágazati, szakmai fejlesztési koncepciókban meghatározott célkitűzésekhez kell kapcsolódnia. Ennek megfelelően a fejlesztési koncepcióknak időben – az adott 7 éves Európai Uniós költségvetési ciklust megelőzően – el kell készülnie, az egyes ciklusok alatt pedig évente felülvizsgálatra kell, hogy kerüljenek.

- A pályázatok benyújtásához szükséges önerő biztosítása a Pályázó költségvetésében tervezett előirányzatból történhet.

- A pályázatok előkészítő és a pályázatban nem elszámolható tevékenységek fedezetéül a Pályázó költségvetésében tervezett előirányzatból történhet.

- Amennyiben az adott feladat ellátására kapott költségvetési keret a pályázat önerő részének biztosítására felhasználható és a pályázattal elnyert összege a feladat ellátását segíti, úgy elsősorban abból kell azt finanszírozni.

- A pályázatok előkészítő és végrehajtással összefüggő feladatait a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya látja el a Polgármesteri Hivatal többi belső szervezeti egysége közreműködésével.

- Pályázati nyilvántartó rendszer

A Városfejlesztési Osztály az önkormányzat pályázatairól nyilvántartást vezet.

Az összefoglaló nyilvántartásban szerepeltetni kell:

- előkészítés alatt álló pályázatokat,

- a benyújtásra tervezett pályázatokat,

- benyújtott pályázatokat,

- az elbírált pályázatokat,

- megvalósítás alatt lévő pályázatokat,

- a megvalósult pályázatokat.

A Városfejlesztési Osztály a nyilvántartási rendszert naprakészen vezeti és gondosodik arról, hogy a nyilvántartás adatai szinkronban legyenek a pénzügyi információs – előirányzatok, változások, tényadatok – rendszer adataival.

Az előkészítés alatt álló pályázatok között azokat a pályázati javaslatokat kell szerepeltetni, amelyek a pályázatot kiíró szervezet részére még nem kerültek benyújtásra.

A benyújtásra tervezett pályázatok között azokat a pályázati javaslatokat kell szerepeltetni, melyek a kiíró szervezet részére benyújtása valamilyen belső vagy külső ok (pl.: saját forrás, testületi támogatás hiánya, felfüggesztett pályázati kiírás) miatt meghiúsult.

Benyújtott pályázatok között minden olyan pályázatot kell szerepeltetni, mely a kiíró részére beadásra került.

Elbírált pályázatok között minden olyan pályázatot kell szerepeltetni, amely a közreműködő szervezet részéről elbírálásra került.

Megvalósítás alatt lévő pályázatok között minden olyan pályázatot kell szerepeltetni, amely kapcsán a támogatási szerződés aláírásra került, de még nem történt meg a záró elszámolás.

Megvalósult pályázatok között minden olyan pályázatot kell szerepeltetni, amelynél a közreműködő szervezet a záró elszámolást elfogadta.

Az adatszolgáltatásért a pályázat tárgyköre szerint illetékes osztály vezetője a felelős. A pályázati nyilvántartáshoz a fentiek szerint, adatlapokon szolgáltatja a szükséges adatokat.

A Városfejlesztési Osztály a nyilvántartási rendszer alapján kimutatást készít, melynek eredményeiről havonta egy alkalommal tájékoztatja a Polgármestert és a területért felelős alpolgármestert. Évente egy alkalommal a Városfejlesztési Osztály a kimutatás eredményeiről tájékoztatja a Közgyűlést.

- A pályázati rendszer működése

- Pályázatfigyelés, pályázati információk biztosítása

- A pályázati lehetőségek felkutatása elsősorban Városfejlesztési Osztály feladata.

- A Polgármesteri Hivatal valamennyi osztályán az osztályvezető által kijelölt köztisztviselő köteles figyelni az osztály munkájához kapcsolódó pályázati lehetőségeket, ideértve Városfejlesztési Osztálytól hozzájuk érkező információkat is.

- Az érintett munkavállalók munkaköri leírásában a pályázatfigyeléssel kapcsolatos feladatoknak meg kell jelenniük.

- Amennyiben olyan pályázati kiírást találnak, mely segítheti az önkormányzati feladatok magasabb szinten történő ellátását, a pályázati szándékot jelezni kötelesek a Városfejlesztési Osztálynak.

- Pályázatfigyelés esetenként külső szervezet megbízásával is történhet.

- Pályázat előkészítése, döntés a pályázati igényekről

- Releváns pályázati kiírás megjelenése esetén a Városfejlesztési Osztály egyeztetést hív össze, melyre meghívja a Polgármestert/Alpolgármestert, a Jegyzőt/Aljegyzőt a pályázat tárgyköre szerint illetékes szakmai vezetőket, intézményvezetőt, tisztségviselőket, tanácsnokokat. Az egyeztetésre a polgármester és az alpolgármester kérésére a képviselők is meghívást kapnak.

- Az egyeztetés eredményét a Városfejlesztési Osztály feljegyzésben rögzíti. Ha az egyeztetés eredményeként a pályázat előkészítéséről döntenek a Városfejlesztési Osztály javaslatára a polgármester és a jegyző kijelöli a projektcsoportot.

- A pályázat előkészítési, illetve a projektmenedzseri feladatok irányításával lehetőleg a projektcsoport vezetőjét kell megjelölni.

- A Városfejlesztési Osztály döntés előkészítő feljegyzése alapján, a szükséges egyeztetéseket követően, a pályázaton való részvételi szándékról az előterjesztést a Városfejlesztési Osztály készíti el, melyet a pályázat tárgyköre szerint illetékes bizottságok is megtárgyalnak.

- Az Önkormányzat nevében pályázat csak a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával nyújtható be.

- Abban az esetben, ha a pályázat beadási határidejéig már nem lehetséges a Közgyűlés összehívása és a pályázat Közgyűlés általi jóváhagyása, akkor benyújtható a pályázat a polgármester döntésére, amelyet azonban a Közgyűlésnek utólagosan jóvá kell hagynia.

- Amennyiben a Közgyűlés a pályázat benyújtása mellett dönt, a Közgazdasági-és Adó Osztály közreműködik a pályázat pénzügyi előkészítésével és pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásában.

- Pályázat kidolgozása és benyújtása

- A pályázat teljes dokumentációjának elkészítését, beadását a projektcsoport vezetője koordinálja és felel a pályázati kiírásban meghatározott alaki és tartalmi követelményeinek betartásáért.

- A pályázat elkészítésére a polgármester engedélyével esetenként előirányzat és forrás rendelkezésre állása esetén megbízás alapján külső személy vagy szervezet is bevonható. Külső személlyel vagy szervezettel kötött szerződésben meg kell határozni a pályázat szakmai és formai követelményeinek biztosítására vonatkozóan a pályázatkészítést felelősségét.

- A megbízási szerződéseknek az általános követelményeken túl tartalmazniuk kell a pályázatkészítést végző és a döntés-előkészítési, illetve a döntési jogkörrel rendelkezők közötti információszolgáltatási kötelezettséget, a felelősségi köröket, pontosan és egyértelműen az elvégzendő munkát, mérföldköveket, határidőket, a díjazást és annak kifizetési ütemezését.

- A projektcsoport vezetője szükség esetén gondoskodik a pályázat hiánypótlásának határidőben történő benyújtásáról.

- A pályázatok bírálata, támogatási szerződés előkészítése

- A projektcsoport vezetője a pályázat elbírálásáról szóló döntésről haladéktalanul tájékozatja a Polgármestert, a Jegyzőt, a költségvetés elkészítéséért felelős szervezeti egység vezetőjét, valamint az illetékes osztályt.

- A pályázat elutasítása esetén a költségvetés elkészítéséért felelős szervezeti egység előkészíti az önrész biztosítására a költségvetésben vállalt kötelezettség feloldásról szóló előirányzat módosítást, és a felszabaduló összeget a pályázati önerők előirányzatra a Közgyűlés átcsoportosíthatja.

- A támogatási és konzorciumi szerződések aláírására a Polgármester jogosult, a pályázatban részletezett fejlesztés módosítására vonatkozó döntést (a támogatási és konzorciumi szerződések módosítását) a Közgyűlés hozza meg, de a Közgyűlés eme hatáskörét bizottságra vagy Polgármesterre átruházhatja.

- A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok beszerzéséről és a szerződés aláírásának előkészítéséről a Polgármester részére a projektcsoport vezetője gondoskodik.

- A pályázat megvalósítása

- A pályázat végrehajtásának felelőse a projektcsoport vezetője, akit munkájában az Önkormányzat valamennyi illetékes szervezeti egységének, illetve minden, a projektben érintett dolgozónak segíteni kell.

- A projektcsoport vezetője kidolgozza a pályázat megvalósításának menetét, a megvalósításba bevont külső szakértők, partnerek névsorát, gondoskodik a megbízási, vállalkozási szerződések, egyéb megállapodások előkészítéséről a beszerzés tárgyának és értékének megfelelő eljárásrendben.

- A megvalósítás folyamatában be kell tartani a támogatási szerződésben meghatározott követelményeket is és mindazokat az általános szabályokat, melyeket a költségvetési gazdálkodásra valamint a pályázat tárgyára vonatkozóan a jogszabályok, belső szabályzatok tartalmaznak, figyelemmel a pályázati kiírásban foglalt speciális szabályokra.

- A megvalósítás folyamatában akadályozó tényező esetén a projektcsoport vezetője azonnal értesíti a polgármestert, aki a projektcsoport vezetője által előkészített módon azonnal intézkedik annak elhárításáról.

- A projektcsoport vezetője felelős a projekt előrehaladási jelentés, valamint az elszámolások elkészítéséért és a Közgyűlési tájékoztató előkészítéséért. A beszámolókat a támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint kell elkészíteni.

- Pénzügyi lebonyolítás

- A pályázatok pénzügyeit elkülönítetten kell kezelni.

- A Közgyűlés évente a költségvetési rendeletben önálló soron határozza meg az adott évben a pályázatok előkészítésére és a pályázatokban el nem számolható költségek fedezetére vonatkozó költségvetési előirányzatot. Az előkészítés során a költségvetés elkészítéséért felelős szervezeti egység egyeztet a Városfejlesztési Osztállyal.

- A pályázatok előkészítésére és a pályázatokban el nem számolható költségek fedezetére vonatkozó előirányzat felhasználásáról a Városfejlesztési Osztály előkészítése alapján Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló hatályos utasítás alapján lehet rendelkezni.

- A Közgyűlés évente a költségvetési rendeletben önálló soron határozza meg az adott évben a pályázatok önerejére vonatkozó költségvetési előirányzatot. Az előkészítés során a költségvetés elkészítéséért felelős szervezeti egység egyeztet a Városfejlesztési Osztállyal.

- A pályázati önerők előirányzat felhasználás kizárólag a Közgyűlés által jóváhagyott pályázatokra történhet.

- A Közgyűlés által jóváhagyott pályázatokra a tárgyévi Költségvetési rendeletben foglaltak alapján lehet a pályázati önerő előirányzat sorról az adott pályázat önálló előirányzat sorára átcsoportosítani.

- A pályázati önerő előirányzat felhasználásáról a Városfejlesztési Osztály előkészítése alapján Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, utalványozási és érvényesítési eljárásáról szóló hatályos utasítás alapján lehet rendelkezni.

- Az elnyert támogatás költségvetésbe történő beépítéséről a Közgyűlés dönt, ezáltal a nyertes projekt a szakmai feladatellátás, az éves költségvetési gazdálkodás szerves részét képezi.

- Abban az esetben, ha a pályázat kevesebb támogatást nyer el, mint amekkorát a pályázat beadásakor igényelt, akkor a Közgyűlés dönt a pályázat megváltozott feltételekkel történő megvalósításáról.

- Abban az esetben, ha a pályázat megvalósítása során a Közgyűlés által meghatározott önerő előirányzaton túl további önerőre van szükség a pályázat megvalósításához, akkor az adott évi Költségvetési rendeletben foglaltak alapján lehet elsődlegesen a pályázati önerő előirányzat sorról az adott pályázat önálló előirányzat sorára átcsoportosítani a költségvetési rendeletben biztosított átcsoportosítás jogával élve.

- A pályázatok megvalósítása után az esetlegesen megmaradt, fel nem használt önerőt a pályázati önerő előirányzat sorra kell visszavezetni.

- A pályázatok nyomon követése (monitoring), ellenőrzése

- A pályázatok megvalósulásának időtartama alatt a projektcsoport vezetőnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a pályázat előrehaladását, melyet vizsgálnia kell a kitűzött célok viszonylatában, fel kell tárnia az esetleges eltéréseket – különös tekintettel a pályázat költségvetését illetően – és be kell mutatni azok hátterét, magyarázatát.

- Az egyes pályázatok megvalósulásáról készített vizsgálat eredményeiről a projektcsoport vezetője évente március hónapban beszámolót készít a Polgármester részére, aki azt a Közgyűlés elé terjeszti.

- A pályázatok megvalósításának külső ellenőrzése a jogszabály alapján felhatalmazott szervezetek által történik, illetve a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzési egysége által valósul meg.

- A projektcsoport vezető feladata annak biztosítása, hogy az ellenőrzést végzők a szükséges dokumentumokat teljes körűen megkapják, valamint, hogy az esetleges hiányosságok felszámolására vonatkozó intézkedéseket kezdeményezze. A projektcsoport vezetőjének felelőssége továbbá annak ellenőrzése, hogy a projekt dokumentációja az iktatásban selejtezési időt tekintve olyan irattári jelet kapjon, amely az ellenőrzési időszak alatt az előírt időre biztosítja a dokumentumok hozzáférhetőségét.

- Utánkövetési időszak, a pályázat eredményeinek fenntartása

- A pályázat megvalósulását követően, az eredmények fenntartásának idejére vállalt időszakban a projektcsoport vezető feladata a projekt működésének - pályázat szempont szerinti - további figyelemmel kísérése.

- A projektcsoport vezetője köteles az után-követési tevékenységhez kapcsolódó, pályázattal összefüggő feladatok ellátásáról gondoskodni.

- A pályázatok megvalósulását követően a projektcsoport vezetője a Polgármesteri hivatal osztályaival egyezetve a pályázat eredményei jövőbeni fenntartásának, üzemeltetésének, használatának, stb. érdekében előterjesztés javaslatot készít a polgármester számára, melyben javaslatokat fogalmaz meg a hasznosítás irányairól, annak felelőséről. A polgármester előterjesztésére a Közgyűlés dönt a végleges hasznosításról és kijelöli a felelősöket.

- Projektcsoportra vonatkozó szabályok

- A projektcsoport vezetője minden esetben a Városfejlesztési Osztály vezetője, vagy általa a Városfejlesztési Osztályról kijelölt személy.

- A projektcsoport tagjai közé az alábbi osztályokról kötelező munkatársat kijelölni

- Városfejlesztési Osztály

- Közgazdasági és Adó Osztály

- A pályázat szakmai jellegétől függően az alábbi osztályokról is kötelező munkatársat kijelölni:

- Városüzemeltetési Osztály, amennyiben a pályázat építési beruházási elemet is tartalmaz, vagy olyan projektelemet, amely az osztály feladat és hatáskörébe tartozik (pl. környezetvédelem, úthálózat stb.)

- Egészségügyi és Közszolgálati Osztály, amennyiben a pályázat szociális, oktatási, egészségügyi, kulturális, sport elemet is tartalmaz, vagy olyan projektelemet, amely az osztály feladat és hatáskörébe tartozik.

- Szervezési Osztály, amennyiben a pályázat informatikai, humán erőforrás, a hivatal működésével kapcsolatos egyéb elemet is tartalmaz, vagy olyan projektelemet, amely az osztály feladat és hatáskörébe tartozik

- Tisztségviselői Osztály, amennyiben a pályázat külkapcsolati elemet is tartalmaz, vagy olyan projektelemet, amely az osztály feladat és hatáskörébe tartozik (pl. testvérvárosi kapcsolatok, civil ügyek, stb.)

- A projektcsoport tagjait a projektcsoport vezető kérésére az adott osztály vezetője jelöli ki.

- A projektcsoport vezető kérésére a Jegyző jóváhagyásával más osztályokról is kijelölhetők a csoport további tagjai.

- A pályázatok előkészítése és sikeres megvalósítása a projektcsoport tagjainak közös felelőssége.

- A projektcsoport tagjai az adott pályázat vonatkozásában a projektcsoport vezető utasítása szerint látják el feladataikat.

- A projektcsoport tagjainak az adott pályázat vonatkozásában meghatározott feladataik meg kell, hogy jelenjenek a munkaköri leírásaikban.

- A projektcsoport adott projekttel kapcsolatos felelőssége a megvalósítást követően az utánkövetési és fenntartási időszak végéig fennáll abban a körben, ami az előkészítés és megvalósítás során a feladatát képezte.

- Záró rendelkezések

A pályázati szabályzat 2012. március  1-én lép hatályba.

Rendelkezéseit a folyamatban lévő pályázatokra is alkalmazni kell.

Szombathely, 2012. ……………… hó ……. nap

Dr. Puskás Tivadar	Dr. Gaál Róbert

Polgármester	Jegyző