PROJEKT ADATLAP

Projekt címe: Történelmi-régészeti városrész II. ütem – az Iseum rekonstrukciója

| # Projektgazda | Szombathely MJV Önkormányzata |
| --- | --- |
| Projekt célja | Szombathely város egyedi adottsága a történelmi múltjában rejlik. Fontos gazdasági tényező is lehet az örökségvédelem és az erre épülő történelmi turizmus fejlesztése, a turisztikai szezon idejének és programoknak bővítése, helyszíneinek infrastrukturális fejlesztése, ezáltal a kulturális szolgáltatások állandóan kimagasló színvonalának biztosítása. A gazdasági szerkezetváltás, a szolgáltatási szféra és az idegenforgalom fejlődésének ösztönzése céljából Szombathely egy olyan régi-új historikus (Történelmi-régészeti) városrész kialakítását kezdte meg a belvárosban, amely amellett, hogy megőrizné és bemutatná a város értékeit, kulturális és idegenforgalmi központ is lehetne. A Történelmi-régészeti városrész három fontos egységet foglal magában: - a Ferences-kerti Történelmi Témaparkot, - az Iseumot - valamint a két terület közt elhelyezkedő Aréna utca-Zrínyi Ilona utca-Rákóczi F. utca-Thököly u. által határolt tömböt (Történelmi sétaút). A projekt I. ütemének megvalósítása (a Ferences kerti Történelmi témapark kialakítása és az Aréna u. 8. száma alatti volt Batthyányi Serház felújítása) 2006 őszére befejeződött. Jelen projekt célja a Történelmi-régészeti városrész II. ütemének megvalósítása, az Iseum rekonstrukciója. Szombathely városa jelentős ókori kulturális örökséget tudhat magáénak, római kori emlékei a nyugat-dunántúli régióban egyedállóak. Az Iseum tudományos, műemléki és turisztikai értelemben Pannónia egyik legértékesebb, Szombathely egyetlen emblematikusan megjeleníthető építészeti emléke. Az Iseum állapota az 1990-es évekre olyan jelentősen leromlott, hogy balesetveszélyesé vált és be kellett zárni. Az azóta eltelt időszakban sor került a terület új hitelesítő régészeti ásatására, amelynek eredményeként új elvi rekonstrukciót hagyott jóvá a régészeti és műemléki szakma. Az elvi rekonstrukció alapján elkészült a fogadóépület átépítésének és a szentély új bemutatásának terve. A tervek megvalósításával olyan bemutatóhely megnyitására nyílik lehetőségünk, amely Savaria és a római kori Pannónia szellemi és vallási életének kiállítása mellett jelentős fesztiválhelyszínül is szolgálhat. A Savaria Történelmi Karnevál sikere bizonyítja, hogy városarculati szempontból és az idegenforgalom területén a város egyik kitörési pontja a történelmi múltunkra épülő látványosságok, igényesen megszervezett rendezvények, fesztiválok fejlesztése lehet. |
| A projekt alapvető feltételei | A projekt megvalósítására 2007-13 között a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program 2.2. (Pannon Kulturális Út) prioritásából lehet támogatást nyerni. A projekt megvalósításának feltétele, hogy az Iseum szentkerület (temenosz) épületének engedélyezési tervei elkészüljenek (2007. április) és a KÖH által engedélyezésre kerüljenek (2007. július). A temenosz épület észak-nyugati (jelenleg beépített) sarkán (490 m2) a régészeti kutatást le kell folytatni (2007.augusztus). Az engedélyező határozatok és a régészeti kutatás alapján a teljes területre vonatkozó kiviteli terveket el kell készíteni (2007. október). Az Iseum szakmai felügyeletét jelenleg a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága látja el, azonban a későbbiekben a megyei múzeumi szervezet feladatellátása – helyzete és a megyei intézményrendszer várható átalakítása folytán – nem látszik biztosítottnak. Ezért az érintettek és külső szakértők bevonásával meg kell vizsgálni az Iseum későbbi működésének és fenntartásának lehetőségeit, köztük: – a megyei, ill. a feltételezhetően kialakuló regionális múzeumi igazgatóság kiállítóhelyeként való működés; – egy új városi vagy regionális hatókörű múzeum megalapítása, amely a régészeti ásatások és kutatások mellett ellátná az Iseum szakmai felügyeletének és működtetésének feladatát is. – egy új városi vagy regionális hatókörű múzeum megalapítása, amely az Iseum mellett több kiállítóhely szakmai felügyeletének és működtetésének feladatát látná el a régészeti ásatások és kutatások mellett. |
| Projekt leírása | Szombathely leghíresebb ókori műemlékei közé tartozik az Iseum, amely Pannónia ma ismert legfontosabb és legépebb keleti kultuszhelye, az egyetlen „igazi” városi templom. Az 1960-as rekonstrukció óta eltelt közel negyven év, illetve az alkalmazott technikai eljárások (betonba öntött eredeti márvány épületelemek, cementhabarcsos kiegészítések) következtében a műemlék a 90-as évek végére rendkívül rossz állapotba került, balesetveszélyessé vált, helyreállítása tovább nem volt halasztható. A város Közgyűlése és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával 2001-2003 között sikerült megvalósítani a hitelesítő ásatást, a reliefek levételét és restaurálását. Az értékes faragványokról Kőfalvi Vidor és Baghy László restaurátor másolatokat készített. Az ásatás eredményeinek feldolgozásával és műemlékvédelmi szakmai egyeztetések után dr. Mezős Tamás vezetésével készült el az Isis szentély mai ismereteknek megfelelő rekonstruktív bemutatásának és az Iseum romkert új fogadóépületének engedélyezési terve és tenderdokumentációja. A rekonstrukció után a szentély – csupán jelzésszerű homlokzata helyett – zárt épületként jelenik meg, olyan, mindenki által érthető és élvezhető formában, amely alapján a látogató képet kaphat egy orientális eredetű római szentély külső-belső képéről, berendezéséről, illetve az egykor itt folyó kultuszcselekményekről. A központi szentélyépület mellett a teljes szentkerület egységes szemléletű, a mai épített környezetbe illő átalakítására is terv készül. Az épületben kerülnek bemutatásra a homlokzaton másolatokkal pótolt szoborfaragványok eredetijei, a tárgyi emlékek, az Iseum építészeti periódusainak illusztrációi, illetve másolatban a Pannóniában előkerült egyiptomi eredetű kultuszemlékek. Az interaktív kiállítás teret szolgáltat az elmúlt 25 év kutatásai során fellelt, pannoniai viszonylat példátlan gazdagságú és markáns egyediséggel rendelkező vallástörténeti anyag őrzésére és bemutatására, továbbá egy olyan tudományos műhely kialakítására, amely a savariai Iseumra alapozva Pannonia vallástörténetét kutatja. Az Iseum területét a történeti együttest lezáró motívumként a városhoz és az emlék rangjához méltó módon kell helyreállítani. A földszinti zónában észak és dél felől a szenthelyet háromszintes növényzettel kell lehatárolni. A városi közpark bejárata, a fogadóépület modern eszközökkel megformált pénztárat, kiállítóteret és egy olvasósarkot foglal magában. Az új rekonstrukció fesztivál- és (időszakosan) színházi helyszínként is működne, az oltár és a szentély közötti terület, valamint a pronaosz maga is szolgálhat színpadi területként, az ideiglenes lelátókat pedig a szentélyre merőleges előcsarnok területén lehet elhelyezni. |
| A projekt során tervezett legfontosabb tevékenységek időbeni ütemezéssel | - Politikai és szakmai egyeztetés lefolytatása a ROP-ba, nevesített projektként történő bekerülésről - Határidő: 2007.01.30. - Felelős: Szombathely MJV Polgármester - Előkészítő: Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - A projekt munkaszervezetének, menedzsmentjének a felállítása - Határidő: 2007.02.28. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármestere - Előkészítő: Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - Az előfinanszírozás, költségátvállalás lehetséges formáinak beazonosítása - Határidő: 2007.02.28. - Felelős: Munkaszervezet, - A temenosz engedélyezési terveinek elkészítése - Határidő: 2007.04.30. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - Telekrendezés - Határidő: 2007.07.30. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Vagyongazdálkodási Csoport - A temenosz észak-nyugati sarkának régészeti kutatása - Határidő: 2007.08.15. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - Építési engedély a temenosz épületére - Határidő: 2007.07.30. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - A működésre, működtetésre vonatkozó tanulmány elkészítése, benne az interaktív kiállítótér tervének elkészítése. - Határidő: 2007.07.30. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Munkaszervezet, külső szakértők - Kiviteli tervek elkészítése - Határidő: 2007. 10.30. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, bevonva a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságát, a létrejövő új kulturális intézményrendszert, a Tourinform Irodát, a Panniculus Régiségtani Egyletet, a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítványt stb. - A költségvetés pontosítása - Határidő: 2007.11.30. - Felelős: Munkaszervezet, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - A projekt teljes előkészítése - Határidő: 2007.11.30. - Felelős: Munkaszervezet, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - A projekt pályázatként való benyújtása (amennyiben nem lesz nevesített projekt) - Határidő: 2007.12.30. - Felelős: Munkaszervezet. - Az Iseum kiállítóhely–látogatóközpont működését biztosító intézményi háttér kialakítása - Határidő: 2008. január 1. - Felelős: Szombathely MJV Polgármestere. - Előkészítő: Munkaszervezet - A létrehozott turisztikai-kulturális termék hasznosítása széleskörű partnerséggel (Tourinform Iroda, a létrejövő új kulturális intézményrendszer, Karnevál Közalapítvány stb.) - Határidő: 2008. január 1-től folyamatos - Felelős: Tourinform Iroda |
| A projekt várható hatásai, eredményei | A 2000 éves múlt emlékeinek megőrzése, tudatos ápolása és turisztikai hasznosítása évek óta kiemelt hangsúllyal szerepel a város fejlesztéspolitikájában - a szisztematikus munka jelenős eredménye lehet e projekt megvalósulása. A belvárosban található elhanyagolt terület, valamint a leromlott Iseum helyreállítása, illetve hasznosítása nemcsak a város, de tágabb környezetének is fontos, nemzetközi jelentőségű idegenforgalmi látványossága lehet. A fejlesztési koncepció megvalósulása esetén Szombathely városmarketingjének, idegenforgalmi arculatteremtésének fontos elemévé válik, de a város idegenforgalmi vonzerejének fokozása mellett szolgálja a nyugat-dunántúli régióban egyedülállóan jelentős ókori kulturális örökség védelmét is. A projekt megvalósítása lehetővé teszi városunk számára az idegenforgalom egész éves szinten tartását, a város történetének élménygazdag bemutatását. Az új tevékenységek működtetésének hatására a terület monofunkcionális jellege megváltozik, és a sokrétű tulajdonságok során több társadalmi réteg számára vonzó funkciót tud betölteni. A turisztikai vonzerejét visszanyert belső városrész objektumai a helyi gazdasági és szolgáltató tevékenységekre is élénkítő hatással lesznek a megnövekedett számú látogatók, vendégek kiszolgálása következtében. |
| A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, tervek, engedélyek | - Engedélyezési terv a temenosz épületére - 6 hónap - 12.000 e Ft - Kiviteli terv az Iseum teljes területére - 9 hónap - 25.000 e Ft - A működésre, működtetésre vonatkozó tanulmány elkészítése, benne az interaktív kiállítótér tervének elkészítése. - 6 hónap - 6.000 e Ft |
| A projekt megvalósításának lehetséges kockázatai | Régészeti lelőhelyek, romok, műemlékek stb. esetén az engedélyező hatóság a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal. A projekt megvalósításának kockázata lehet a temenosz épület építési engedélyének, vagy a régészeti kutatás időbeli csúszása. |
| A projekt tervezési, megvalósítási költségei (besült összeg) | Előkészítés: Telek-rész megvásárlás: 1.000 e Ft Telekalakítás: 150 e Ft Múzeum-tanulmány készítése: 6.000 e Ft Összesen: 7.150. e Ft Projekt megvalósítása: A megvalósításhoz szükséges műszaki dokumentáció: Iseum engedélyezési terve: 12.000 e Ft Régészeti kutatás: 20.000 e Ft Kiviteli terv készítése: 25.000 e Ft Összesen: 57.000 e Ft Kivitelezés költsége: 1.200.000 e Ft (a tervező által becsült teljes kivitelezési költség a rendeltetésszerű működéshez szükséges technikai felszerelések, berendezések, eszközök és kiállítási installációk beszerzésével együtt) ## Összesen: 1.200.000 e Ft, ebből várható önerő: 120.000 e Ft # Projekt megvalósítása összesen: 1.257.000 e Ft Mindösszesen: 1.264.150 e Ft Ebből az önkormányzat által 2007-ben biztosítandó összeg: előkészítés és műszaki dokumentáció elkészítése: 64.150 e Ft pályázati önerő: 120.000 e Ft |
| A projekt finanszírozási forrásai (támogatás, önerő, magántőke, hitel stb.) | Támogatás: NYDOP 2.2.: Pannon Kulturális Út Támogatás mértéke: A január - februárban készülő NYDROP akciótervek függvénye: (várhatóan 90%) Szükséges önerő mértéke: várhatóan 10% (kb 120.000 e Ft) Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás Előkészítés finanszírozása: Önkormányzati forrásból vagy külső előfinanszírozási források bevonásával. Önerő finanszírozása: önkormányzat által felvett hitelek |
| Partnerszervezetek és feladataik | Vas Megyei Önkormányzat Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága Panniculus Régiségtani Egylet a létrejövő új kulturális intézményrendszer Tourinform Iroda, Karnevál Közalapítvány stb. Az Iseum kiállítóhely–látógatóközpont működését biztosító intézmény |
| A projekt eredményeinek hasznosítása, működtetés, fenntarthatóság | Az Iseum üzemeltetőjének, ill. fenntartójának kijelölése/létrehozása a Múzeum-tanulmány elkészülte és az abban foglaltak értelmében 2007 második felében várható. Az Iseum kiállítóhely–látógatóközpont és tudományos műhely működési költségeinek jelentős része a belépők és régészeti ásatások bevételeiből fedezhető. |