PROJEKT ADATLAP

Projekt címe:

Claudius Ipari és Innovációs Park terület/szolgáltatások bővítése, Intermodális Logisztikai Központ kialakítása  – előkészítés és I. ütem

| Projektgazda | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Claudius Ipari és Innovációs Park Kft. |
| --- | --- |
| Projekt célja | Szombathely telephelyi vonzerejét a külső befektetők felé jelentősen javítani kell. 2007-re Szombathely közigazgatási határain belül elfogytak a nagyobb volumenű ipartelepítésre alkalmas területek. Mivel a következő években több közlekedésfejlesztési kulcsberuházás is megvalósul a térségben (M86, Sopron- Szombathely- Szentgotthárd vasútvonal) ezért várhatóan ugrásszerűen megnő az igény az ipari/kereskedelmi típusú telephelyek iránt. Ma a város ezeket az igényeket már rövidtávon sem képes kiszolgálni, ezért jelentősen megnőtt a veszélye annak, hogy a letelepedni kívánó működő tőke a város határain kívül létesíti beruházásait. Erre a rendszerváltás óta már több példa akadt. A város telephely-kínálatának fejlesztése ezért a következő évek legfontosabb feladata lesz. Erre pillanatnyilag egyetlen helyen látszik reális esély: A város tulajdonában lévő - jelenleg közforgalmi/kereskedelmi használaton kívüli - repülőtéren, illetve a körülötte elterülő – a tervek szerint szintén városi tulajdonba kerülő - honvédségi területen kialakítandó iparterületen. A Reptér esetében fontos tényező, hogy Szombathely MJV közigazgatási határain belül csupán 17 ha terület található, ehhez szükséges hozzácsatolni a söptei 14 ha-os területet. Ezáltal egy fejlesztésre alkalmas földterület alakul ki 31 ha-on. Amennyiben a 2007. év során Szombathely MJV tulajdonába kerül a repülőtér és a volt Savaria Laktanya közötti 54 ha nagyságú terület, akkor a telephelyfejlesztés (az igények függvényében) ezen a területen is megindulhat. Fontos, hogy az előkészítő munka során már mindkét alternatív területtel számoljon a város (belterületbe vonás, Rendezési Terv módosítása, Településfejlesztési Koncepció módosítása, stb.) Az új fejlesztés feloldaná a telephely-kínálat pillanatnyi szűkösségét, az itt kiépítendő logisztikai infrastruktúra pedig új dimenziókat nyithat a vállalkozások számára. |
| A projekt alapvető feltételei | A projekt megvalósítására 2007-13 között a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 3.2-es (Telephelyfejlesztés) és a Közlekedésfejlesztési Operatív Program 3-as (Közlekedési módok összekapcsolása, a gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére) intézkedéséből lehet támogatást nyerni. A projektnek - lehetőség szerint - nevesített projektként kell bekerülnie a GOP akciótervébe, azonban ehhez még szükséges az, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács, a szakminiszter vagy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogassa. A nevesített projekt státusz lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat külön pályáztat nélkül kapjon támogatást. a beruházásra. Ahhoz, hogy a projekt a fenti akciótervben nevesítve legyen a lehető leghamarabb intézkedni kell az érintett területek belterületbe-vonásáról, a rendezési terv módosításáról, illetve a terület apportjáról a Claudius Ipari és Innováció Park Kft-be. A telephely-fejlesztési típusú intézkedés keretében Ipari Parkok és Intermodális (különböző szállítási eszközök kombinálása) Logisztikai Központok fejlesztésére egyaránt lehetőség van. Intermodális Logisztikai Központ kialakítására azonban a repülőtér nem alkalmas, mert egyaránt távol esik a főközlekedési útvonalaktól és a vasútvonalaktól, így a terület feltárása aránytalanul nagy költségekkel járna. Ezen kívül a város déli részén már található – egy MÁV- által üzemeltett közúti/vasúti konténerterminál – ezért párhuzamos kapacitások kiépítése nem indokolt. A terület személyforgalmi/kereskedelmi repülési célú hasznosítására sincs esély, egyrészt a várható lakossági ellenállás miatt, másrészt azért, mert a tervezett szombathelyi repülőtér nem itt, hanem Nemesbőd-Vát térségében épülhet meg. Mindettől függetlenül új logisztikai kapacitások (elsősorban raktárbázisok) kialakítása feltétlenül fontos a projekt-területen, mert ez a szolgáltatás pozitív szerepet játszik a betelepülni szándékozó vállalkozások döntéseiben. Ezért – amennyiben erre lehetőség van – a területet fel kell vetetni az Országos Jelentőségű Logisztikai Központok közé. Ehhez kormányhatározatra van szükség, amelynek előterjesztője a gazdasági és közlekedési miniszter. Fontos, hogy a vállalatok letelepítéséhez, ma már nemcsak infrastruktúrával ellátott területekre van szükség. Az infrastrukturális beruházások mellet cél az Ipari Park Kft. szolgáltatásainak fejlesztése is A külföldi befektetések vonzásában és beágyazódásuk elősegítésében jelentős szerepe van a térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének (telephelyfejlesztés, IT, szolgáltatás bővítéséhez kapcsolódó fizikai infrastruktúrafejlesztés) is. Vonzó üzleti telephelyek létesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a már működő ipari parkok nagy hozzáadott értékű szolgáltatási körének bővítése, a szolgáltatások színvonalának javítása. Ilyen jellegű szolgáltatások a vállalkozások letelepedését segítő egyablakos ügyintézés, a helyi vállalkozók belső területekről történő kitelepítését segítő kedvezményes hitellehetőség, vagy az innovációs és technológiai transzfer-tevékenység. A kis- és közepes méretű induló vagy már működő vállalatok versenyképességét támogatandó, az ipari parkok esetében is kiemelt szempont a vállalkozások általános működési feltételeinek, ismereteinek tanácsadással, szolgáltatásokkal való javítása. Ennek figyelembe vételével alapvető cél az országos jelentőségű ipari parkok fejlesztése, hatékony működésük elősegítése, valamint a vállalkozásoknak nyújtott, emeltszintű szolgáltatásaik színvonalának javítása. #### A fenti szolgáltatások kialakítására a Regionális Operatív Program 1-es prioritásában foglalt intézkedései (Regionális klaszterekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése és a vállalkozói tanácsadási tevékenység igénybevételének javítása; Komplex befektetés ösztönzés, a befektetői környezet fejlesztése; Gazdaság fejlődését szolgáló humánerőforrás-fejlesztés regionális eszközrendszerének fejlesztése) biztosítanak vissza nem térítendő támogatási forrásokat. A projekt további ütemeinek megvalósításához Szombathely MJV Önkormányzatának a lehető leghamarabb meg kell állapodnia Gencsapáti és Söpte önkormányzataival a közigazgatási határok módosításáról, hiszen a bővítésre kijelölt terület legnagyobb része az ő területünkön található. Első körben a söptei önkormányzattal történő megegyezés is elégséges lehet, mert így az ipari park területe 17-ha-ról mintegy 31 ha-ra lenne növelhető. Gazdasági és szakmai szempontból is szükséges az ipari park területének további - 4-8 ütemben történő - bővítése és infrastruktúrájának kiépítése a repülőtér és volt kiképző laktanya környékén elhelyezkedő mintegy 600 ha nagyságú ingatlanon. Ekkora nagyságrendű terület szükséges egy országos jelentőségű ipari park létrehozásához és hatékony működtetéséhez. |
| Projekt leírása | A projekt keretében az Önkormányzat a repülőtér területén komplex infrastruktúra-fejlesztést hajt végre. Az infrastruktúrafejlesztés magában foglalja a terület feltárását, közművesítését, és 1-4- ha-s telekmérettel 10-12 telek kialakítását. Az előkészítéssel kapcsolatos feladatok, azok ütemezése: - Szombathely MJV Közgyűlésének határozatot kell hozni a közigazgatási határok módosításáról. - A közigazgatási határok módosításáról szóló döntést követően Szombathely MJV Önkormányzatának határozatot kell hozni a Településfejlesztési Koncepció módosításáról, melyben rögzítenie kell, hogy a jövőben milyen funkciót fog betölteni a terület. A Településfejlesztési Koncepció módosítását már a 31 ha meglévő, és a várhatóan a város tulajdonába kerülő 54 ha új területre is el kell végezni! A Településfejlesztési Koncepció módosításának várható költsége 1-2.000 e Ft. - A sikeres pályázathoz várhatóan szükséges lesz egy megvalósítási tanulmány elkészítése. Ennek időtartama kb- 2 hónap. Várható költsége 5.000 e Ft. A megvalósíthatósági tanulmányt a 31 ha meglévő, és a várhatóan a város tulajdonába kerülő 54 ha új területre is el kell végezni! - A Településfejlesztési Koncepció módosítása után a Településrendezési Tervet felül kell vizsgálni, melynek keretében el kell készíteni a területek szabályozási tervét, mely a tervezéssel és a szakhatósági egyeztetésekkel együtt kb. 6 hónapot tesz ki. A Településrendezési Terv módosítását már a 31 ha meglévő, és a várhatóan a város tulajdonába kerülő 54 ha új területre is el kell végezni! A tervezés várható költsége kb. 4-7000 e Ft. - A Településrendezési Terv készítésével párhuzamosan el kell kezdeni a területek út- és közműterveinek elkészítését. Az út- és közműtervek elkészítése kb. 6 hónapot vesz igénybe. A közmű terveket csak a részletes szabályozási terv jóváhagyása és érvénybe lépése után lehet majd beadni engedélyezésre. A közmű + út tervezés költsége kb. 25000 e Ft 31 ha esetén. 31+54 ha esetén várhatóan 25+30.000 e Ft. Itt meg kell jegyezni, hogy az általános gyakorlat szerint pályázni csak jogerős építési engedéllyel rendelkező tervek alapján lehet. - A közmű és útfejlesztés után - az utóbbi évek tapasztalatai alapján - 1-1,5 ha, valamint 3-4 ha nagyságú telkeket kell kialakítani. - Az útfejlesztéseknél figyelembe kell venni, hogy a kérdéses terület jelen pillanatban a Söptei útról leágazó, jelölés nélküli műúton közelíthető meg, melynek legalább 600 m-es szakaszát fel kell újítani, valamint a leendő ipari parki területen előre láthatólag kb. 2000 m belső úthálózatot kell kialakítani. 7 m széles utakat feltételezve, az útépítés várható költsége a 31 ha területen kb. 200.000,-Ft / folyó méter, összesen 520.000 e Ft.. Az útfejlesztéssel párhuzamosan zajló közműfejlesztés várható költsége a 31 ha területen mintegy 500-550.000 e Ft lesz. (A közműfejlesztéshez hasonlóan az útfejlesztéseket is szakaszolni, ütemezni kell, annak érdekében, hogy folyamatos bevételekkel részben fedezhető legyen a további fejlesztés. Amennyiben a város a 2. számú területet is bevonja a fejlesztésbe, úgy a közmű- és út infrastruktúra kiépítése ezen a területen arányosan nagyobb, mintegy 1.600.000 e Ft-ra becsülhető. Bár a legnagyobb értékesített telek mintegy 10 ha- nagyságú volt, az utóbbi évek gyakorlata alapján az 1-1,5 ha nagyságú, és az annál kisebb, 4.000 m2-nagyságú telkekre is igény mutatkozott. Ezért tanácsos lenne, hogy a részletes szabályozási terv tulajdonképpen egyfajta "keretszabályozásként" készüljön el, és mint ilyen legyen alkalmas a majdani piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodni, vagyis - lehetőség szerint - ne legyen "túlszabályozott". Az intermodális logisztikai központ kialakítása nem kerül be a bővítés I. ütemébe, de logisztikai kapacitások (elsősorban raktárbázisok) kialakítása feltétlenül szükséges az ipari parkban. A projekt keretében az infrastrukturális beruházások mellet megvalósul az Ipari Park Kft. Szolgáltatásainak fejlesztése is (egyablakos ügyintézés, innováció-menedzsment, technológiai transzfer, stb.) A szolgáltatások fejlesztésére a ROP 1.2-es intézkedés keretében lehet pályázatot benyújtani. |
| A projekt során tervezett legfontosabb tevékenységek időbeni ütemezéssel | - Politikai és szakmai egyeztetés lefolytatása a GOP-ba, nevesített projektként történő bekerülésről - Határidő: 2007.01.30. - Felelős: Szombathely MJV Polgármester - Előkészítő: Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - A projekt munkaszervezetének, menedzsmentjének a felállítása - Határidő: 2007.02.28. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Claudius Ipari és Innovációs Park Kft. - Szakmai egyeztetések lefolytatása a megye és a régió többi ipari parkjával, pályázati részvételek összehangolása - Határidő: 2007.02.28. - Felelős: Munkaszervezet, CIIP Kft., Regionális Fejlesztési Ügynökség - Településfejlesztési Koncepció módosítása a belterületbe vonások és a rendezési terv módosítása céljából - Határidő: 2007.02.28. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - Politikai és szakmai egyeztetés Gencsapáti és Söpte Önkormányzatával a közigazgatási határok módosításának lehetséges megoldásairól (a bővítés II. üteme szempontjából fontos) - Határidő: 2007.02.15. - Felelős: Szombathely MJV Polgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - Az érintett önkormányzatok közgyűléseinek jóváhagyása után a módosított közigazgatási határok benyújtása az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumba jóváhagyásra (30 nap) - Határidő: 2007. 02.30 - Felelős: Szombathely MJV Polgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - A Településfejlesztési Koncepció módosítása, melyben rögzíteni kell, hogy a jövőben milyen funkciót fognak betölteni a területek. - Határidő: 2007. 03.31 - Felelős: Szombathely MJV Polgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - Településrendezési Terv felülvizsgálata, melynek keretében el kell készíteni a területek szabályozási terveit. - Határidő: 2007. 09.30 - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - A közműtervek elkészítése (optimális esetben párhuzamosan folyhat a területek szabályozási tervével). - Határidő: 2007. 09.30 - Felelős: Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő:, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, CIIP Kft. - Intermodális Logisztikai Központ és Ipari Park megvalósítási tanulmánya - Határidő: 2007. 09.30 - Felelős: Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, CIIP Kft. - A partnerszervezetek, betelepülő vállalkozások, ipari parki szolgáltatást nyújtó szervezetek, stb. beazonosítása, együttműködés alapjainak kialakítása - Határidő: 2007.03.15. - Felelős: Munkaszervezet, CIIP Kft., ITDH Kht, Regionális Fejlesztési Ügynökség, - A szolgáltatások tükrében az infrastruktúra szükséglet meghatározása - Határidő: 2007.04.15. - Felelős: Munkaszervezet, CIIP Kft. - Az előfinanszírozás, költségátvállalás lehetséges formáinak beazonosítása - Határidő: 2007.04.15. - Felelős: Munkaszervezet, CIIP Kft. - Az építészeti tervezés elkészítése - Határidő: 2007.06.30. - Felelős: Munkaszervezet, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - A költségvetés pontosítása - Határidő: 2007.06.30. - Felelős: Munkaszervezet, Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Tervező Iroda - A projekt teljes előkészítése - Határidő: 2007.11.30. - Felelős: Munkaszervezet, Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, CIIP Kft. - A projekt pályázatként való benyújtása (amennyiben nem lesz nevesített projekt) a GOP 3.2 és a ROP 2.1 intézkedésekbe - Határidő: 2007.12.30. - Felelős: Munkaszervezet, Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, CIIP Kft. |
| A projekt várható hatásai, eredményei | A telephelyi feltételek javulása a letelepedő cégek számának emelkedését, ezzel a magasabb szintű foglalkoztatottságot eredményezi. |
| A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, tervek, engedélyek | - Közigazgatási határok felülvizsgálata (engedélyezéssel) - 60-90 nap - - - Településfejlesztési Koncepció módosítása - 30 nap - 1-2.000 e Ft - Intermodális Logisztikai Központ és Ipari Park megvalósítási tanulmánya - 6 hónap - 5.000 e Ft - Rendezési Terv módosítása - 6 hónap - 4-7.000 e Ft - Engedélyes építési terv közmű és útfejlesztésre (31+54 ha terület esetén) - 6 hónap - 25.000+30.000 e Ft |
| A projekt megvalósításának lehetséges kockázatai | - Az intézkedésekből csak az országos jelentőségű ipari parkok nyerhetnek támogatást, ezért amennyiben az Ipari Park Kft. a Vagyonkezelő Holding-ba kerül, úgy törekedni kell a szervezeti önállóság megtartására. - Amennyiben nem sikerül megállapodni a jelenleg még Söpte és Gencsapáti közigazgatási területén található ingatlanok részben vagy teljes egészében történő bevonásáról, illetve a Honvédelmi Minisztériumtól nem tudja megszerezni az Önkormányzat a repülőtér és a volt Savaria Laktanya közötti 54 ha-s területet, úgy egyelőre csak a 17 ha-os szombathelyi tulajdonú ingatlan fejlesztése kezdődhet meg. - Nem áll rendelkezésre a projekt előkészítésének és megvalósításának anyagi fedezete. - Az ingatlan területek nem kerülnek időben a CIIP-hez. - Az ipari park által nyújtott, szolgáltatások fenntarthatósága egyelőre nem látható |
| A projekt tervezési és megvalósítási költségei (becsült összeg) | Előkészítés és tervezés várható költségei: 34-37.000 e Ft (+30.000 e Ft, az 54 ha terület előkészítésére) - Ebből: - Településfejlesztési Koncepció módosítása: 1-2.000 e Ft - Megvalósíthatósági tanulmány: 5.000 e Ft - Rendezési terv módosítása: 4-7.000 e Ft - Közmű és út engedélyes tervek: 25.000 (+30.000 e Ft az 54 ha terület előkészítésére) Projekt-megvalósítás költségei (31 ha esetén): 1.200.000 e Ft - Ebből: - Útfelület kialakítása (kb. 2600 folyó méter): 520.000 e Ft - Telekinfrastruktúra kialakítása (közművekkel): 500-550.000 e Ft - Ipari Park szolgáltatásainak fejlesztése/ befektetés-ösztönzés: 90-100.000 e Ft Projekt-megvalósítás költségei (további 54 ha esetén): (további) 1.600.000 e Ft - Ebből: - Útfelület kialakítása: 750.000 e Ft - Telekinfrastruktúra kialakítása (közművekkel): 850.000 e Ft Az Önkormányzatot terhelő költségek 2007-ben a projekt-előkészítés költségei, mintegy 34-37.000 e Ft. 2008-ban, a pályázat benyújtásához szükséges önerő, mintegy 530-745.000 e Ft. |
| A projekt finanszírozási forrásai (támogatás, önerő, magántőke, hitel, stb.) | Támogatás: GOP 3.2: Telephely- fejlesztés intézkedés Támogatás mértéke: A január - februárban készülő GOP akciótervek függvénye (várhatóan 30-50%) Szükséges önerő mértéke: várhatóan 500-700.000 e Ft ROP 1.2: Gazdaságfejlesztés intézkedés Vállalkozási tanácsadás/igényoldali tanácsadás Támogatás mértéke: A januárban elkészülő ROP függvénye (várhatóan 30-50%) Szükséges önerő várható mértéke: 30-45.000 e Ft) KÖZOP: Közlekedési módok összekapcsolása, a gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére Támogatás mértéke: A január - februárban készülő KÖZOP akciótervek függvénye Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás Előkészítés finanszírozása: A projekt előkészítését az Önkormányzatnak, valamint a Claudius Ipari is Innováció Park Kft.- nek lenne célszerű finanszírozni. A projekt-előkészítést az Ipari Park Kft. Tulajdonosai, valamint egyéb fejlesztési szervezetek szakmailag vagy üzletileg támogathatják. Önerő finanszírozása: CIIP Kft jövőbeni forrásai, tulajdonosok által biztosított források, önkormányzat által felvett hitelek, vállalkozói befizetések |
| Partnerszervezetek és feladataik | CIIP Kft. – koordináció, szakmai felelős ITDH Kht – befektetés-szervezés Regionális Fejlesztési Ügynökség – regionális befektetés ösztönzéshez kapcsolódó pályázati források biztosítása. Várhatóan a Regionális Fejlesztési Ügynökségen belül felállításra kerülő regionális befektetés-ösztönzési szervezet lesz a támogatás-közvetítő szerve a támogatásoknak. |
| A projekt eredményeinek hasznosítása, működtetés, fenntarthatóság | Az ipari park által nyújtott szolgáltatásoknál, amennyiben azok EU-s támogatással valósulnak meg, számolni kell az 5 éves fenntarthatósággal. A projekt fenntarthatósága várhatóan az értékesített területek által biztosított keresztfinanszírozással lesz megvalósítható. |