Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi-, Gazdasági- és Jogi Bizottság

- Városfejlesztési, Üzemeletetési és Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2012. március 29-i ülésére

Tájékoztatás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Városfejlesztési Kft. közötti fejlesztési célú megállapodás során elvégzett feladatokról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. február 25-i ülésén megtárgyalta „Javaslat az Új Városliget építése Előzetes Akcióterületi Terve elfogadására pályázat benyújtásához” című előterjesztést és a fejlesztési célú megállapodást 210/2010. (IV.29.) Kgy. sz. határozatával hagyta jóvá.

A 2010 májusában az Önkormányzat és a Savaria Városfejlesztési Kft. között létrejött pénzeszközátadásról szóló megállapodás értelmében a Savaria Városfejlesztési Kft. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által megvalósítani kívánt projektelemei esetében projekt előkészítési tevékenységet valósít meg, elkészítteti a pályázati dokumentáció részét képező engedélyezési tervdokumentációt. A Megállapodásban az alábbi feladatok, az „Új Városliget építése” akcióterületi tervi projektelemek fejlesztése került rögzítésre:

- Építészeti generáltervezési feladatok tervezése (szakági tervezők – gépész-, villamos-mérnök statikus, kertésztervező – bevonásával, engedélyezési eljárási díjjakkal)

Megvalósítandó tevékenységek: csónakkikötő áthelyezése, Zenepavilon kialakítása, Oladi kilátó és környezete felújítása; információs táblarendszer kialakítása az Új Városliget területén

- Kertészeti tervezési feladatok tervezése (geodéziai, kertészeti villamossági és építész szakági tervezők bevonásával)

Megvalósítandó tevékenységek: Csónakázó sziget kertészeti tervei és öntöző berendezések tervei

- Út és hídépítési feladatok tervezése (utas, villamos, statikus és építész szakági tervezők bevonásával.)

Megvalósítandó tevékenységek: utak, parkolók kialakítása, futópálya kialakítása, akadálymentes híd kialakítása)

A Savaria Városfejlesztési Kft. bevonásának fő indoka volt a terveztetési feladatok gyors elvégeztetése, a pályázati felhívás tervezésre vonatkozó feltételeinek megfelelően.

A megállapodás értelmében tervdokumentációkat a Településrendezési és Építészeti Műszaki Tervtanács véleményezését követően a Városfejlesztési–, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság jogosult elfogadni a Savaria Városfejlesztési Kft. előterjesztése alapján.

2012. január 10-i, 72008-4/2012. iktatószámú levélben kértem meg a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjét, hogy a Pénzeszköz felhasználásáról szakmai és pénzügyi beszámolót készítsen.

A Savaria Városfejlesztési Kft. által elkészített „Beszámoló az IVS-II projekt előkészítési feladatainak műszaki és pénzügyi megvalósításáról” c. dokumentum az előterjesztés mellékletét képezi. A beszámoló mellékleteivel együtt megtekinthető a Városfejlesztési Osztály, Városmarketing és Gazdaságfejlesztési Irodáján.

| Tervdokumentációk megnevezése | SZMJV Önkor-mányzatánál rendelkezésre áll | Tervtanácsi állásfoglalással rendelkezik | Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság döntés | Építési engedély |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szombathely belterület 3683/2 hrsz., a természetben a Csónakázó tó csónakkikötőjének, mosdójának és mozgássérült rámpájának építési engedélyezési tervdokumentációja | IGEN | IGEN engedélyezésre ajánlotta | 68/2010.(V.12.) sz. – Javasolta az építési engedélyezési eljárásra történő benyújtást | VAN |
| Szombathely belterület 3683/2 hrsz., a természetben a Csónakázó tó napozó- és horgász stégjeinek építési engedélyezési tervdokumentációja | IGEN | IGEN engedélyezésre ajánlotta | 68/2010.(V.12.) sz. – Javasolta az építési engedélyezési eljárásra történő benyújtást | VAN |
| Szombathelyi Csónakázó tó nyugati oldali gyaloghíd (a sziget és az Árpád u. közé tervezett híd) építési engedélyezési tervdokumentációja | IGEN | IGEN engedélyezésre ajánlotta | Nem került a Bizottság elé | NINCS |
| Szombathely, Városligetében 3683/2 hrsz-ú területre a szigetre vezető gyalogút és parkoló építése | IGEN | NEM | NINCS | NINCS |
| Szombathely, Emlékműnél 2652/2 hrsz-ú területre parkoló építése | IGEN | NEM | NINCS | NINCS |
| Csónakázó tó sétány közvilágítás | NEM | NEM | NINCS | VAN (elektromos szolgáltató által kiadott engedély) |

| Kalandvárosi parkoló bővítése | NEM | NEM | NINCS | NINCS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Csónakázó tó sétányfelújítás | NEM | NEM | NINCS | Nem engedélyköteles tevékenység |
| Régi híd melletti parkoló felújítása | NEM | NEM | NINCS | Nem engedélyköteles tevékenység |
| Emlékmű alatti parkoló felújítása | NEM | NEM | NINCS | Nem engedélyköteles tevékenység |

A beszámoló szerint folyamatban lévő terveztetés:

- Oladi kilátó felújítása (A Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. május 12-i ülésén tárgyalta meg az Oladi kilátó és környezetének felújításáról-fejlesztéséről szóló programot és a bemutatott tervek ismeretében az Oladi kilátó eredeti állapotának visszaállítását támogatta – 69/2010.(V.12.) sz. Vfejl. Üzemelt. és Körny. Véd. Biz. határozat)

A beszámoló szerint még nem került terveztetésre:

- Csónakázó tó sziget kertészet

- Csónakázó tó szigeti közvilágítás

A beszámoló pénzügyi elszámolás részében bemutatásra került az eddig leszámlázásra került pénzeszközök felhasználása (7 205 000 Ft értékben) és a még továbbszámlázásra váró tételek (3 288 165 Ft értékben).

| Leszámlázott tételek |  | Továbbszámlázásra váró tételek |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Összeg (Ft) | Megnevezés | Összeg (Ft) |
| A megállapodás szerinti projektmenedzsmenti díj | 2 880 000 | Oladi kilátó terve (Az Oladi kilátó előkészítési feladatai a Savaria Városfejlesztési Kft. által megrendelésre kerültek) | 1 062 500 |
| Csónakázó tó csónakkikötőjének, mosdójának és mozgássérült rámpájának, valamint a napozó- és horgász stégjeinek engedélyezési terve | 2 500 000 |  |  |
| Csónakázó-tó nyugati oldali gyaloghíd engedélyezési terve | 1 225 000 | Projektmenedzsmenti költségek – az egyes projektelemek előkészítéshez kapcsolódó egyéb feladatainak költsége A megállapodás nem tartalmaz ilyen jellegű költségeket. | 2 225 665 |
| Városliget (3683/2 hrsz-ú területre) mozgássérült parkoló engedélyezési terve | 250 000 |  |  |
| Emlékműnél (2652/2 hrsz-ú területre) parkoló kialakításának engedélyezési terve | 350 000 |  |  |
| Összesen | 7 205 000 | Összesen | 3 288 165 |

A 2010 májusában kötött megállapodás értelmében a SAVARIA Városfejlesztési Kft. megbízási díjra (bruttó 2 880 000 Ft) jogosult az egyes részfeladatok teljesítését követően az elvégzendő feladattal arányos összegben. A megállapodás e projektmenedzsmenti díjon kívül egyéb hasonló jellegű költségekről nem rendelkezik.

A fentiek alapján a fejlesztési célú megállapodásban rögzített feladatok kb. 20%-os arányban kerültek teljesítésre.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete – az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.02.) rendelet módosításáról – értelmében a 2007-2013. évekre szóló projektek előkészítése tételéről az IVS II. projekthez előirányzott összeg maradványának átcsoportosításával biztosította az AGORA Savaria Filmszínház technikai fejlesztéséhez szükséges önrész (35.025 eFt) összegét. Így a fejlesztési célú megállapodás pénzügyi fedezete átcsoportosításra került.

Ennek következtében a továbbszámlázásra váró tételek és az esetleges jövőbeli teljesítések pénzügyi fedezete a költségvetésben nem áll rendelkezésre.

A fejlesztési célú megállapodás időbeli hatálya az aláírás napjától a pályázat 2. fordulójában előírt határidő napjáig tart.

Jelenleg a Megyei Jogú Városok funkcióbővítő témájú városrehabilitációs témájú projektjavaslatai megvalósítására pályázati lehetőség nem áll rendelkezésre, így „Az Új Városliget építése” elnevezésű pályázat benyújtása nem áll módunkban.

A pénzügyi fedezet átcsoportosítása, valamint a pályázati lehetőség hiánya miatt szükséges döntést hozni a fejlesztési célú megállapodásban foglalt, eddig nem teljesített feladatokat illetően, melyre két megoldási javaslatot tartunk megvalósíthatónak:

- A megállapodásban foglaltak további teljesítése, annak érdekében, hogy a Önkormányzat a jövőben esetlegesen megjelenő városrehabilitációs pályázati felhívásra a szerződésben szereplő összes terv felhasználásával tudjon pályázni.

Ez esetben elengedhetetlen a pénzügyi fedezet – a megállapodásban meghatározott összeg (26 000 000 Ft) eddig fel nem használt (18 795 000 Ft) részének – biztosítása, mely a Savaria Városfejlesztési Kft. eddig felmerült, de az Önkormányzat által ki nem fizetett a szerződéssel kapcsolatos költségeinek kifizetéséhez, illetve a megállapodásban foglaltak további teljesítéséhez szükséges.

- A fejlesztési célú megállapodás megszüntetése: Ez esetben az eddig elkészített tervek elfogadásra kerülnek, amennyiben mindegyik rendelkezik építési engedéllyel vagy az engedélyező hatóság nyilatkozatával a nem engedélyköteles tevékenységekről. A Savaria Városfejlesztési Kft-től további számla befogadására nincs lehetőség és a projektmenedzsmenti díjra felvett előlegszámlával el kell számolni.

A megszüntetés következménye hogy, a jövőben esetlegesen megjelenő városrehabilitációs pályázati felhívásra csak az eddig elkészült tervek felhasználásával tud az Önkormányzat pályázni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslat alternatívák között döntést hozni szíveskedjen.

Szombathely, 2012. március „…..”

(: Dr. Puskás Tivadar :)

„A” változat

HATÁROZATI JAVASLAT

…………/2012. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

- A Közgyűlés a „Tájékoztatás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Városfejlesztési Kft. közötti fejlesztési célú megállapodás során elvégzett feladatokról” című előterjesztést megtárgyalta, és a Savaria Városfejlesztéséi Kft. által készített beszámolót tudomásul veszi.

- A Közgyűlés felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a fejlesztési célú megállapodás szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezetről (18 795 000 Ft) az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet következő módosítása során gondoskodjanak.

Felelős: 	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő:

- pont: azonnal

- pont: a 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

„B” változat

HATÁROZATI JAVASLAT

…………/2012. (III. 29.) Kgy. sz. határozat

- A Közgyűlés a „Tájékoztatás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Savaria Városfejlesztési Kft. közötti fejlesztési célú megállapodás során elvégzett feladatokról” című előterjesztést megtárgyalta, és a Savaria Városfejlesztéséi Kft. által készített beszámolót tudomásul veszi.

- A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a fejlesztési célú megállapodás megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: 	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője)

Határidő:

- pont: azonnal

- pont: 2012. április 30.