PROJEKT ADATLAP

Projekt címe:	Szombathely komplex kerékpárút rendszere

| Projektgazda | Szombathely MJV Önkormányzata |
| --- | --- |
| Projekt célja | A kerékpárút rendszer fejlesztésében két jelentős területet különböztethetünk meg. Elsősorban a városon belüli, közlekedésbiztonsági fejlesztéseket, melyeknél a legfontosabb cél a jelenleg szigetszerűen elhelyezkedő (sok esetben erősen leromlott állapotú) kerékpárutak komplex rendszerré fejlesztését a meglévő utak felújításával, valamint a hiányzó szakaszok kiépítésével. A program másik területének, a környező települések és Szombathely kerékpárút hálózatának összekötését a Nyugat-Dunántúli Régió jövőképe a térség lakosságának igényei és a turizmus trendjei egyaránt alátámasztják. A településközi útvonalak kiépülése elő kívánja segíti a város és agglomerációjának kohézióját, a környezettudatos magatartásminták terjesztését, de a projekt a hátáron átívelő kapcsolatok erősítését is célozza. |
| A projekt alapvető feltételei | A projekt első felének (városon belüli komplex rendszer) pályázat formában történő részletes kidolgozásához elengedhetetlen a már tervezett szakaszok koncepciójának újragondolása, valamint a tervekből hiányzó peremkerületek bekapcsolása a rendszerbe. Ez alapvetően egy elvi szintű állásfoglalást jelent, arról, hogy ezek a fejlesztések valóban a kitűzött cél elérése felé mutatnak-e. Ugyanígy szükséges az egyes projektek közötti prioritások kijelölése, egyrészt mivel a fejlesztések 7+2 (9) évre szólnak, másrészt tartani lehet tőle, hogy a teljes program megvalósítására nem lesz elég forrás. (a becsült forrásigény kb négyszeresére nőtt az utóbbi időszakban…) Ez a Városfejlesztési és városüzemeltetési Osztály Közlekedési Csoportjának feladata lehet. A projekt második felének megvalósításához partnerként be kell vonni a szomszédos településeket, valamint ezeket a fejlesztéseket összhangba kell hozni a városon belüli fejlesztésekkel. |
| Projekt leírása | 1. Belterületi kerékpárút rendszer elemei: - Bucsu elágazótól a Rohonci útig (I/A) Engedélyes tervvel rendelkezik (lejárt) Költségbecslés nincs hozzá - Dolgozók útja – Faludi F. u. – Bakó J. u. – Simon I. u. – volt vasúti töltés - Paragvári u. a Váci M utcáig (I/B) Nem rendelkezik tervekkel Költségbecslés nincs hozzá - Bartók B. úti Perint hídtól a Brutsher J. utcáig Engedélyes tervvel rendelkezik (lejárt) Költségbecslés nincs hozzá - Szombathely – Kám kerékpárút szombathelyi szakasza Engedélyes tervvel rendelkezik (lejárt) Költségbecslés nincs hozzá - Óperint u. – Külső Rumi út (II/A) Nem rendelkezik tervekkel Költségbecslés nincs hozzá Ezeknek a szakaszoknak a priorizálása, esetleges kiegészítése az elsődleges feladat. Hogy valamely szakasz rendelkezik-e engedélyes tervekkel azt a hozzánk eljuttatott dokumentumok alapján tudtuk megállapítani, további egyeztetések szükségesek, hogy azóta készültek-e tervek a hiányzó szakaszokra. 2. A projekt a térségi kerékpárút-hálózat és az azt kiszolgáló (információs, pihenő-vendéglátó és szerviz-) háttér kiépítését tartalmazza, megteremtve ezzel a mikrotérségen belüli közlekedési kapcsolatoknak egy alternatív fejlődési lehetőségét, egyszersmind a turisztikai attrakciók közti összeköttetések kialakításának egy turisztikai trendekkel összhangban álló módját. A regionális hálózatokba illeszkedő mikrotérségi-agglomerációs kerékpárút-rendszer jövőképe számos útvonalat tartalmaz (gyakorlatilag lefedve az érintett települések teljes kapcsolatrendszerét), mely távlatilag kiépülő teljes rendszernek néhány eleme e programozási ciklushoz kötődik. A meglévő Irottkő kerékpárúthoz csatlakozhat a legjelentősebb beruházást képező Bucsu- Szombathely-Rum útvonal (mely egészen a Jeli Arborétumig húzódik), de fontos elemei a beruházás-csomagnak a Szombathely-Balogunyom, a Szombathely-Söpte és a Szombathely-Vép szakaszok és a Nardáról Auszrtiába vezető út is. A turisztikai célú kiegészítő fejlesztések nagyrészt a szomszédos településeket terhelik, Szombathely tavasztól rendelkezni fog egy kerékpáros turisztikai központtal (Herény, Gyöngyöshermán), amely a rendszer centrumaként működhet. A központ a működtetése nem ennek a projektnek a része, hanem a városi turisztikai desztináció menedzsment kialakításához kapcsolódik. |
| A projekt során tervezett legfontosabb tevékenységek időbeni ütemezéssel | Projekt munkaszervezetének felállítása - Határidő: 2007. február 15. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és városüzemeltetési Osztály, Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport A koncepció újragondolása, priorizálás, kapcsolatfelvétel a szomszédos településekkel és a kistérségi társulással - Határidő: 2007 március 1. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és városüzemeltetési Osztály Hiányzó építési tervek elkészítése - Határidő: 2007. május 15. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és városüzemeltetési Osztály Pályázat elkészítése - Határidő: 2007. szeptember 15. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Városfejlesztési és városüzemeltetési Osztály |
| A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, tervek engedélyek | A városon belüli rendszer egyes szakaszaira engedélyes tervek vannak, egyes részükre ezek az engedélyek már lejártak (Bucsu elágazótól a Rohonci útig , Bartók B. úti Perint hídtól a Brutsher J. utcáig, Szombathely – Kám kerékpárút szombathelyi szakasza) , míg egyes szakaszok kidolgozása még el sem kezdődött (ezek meghatározása csak a komplex program felülvizsgálata után lehetséges). Tervezés alatt állnak a Szombathely-Balogunyom, a Szombathely-Söpte és a Szombathely-Vép szakaszok, s építési engedélyezés alatt a Nardáról Ausztriába vezető út. |
| A projekt megvalósításának lehetséges kockázatai | - Önerő előteremtése - Szomszédos településekkel nem sikerül megállapodni - Források kimerülése a projekt befejezése előtt |
| A projekt tervezési és megvalósítási költségei (becsült összeg) | Tervezési költségek: - Lejárt engedélyes tervek újbóli engedélyeztetése: kb. 15-20.000 e Ft - Új szakaszok engedélyes építési terveinek elkészítése: kb. 25-30.000 e Ft Megvalósítási költségek: - Városon belüli szakaszok kb 2,5 -3 milliárd Ft - Városon kívüli szakaszok kb 1 milliárd Ft Projekt teljes költségvetése: kb. 2.540.00-3.050.000 e Ft - Ebből az önkormányzat által 2007-ben biztosítandó összeg 40-50.000 e Ft az engedélyes tervek elkészítése ill. a lejárt engedéllyel rendelkező tervek újbóli engedélyeztetése. - Ebből az Önkormányzat által 2008-ban biztosítandó összeg: kb. 250-300.000 e Ft pályázati önerő |
| A projekt finanszírozási forrásai (támogatás, önerő, magántőke, hitel, stb.) | #### Támogatás 1. ROP Városfejlesztés prioritás #### Városközpontok érték-őrző megújítása #### Támogatás formája: Vissza nem térítendő #### Támogatás mértéke Várhatóan 90% #### Szükséges önerő: 250-300.000 e Ft #### . Támogatás 2.: A települések közti kerékpárutaknál lehetséges az Európai Területi Együttműködés (Interreg) források bevonása is. Ez külföldi partner létét feltételezi, ebben az esetben a tevékenységek közé bekerül a lehetséges partner kiválasztása, az együttműködés kereteinek kialakítása. |
| Partnerszervezetek és feladataik | - Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása A települések közötti kerékpárút rendszerek kiépítése tekintetében koordináció - Környező települések önkormányzatai Lehetséges projektgazdák - Pannon Pedál egyesület Szakmai segítségnyújtás elsősorban a turisztikai desztináció-menedzsment területén |
| A projekt eredményeinek hasznosítása, működtetés, fenntarthatóság | A projekt keretében kiépülő kerékpárút rendszernek nyilvánvalóan vannak fenntartási költségei, azonban ezek nagyrészt nem a projekt közvetlenül követő időszakban jelentkeznek. |