PROJEKT ADATLAP

Projekt címe:

Kámoni Arborétum revitalizációja - I. ütem kert-rehabilitáció II. ütem látogatóközpont kialakítása

| Projektgazda | Erdészeti Tudományos Intézet Kámoni Arborétumért Egyesület |
| --- | --- |
| Projekt célja | A projekt célja a Kámoni Arborétum értékeinek hatékony, környezetvédelmi és turisztikai célú fejlesztése, a létesítmény működésének modernizálása, a jövőbeli üzemeltetési hatékonyságának és fenntarthatóságának javítása, valamint a fejlesztés eredményeinek a városi kultúrába és turizmusba történő hatékonyabb illesztése. A fejlesztés eredményeként a Kámoni Arborétum a jelenleginél eredményesebben kapcsolódhat be a város turisztikai kínálatába, alkalmassá válik arra, hogy a különböző egyéb kínálati elemek összekapcsolásával (Kalandváros, Iseum, Történelmi Témapark, Történelmi Sétaút) valós szinergiát képezzen, és a turisztikai desztináció-menedzsment- szolgáltatások kialakítása után beépülhessen a város által kialakított fél- illetve egész napos turisztikai programcsomagokba. A jelenleginél aktívabb turisztikai hasznosítás eredményeként új munkahelyek jönnek létre, közvetett hatásként pedig emelkedhetnek az Önkormányzat adóbevételei. Éppen ezért megfontolásra érdemes, hogy az Önkormányzat – a sikeres pályázat érdekében - az Erdészeti Kutatóintézet saját forrásait kiegészítve részt vegyen az önerő finanszírozásában. Ez összességében mintegy 25 millió forintot jelent. Az önerő finanszírozására szánt összeget az önkormányzat a Kámoni Arborétumért Egyesületen keresztül tudja a projekt rendelkezésére bocsátani, amely a projekt másik gazdája lehet. |
| A projekt alapvető feltételei | A projekt I. üteme engedélyes építési tervekkel rendelkezik. A pályázat a pályázati ablak megnyitása után gyakorlatilag azonnal benyújtható. A sikeres megvalósítás alapvető feltételei között szerepel a város részleges költség-átvállalása a projekt finanszírozásában. Ez a pályázat benyújtásához és megvalósításához szükséges pályázati önerő 50%-ának biztosítását jelenti, ami mintegy 25 millió forint. A II. ütem (Látogató Központ) projekt- előkészítése még nem történt meg, de a 2007. évben reális esély van rá. A II. ütem megvalósításához az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül - jelenlegi ismereteink alapján - nem áll rendelkezésre megfelelő forrás.(A Regionális Operatív Programban található olyan intézkedés, amelybe illeszthető lenne (turisztikai termékfejlesztés), de erre számos olyan projekt vár, amely szakmailag indokolhatóbb, ráadásul jobb előkészítettségi állapotban van.) Megoldást jelenthet a II. ütem megvalósítására a Norvég Alap biztosította támogatás. A Norvég Alapban az igényelt támogatás összege az önálló projektek esetén nem lehet kevesebb 250 000 eurónál, és nem lehet több 3 000 000 eurónál (62,5-750 millió Ft). A szükséges önerő nonprofit szervezetek számára 10%. A Norvég Alapra március 31-ig lehet első körben pályázatot benyújtani. A II. ütem beadása azért lenne fontos az első körben, mert április 1-től várhatóan szigorodni fognak a pályázatási szabályok. Ez azt jelenti, hogy a II. ütem építészeti tervezését és az elvi építési engedély beszerzését március közepéig be kell fejezni. Ha a Norvég Alapra nem sikerül a projektet benyújtani, további megoldást jelenthet a szintén 2007-ben induló INTERREG Közösségi Kezdeményezés forrásainak igénybe vétele. Az INTERREG- pályázathoz szükség van nemzetközi partner/partnerek bevonására. A lehetséges együttműködő partnerek felkutatását, az együttműködés kereteinek kialakítását, valamint a közös pályázat előkészítését a minél hamarabb el kell kezdeni. |
| Projekt leírása | A Kámoni Arborétum revitalizációja két ütemben valósulhat meg. Az első ütem egy kertrekonstrukciót tartalmaz. A második ütemben pedig egy multifunkcionális látogatóközpont kialakítása szerepel. Az I. ütem (kertrekonstrukció) célja az angolpark-jelleg visszaállítása. Ez a következő részfeladatokat tartalmazza: - Alépítményi munkák: - Termőföld-terítés - Homokos kavicságy készítése - Zúzottkő ágyazat készítése - Növénytelepítés, kezelés: - Facsemeték ültetése - Cserjék ültetése - Talajtakarók ültetése - Gyepesítés - Felépítményi munkák: - Burkolatszegélyek fektetése - Fagyálló, teherhordó alap készítése - Beton útalap készítése - Betonalap készítése zenepavilon számára - Sportpálya, játszótér korszerűsítése - Új kerítés építése - Berendezések: - Egyedi padok elhelyezése rögzítéssel, szereléssel - Ivókút kialakítása - Szeméttárolók elhelyezése - Köztéri világítótestek elhelyezése - Víznyelők beépítése a burkolatba - Információs táblák készítése, felállítása A II. ütem célja egy 450 m2 –es, kétszintes, akadálymentesített fogadóépület építése új beléptető-rendszerrel, infrastruktúrával, az alsó szinten egy közösségi célokra használható előadóteremmel, két kisebb foglalkoztatóval, kiállítási galériával, pénztárral, a felső szinten irodákkal. A beruházáshoz kapcsolódik 5 autóbusz- és 25 db személygépkocsi-parkoló kialakítása is. |
| A projekt során tervezett legfontosabb tevékenységek időbeni ütemezéssel | - Egyeztetés az Erdészeti Kutatóintézettel a pályázati önerő 50%-nak átvállalásáról - Határidő: 2007.02.15. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport , Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - A projekt munkaszervezetének és menedzsmentjének felállítása, az Önkormányzat részéről munkatársak delegálása a menedzsment-be - Határidő: 2007.02.15. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport , Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - Az I. ütem pályázat előkészítése és benyújtása - Határidő: 2007.04.30. - Felelős: Szombathely MJV Területfejlesztésért Felelős Alpolgármester - Előkészítő: Munkaszervezet, Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - A projekt II. ütemének (Látogatóközpont) teljes előkészítése, építészeti tervek elkészítése - Határidő: 2007.02.30. - Felelős: Munkaszervezet, Erdészeti Tudományos Intézet - A projekt II. üteméhez elvi építési engedély beszerzése - Határidő: 2007.03.15. - Felelős: Munkaszervezet, Erdészeti Tudományos Intézet, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, - A II. ütem pályázat előkészítése és benyújtása - Határidő: 2007.03.15. - Felelős: Munkaszervezet, Erdészeti Tudományos Intézet, Főépítész - Nemzetközi partner keresése, bevonása, az együttműködés feltételeinek kialakítása - Határidő: 2007.07.30. - Felelős: Munkaszervezet - A projekt II. ütemének pályázatként való benyújtása (INTERREG) - Határidő: 2007.10.31. - Felelős: Munkaszervezet - A projekt bekapcsolása a város turisztikai kínálatába a Tourinform Irodán keresztül (turisztikai desztináció- menedzsment) - Határidő: 2008-tól folyamatosan - Felelős: Tourinform Iroda - Lehetséges partnerszervezetek, szolgáltatást igénybe vevők, küldő szervezetek (szállodák, termál klaszter, pannon pedál, stb.) azonosítása, együttműködés kereteinek kialakítása - Határidő: 2008-tólfolyamatosan - Felelős: Tourinform Iroda |
| A projekt várható hatásai, eredményei | A beruházás megvalósulásával a városi-térségi turisztikai kínálatba egy új markáns elem jelenik meg, ezzel együtt a helyi kulturális életnek egy új színtere nyílik meg a polgárok számára, de a környezeti nevelési hatások is fontosak, és a tudományos kutatások is új lendületet kaphatnak. A turisztikai és kutatási vetületek sok tekintetben regionális, illetve országos jelentőségűek. |
| A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, tervek engedélyek | Az I. ütem megvalósításához a 2006.évben elkészült engedélyes építési tervek rendelkezésre állnak. A II. ütem megvalósításához: Engedélyes építési terv - 6 hónap - 10.000 e Ft (az Erdészeti Tudományos Intézetnél a II. ütem tervezésére a forrás rendelkezésre áll) |
| A projekt megvalósításának lehetséges kockázatai | Nagyságrendi kockázat – amennyiben nem sikerül nemzetközi partnert találni a II. ütem megvalósításához, úgy nem lehet megfelelő forrást biztosítani. |
| A projekt tervezési és megvalósítási költségei (becsült összeg) | I. ütem mindösszesen: 514 166 263 Ft Ebből: 373 939 100 Ft. + 93 484 775 Ft. Áfa Tartalék: 46 742 388 Ft. II. ütem mindösszesen mintegy 400 000 000 Ft (a tervezési költségek nélkül) |
| A projekt finanszírozási forrásai (támogatás, önerő, magántőke, hitel, stb.) | Támogatás: KEOP/ Természeti értékeink jó kezelése Támogatás formája: Vissza nem térítendő Támogatás mértéke: 90% (várhatóan, részletek a KVVM-ben most készülő akciótervek alapján) Önerő: 10% Ebből 50% (25 millió Ft) Erdészeti Kutatóintézet 50% (25 millió forint Önkormányzat saját forrás NORVÉG ALAP: Támogatás formája: Vissza nem térítendő Támogatás mértéke: 90% Önerő: 10% INTERREG IV. Támogatás formája: Vissza nem térítendő Támogatás mértéke: nem ismert Önerő: nem ismert Előkészítés: A projekt-előkészítést fejlesztési szervezetek szakmailag vagy üzletileg támogathatják. |
| Partnerszervezetek és feladataik | - Erdészeti Tudományos intézet – koordináció, szakmai felelős - Kámoni Arborétumért Egyesület: Önkormányzati önerő biztosítása az egyesületen keresztül, projekt-monitoring - Szombathely MJV Önkormányzat – projekt eredményeinek turisztikai hasznosítása, szakmai partnerek felkutatása, hasznosítás összehangolása, desztináció-menedzsment |
| A projekt eredményeinek hasznosítása, működtetés, fenntarthatóság | A projekt fenntarthatósága csak akkor biztosítható, ha a város többi turisztikai vonzerejével összekapcsolva képes olyan szinergiát alkotni, ami valós kereslet-növekedést eredményez. Ezért fontos a desztináció-menedzsment erősítése, és az együttműködés a kistérségi, megyei és regionális turisztikai partnerszervezetekkel, mert a velük történő hosszú távú együttműködés tudja csak biztosítani a projekt eredményes üzemeltetését és fenntarthatóságát. |