| Vas Megyei Önkormányzat önrész ütemezés |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elszámolási időszak | önrészrendelkezésre bocsájtási ideje | önrész összege (FT) |
| 2005. év | 2005.10.31 | 2 032 000 |
| 2006. év | 2006.02.28 | 8 561 000 |
| 2007. év | 2007.02.28 | 10 113 000 |
| 2008. év | 2008.02.28 | 127 000 |
| Összes önrész: |  | 20 833 000 |
| A költségütemezés alapján minden hónapban megjelenik a 4.1.1 projekt esetében is a menedzsment bérköltsége és járulékai. A projekthez kapcsolodó kisértékű eszközök, a projektmenedzsmentet segítő szakmai szolgáltatások és egyéb szolgáltatások a projekt előrehaladásának megfelelően ütemezve jelennek meg. Nyilván a nagyobb önrész arány az építés időszakára illetve az ezt követő eszközbeszerzések idejére tehető. Számunkra a február 28-i önrész fizetés abban az esetben elfogadható, ha a fenti ütemezésben rögzített összegeket kapja meg a Savaria Tiszk KHT. Ugyanis az önrészösszegek a költségütemezéstől eltérően negyedévi csuszásban vannak, mivel már a negyedévek első hónapjaiban is szükség van az önrészre a költségek kifizetésére. A projekt már 2005. július 01-től megy és már az elmúlt hónapokban is volt költségünk, melyhez az önrészre szükség lenne. Ezt a jelenlegi "utófinanszírozást" már a Kht törzstőkéje nem bírja el, mivel novemberre így lenullázódik, és még a bérekre sem lesz fedezet. |  |  |