melléklet

Csapadékvíz elvezetési és tömbbelső rekonstrukciós beruházások ismertetése

Készült: 2013. március			Készítette:

Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály Beruházási Iroda

TARTALOMJEGYZÉK

I. Teleki B. u. – Stromfeld u. 11-es Huszár u. által határolt által határol terület csapadékvíz elvezetés

1. Beruházási adatlap									4

2.A beruházás ismertetése								4

3. A beruházás megvalósításának intézkedési terve	

	3.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása		4

    	3.2.Intézkedési terv								5

4. A beruházás költségei, pénzügyi fedezete						5

II. Kámon-Herény városrész csapadékvíz elvezetés  I. ütem

1. A beruházási program adatlapja							6

2.A beruházás ismertetése								6

3. A beruházás megvalósításának intézkedési terve	

	IV.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása		6

    	IV.2.Intézkedési terv							7

4. A beruházás költségei, pénzügyi fedezete						7

III. Széll K. u. 51. tömbbelső rekonstrukció

1. A beruházási program adatlapja							8

2.A beruházás ismertetése								8

3. A beruházás megvalósításának intézkedési terve				   	

	IV.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása		8

    	IV.2.Intézkedési terv							8

4. A beruházás költségei, pénzügyi fedezete						9

IV. Kisfaludy S. u. – Király u. - Savaria tér tömbbelső rekonstrukció

1. A beruházási program adatlapja							10

2.A beruházás ismertetése								10

3. A beruházás megvalósításának intézkedési terve	

	IV.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása		10

    	IV.2.Intézkedési terv							11

4. A beruházás költségei, 	pénzügyi fedezete						11

V. Záradék											11

VI. Helyszínrajzok

1. Teleki B. u. – Stromfeld u. 11-es Huszár u. által határolt által határol terület	 12

2. Kámon-Herény városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem területe		 13

3. Széll K. u. 51. tömbbelső 								 14

4. Kisfaludy S. u. – Király u. - Savaria tér tömbbelső					 15

I. Teleki B. u. – Stromfeld u. 11-es Huszár u. által határolt által határol terület csapadékvíz elvezetés

1. Beruházási adatlap

| Beruházó: | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1.-3. |
| --- | --- |
| Beruházás megnevezése: | Teleki B. u. – Stromfeld u. 11-es Huszár u. által határolt terület csapadékvíz elvezetés |
| Beruházás helye: | Verseny u., |
| Beruházás tervezett kezdete: | 2013. április 2. |
| Beruházás tervezett befejezése: | 2013. november 30. |
| Beruházás műszaki ellenőre: | Városfejlesztési Kft. In-house eljárás keretében kerül beszerzésre |
| Tervező: | Szemes és Fia Kft. |
| A beruházás előkészítő: | Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Beruházási Iroda 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. |
| Kivitelező: | Közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerül kiválasztásra |

2. A beruházás ismertetése

A tervezett építéssel érintett utcák: Verseny u., Hollósy Simon u. , Élmunkás u., Május 1. u. A terület csapadékvizeinek főgyűjtője a Verseny utcában és a Május 1. utcában húzódó csapadékcsatorna, befogadója a 11-es Huszár úti csapadékcsatorna.

Mivel az érintett terület szinte teljesen sík, az utcák egyik oldalára csapadékcsatornát terveztettünk, felette vezetett folyókával és víznyelőkkel, a másik oldalon folyóka gyűjti össze a csapadékvizet, amely víznyelőkön keresztül jut a másik oldali csapadékcsatornába. A folyókás oldalon az ereszbekötéseket is összefogjuk, és a csapadékcsatornába vezetjük.

3. A beruházás megvalósításának intézkedési terve

3.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása

Az engedélyezési tervek rendelkezésre állnak, a vízjogi létesítési engedély 2012. december 31-ig volt érvényes, meghosszabbítása folyamatban van. Tervező elkészítette a részletes tervezői költségvetést, valamint méret- és mennyiség-kimutatást.  A vízjogi engedély hosszabbítás jogerőre emelkedés után a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációja összeállítható, az eljárás megindítható.

3.2. Intézkedési terv

A beruházás megvalósításához a következő eljárások lebonyolítása szükséges:

- műszaki ellenőr kiválasztása – in-house eljárás keretében. Javasolt cég: Városfejlesztési Kft.

- kivitelező kiválasztása: közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges

Várható kivitelezői munkakezdés: 2013. június 1., a kivitelezés várható befejezése: 2013. szeptember 30.

A vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése várhatóan 2013. október hóban megkezdődhet.

4. A beruházás költségei, pénzügyi fedezete

A beruházás költségeit az alábbi tételek alkotják:

| Tervfelülvizsgálat, költségvetés, méret- és mennyiség kimutatás költsége | 304.800,- Ft |
| --- | --- |
| Műszaki ellenőrzés költsége | 1.500.000,- Ft |
| Kivitelezés költsége | 68.000.000,- Ft |
| Engedélyezési díjak | 195.000,-Ft |

A beruházás fedezete Szombathely MJV Önkormányzata 2013. évi, a költségvetéséről szóló 6/2013.(III.6.) Kgy. sz. rendelete „Csapadékvízelvezetés fejlesztése” előirányzatában rendelkezésre áll.

II. Kámon-Herény városrész csapadékvíz elvezetés  I. ütem

1. Beruházási adatlap

| Beruházó: | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1.-3. |
| --- | --- |
| Beruházás megnevezése: | Kámon - Herény csapadékvíz elvezetés I. ütem |
| Beruházás helye: | Vasútmenti árok, Szent Imre herceg u. (a Vasútmenti árok és a Saághy u. közt), Vízöntő u. (a Nefelejcs u. és a Vasútmenti árok közt). |
| Beruházás tervezett kezdete: | 2013. április 2. |
| Beruházás tervezett befejezése: | 2013. november 30. |
| Beruházás műszaki ellenőre: | Városfejlesztési Kft. In-house eljárás keretében kerül beszerzésre |
| Tervező: | Hydro-Ép Kft. |
| A beruházás előkészítő: | Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Beruházási Iroda 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. |
| Kivitelező: | Közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerül kiválasztásra |

2. A beruházás ismertetése

A teljes vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetése több ütemben, a befogadótól indítva valósítható meg. A jelenlegi beruházás az építés I. ütemét tartalmazza.

Az I. ütem területe: Vasútmenti árok, Szent Imre herceg u. (a Vasútmenti árok és a Saághy u. közt), Vízöntő u. (a Nefelejcs u. és a Vasútmenti árok közt).

A terület befogadójaként szolgáló Vasútmenti árok eliszapolódott, rendezetlen, funkcióját nem képes betölteni, jelenlegi állapotában szikkasztó árokként üzemel. Ahhoz, hogy az érintett terület csapadékvizeinek elvezetésére alkalmas állapotba kerüljön, tisztítása és részben átépítés (mélyítése szükséges). A terület főgyűjtője a Szent Imre herceg úti csapadékcsatorna. A csatlakozó utcák csapadékvíz-elvezetése csak a főgyűjtő kiépítése után valósulhat meg.

3. A beruházás megvalósításának intézkedési terve

3.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása

Az engedélyezési tervek rendelkezésre állnak, a vízjogi létesítési engedély 2014. július 31. érvényes. A részletes tervezői költségvetés, valamint méret- és mennyiség-kimutatás a tervdokumentáció részeként elkészült, aktualizálása folyamatban van.

A kivitelezés megkezdéséhez 2 helyen gázvezeték kiváltása szükséges, melynek tervezése folyamatban van. A gáztervekre vonatkozó bányakapitánysági engedély rendelkezésre állása után a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációja összeállítható, az eljárás megindítható.

3.2. Intézkedési terv

A beruházás megvalósításához a következő eljárások lebonyolítása szükséges:

- műszaki ellenőr kiválasztása – in-house eljárás keretében. Javasolt cég: Városfejlesztési Kft.

- gázvezeték kiváltás: szerződéskötés az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt-vel

- kivitelező kiválasztása: közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges

Várható kivitelezői munkakezdés: 2013. július 1, a kivitelezés várható befejezése: 2013. október 30.

A vízjogi üzemeltetési engedély beszerzése várhatóan 2013. november hóban megkezdődhet.

4. A beruházás költségei, pénzügyi fedezete

A beruházás költségeit az alábbi tételek alkotják:

| Tervfelülvizsgálat, költségvetés méret- és mennyiség kimutatás aktualizálásának költsége | 500.000,- Ft |
| --- | --- |
| Műszaki ellenőrzés költsége | 1.300.000,-Ft |
| Kivitelezés költsége | 53.000.000,-Ft |
| Engedélyezési díjak | 195.000,-Ft |

A beruházás fedezete Szombathely MJV Önkormányzata 2013. évi, a költségvetéséről szóló 6/2013.(III.6.) Kgy. sz. rendelete „Csapadékvízelvezetés fejlesztése” előirányzatában rendelkezésre áll.

III. Széll K. u. 51. tömbbelső rekonstrukció

1. Beruházási adatlap

| Beruházó: | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1.-3. |
| --- | --- |
| Beruházás megnevezése: | Széll K. u. 51. tömbbelső rekonstrukció |
| Beruházás helye: | Széll K. u. 6760 hrsz és 6761/1 hrsz |
| Beruházás tervezett kezdete: | 2013. április 2. |
| Beruházás tervezett befejezése: | 2013. november 30. |
| Beruházás műszaki ellenőre: | Városfejlesztési Kft. In-house eljárás keretében kerül beszerzésre |
| Tervező: | Karácsony és Tsa Mérnöki Iroda Kft. |
| A beruházás előkészítő: | Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Beruházási Iroda 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. |
| Kivitelező: |  |
| - Út- és parkolóépítés: | Közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerül kiválasztásra |
| - Fapótlás: | SZOMPARK Kft. In-house eljárás keretében kerül beszerzésre |

2. A beruházás ismertetése

A terv a Szombathely, Széll K. u. 51/a-c jelű épületek környékének (belső udvar) rendezését tartalmazza a meglévő feltáró út átépítésével, térkő burkolatú parkolóhelyek (16 db) kialakításával (kb. 1800 m2 újburkolat), közvilágítás felújításával.

3. A beruházás megvalósításának intézkedési terve

3.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása

Az engedélyezési tervek rendelkezésre állnak, az építési engedély 2014. augusztus 9-ig érvényes. A részletes tervezői költségvetés, valamint méret- és mennyiség-kimutatás elkészült, a fapótlási terv folyamatban van.

3.2. Intézkedési terv

A beruházás megvalósításához a következő eljárások lebonyolítása szükséges:

- műszaki ellenőr kiválasztása – in-house eljárás keretében. Javasolt cég: Városfejlesztési Kft.

- kivitelező kiválasztása, út- és parkolóépítés: közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges

- kivitelező kiválasztása, fapótlás – in-house eljárás keretében. Javasolt cég: SZOMPARK Kft.

Várható kivitelezői munkakezdés: 2013. június 1., a kivitelezés várható befejezése: 2013. szeptember 30.

A forgalomba helyezési engedély beszerzése várhatóan 2013. október hóban megkezdődhet.

4. A beruházás költségei, pénzügyi fedezete

A beruházás költségeit az alábbi tételek alkotják:

| Tervfelülvizsgálat, költségvetés, méret- és mennyiség kimutatás költsége | 152.400,- Ft |
| --- | --- |
| Fapótlási terv | 100.000,- Ft |
| Műszaki ellenőrzés költsége | 1.400.000,- Ft |
| Kivitelezés költsége, út- és parkolóépítés | 62.500.000,- Ft |
| Kivitelezés költsége, fapótlás | 600.000,- Ft |
| Engedélyezési díjak | 150.000,-Ft |

A beruházás fedezete Szombathely MJV Önkormányzata 2013. évi, a költségvetéséről szóló 6/2013.(III.6.) Kgy. sz. rendelete „Tömbbelső építés” előirányzatában rendelkezésre áll.

IV. Kisfaludy S. u. – Király u. - Savaria tér tömbbelső rekonstrukció

1. Beruházási adatlap

| Beruházó: | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1.-3. |
| --- | --- |
| Beruházás megnevezése: | Kisfaludy S. u. – Király u. – Savaria tér tömbbelső rekonstrukció |
| Beruházás helye: | 6538/5 hrsz |
| Beruházás tervezett kezdete: | 2013. április 2. |
| Beruházás tervezett befejezése: | 2013. november 30. |
| Beruházás műszaki ellenőre: | Városfejlesztési Kft. In-house eljárás keretében kerül beszerzésre |
| Tervező: | Partner Kft. |
| A beruházás előkészítő: | Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Beruházási Iroda 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. |
| Kivitelező: |  |
| - Út- és parkolóépítés, csapadékvíz elvezetés: | Közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerül kiválasztásra |
| - Parkosítás: | SZOMPARK Kft. In-house eljárás keretében kerül beszerzésre |

2. A beruházás ismertetése

A terv a jelenleg kiépítetlen belső udvar felújítását, burkolatépítését tartalmazza: aszfalt burkolatú feltáró út építése, a házak mellett gyalogjárda (aszfalt), 25 db parkoló (térkő burkolat) létesítése, közvilágítás korszerűsítés, zöldterület felújítás a meglévő növényzet részleges cseréjével (alacsonyabb, színesebb növényzet telepítésével), csapadékvíz elvezetés megoldásával.

3. A beruházás megvalósításának intézkedési terve

3.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása

Az engedélyezési és kiviteli tervek rendelkezésre állnak, az építési engedély 2013. november 22-ig érvényes. A részletes tervezői költségvetés, valamint méret- és mennyiség-kimutatás a tervdokumentáció részekén elkészült, aktualizálását a tervező elvégezte. A fakivágási engedélyt megkértük.

3.2. Intézkedési terv

A beruházás megvalósításához a következő eljárások lebonyolítása szükséges:

- műszaki ellenőr kiválasztása – in-house eljárás keretében. Javasolt cég: Városfejlesztési Kft.

- kivitelező kiválasztása, út- és parkolóépítés, csapadékvíz elvezetés: közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges

- kivitelező kiválasztása, fapótlás – in-house eljárás keretében. Javasolt cég: SZOMPARK Kft.

Várható kivitelezői munkakezdés: 2013. július 1., a kivitelezés várható befejezése: 2013. október 30.

A forgalomba helyezési engedély beszerzése várhatóan 2013. november hóban megkezdődhet.

4. A beruházás költségei, pénzügyi fedezete

A beruházás költségeit az alábbi tételek alkotják:

| Tervezői művezetés | 500.000,- Ft |
| --- | --- |
| Műszaki ellenőrzés költsége | 1.500.000,-Ft |
| Kivitelezés költsége, út- és parkolóépítés, csapadékvíz elvezetés | 66.800.000,- Ft |
| Kivitelezés költsége, fapótlás | 1.000.000,- Ft |
| Engedélyezési díjak | 150.000,-Ft |

A beruházás fedezete Szombathely MJV Önkormányzata 2013. évi, a költségvetéséről szóló 6/2013.(III.6.) Kgy. sz. rendelete „Tömbbelső építés” előirányzatában rendelkezésre áll.

A beruházás becsült költsége: 70 millió Ft.

V. Záradék

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a csapadékvíz elvezetés és tömbbelső rekonstrukciós beruházások 2013. évi programját megtárgyalta és a ………/2013.(II.28.) Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2013. március  „……”

a jóváhagyó aláírása