Szombathely város drogellenes stratégiájának cselekvési terve – 1. szakasz

Bevezetés

„2005. december közepén a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság ellenőrzései alkalmával egy szombathelyi szórakozóhelyen 11 szúrópróbaszerűen ellenőrzés alá vont fiatalból 9-nél találtak a vizeletvizsgálat során kábítószer fogyasztásra utaló jeleket.”

„Míg a 2003. évben 93 büntetőeljárás indult Vas megyében visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt, addig a 2004. évben ez a szám 227-re emelkedett. A megyei adatokhoz hasonlóan a megyeszékhely statisztikája is hasonló képet mutat. 2003-ban 41 alkalommal folyt eljárás, 2004-ben ez a szám 121-re változott.”

„A 2005. év első kilenc hónapjában 247 esetben indult büntetőeljárás visszaélés kábítószerrel bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt a megyében. A háromnegyed éves adat már jóval több, mint tavaly egész évben.”

( A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának jelentéseiből)

A kábítószer probléma Szombathely városában az elmúlt évek alatt jelentősen nőtt. Ezt a megállapítást a rendőrség, valamint a kábítószer problémával foglalkozó intézmények (ÁNTSZ Városi Intézete, Drog Szakambulancia, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Ifjúságvédőnői Szolgálat) statisztikai adatai támasztják alá, s nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ezek a számadatok a „jéghegy csúcsát” jelentik csupán, hiszen látencia óriási.

E tendencia romlásának megakadályozása egyedi akciókkal nem lehetséges, a különböző területek együttműködésén alapuló, komplex cselekvési terv nélkülözhetetlen. Az átfogó cselekvési terv feltétele egyrészt, hogy a prevenció, a gyógykezelés, a kínálatcsökkentés, valamint a közösségi együttműködés területén egyidejűleg történjen beavatkozás. Másrészt feltételezi azt, hogy ezen területekhez tartozó intézmények, szakemberek, civil szervezetek kölcsönösen segítik - lehetőségeik szerint - egymás munkáját.

A közös cselekvést segítik elő a városi drogellenes stratégia céljai, iránymutatásai. A stratégiában felsorolt együttműködő partnerek eredményes munkájához, a stratégiai célok megvalósításához anyagi támogatás megjelölése szükséges.

A szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) figyelembe véve a Nemzeti Stratégia felépítését, és a helyi stratégia hosszú, közép és rövid távú céljait; kidolgozta a stratégia cselekvési tervének első szakaszát. Fontos hangsúlyozni azt, hogy a kábítószer problémával foglalkozó szervezetek jelzései, jelentései alapján a kidolgozott tervet rugalmasan kell kezelni, rendszeres időközönként felülvizsgálni és módosítani szükséges.

Rövid távú cél: A veszélyeztetett korosztály sokoldalú tájékoztatása a kábítószerekről, azok fizikai, szellemi, erkölcsi hatásmechanizmusáról

Feladatok:

- Köztes Átmenetek Kiállítás (2006. március 8-31.)

Ez a témájában és eszközeiben rendhagyó kiállítás elsősorban a 14 éven felüli fiataloknak, pedagógusaiknak és szüleiknek szól. A 180 m2-es interaktív kiállítás, a drogkarriert mutatja be/meg a látogatónak. Az érdeklődőket szakemberek kísérik a 6 termen keresztül, akik moderálják a kialakuló beszélgetést, és segítenek az értelmezésben. A mintegy két órás program során keresik az okokat a drogfogyasztásra, megjelennek hatások és következmények, a látogató végig járja virtuális módon a szenvedélybetegség poklát, és képet kap a magyarországi drogfogyasztásról. A kiállítás erősen hat az érzékszervekre és érzelmekre, ezen keresztül próbálja befolyásolni a látogató vélekedését és gondolkodását.

Határidő: 	2006. március 8-31.

Összeg:	750e Ft (A kiállítás költségeinek lényeges részét az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium finanszírozza)

Felelős:	Feiszt György alpolgármester, KEF elnök

Heckenast Gusztáv osztályvezető, Oktatási Osztály

Vass Péter osztályvezető, Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály

Eredmény mérése:	látogatók, csoportok száma

kiállítással kapcsolatos kérdőív

- Kortárs adatbázis létrehozása

A serdülő kor egyik jellemzője a kortárs hatás dominanciája, így olyan fiatalok kerülnek a képzésbe, akik rendelkeznek segítői attitűddel, élvezik a kortársaik bizalmát és kedvet éreznek arra, hogy ilyen munkát végezzenek. A képzés önismereti, egészséggel kapcsolatos prevenciós ismeretek, segítő kapcsolati, kommunikációs blokkokból áll. A képzés elvégzése után a fiatalok aktív részt tudnak vállalni iskolai szinten, diák-önkormányzati szinten, illetve szabadidős programokon a prevenciós munkából. Mintegy jelzőrendszerként is működnek.

Szombathelyen kortárs-segítő képzést több szervezet is végez: ÁNTSZ Városi Intézete, RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete. Szükség van a kortársképző programok tematikájának összehangolására, valamint a kortárs-segítők központi adatbázisának létrehozására képzésük (drog, AIDS, elsősegélynyújtás) szerint. Ennek az adatbázisnak az összeállítását a LOGO Ifjúsági Szolgálat már megkezdte, figyelembe véve a képzőhelyeket, és a képzés tematikáját.

Határidő: 	2006. május 31.

Összeg:	-

Felelős:	Feiszt György alpolgármester, KEF elnök

Sipos Győző, a LOGO Ifjúsági Szolgálat vezetője

Eredmény mérése:	kortárs-segítők számának növekedése

Kortárs-előadások számának emelkedése

Rövid távú cél: Az érintett szakmai intézmények szoros együttműködésének elérése

Feladatok:

- KEF kiadvány

2005. tavaszán az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium pályázatot hirdetett meg KEF-ek működésének fejlesztésére. A pályázaton belül a szombathelyi fórum támogatást kapott saját kiadvány elkészítésére, mellyel elsősorban a témában érintett intézményeknél, szakembereknél szeretne ismeretséget elérni. A párhuzamosságok elkerülése és költséghatékonyság érdekében fontos, hogy a szakemberek ismerjék a fórum célját, tevékenységet, elérhetőségeket.

Határidő: 	2006. május 31.

Összeg:	150.000 Ft (2005. évi ICSSZEM pályázati összegből elkülönítve)

Felelős:	Feiszt György alpolgármester, KEF elnök

Heckenast Gusztáv osztályvezető, Oktatási Osztály

Vass Péter osztályvezető, Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály

Eredmény mérése:	KEF munkacsoport ismeretségének növekedése a város nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális intézményeiben

- Szervezetfejlesztő tréning a KEF tagok számára

Az ICSSZEM által 2005-ben kiírt, a KEF-ek működésének támogatását célzó pályázat keretében a Fórum szervezetfejlesztésre is nyert pénzösszeget. Ennek keretében egy 3 napos, bentlakásos formájú tréning kerül megszervezésre, melynek elsődleges célja a szervezeterősítés, küldetés tisztázása, jövőbeli feladatok felvázolása.

Határidő: 	2006. október 31.

Összeg: 	2005. évi ICSSZEM pályázati összegből elkülönítve

Felelős:	KEF-et alkotó szerveztek

Eredmény mérése:	a KEF munkacsoport hatékonyabb működése

világosan rögzített feladat-felelősség-hatáskör megosztás

- Tanulmányút szervezése

Ugyancsak a 2005. évben kiírt pályázat keretein belül valósulhat meg a KEF tagok és a drogprobléma kezelésével foglalkozó intézmények számára a pécsi tanulmányút (a pécsi KEF meghívására). Pécs városában kiépült kezelő- és ellátórendszer (INDÍT Közalapítvány, „FÜGE” Drogprevenciós Munkacsoport) alkalmas tapasztalatcserére.

Határidő:	2006. március 31.

Összeg:	2005. évi ICSSZEM pályázati összegből elkülönítve	Felelős:	Feiszt György alpolgármester, KEF elnök

KEF-et alkotó szerveztek

Eredmény mérése:	átvett programok, módszerek helyi megvalósítása

Rövid távú cél: Alternatívákat kínálni a fiataloknak

Feladatok:

- Szombathelyi Füveskönyv

Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Budapesti Füveskönyv c. kiadványa mintájára szeretné elkészíteni a Fórum a szombathelyi kiadványt is. Felépítése hasonló lenne a minisztériumi kiadványhoz: tartalmazná azokat a helyeket, melyeket egy szombathelyi fiatalnak érdemes ismernie (kiállítóhelyek, kulturális- és szórakozóhelyek, kávéházak, sportolási lehetőségek). A Füveskönyv megjelentetésének elsődleges célja, hogy kerüljön kiadásra a fiatalok egészséges és hasznos szabadidő eltöltési lehetőségeit áttekintő, alternatívákat felkínáló kiadvány.

Határidő: 	2006. március 1.

Összeg:	181.300 Ft (Az összeg az Egészségügyi Alapellátó Intézménynél szerepel az Egészségügyi Bizottság 2005. évi támogatásából áthozva a 2006. évre.)

Felelős:	Feiszt György alpolgármester, KEF elnök

Heckenast Gusztáv osztályvezető, Oktatási Osztály

Vass Péter osztályvezető, Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály

Tartalomért: Végh György, ÁNTSZ Városi Intézetének munkatársa, KEF alelnök

Kivitelezésért: Pongrácz Zoltán, Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Eredmény mérése:	A „füzet” használóitól visszaérkezett írásbeli és szóbeli

vélemények alapján

- Közösségi terek kialakítása, fejlsztése

Az ifjúsági közösségi tér az ifjúság közösségi tevékenységének, a szabadidő hasznos eltöltésének, az ifjúsági közösségek és az ifjúsági szervezetek működésének, valamint programjaik megvalósításának keretét biztosító szolgáltatás. Az ifjúsági közösségi tér feladati közé tartozik:

  - a helyi ifjúság igényei szerinti kulturális, szabadidő programok szervezése

  - az ifjúsági közösségek kialakulását és fejlődését elősegítő tevékenység folytatása

  - az ifjúság testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségekkel kapcsolatos megelőző, figyelemfelhívó programok szervezése

  - a hátrányos helyzetű fiatalokat segítő programok szervezése

Szombathelyen meglévő közösségi terek: Gyermek Háza, Oladi Művelődési Központ, LOGO Ifjúsági szolgálat, Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat helyiségeinek fejlesztése a korosztály igényei és a tervezett programok szerint.

Határidő:	2006. december 31.

Összeg:	1.500.000 Ft

Felelős:	Feiszt György alpolgármester, KEF elnök

Heckenast Gusztáv osztályvezető, Oktatási Osztály

Vass Péter osztályvezető, Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály

KEF-et alkotó szerveztek

Eredmény mérése: Közösségi terek kihasználtságának növekedése, szervezett

programok számának emelkedése

- Ifjúsági védőnők strandprogramjának folytatása

Az ifjúság-egészségügyi szolgálat védőnői több alkalommal hirdették meg programjukat a városi strandon, melynek kiemelt témái az egészségmegőrzéshez kapcsolódtak: egészséges táplálkozás, környezetvédelem, biztonságos szex, szenvedélybetegségek, drog. Idén – kiegészítve a program témáit - a Fórumot alkotó szervezetek, intézmények is tervezik a védőnői programhoz való csatlakozást, így a kábítószer küzdelemben érintett, valamennyi terület képviseltetné magát előadásokkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel. A program illeszkedne a Kábítószer-ellenes Világnap országos rendezvénysorozatához.

Határidő: 	2005. augusztus 31.

Összeg: 	A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet támogatásával

Felelős: 	Feiszt György alpolgármester, KEF elnök

KEF-et alkotó szerveztek

Eredmény mérése:	előadásokon résztvevők, látogatók száma

programról készült kérdőív

Rövid távú cél: A kábítószerprobléma társadalmasiasítása

Feladatok:

- KEF bővítése (Vas Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogói Felügyelő Szolgálat, LOGO Ifjúsági Szolgálat)

A KEF-ek komlex, multiszektoriális tevékenységet kell, hogy végezzenek a drog-probléma hatékony kezelésére. Első körben, a meglévő tagok mellé meghívást kap a LOGO Ifjúsági Szolgálat, valamint a Pártfogó Felügyelő Szolgálat.

Határidő: 	2006. február 28.

Összeg:	-

Felelős:	Feiszt György alpolgármester, KEF elnök

Eredmény mérése:	A tagok által képvisel területek méginkább lefedik a

drogprobléma szegmenseit

- Média

Szükség van a városi médiumok szerepvállalásának erősítésére. A Fórum fontosnak tartja, hogy legyenek visszatérő szakmai műsorok a drogprevenció területén, kerüljenek nyilvánosságra az ijesztő, megdöbbentő felderítettségi adatok, legyenek tudósítások a városban zajló programokról, KEF rendezvényekről.

Határidő: 	folyamatos

Összeg:	-

Felelős: 	Feiszt György alpolgármester, KEF elnök

KEF-et alkotó szerveztek

Eredmény mérése:	KEF-ről, programokról szóló cikkek, interjúk száma

- KEF honlap létrehozása

Honlap létrehozásával lehetőség nyílik az interneten keresztül a munkacsoport bemutatására, a helyi stratégia, éves munkaterv közzétételére, aktuális helyzetkép közlésére és tájékoztatásra az éppen futó programokról.

Határidő: 	2005. május 31.

Összeg:	2005. évi ICSSZEM pályázati összegből elkülönítve	Felelős:	Feiszt György alpolgármester, KEF elnök

KEF-et alkotó szerveztek

Eredmény mérése:	honlapot látogatók száma

- Beszámolók készítése a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet és a Közgyűlés felé

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet (NDI) mint módszertani hangsúlyú prevenciós intézmény, minden évben kérdőív formában méri az országban működő KEF-ek körében azok működésének hatékonyságát, a Nemzeti Drogstratégia céljainak, feladatainak megvalósulását. A visszajelzések fontos adatot tartalmaznak a minden év tavaszán megjelentetett „Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről” c. kiadványhoz.

A Fórum évente két alkalommal szeretné tájékoztatni a Közgyűlést munkájáról, valamint az aktuális helyzetképről, melyet a statisztikai adatok évközbeni változásai indokolnak.

Határidő:	NDI felé: 2006. március 1.

Közgyűlés felé: 2006. június havi Közgyűlés

2006. december havi Közgyűlés

Összeg: 	-

Felelős:	Horváth Judit, KEF titkár, Egészségügyi Iroda

Eredmény mérése:	beszámolók elfogadása

| Megvalósítandó program | Költsége |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kért összeg | Rendelkezésre álló összeg, pályázati pénz |
| Köztes Átmenetek Kiállítás | 750.000 Ft |  |
| KEF kiadvány |  | 100.000 Ft (pályázati pénz) |
| Szombathelyi Füveskönyv |  | 181.300 Ft (Egészségügyi Alap) |
| Kortárs adatbázis létrehozása | - | - |
| KEF bővítése | - | - |
| Közösségi terek kialakítása | 1.500.000 Ft |  |
| Ifjúsági védőnők strandprogramjának folytatása | - | A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet Kábítószer-elleni Világnap rendezvénye keretében |
| Média | - | - |
| KEF honlap létrehozása | - | ICSSZEM 2005. évi pályázatából |
| Szervezetfejlesztő tréning a KEF tagok számára | - | ICSSZEM 2005. évi pályázatából |
| Tanulmányút szervezése |  | ICSSZEM 2005. évi pályázatából |
| Beszámolók készítése a Nemzeti Drogmegelőzési Intézet és a Közgyűlés felé | - | - |
| Összesen | 2.250.000 Ft |  |