Szám: 1103-8/2013.

# tájékoztató

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 25. § (4) bekezdése alapján az intézkedést igénylő lejárt közgyűlési határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről a leadott jelentések alapján az alábbiakban számolok be:

105/2012 ( II.29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy gondoskodjon a Savaria Városfejlesztési Kft.-vel településfejlesztési célú projektelemek megtervezésére irányuló új szerződés előkészítéséről.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

Az új pályázati kiírás 2013. február 7-én jelent meg. Az abban foglalt szűk határidőkre tekintettel a projekt a meglévő tervekkel kerül benyújtásra. Jelenleg aláírás alatt van az érintett terület átfogó tervezetésére vonatkozó szerződés. A konkrét projektelemek további tervezési feladataira irányuló szerződés megkötése az átfogó tervek elkészültét követően válhat szükségessé.

273/2012 (IV.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy a FALCO KC Szombathely Kft. törzstőkéjének biztosítása érdekében a FALCO KC Szombathely Kft.-nek támogatás jogcímen biztosított 70.000.000,- Ft-ból 60.916.000,- Ft-ot  veszteségpótlás jogcímén számol el.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A határozat 1. pontjának megfelelően a FALCO KC –vel 60.002-3/2012. számon megkötött támogatási szerződés 60.002-4/2012. számon módosításra került, a veszteségpótlásra elszámolt összeg összesen 60.916 e Ft.

375/2012. (IX. 27.) Kgy. számú határozatában a  Közgyűlés módosította a Győr- Sopron- Ebenfurti Vasút Zrt.-vel a szombathelyi Szent Gellért út- Csaba utca közötti felüljáró megépítése tárgyában kötött együttműködési megállapodást.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

2013. április 19-ig a GYSEV Zrt. az általa aláírt megállapodást átadja.

410/2012. (X.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés támogatta a „Klíma és energetikai stratégia” megalkotását.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A 2013. évi költségvetési rendelet biztosította a fedezetet. A stratégiai beszerzésre vonatkozó munkálatok megkezdődtek

432/2012. (X. 31.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy a Polgári Lövész Egyesület szombathelyi 4178/1 hrsz.-ú ingatlanon fennálló ingyenes használati jogviszonyát változatlan feltételekkel, sportcélú hasznosítási kötelezettséggel 2013. január 1. napjától legkésőbb 2028. december 31. napjáig meghosszabbítja.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Polgári Lövész Egyesület az ingyenes használati szerződést aláírta.

525/2012. (XII. 13.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elfogadta a VASIVÍZ Zrt.- vel kötendő a vízközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX szerinti vagyonátadásra vonatkozó megállapodást.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés által jóváhagyott vagyonátadási szerződés aláírásra került. A megállapodás mellékletei a márciusi ülésen kerültek elfogadásra.

33/2013. (I. 31.) Kgy. számú határozatában  a Közgyűlés Benkő Jánost választotta meg a Savaria Városfejlesztési Kft. ügyvezetőjének.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az ügyvezetővel a munkaszerződés aláírásra került.

36/2013. (I. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elfogadta az Észak- Dunántúli környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel az RLM L00063 azonosítószámú projekt keretében megkötendő megállapodást.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Szombathely Önkormányzata és az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség közötti együttműködési megállapodás 2013. márciusban mindkét fél részéről aláírásra került. A helyszínek konkretizálását a 2013. márciusi Közgyűlés elfogadta, a megállapodás aláírása az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére megküldésre került.

38/2013. (I. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezze a Szombathely, Kossuth L. u. 33. sz. alatti ingatlan beépítésével kapcsolatos közlekedési létesítmények megvalósítására vonatkozó megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A megállapodás tervezetet a Beruházónak megküldtük, jelenleg még nem érkezett vissza.

39/2013. (I. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult, hogy a Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft. részére biztosított 28.629.000,- Ft összegű tagi kölcsön 2013. december 31. napjáig kerüljön visszafizetésre.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Szombathelyi Parkfenntartási és Temetkezési Kft.-vel kötött tagi kölcsön szerződés visszafizetési határidejének módosításáról szóló megállapodás aláírásra került.

43/2013. (I. 31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. székhelye 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. legyen, valamint jóváhagyta a Kft. társasági szerződését.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. április 5. napján tartott taggyűlésén az önkormányzat képviselője a döntésnek megfelelően szavazott.

47/2013. (I.31.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a KEOP-2012-5.5.0/B számú „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című nyertes pályázat esetén a Városháza külső homlokzatának megtisztítására bruttó 30.000.000 Ft-ot a 2013. évi költségvetésben biztosítson.

Tóth Zoltán, a Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A Városüzemeltetési Osztály tájékoztatása szerint a határozatban nevezett pályázat benyújtásra nem került, az épület energetikai felülvizsgálatánál tett megállapítások miatt.

59/2013. (II.28.) Kgy. számú határoztában a Közgyűlés támogatta az „Új Városliget”’ című pályázat benyújtását.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

Az akcióterületi terv elkészült. A pályázat március 21-én benyújtásra került, jelenleg támogatói döntésre vár.

60/2013.(II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy „Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére és felújítására” irányuló pályázat során elnyert támogatás mértékén túl jelentkező 18 millió Ft-ot a 2013. évi Költségvetési rendeletben biztosítja.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó osztály vezetője jelenti:

A pályázatban kötelezően megvalósítandó műszaki tartalmak fedezeteként 18 millió Ft Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(III.6.) sz. rendeletének 20. mellékletében a „Nagyprojektek, projektek – Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejl.,felújítása (4/2012. (III.1.) BM rend. alapján)” tételsoron betervezésre került.

61/2013. ( II.28.) Kgy számú határozatában a Közgyűlés támogatta a konzorciumi megállapodás megkötését a TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0045 „A Kanizsai Dorottya Gimnázium a természettudományos oktatásért” című pályázattal összefüggésben.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A konzorciumi szerződést a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság 105/2013. (III.13.), a Városfejlesztési- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 34/2013. (III.13.) számú határozatában jóváhagyta. A konzorciumi megállapodás-, amely tartalmazza a feladat és pénzeszköz megosztását is- aláírásra került.

66/2013. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy 2013. augusztus 31. napjával megszünteti a Pécsi Tudományegyetemmel kötött feladat-ellátási megállapodást.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A Pécsi Tudományegyetemmel kötött feladat-ellátási megállapodás 2013. február 28. napján, a 6 hónapos felmondási határidőre tekintettel, 2013. augusztus 31. napjával felmondásra került.

67/2013. (II.28.) Kgy. számú határozatában  Közgyűlés jóváhagyta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő átadás- átvételi megállapodás 3. és 9. számú mellékletét.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A Közgyűlés határozata a 2012. december 15. napján megkötött megállapodás 3. és 9. számú mellékletének jóváhagyásáról a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére 2013. március 4. napján, 61.183-11/2013. számon megküldésre került.

68/2013. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között kötendő ingyenes használati szerződést.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint a Savaria TISZK Kft. közötti ingyenes használati szerződés 61.326-2/2013. számon, 2013. február 28. napján aláírásra került.

70/2013. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy a Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között kötendő ingyenes használati szerződés 19.b. pontja helyébe a határozat szerinti rendelkezés lép.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint a Savaria TISZK Kft. közötti ingyenes használati szerződés a Közgyűlés által elfogadott 19.b. pont szerinti szöveggel került aláírásra.

71/2013. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Vas Megyei Intézményfenntartó Központtal a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár vonatkozásában megkötött átadás-átvételi megállapodás 1-5. és 7-11. számú mellékleteinek véglegesítését.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár vonatkozásában megkötött átadás- átvételi megállapodás 1-5. és 7-11. számú aláírt mellékletei 2013. március 14-én a 64.002-23/2013. ügyiratszámú levéllel megküldésre került a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének.

72/2013. (II.28.) Kgy. számú határozatában Közgyűlés jóváhagyta a Vas Megyei Intézményfenntartó Központtal, a gyermekek átmeneti gondozása tárgyában kötött feladat- ellátási megállapodás módosítását.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A Vas Megyei Intézményfenntartó Központtal a gyermekek átmeneti gondozása tárgyában kötött feladat-ellátási megállapodás módosítása aláírásra került.

73/2013. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Művelődési GAMESZ Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A Művelődési GAMESZ záradékkal ellátott, Polgármester Úr által aláírt SZMSZ-e az intézmény részére megküldésre került.

74/2013. (II. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ fenntartását nem kívánja átvenni.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A Közgyűlés döntéséről Polgármester Úr Balogh Zoltán Miniszter Urat a 64.049-3/2013. ügyiratszámú, 2013. március 7. napján kelt levelében tájékoztatta.

77/2013. (II. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyetértett azzal, hogy a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák esetében a nevelési évben ne lehessen a bölcsödéből gyermeket átvinni, valamint döntött az Egyesített Bölcsődei Intézmény létszám- előirányzatának csökkentéséről. A közgyűlés felkérte az Egyesített Bölcsődei Intézmény vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntésének megfelelő munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

Az Önkormányzat által fenntartott óvodák értesítése a határozat 3. és 7. pontjára vonatkozóan megtörtént.

78/2013. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés hozzájárult gyermek- fogorvossal a fogorvosi feladatok ellátása tárgyában megkötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A megállapodás megszüntetése 2013. március 14. napján aláírásra került. Ezt követően az Egészségügyi Alapellátó Intézmény megtette a szükséges intézkedéseket a praxis betöltése érdekében.

81/2013. (II.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött a  Fő téren található közterület-megfigyelő kamerarendszer tulajdonjoga ajándékozás útján való megszerzésének elfogadásáról.

Tóth Zoltán, a Szervezési Osztály vezetője jelenti:

Az ajándékozási szerződés 2013. március 29-én aláírásra került.

82/2013. (II.28.) Kgy. számú határoztában a Közgyűlés támogatta az Nydop-5.3.1/B-12 számú „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtását, a Játéksziget Óvoda vonatkozásában.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat március 14-én benyújtásra került, jelenleg hiánypótlási szakaszban van, benyújtásának határideje április 23.

83/2013. (II.28.) Kgy. számú határoztában a Közgyűlés támogatta az NYDOP-5.3.1/B-12 számú „ Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat benyújtását a Weöres Sándor Színház vonatkozásában.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat március 14-én benyújtásra került, jelenleg hiánypótlási szakaszban van, benyújtásának határideje április 23.

85/2013. (II.28.) Kgy. számú határoztában a Közgyűlés az NYDOP-3.1.1/F-13 számú „Fenntartható városfejlesztési programok elkészítése” című pályázat benyújtását.

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti:

A pályázat benyújtásra került. Jelenleg hiánypótlási szakaszban van, a hiánypótlás benyújtásra került, támogatói döntésre vár.

89/2013. (II. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Savaria Városfejlesztési Kft. Alapító Okiratának módosítását, valamint úgy döntött, hogy a 9700 Szombathely, Fő tér 23-2.I.em.1. szám alatti ingatlant a Savaria Városfejlesztési Kft. ingyenes használatába adja.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Közgyűlés döntése alapján a Savaria Városfejlesztési Kft. Alapító Okirata módosításra került és a Fő tér 23-2. I/1. szám alatti ingatlanra az ingyenes használatba adási szerződést a felek aláírták.

90/2013. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés elfogadta a Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Savaria TISZK Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását az önkormányzat képviselője a társaság taggyűlésén megszavazta.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A Savaria TISZK társasági szerződésének módosítását a társaság taggyűlése- a Közgyűlés által jóváhagyott tartalommal- elfogadta.

91/2013. (II. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. részére 5.000 eFt kamatmentes tagi kölcsönt biztosít 2015. december 31-i visszafizetési határidővel.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. számára biztosított támogatások és tagi kölcsön vonatkozásában a támogatási megállapodások és a tagi kölcsön szerződés aláírásra kerültek.

92/2013. (II. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy a szombathelyi 6735/A/12. hrsz.-ú helyiségcsoportot a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat használatába, a helyiségcsoport meghatározott részét pedig az Egészségügyi Alapellátó Intézmény használatába adja.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Wesselényi u. 4. szám alatti helyiségcsoportra az Egészségügyi Alapellátó Intézmény a használatba adási szerződést a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálattal megkötötte.

93/2013. (II. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy a 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 21. Szám alatti helyiség bérleti díját 25%-kal csökkenti.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Mozgássérült Vasakarat Sport Klub által bérlet Rákóczi F. u. 21. szám alatti helyiség bérleti díjának csökkentéséről a SZOVA Zrt-t értesítettük, a szerződést a felek módosították.

108/2013. (II. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött a Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének valamint felügyelő bizottsági tagjának személyéről, valamint a Kft. üzleti tervét a taggyűlésnek elfogadásra javasolta.

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Nyugat- Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. április 5. napján tartott taggyűlésén az önkormányzat képviselője a döntésnek megfelelően szavazott.

109/2013. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Vas Megyei Intézményfenntartó Központtal a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és  Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár vonatkozásában megkötött átadás- átvételi megállapodás 6. számú melléklettét.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár vonatkozásában megkötött átadás- átvételi megállapodás 6. számú aláírt melléklete 2013. március 14-én a 64.002-23/2013. ügyiratszámú levéllel megküldésre került a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének.

110/2013. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben elutasította az ügyfél bérleti díj támogatás iránti kérelem elbírálásának felfüggesztése tárgyában benyújtott fellebbezését.

Dr. Károlyi Ákos, aljegyző jelenti:

A II. fokú határozat elkészítésre és az ügyfél számára kiküldésre került.

113/2013. (II.28.) Kgy számú határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben az ügyfél ebtartás megszüntetésére kötelező határozat ellen benyújtott fellebbezését elutasította.

Babicsné dr. Tőke Erzsébet, a Jogi, Képviselői és Hatósági Osztály vezetője jelenti: A II. fokú határozat elkészítésre és az ügyfél számára kiküldésre került.

116/2013. (II.28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés döntött  a Bűnmegelőzési, Közrendvédelmi és Közbiztonsági Bizottságból tag visszahívásáról és helyette új tag megválasztásáról..

Tóth Zoltán, a Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A bizottsági tag váltása során szükséges ügyintézési teendők végrehajtásra kerültek. Az új bizottsági tag a bizottság március ülésén már részt vett.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti tájékoztatómban foglaltakat elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2013. április  „      ”

/: Dr. Gaál Róbert :/

jegyző

# HATÁROZATI JAVASLAT

..../2013. (IV. 25.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős:	Dr. Gaál Róbert jegyző