Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság							- Városfejlesztési, -Üzemeltetési és 								Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi								szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert  :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2013. október 31-i ülésére

Beszámoló az Integrált Városfejlesztési Stratégia I. „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” című, NYDOP-3.1.1/B-2009-0003 számú projekt végrehajtásáról

Szombathely Integrált Városfejlesztési Stratégiájának I. ütemeként valósult meg a „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” című projekt a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. A projekt megvalósítása 2009. november 26-án kezdődött és 2013. január 25-én zárult le. A Közreműködő Szervezet 2013. szeptemberében fogadta el a projekt záró beszámolóját, ezzel a projekt fizikai és pénzügyi zárása megtörtént, és megkezdődött a projektfenntartási időszak.

Előzmények

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. februárjában fogadta el a város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. Az IVS I. fejlesztési ütemeként a belváros rehabilitációja került meghatározásra, amelynek lépéseit az NYDOP-2007-3.1.1/B „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban, valamint integrált városrehabilitációs tevékenységek leromlott városi lakóterületeken, vagy leromlással fenyegetett lakótelepeken” tárgyú felhívásra 2009. június 12-én benyújtott pályázat tartalmazta.

A Támogató 2009. szeptember 3-án kelt döntése alapján a projektet 875.998.658 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A Támogatási Szerződés aláírására 2009. november 26-án került sor.

A projekt konzorciumi formában került megvalósításra, a konzorciumi tagok:

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

- Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.

- Vagy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület

- Savaria Tendency Art Group

A projektmenedzsment tevékenységet az Önkormányzat városfejlesztő társasága, a Savaria Városfejlesztési Kft. látta el.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának projektelemei

- Közterület-fejlesztés

A Fő tér kibővítésével a Király utca, Szent Márton utca területén összesen 11.875 m2 közterület kapott új burkolatot, megújult a terület közvilágítása, új utcabútorok kerültek kihelyezésre.

Kőszegi utca korszerűsítése (2685 m2)

Felújításra került a Kőszegi utcának a Fő tér és Mártírok tere közötti mintegy 142 m hosszú szakasza. A fejlesztés során kivitelezésre került építési munkák:

- új aszfalt burkolat, szegélykövek cseréje,

- az összefolyók áthelyezése/felújítása,

- úttest aszfaltos, gyalogos felületek beton burkolókővel való burkolása,

- a mozi melletti árkád burkolatának felújítása,

- 170 fm kerékpárút felújítása,

- parkosítás, új utcabútorok elhelyezése,

- a közvilágítást nyújtó kandeláberek cseréje,

- közművek akna fedlapjainak cseréje,

- közműkiváltások.

Király utca korszerűsítése (2490 m2)

Felújításra került a Király utcának a Savaria térhez csatlakozó része és a Mártírok tere közötti mintegy 145 m hosszú szakasza.

A fejlesztés során kivitelezésre került építési munkák:

- új aszfalt burkolat, szegélykövek cseréje,

- az összefolyók áthelyezése/felújítása,

- úttest aszfaltos, gyalogos felületek beton burkolókővel való burkolása,

- parkosítás, új utcabútorok kihelyezése,

- rejtett díszvilágítás kiépítése,

- közművek akna fedlapjainak cseréje,

- közműkiváltások.

A belváros keleti irányú korszerűsítése a Szent Márton, Újvári utcákban és a Gyöngyös parti sétányon (6700 m2)

A Savaria tértől a Wesselényi utcáig tartott a felújítás, mely a Fő tér korszerűsítésének keleti irányú folytatását jelenti.

A fejlesztés során kivitelezésre került építési munkák:

- a Gyöngyösparti-sétány fejlesztéssel érintett részének a Fő téren már megépített gyalogos és kerékpársávhoz igazodó kialakítása,

- gyalogos és parkoló terület tér- és aszfaltburkolása,

- parkosítás, új utcabútorok kihelyezése,

- közvilágítás kiépítése,

- közművek akna fedlapjainak cseréje,

- közműkiváltások.

A projektelem részeként a Fő tér mintájára kiépített gyalogos övezet 1200 m2-rel kibővült. A tevékenység részeként a parkoló fásítása, kb. 1000m2 zöldfelület megújítása és kb. 125m2 új zöldfelület létesítése, 100 m kerékpárút felújítása történt meg.

| Projektelem megnevezése | Kivitelezés kezdete | Kivitelezés vége |
| --- | --- | --- |
| Közterület korszerűsítése | 2010.06.08 | 2010.08.17 |

- Kossuth Lajos utca 7. műemlék középület felújítása

A fejlesztés célja a Városháza folyamatos korszerűsítése, stílusbeli megújítása és működési körülményeit javító átalakítások megvalósítása volt. A Kossuth L. u. 7. szám alatti épület már több éve üresen állt, közszolgáltatási célú hasznosítását indokolta a szomszédos épületben lévő Polgármesteri Hivatal zsúfoltsága.

A beruházás eredményeként az alábbiak valósultak meg:

- az épület földszintjén irodák, szociális helyiségek kerültek kialakításra

- a felújított épületek emeleti szintjén tisztségviselők és munkatársaik irodái, irattárolók és szociális helyiségek kerültek kialakításra

- a második emeleten tárgyaló, dohányzó és kazánház,

- a pinceszinten további tároló helyiségek kerültek kialakításra

- megvalósult a Városháza épület 1. emeletével való közvetlen összeköttetés lépcsővel, közlekedővel a felújított épület 2. szintén

A felújítás biztosítja a felújított épület önálló akadálymentes megközelíthetőségét és az akadálymentes hivatali ügyfélforgalom kialakítását.

A felújított és ezáltal új funkciót kapott épület hasznos alapterülete 654 m2.

Kossuth L. u. 7. pinceszintjének utólagos falszigetelése

A Kossuth u. 7. szám alatti épület használatba vételét követően jelentkeztek a pinceszinten és földszinten a falak vizesedésének jelei. A feltárást követően megállapítást nyert, hogy a használhatóság, és a további esetleges kár felmerülése miatt szükségessé vált a vizesedés megszüntetése, amely a kivitelezési munkáknak nem volt része.

| Projektelem megnevezése | Kivitelezés kezdete | Kivitelezés vége |
| --- | --- | --- |
| Kossuth u.7. felújítása | 2009.12.15 | 2010.10.12 |
| Kossuth u. 7. pinceszintjének utólagos szigetelése | 2012.07.10 | 2012.10.31 |

- Savaria Art Mozi és árkádok felújítása

A fejlesztési elem célja a Savaria Art Mozi balesetveszélyessé vált, leromlott állapotú és esztétikájú küldő burkolatának korszerűsítése, hőszigetelés és az épülethez tartozó árkád megújítása.

A Savaria Mozi külső homlokzatának felújítása az alábbi munkálatokat tartalmazta:

-	földszinti eredeti nyílászárók cseréje,

-	emeleti külső nyílászárók cseréje,

-	magastető tetőfedésének és hőszigetelésének teljes cseréje és homlokzati hőszigetelés,

-	falak hőszigetelése, teljes homlokzat burkolat cseréje,

-	előtetők teljes megújítása,

-	csapadékvíz elvezetés korszerűsítése.

Az épületen belüli munkák részeként elvégzésre került:

-	villamos fogadóhálózat korszerűsítése,

-	aula szellőztetésének légtechnikai munkái,

-	aula új padozati burkolatának kialakítása.

A projekt eredményeként megvalósult a Savaria Art Mozi épületének teljes felújítása, illetve javult a mozi körüli üzleti környezet, illeszkedve a Fő térhez kapcsolódó egységes térbe. Az energetikai korszerűsítésnek köszönhetően az üzemeltetés során 33%-os energia-megtakarítás keletkezett.

Savaria Art Mozi árkád álmennyezet pótlása

A Mozi épületének felújítását és a mellette lévő árkádsori üzletek kialakítását követően jelentkezett az a probléma, hogy az árkád egy részének álmennyezeti lefedése hiányzik. Az álmennyezet pótlása mindenképp indokolt volt, hiszen az esztétikai szempontok mellett a villamos kábelek eltakarását, vizesedés-mentesítését is biztosítja.

| Projektelem megnevezése | Kivitelezés kezdete | Kivitelezés vége |
| --- | --- | --- |
| Savaria Art Mozi és árkádok felújítása | 2010.06.23 | 2010.11.15 |
| Savaria Art Mozi álmennyezet pótlása | 2012.08.10 | 2012.09.17 |

- Savaria Art Mozi digitális fejlesztése

A gondos és költséghatékony menedzsment eredményeként az önkormányzati projektelemek megvalósítását követően a projekt költségvetésében maradvány keletkezett. Az összeg felhasználásával lehetővé vált egy új műszaki tartalom beemelése és a támogatásból történő megvalósítása. Az új fejlesztési elem Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a Savaria Art Mozi digitális fejlesztése volt, amely 2012. nyarán a Támogatási Szerződés módosításával vált megvalósíthatóvá.

A Savaria Filmszínházban a további eredményes működés érdekében halaszthatatlanná vált a technikai fejlesztés, a digitális és térhatású film vetítésére alkalmas projektor és hangrendszer beszerzése. A térhatású mozifilm vetítésére is alkalmas projektor beszerzésére a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kiírt „Art mozi-hálózat digitális fejlesztésének támogatása” című pályázat keretében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 20 millió forint támogatásban részesült, valamint a Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakmai Kollégiumának szerve beszerzésére irányuló pályázatán további 8 millió forint támogatást nyert el.

Az IVS I. projekt keretében a projekt maradványösszegéből 30,8 millió forint került elkülönítésre a 3D adaptáció kiépítésére, az ehhez szükséges vetítőfelület és kiegészítő berendezések, valamint dolby hangtechnika finanszírozása érdekében.

| Projektelem megnevezése | Kivitelezés kezdete | Kivitelezés vége |
| --- | --- | --- |
| Savaria Art Mozi technikai fejlesztése | 2012.06.08 | 2012.10.16 |

Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. projektelemei

A SZOVA Zrt. valósította meg a projekt gazdasági célú fejlesztéseit, amelyek a következők voltak:

1.) Kossuth Lajos utca 11. üzlet- és irodaépület

A Szova Zrt. által lebonyolított fejlesztések közül legkorábban a Kossuth L. u. 11. szám alatti ingatlan építése kezdődött meg 2010. október 15-én a bontási szakasszal. Az építési engedélyben szereplő régészeti feltárások után kezdődött el a kivitelezés, és 2011. november 17-én megtörtént a beruházás "készre-jelentése" kivitelező részéről. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2011. november 30-án kezdődött el és december 19-én zárult le.

A régi épület elbontását követően került sor egy teljesen új épület megépítésére. A beruházás során üzlet-ill. iroda helyiségek, tároló, összesen 456 m2-en került kialakításra, valamint elkészült a 9 férőhelyes udvari parkoló.

Az épületben jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szombathelyi Tankerülete került elhelyezésre.

| Projektelem megnevezése | Kivitelezés kezdete | Kivitelezés vége |
| --- | --- | --- |
| Kossuth L. u. 11. üzlet-és irodahelyiségek kialakítása | 2010.10.13 | 2011.12.01 |

2.) Savaria Mozi Árkádok

A Mozi Árkádok alatt lévő üzletek átépítése a tervezett határidőt követően – a sikertelen közbeszerzési eljárás miatt - 2010. november 11-én kezdődött meg. A kivitelezés a tervezett ütemezésnek megfelelően valósult meg, a műszaki átadás 2011. április 15. és április 22. között rendben lezajlott. Az ünnepélyes átadást követően az üzlethelyiségek hasznosítása bérbeadás útján megtörtént.

A kiskereskedelmi üzletek kialakítása során 5 db üzlethelyiség került kialakításra, összesen 165 m2 hasznos alapterületen.

| Projektelem megnevezése | Kivitelezés kezdete | Kivitelezés vége |
| --- | --- | --- |
| Savaria Mozi Árkádok felújítása | 2010.06.23 | 2010.11.15 |

3.) Kőszegi utca 7. és 11-17. kiskereskedelmi üzletek kialakítása

A Kőszegi utcában található műemléki üzletek kiviteli tervei 2010. október 29-én készültek el, amelynek teljesítésével a projekt előkészítő munkafázisa végleg befejeződött. A Szova Zrt. ezen elem kivitelezőjének kiválasztása érdekében lefolytatta a közbeszerzési eljárást, majd 2011. január 17-én vállalkozási szerződést kötött a nyertes pályázóval. A munkaterület átadása 2011. január 20-án megtörtént. Az építési munkálatok a kiskereskedelmi üzlethelyiségek tekintetében az ütemezésnek megfelelően lezajlottak, az épületek műszaki átadás-átvételi eljárása 2011. október 20-án befejeződött. Az épületekhez tartozó, Kőszegi u. 15. sz. mögötti parkoló létesítése azonban a közbeszerzési eljárás (2011.06.08.) részbeni eredménytelensége miatt elhúzódott, majd az új eljárás (2011.08.19.) lefolytatását követően 2011.10.10-én került sor a kivitelezőkkel történt szerződéskötésre. A munkaterület átadása 2011.10.17-én megtörtént kivitelező részére, de a parkoló építése 2012. II. negyedévében fejeződött be. A parkoló megépítése volt az egyik feltétele annak, hogy ezen kiskereskedelmi üzletek használatba-vételi engedélyt kapjanak az engedélyező hatóságnál, ezért Kedvezményezett a KSZ-nél kezdeményezte a projekt záró időpontjának (2011.12.10.) módosítását 2012.07.30. napjára, amely szerződés módosítás 2012.01.26. napján megtörtént.

A beruházással érintett épületek hasznos alapterülete összesen 669,2 m2. A fejlesztés része volt az épületek mögötti területen összesen 43 db üzleti célú parkoló kialakítása.

Az üzlethelyiségek hasznosítása bérbeadás útján megtörtént.

| Projektelem megnevezése | Kivitelezés kezdete | Kivitelezés vége |
| --- | --- | --- |
| Műemléki védettségű ker. üzletek felújítása a Kőszegi utcában | 2011.01.20 | 2011.09.25 |
| Kiskereskedelmi üzletek mögött parkoló kialakítása | 2011.10.17 | 2012.06.30 |

Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület projektelemei

A Vas Megyei TIT ESZA típusú, úgynevezett soft elemek lebonyolításával vett részt a projektben, amelyek közül a támogatási szerződésben vállalt 8 program mindegyike megvalósult:

-"Képzés mindenkinek a Fő téren": kisebbségi csoportok részvételével szerzett, aktív, játékos, foglalkoztató előadások,

-"Főépítészi Fórum" a Savaria Nyári Egyetem keretében: építész szakemberek számára bemutatásra kerültek az IVS I. projekten belül megvalósuló infrastrukturális fejlesztések,

-"Tanulmányút 1.": helyszínbejárással egybekötött bemutató, amely az akcióterületet a fejlesztések előtti állapotában mutatta be az építész- és fejlesztési szaksajtó részére,

-"Nyugat-dunántúli Városfejlesztési klub": városmarketing témában megvalósuló szakmai workshop és tapasztalatcsere önkormányzati vezetők és munkatársak részére,

-"Energia-hatékonyság nyílt nap a Fő téren": háztartások energiahatékonyságának növelése érdekében lakossági tájékoztató nap a Fő téren,

-"Környezetvédelmi versenyek": szombathelyi általános és középiskolák hulladékgyűjtő versenyen vettek részt,

-"Fő tér az Egészség": nagyszabású egészségnevelési vetélkedő kiegészítő programokkal,

-"Tanulmányút 2.": helyszínbejárással egybekötött bemutató, amely az akcióterületet a fejlesztések utáni állapotában mutatta be az építész szaksajtó részére.

| Programok megnevezése | Megvalósítás dátuma |
| --- | --- |
| TIT1 Képzés mindenkinek a Fő téren | 2010.03.30 |
| TIT2 Tanulmányút 1. | 2010.03.18 |
| TIT3 Környezetvédelmi versenyek | 2010.05.17 |
| TIT4 Nyugat-dunántúli Városfejlesztési Klub | 2010.03.30 |
| TIT5 Főépítész fórum a Savaria Nyári Egyetem keretében | 2010.08.10 |
| TIT6 Energiahatékonysági nyílt nap a Fő téren | 2010.10.29 |
| TIT7 Tanulmányút 2. | 2012.11.17 |
| TIT8 Fő tér az egészség | 2012.06.03 |
| Megvalósított programok száma: | 8 db |

Savaria Tendency Art Group projektelemei

Az ESZA típusú soft elemek tekintetében a Savaria Tendency Art Group egyesület minden programját megvalósította. A teljes projekt időtartama alatt a következő elnevezésű programok kerültek megrendezésre:

-"Kirakat": az akcióterületen működő boltok kirakataiban kortárs kiállítás került megrendezésre,

-"Ablak a Fő térre": városépítészet és a művészet párhuzamáról előadás,

-"Fő tér": fiatal képzőművészek alkotásai a Fő tér egy részéről,

-"Egy csepp művészet": művészek, alkotók előadássorozata belvárosi kávézókban,

-"Művészeti Nap papír makettes találkozó": képzőművészeti, irodalmi pályázat.

| Programok megnevezése | Megvalósítás dátuma |
| --- | --- |
| STAG1 Kirakat | 2010.05.10 |
| STAG2 Ablak a Fő térre | 2010.06.08 |
| STAG3 Fő tér | 2011.08.20 |
| STAG4 Egy csepp művészet | 2010.11.10 |
| STAG5 Művészeti nap és papír makettes találkozó | 2011.06.08 |
| Megvalósított programok száma: | 5 db |

Könyvvizsgálat, projektmenedzsment, nyilvánosság

Az összes projektelem tekintetében ütemezetten zajlott a műszaki szakértők, könyvvizsgálók kiválasztása, a szerződések megkötése és a teljesítés. A szakértői tevékenységek a kivitelezéssel párhuzamosan, illetve a projekt befejezéséig voltak érvényben.

A projektmenedzsmenti feladatok ellátására a város által erre a célra létrehozott Savaria Városfejlesztési Kft-vel kerültek megkötésre a megbízási szerződések. A szerződésekből eredő feladatok teljesítése szintén a projekt zárásának időpontjáig tartott.

A projektzáró rendezvényre 2012. november 17-én került sor a Savaria Art Mozi épületében. A meghívottak részére tartott protokoll rendezvényen bemutatásra kerültek a projekt keretében megvalósított beruházások. Ezt követően a lakosság részére nyilvános filmvetítésre került sor.

A projekt záró időpontjának 2012. november 25-ről 2013. január 25-re történő módosítását a nyilvánosság feladatainak elhúzódása indokolta. Ezen belül elkészültek az alábbi típusú kiadványok:

- lakossági kiadvány (leporelló, 20.000 db)

- turisztikai célú kiadvány (6.000 db 24 oldalas magyar, angol német nyelvű füzet)

- exkluzív projektösszesítő kiadvány (2.000db 6 oldalas A4-es leporelló, magyar, angol, német nyelven)

- mobil poszter tabló (100*150cm, 8 db).

A projekt a nyilvánosság feladatainak teljesítésével zárult 2013. január 25-én. A Záró Projekt Jelentés és az ehhez rendelt Záró Kifizetési Igénylés határidőben 2013.04.25-ig benyújtásra került, majd 2013.06.11.12-én megtörtént a Záró Helyszíni Ellenőrzés. A Közreműködő Szervezet 2013. szeptember 3-án fogadta el a projekt záró beszámolóját és zárta le a projektet.

A projekt főbb pénzügyi adatai

| Projektgazda | Teljes költség (Ft) | Támogatás (Ft) | Saját forrás (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szombathely MJV Önkormányzata | 957.481.164 | 709.609.843 | 247.871.321 |
| SZOVA Zrt. | 486.890.000 | 146.066.999 | 340.823.001 |
| Vas Megyei TIT | 9.835.599 | 8.360.260 | 1.475.339 |
| Savaria Tendency Art Group | 10.055.000 | 8.546.750 | 1.508.250 |
| összesen | 1.464.261.763 | 872.583.852 | 591.677.911 |

A projekt számszerűsíthető eredményei

| Mutató neve | Mértékegység | Érték a projekt zárásakor |
| --- | --- | --- |
| Teremtett munkahelyek száma | darab | 27 |
| Új városi funkciók betelepedése a projekt által érintett akcióterületen | darab | 16 |
| Energia-megtakarítás mértéke | % | 33 |
| Megújított üzletek száma | darab | 18 |
| Megújított közterek nagysága | m2 | 11.875 |
| A projekt részeként lebonyolított programok, rendezvények | darab | 13 |
| Új parkolóhelyek létesítése | darab | 52 |

A projekt fenntartása

A záró elszámolás jóváhagyásának időpontjától, 2013. szeptember 03-ától kezdődik a projekt kötelezően előírt 5 éves fenntartási időszaka.

A fenntartási időszakban a monitoring tevékenység során képződő adatokról a Kedvezményezett (Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei) évenként, fenntartási jelentések útján tájékoztatják a Közreműködő Szervezetet, amely jelentésekben be kell számolni az adott időszakban fenntartott/elért eredményről. A 16/2006-os MEHVM-PM rendelet szerint a Kedvezményezett a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak, a támogatással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a pályázatban vállalt szakmai tartalommal változatlanul fenntartja és üzemeltetését biztosítja. A Közreműködő Szervezet a fenntartási időszakra vállalt indikátorok teljesülését, valamint a projekt keretében elért eredmények fenntartását a fenntartási időszakban ellenőrzi.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Szombathely, 2013. október  „     „

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2013. (X.31.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Beszámoló az Integrált Városfejlesztési Stratégia I. „Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása” című, NYDOP-3.1.1/B-2009-0003 számú projekt végrehajtásáról” című előterjesztést megtárgyalta és a beszámolót elfogadta.

Felelősök:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője)

Határidők: 	azonnal