Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi, Gazdasági és Jogi 									Bizottság

- Városfejlesztési, -Üzemeltetési és 								Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi								szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert  :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2014. január 31-i ülésére

Javaslat a TIOP-1.2.1./A-12/1 számú

"A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása " című projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. augusztus 23-án kötött támogatási szerződés szerint, 2015. június 28-ai határidővel valósítja meg "A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” című TIOP-1.2.1.A-12/1-2013-0005 kódszámú projektet.

A projekthez kapcsolódó kivitelezési tervezési fázis lezárult. A beruházás célja, hogy annak eredményeként egy magas színvonalú, a modern kor igényeit kiszolgáló, fenntartható és korszerű kulturális-közösségi tér jöjjön létre, ezért a kiviteli tervezés során az engedélyes tervekhez képest számos, a beruházás színvonalát növelő többlettartalom beépítésére került sor. Ennek keretében valósul meg az „Agóratér” burkolatainak és korlátainak műszakilag magasabb igényszintű kialakítása, a felvonó egy szinttel történő meghosszabbítása - ehhez kapcsolódóan új aknafal-szakasz és új, acélszerkezetű süllyeszték vált szükségessé -, továbbá, tekintettel arra, hogy a részletes helyszíni vizsgálatok megállapították, hogy a meglévők áttelepítésére nincs lehetőség, a meglévő fény- és hangvezérlő szekrények pótlása. A tervdokumentációt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Építészeti - Műszaki Tervtanácsa is megtárgyalta, és a műszaki tartalom megvalósítását a bemutatott kiegészítésekkel támogatta.

A tervező által a beruházás leírt céljának figyelembevételével került sor a kiviteli tervek elkészítésére. Az előzőekben bemutatott szükséges fejlesztések megvalósítására, valamint új jogszabályi kötelezettségre (a 28/2013. (VI.27.) BM rendelet alapján 2013. július 1-től az eddig tervezettnél magasabb építőipari rezsióradíj) tekintettel a kiviteli tervek költségbecslésében a beruházás összköltsége a támogatásból, valamint a Közgyűlés által biztosított saját forrásból jelenleg rendelkezésre álló fedezethez képest összesen bruttó 48.427.331 forint többletet mutat.

A projekt támogatási szerződésében rögzített ütemezése szerint a kivitelezésre és eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások elindítása esedékes, azok előkészítése folyamatban van, azonban az eljárások megindításához szükséges a fedezet rendelkezésre állása. A projekt megvalósításával kapcsolatosan meghatározott ütemezésre tekintettel feltételes közbeszerzési eljárás biztonsággal nem indítható, ezért a pályázat sikeres megvalósítása érdekében szükséges a többletforrás azonnali biztosítása a 2014. évi költségvetés terhére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2014. január  „     „

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2014. (I.31.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a TIOP-1.2.1./A-12/1 számú "A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása " című projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozta:

- A Közgyűlés az elnyert támogatás mértékén, valamint a biztosított saját forrás mértékén túl jelentkező szakmai tartalmak fedezeteként a beruházás megvalósítása érdekében bruttó 50 millió forintot biztosít a 2014. évi költségvetésben.

- A Közgyűlés felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a 2014. évi költségvetés elkészítése során a fedezet költségvetésbe történő tervezéséről gondoskodjon.

Felelősök:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidők: 	 azonnal