Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság

- Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi 		szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2014. május 29-i ülésére

Javaslat az NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0002 számú „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a Körmendi út – Rumi Külső út közötti kerékpárút építési projektjavaslatot Szombathely komplex kerékpárút rendszerének kiépítése érdekében, és támogatta, hogy az Önkormányzat pályázatot nyújtson be a kb. 4,4 km hosszú önálló kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítására. A támogatási szerződés aláírására 2013. április 16-án került sor.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Támogatási Szerződésben és a Közbeszerzési tervben foglaltak szerint közbeszerzési eljárást folytatott le az építési projektelem kiviteli terveinek elkészítése érdekében. Az eljárás – az előkészítő munkát követően – 2013. július 26-án indult és 2013. szeptember 23-án szerződéskötéssel zárult. A Tervezési Szerződés alapján a tervszállítás határideje a szerződés aláírásától számított 5 hónap volt, melyet a tervező határidőben teljesített. A kiviteli tervdokumentáció a Megrendelő részére átadásra került. A tervezési munka eredményeként derült fény arra, hogy a különböző műszaki tartalmakat érintő összetevők közül a UPC és a Matáv új előírásai miatt szükségessé váltak komplett vezetékszakaszok cseréi. Az előzetes fényerővizsgálatok szerint egyik forgalmi csomópont sem felelt meg az előírtaknak, ezért a megvilágításokat is felül kellett vizsgálni.

A projekthez csatolt eredeti közbeszerzési tervben nettó 145.378.840 Ft (bruttó 184.631.127 Ft) szerepelt az építési beruházás soron, a fent említett okok miatt azonban a kivitelezés jelenlegi becsült összköltsége nettó 192.015.162 Ft (bruttó 243.859.256 Ft), a várható többletköltség összege tehát 59.228.129 Ft. A szóban forgó többletköltséggel a projekt összköltsége bruttó 272.308.579 Ft lenne.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a projekt megvalósításához már 83.380.436 Ft önrész biztosításáról döntött, a kiviteli tervdokumentáció költségvetése alapján felmerült további közel 60.000.000 Ft-os fedezetigény nagymértékű, rendkívüli többletkiadást jelentene, ezért javasolt a pályázat átdolgozott műszaki tartalommal történő megvalósításának vizsgálata a költségcsökkentés érdekében.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a költségek jelentős csökkentése érdekében járuljon hozzá a Támogatási Szerződés módosítása keretében a pályázat műszaki tartalma jelentős változtatásának vizsgálatához, valamint a kivitelezés iránti közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezés hozzávetőlegesen hét hónapos időigényére való tekintettel a pályázat megvalósítási határidejének hosszabbítására irányuló intézkedések megtételéhez.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2014. május „…..”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2014. (V.29.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat az NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0002 számú „Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken” című projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi döntéseket hozta:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés módosítása keretében a Közreműködő Szervezettel együtt vizsgálja meg a költségek csökkentése érdekében a pályázat műszaki tartalma jelentős változtatásának lehetőségét, és ennek eredményét terjessze a Közgyűlés elé.

2. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a pályázat Támogatási Szerződésében foglalt feltételekre, valamint a kivitelezés időigényére való tekintettel kérelmezze a pályázat megvalósítási határidejének hosszabbítását.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Lazáry Viktor alpolgármester

Dr. Gaál Róbert jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidő:	1. pont: Közreműködő Szervezettel történő egyeztetés lezárását követő Közgyűlés

2. pont: azonnal