A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i ülésére

Tájékoztató az elmúlt 10 évben megvalósult, valamint a folyamatban lévő, a magánerős beruházásban megvalósuló út- és közműépítésekről

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. április 24-i ülésén 131/2014. (IV.24.) Kgy. sz. határozatának 1. pontjával elrendelte 10 évre visszamenőleg Szombathely közigazgatási területén a magánerős beruházásokban megvalósuló út és közműépítésekről szóló tájékoztatás elkészítését.

Szombathely városban az elmúlt 10 év viszonylatában 21 területen folytak/folynak magánerős beruházásban út és közműépítési munkálatok, melyek az alábbiak:

- Fadrusz utca

- Tömjénhegy utcai lakóterület (Varasdi Károly u., Bodányi Ödön u., Bernstein Béla u., valamint Tömjénhegy u.)

- Erdei iskola utcától délre eső terület I-II. ütem

- Zanat új lakóterület (Korpás u., Eper u,, Áfonya u., Fenyő u.)

- Minerva lakópark

- Zanat városrész (Kikelet lakópark)

- Halastó u. Napfény lakópark

- Parkerdei lakópark

- Olad plató

- Erdei iskola úttól északra eső terület

- Aranypatak lakópark

- Ernuszt Kelemen tömbbelső

- Szentkirály lakópark

- Szigeti Kilián utca

- Szélkerék utca

- Újperint lakópark (Külső Nárai út melletti terület)

- Újvilág lakópark

- Kámon lakópark (Vízöntő u.)

- Vízmellék utca

- Színház utca, Werner Alajos utca

- Szőlőhegy utca

A területeken végzett munkák és fennmaradó kötelezettségek leírása az alábbiakban található, az érintett helyszíneket feltüntető térképek az előterjesztés 1. számú mellékletét képezik.

Fadrusz utcai lakóterület:

A Fadrusz utcai lakóterület Szombathely délnyugati városrészén található, a Nárai külső út felől közelíthető meg.

Az Építtető, Beruházó Fadrusz Utcai Közműépítő Közösség a fenti terület vonatkozásában 2000. szeptember 19-én vízjogi létesítési engedélyt, 2001. július 9-én útépítéshez kapott építési engedélyt. A Szabályozási Terv által kiszabályozott út szélességű terület a magáningatlanokból leválasztásra került, ám azok önkormányzati tulajdonba adása cca. 50 %-ban nem történt meg.

Az út, és járda forgalomba helyezése 2003. május 14-én volt.

Miután az út burkolata nem az építési engedélyben engedélyezett pályaszerkezettel épült ki, így az Önkormányzat az elkészült utat kezelésbe nem vette át, az út kezelője a beruházó Fadrusz Utcai Közműépítő Közösség. Az elmúlt időszakban az út állapota oly mértékben tönkrement, hogy a helyreállítás REMIX technológiával, 30.000,- Ft/m2 áron számolva 141,66 MFt-ba kerülne.

Tömjénhegy utcai lakóterület (Varasdi Károly u., Bodányi Ödön u., Bernstein Béla u., valamint Tömjénhegy u):

A Tömjénhegy utcai lakóterület Szombathely délnyugati városrészén található, a Nárai külső út felől közelíthető meg.

A Külső Nárai út Víz és Csatornamű Társulat a területre 1996. október 8-án útépítési engedélyt, 1996. november 29-én vízjogi létesítési engedélyt kapott.

1998. szeptember 30-án az épített csapadékvíz elvezető árok, áteresz, folyóka műszaki átadás-átvételi eljárása sikeresen lezajlott azzal a kikötéssel, hogy az elkészült utak, járdák, csapadékvíz elvezető árkok és létesítmények tulajdonba, illetve kezelésbe történő átadásáról a Közműépítő Közösségnek megállapodást kell kötni az Önkormányzattal. A fenti utcák 1998. november 5-én használatba vételi engedélyt kaptak.

A vízjogi üzemeltetési engedély megszerzésére a Közműépítő Közösség részéről a mai napig került sor.

Erdei Iskola utcától Délre eső terület I-II ütem:

A Külső Nárai út I. ütem Közműépítő Közösség beruházásában 2002. évben kezdődött meg a kiépítés.

Az Önkormányzat a Külső Nárai út I. ütem Közműépítő Közösséggel 2004. augusztus 13-án megállapodást kötött a kiépített közlekedési területek térítésmentes tulajdonba vételének feltételeiről.

Az Építőközösség 2004. szeptember 14-én kapott vízjogi létesítési engedélyt vízellátásra, szennyvíz és csapadékvíz elvezetésre, valamint útépítési engedélyt 2004. szeptember 17-én a tervezett út és járda építéshez.

A területhez tarozó Reismann J. u., Rauscher M. u., Varasdy K. u. és Lőportál u. útburkolata kiépült, csapadékvíz elvezetése megoldott, a forgalomba helyezés 2006. évben megtörtént, az utak kezelői feladatait az önkormányzat látja el.

Zanat új lakóterület (Áfonya, Fenyő, Eper, Korpás utcák):

Az érintett terület útépítési és csapadékvíz elvezetési terveinek engedélyeztetése 2001 augusztusában kezdődött.

Az útépítési engedélyeztetési eljáráshoz kiadott kezelői (2001. augusztus 2.) és tulajdonosi (2001. augusztus 31.) hozzájárulásokban egyértelműen szerepelt, hogy az utak átadására kizárólag az azokban meghatározott pályaszerkezet ( 2 réteg aszfalt, Ckt alap, homokos kavics ágyazat) kiépítése esetén kerülhet sor.

A Zanati Építőközösség nevében beruházás lebonyolítóként eljáró NÉMIR Bt. az engedélyező Vas Megyei Közlekedési Felügyelet felé az eredeti útépítési terveket – melyekben jóval gyengébb pályaszerkezet szerepelt, homokos kavics ágyazat, 2 réteg szórt felületi bevonattal - nyújtotta be engedélyezésre, melyhez csak az útcsatlakozásokhoz kiadott kezelői és tulajdonosi hozzájárulásokat csatolta. Ezekben a belső utak pályaszerkezetével kapcsolatos előírások nem szerepeltek, csak a csatlakozás kialakítására kaptak lehetőséget. A hatóság által 2002. február 7-én kiadott építési engedély a gyengébb pályaszerkezetű utak kiépítéséről szól.

Tekintettel arra, hogy az utak nem a hozzájárulásokban megfelelő szerkezettel épültek ki, a 2003. augusztus 4-én kiadott forgalomba helyezési engedélyben közútkezelőként „Móritz Lajos és társai” lettek megjelölve.

Jelenleg az utak területének tulajdonjoga is rendezetlennek tekinthető, mivel azoknak jelenleg 50-60 résztulajdonosa van. Ezek a magánszemélyek feltehetően az eredeti telektulajdonosok, akik között többen is lehetnek, akik telkeiket már rég eladták, de az utak területében még mindig tulajdonosok maradtak.

Az utak megfelelő állapotú kiépítésének becsült költségei a tervezési élettartam függvényében:

max 5 év:

1 réteg 5 cm AC-11 kopó jelű aszfaltréteg beépítése, lokális (szükség szerinti) pályaszerkezet cserével

1229 fm x 6,00 m = 7379 m2 x 15.000,- Ft/m2 = 110.685.000,- Ft

max 15 év :

felújítás REMIX eljárással

7379 m2 x 30.000 Ft/m2 = 221.370.000,- Ft

A csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyét a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 2001. szeptember 11-én adta ki a Szombathelyi Csatornamű Társulat részére az adott területre. Ebben meghatározta, hogy az „összegyűjtött csapadékvizeket kiépített befogadóig kell elvezetni”. Ez a Kozár-Borzó vízfolyás.

Ennek ellenére a csapadékvíz elvezetés kiépítése csak egy beépítetlen ingatlanig tart, ahol záportározót alakítottak ki.

A Legfelsőbb Bíróságig húzódó pereskedés végső megállapítása, hogy a befogadóig történő kiépítés a Szombathelyi Csatornamű Társulat kötelezettsége.

A kiépítés becsült költsége:

1300 fm x 10.000,- Ft/fm = 13.000.000,- Ft

Minerva lakópark:

A Mo-Wa Kft. önerős beruházásában 2001-től kezdődően két ütemben épültek ki a lakótelep útjai. Az I. ütemben a 87. sz. főút (É-i elkerülő) melletti üzemanyagtöltő állomáshoz vezető út, körforgalmi csomópont, a II. ütemben a lakótelep belső kiszolgáló-, és lakóútjai készültek el.

Az utak önkormányzati kezelésbe történő átvételére 2004-ben került sor.

Zanat városrész (Kikelet lakópark):

Három magánszemély beruházásában történt meg a lakópark útjainak kiépítése. Az elvi építéshez kiadott állásfoglalásban előírásra került, hogy a belső úthálózat, közlekedési területek önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha azok az önkormányzat által előírt minőségi szinten elkészültek, forgalomba helyezésük megtörtént és a lakóingatlanok minimum 90 %-ának a beépítése, használatbavételi engedély kiadása megtörtént. A beruházók az útépítési engedélyt 2005-ben megkapták, az ideiglenes forgalomba helyezésre 2006 januárjában került sor. A közútkezelők továbbra is a beruházó személyek. Az utak átadására megkeresés azóta nem érkezett.

Halastó u. Napfény lakópark:

A Napfény Lakópark Szombathely déli városrészén a Petőfi telepen található.

Az Építtető, Beruházó Napfény Lakópark Kft. a Halastó utcában tervezett útépítéshez 2005. szeptember 19-én (I. ütem) építési engedélyt, a tervezett csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére 2005. november 14-én vízjogi létesítési engedélyt (érvényességi idő: 2007. november 31-ig) kapott.

A Halastó utcáról nyíló, jelenleg Hattyú utcaként ismert út vonatkozásában (II. ütem) a Közműépítő Közösség 2006. január 27-én kapott építési engedélyt.

Az elkészült közlekedési létesítmények ideiglenes forgalomba helyezési engedélye 2008. július 9-én kelt.

Megállapodás megkötésére a Közműépítő Közösség és az Önkormányzat között nem került sor.

Miután az építési engedélyben engedélyezett gyalogjárda nem épült ki, így a végleges forgalomba helyezési eljárás nem történt meg, a Hattyú utca útkezelője a Beruházó maradt. A Halastó utca kezelője Szombathely MJV Önkormányzata.

Parkerdő lakópark:

A lakópark területének belterületbe vonása Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 255/2004. (VI.30.) Kgy. sz. és 203/2006. (VI.22.) Kgy. sz. határozatai alapján indult meg, a Parkerdő 2005 Építőipari és Beruházó Kft. beruházásában, azzal a feltétellel, hogy a belső úthálózat önkormányzati kezelésbe vételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha azok az önkormányzat által előírt minőségi szinten elkészültek és forgalomba helyezésük megtörtént.

A leendő közterületek átvételére vonatkozó előzetes megállapodás megkötésére a Beruházóval nem került sor.

Első ütemben az önkormányzati tulajdonú területen a Homok út kiépült egyoldali járda-kerékpárúttal 2007. évben, majd 2008. évben kiépítésre és forgalomba helyezésre került a belső úthálózat kiemelt szegéllyel, gyalogjárdával és zöldsávval.

A Parkerdő 2005 Kft. tulajdonát képező 16687 hrsz-ú útterület nincs kiépítve. Ez a terület az Olad Plató úthálózatának részét képező Sáfrány utcához tartozik, kiépítésének az Olad Plató beépítésével együtt kell megtörténnie.

A 255/2004. (VI.30.) Kgy. sz. határozat alapján a Parkerdei úti kicsatlakozás fennmaradását, valamint forgalomba helyezését a Parkerdő 2005 Kft-nek a megállapodás megkötése előtt rendezni kell, továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő 0948 hrsz-ú Falunagy utca megnevezésű utat belterületté kell minősíteni, melynek költségeit az átadónak kell megtéríteni.

A csapadékvíz elvezetése elválasztó rendszerű zárt csatornával a befogadó Pap árokig kiépült.

A Parkerdő lakópark területén kiépített utak, járdák, zöldterület önkormányzati tulajdonba, kezelésbe vétel feltételeit a 24/2014. (I.30.) Kgy. sz. határozat írja elő.

Olad Plató:

A Szombathely-Olad Plató Víziközmű Társasággal 2008. június 19-ei dátummal az Önkormányzat megállapodást kötött, melyben részletesen meghatározásra került, hogy milyen feltételek teljesítése esetén veszi majd kezelésbe az utakat az Önkormányzat. A belső utak és csapadékvíz víz elfogadott tervek szerinti kiépítésen túl feladatuk a Síp utca kiépítése a Parkerdei útig, a Parkerdei út megerősítése a Síp utcai csatlakozásig, a Jégpince utca burkolatának megerősítése és a Jégpince utca – Bartók Béla körúti csomópont átépítése. A terület még építés alatt áll, az előközművesítés készült el részben.

Erdei Iskola úttól Északra eső terület:

A lakóterület útépítése, közművesítése az Erdei Iskola Úti Közműépítő Közösség beruházásában készül. A kiépített közlekedési területek (út, járda, egyéb terület) fenntartásának és üzemeltetésének átvételének feltételeiről az Önkormányzat az Erdei Iskola Úti Közműépítő Közösséggel megállapodást kötött. Az Önkormányzat a kiépített közlekedési területeket üzemeltetésre a megállapodás szerint, az abban előírt feltételek teljesítését és a lakóterület 90 %-os beépítését követően veszi át. 2011. november 16-án a megállapodás módosításra került a Közműépítő Közösséghez csatlakozott 12 külterületi ingatlan miatt.

Az Építőközösség a 2008. június 13-án kiadott útépítési engedély alapján a lakóterület útjainak építését jelenleg is végzi.

A területen kiépített csapadékcsatorna nem épült ki a befogadó Pap árokig. A meg nem épített szakasz hiánya a terület útjainak aláázását eredményezi, illetve a végponton kiömlő víz az alacsonyabban fekvő lakóterületeket veszélyezteti.

Aranypatak lakópark:

A lakópark területének belterületbe vonása a Közgyűlés 363/2004. (IX.28.) Kgy. sz. határozata alapján indult meg az Aranypatak Lakópark Építő Közösség beruházásában azzal a feltétellel, hogy a belső úthálózat, közlekedési területek önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha azok az önkormányzat által előírt minőségi szinten elkészültek, forgalomba helyezésük és a lakóingatlanok min. 90 %-ának a beépítése megtörtént. A belső úthálózat és a járda nagyrészt elkészült, valamint a teljes közműhálózat is kiépítésre került. A lakóterületen zárt csapadékcsatorna hálózat épült ki, mely nyílt árokkal van rákötve a befogadó Aranypatakra. A Beruházó az Eötvös utca burkolat megerősítését is elvégezte. A lakóterület belső úthálózata ideiglenes forgalomba helyezési engedéllyel rendelkezik a járda részleges kiépítése miatt.

A leendő közterületek átvételére vonatkozó előzetes megállapodás megkötésére a Beruházóval nem került sor. A Beruházó tájékoztatása szerint a 42 db telekből 36 db beépítésre került, valamint a hiányzó járdaszakaszok kiépítésére a megmaradt 6 db telek beépítését követően kerülne sor.

Ernuszt Kelemen utcai tömbbelső:

Az Ernuszt Kelemen utcai Telektulajdonosok Közműépítési Közössége Pjt. a Potyondi, Nádtó és Meggyvágó utcákban az utakat és a csapadékvíz elvezetést a kezelői, tulajdonosi hozzájárulásokban leírtaknak és a hatóság által engedélyezett terveknek megfelelően elkészítette. A forgalomba helyezési engedély szerint az utak területe önkormányzati tulajdonban van, azonban azok kezelésbe történő átvétele külön megállapodás alapján lehetséges. Az átadás előkészítése jelenleg folyamatban van. Abban az esetben, ha a még hiányzó műszaki dokumentációk pótlása megtörténik, a kezelésbe vétel megtörténhet.

A kiépített utak és csapadékvíz elvezető rendszer műszaki állapota megfelelő, átvétele esetén csak normál fenntartási, üzemeltetési feladatok elvégzésére kell költségekkel számolni.

Szentkirály lakópark:

A Gyöngyös 3000 Viziközmű Társulás közútkezelői hozzájárulást kapott út, járda és csapadékcsatorna építéshez 2005. július 20-án, melyben rögzítésre került, hogy az érintett utak önkormányzati tulajdonba kerültek, azonban az Önkormányzat birtokba csak a teljes terület úthálózatának kiépítése és végleges forgalomba helyezési eljárásának lezárása után lép. A közút kiépítéséhez az Önkormányzattal megállapodást kell kötni. A kiépítésre kerülő utak önkormányzati kezelésbe történő átvételére csak a kezelői és tulajdonosi hozzájárulásban, valamit a megállapodásban foglaltak maradéktalan betartása esetén kerülhet sor. Építtető út- és járdaépítési engedélyt 2005. november 18-án kapott, melyben útkezelőként Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata került megnevezésre. A Beruházó és az Önkormányzat között megállapodás megkötésére került sor 2006. március 30-án, melyben rögzítésre került, hogy a kötelezettségek teljesítése anyagilag is a Beruházót terheli, valamint feltételként szerepelt, hogy az Önkormányzat kezelésre csak az építési engedélyben foglaltaknak megfelelő pályaszerkezettel és teherbírással, I. osztályú minőségben megépített közlekedési területeket veszi át a végleges forgalomba helyezési eljárás után, a megállapodásban leírtak teljesülése esetén. A kezelésbe vételről a megállapodást aláíró felek külön megállapodásban rendelkeznek.

A 2007. július 4-én kötött megállapodás a Sándor L. – Vadász u. – Határőr u. által határolt lakótömb kialakításához kapcsolódóan megépült vízvezeték hálózat önkormányzati tulajdonba vételét tartalmazza, melyben szerepelt, hogy a Beruházó térítésmentesen átadja az Önkormányzat részére a vízvezeték hálózat tulajdonjogát.

A 2008. március 20-án kötött megállapodás a Sándor L. – Vadász u. – Határőr u. által határolt lakótömb kialakításához kapcsolódóan megépült szennyvízelvezető hálózat önkormányzati tulajdonba vételéről szól. A megállapodásban rögzítésre került, hogy a Beruházó térítésmentesen átadja az Önkormányzat részére a szennyvízelvezető hálózat tulajdonjogát.

Az út-  és járda hálózat forgalomba helyezési engedélyében rögzítésre került, hogy az Építtetőnek kezdeményezni kell az útkezelőnél megállapodás megkötését a lakóingatlanok beépítésével összefüggő úthálózat karbantartási, üzemeltetési feladatokról, a garanciális jogok átadásáról. A külön megállapodás megkötésére még nem került sor.

Szigeti Kilián utca:

A 4060/36 hrsz-ú Szigeti Kilián utca ideiglenes forgalomba helyezési engedélye 2006. július 13-án kelt. Az engedélyben engedélyesnek és útkezelőnek a Vasi Home Kft. lett megnevezve.

Feltételként szerepel, hogy a burkolat kopórétegét és a terv szerinti járdát ki kell építeni, a kiépítés után a végleges forgalomba helyezési engedélyt meg kell kérni.

A kialakított létesítmény üzemeltetése, fenntartása, a forgalmi rend mindenkori megfelelőségének biztosítása a végleges forgalomba helyezésig az engedélyes, útkezelő kötelezettsége.

2009. október 8-án a Nemzeti Közlekedési Hatóság végrehajtást rendelt el az Építtető Vasi Home Kft-vel szemben a kötelezettségek teljesítésére.

Szélkerék utca:

Az Építtető DÉNERHOME Kft. közútkezelői hozzájárulást kapott 2005. február 2-án útépítés, csapadékvíz, szennyvízelvezetés, víz- és földgázellátáshoz. A kezelői hozzájárulásban rögzítésre került, hogy a kötelezettségek teljesítésére az Önkormányzattal megállapodást kell kötnie az engedélyesnek, a DÉNERHOME Kft-nek.

A Szélkerék utca csapadék- és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedélyt 2005. augusztus 12-én kapott.

2008. augusztus 26-án megállapodás született a Szombathely, Angolkert utcában (4061/21 hrsz.) megépült vízvezeték és szennyvízcsatorna önkormányzati tulajdonba vételéről. A megállapodás alapján térítésmentesen kerül az Önkormányzat tulajdonába a Beruházók által kiépített vízvezeték és szennyvízcsatorna.

A Szélkerék utca garanciális jogairól és kezelésbe adásáról 2009. február 5-én megállapodás készült. A Szélkerék utca közútkezelői feladatait az Önkormányzat látja el.

Újperint lakópark (Külső Nárai út melletti terület):

A 2006. december 8-án kelt telekalakítási megállapodásban rögzítésre került, hogy az okirattal érintett terület teljes közművesítése, az útterületek kiépítése a Beruházók, a Szombathely Újperint Viziközmű Társulat, a Szombathely Újperint Közműépítő Közösség és az ingatlantulajdonosok feladata. E tárgyban az Önkormányzattal szemben semmiféle igényt nem támaszthatnak. A belső úthálózat, közlekedési területek önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vételére csak abban az esetben kerülhet sor, ha azok az önkormányzat által előírt minőségi szinten elkészültek, forgalomba helyezésük megtörtént és a lakóingatlanok minimum 90 %-a beépül.

Az Újperint telekosztás I. ütem vízellátását, szennyvíz és csapadékvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények 2009. június 30-án vízjogi létesítési engedélyt kaptak.

Építtető az útépítéshez építési engedélyt kapott 2011. április 13-án, melyben az útkezelő: Szombathely-Újperint Viziközmű Társulat, a 0790/123 hrsz-ú helyi használatú út vonatkozásában pedig Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az engedélyben szerepel, hogy amennyiben az újonnan építendő utat, járdát Önkormányzati tulajdonba és kezelésbe kívánják adni, úgy azt külön eljárás keretében (megállapodás megkötése) kell Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával rendezni. Szombathely-Újperint lakópark belső útjai és a közvilágítás a mai napig nem épült ki az első 73 m-es útszakaszt kivéve. A részben megépült szakasz útépítésének ideiglenes forgalomba helyezési engedélye 2013. június 30-ig volt érvényes. A közlekedési területek jelenleg munkaterületként funkcionálnak, kezelőjük a Szombathely Újperint Viziközmű Társulat.

Újvilág lakópark:

A Beruházó és az Önkormányzat közötti megállapodás 2011. március 3-án került megkötésre, amelyben a szerződő felek megállapodtak abban, hogy a kialakításra kerülő új lakóterület teljes közművesítése (út, járda, víz, csapadékvíz, csatorna, gáz, elektromos hálózat tervezése, engedélyeztetése, kialakítása) az „Újvilág Közműberuházó Viziközmű társulat feladatát képezi, valamint abban is, hogy a közművesítés teljes költsége a Víziközmű Társulatot terheli, a közművesítés finanszírozásában az Önkormányzat nem vesz részt.

A megállapodásban a felek rögzítették, hogy az úthálózat Önkormányzat részére történő tulajdonba, kezelésbe és birtokba adására csak az után kerülhet sor, hogy az érintett területen felépítendő ingatlanok 90 %-ának használatbavételi engedélye jogerőre emelkedett.

2012. november 19-én vízjogi létesítési engedélyt kapott a Beruházó az ivóvízellátásra, szennyvíz és csapadékvíz elvezetésre.

A Beruházó 2013. július 11-én útépítési engedélyt kapott, melyben útkezelőként az Újvilág Közműberuházó Víziközmű Társulat lett megjelölve.

Jelenleg a lakópark közművesítési munkái vannak folyamatban.

Kámon lakópark (Vízöntő u.):

A korábbi Kertész TSZ területén létesítendő lakópark beruházását a Kertész Tsz kezdte meg. Velük 2009. június 15-ei dátummal az Önkormányzat megállapodást kötött, amely megállapodásban rögzítésre került melyek azok az útépítési, csapadékvíz elvezetési feladatok, melyeket a beruházónak teljesítenie kell.

2010-ben a Kertész TSZ területét megvásárolta a Kámon-Park Lakópark Kft, velük nincs aktualizált megállapodás.

A belső, zárt területen a telekalakítás megvalósult, illetve részben az előközművesítés is, 2011. év óta építési tevékenység nem tapasztalható.

Vízmellék utca:

Út-, járda és vízelvezetés építésére kezelői hozzájárulás készült 2007. április 24-én, melyben kikötésre került, hogy a csapadékvíz elvezetésnél a Gyöngyös-patakba történő bevezetésnél hordalékfogó rácsot kell elhelyezni, valamint bevezetés előtt 50 m hosszban az út mindkét oldalán az árkot teljes árokszelvényben burkolni kell (árokfenék és rézsű). A gyalogjárdát az Almássy L. utcai gyalogjárdával össze kell kötni. Az út végén a fordulót úgy kell kialakítani, hogy a járművek ne tudjanak „túlfutni” a Gyöngyös-patakba.

Fentiekre fedvénytervet kellett készíteni, melyet jóváhagyásra be kellett nyújtani az Önkormányzathoz.

Út-, járdaépítés és vízelvezetés építésre 2007. július 6-án építési engedélyt kapott, melyben az Építtető a Bogát Invest Kft., útkezelő: SzMJV Önkormányzata.

Vízellátás és szennyvízelvezetést biztosító vizilétesítmények vízjogi létesítési engedélye a módosított SzF-002_5/2007. munkaszámú tervdokumentáció alapján kiadásra került 2007. augusztus 23-án. Építési tevékenység nem történt.

Színház u. – Werner Alajos u.:

Az Önkormányzat és az ÉPSZÖV Rt 2005. évben kötött megállapodást arról, hogy a Színház u. és a Werner Alajos u. közművesítését, út és parkoló kiépítését az ÉPSZÖV Rt elvégzi a Rendezési Tervnek megfelelően.

A megállapodásban a felek rögzítették, hogy az Önkormányzat kezelésre csak az építési engedélyben foglaltaknak megfelelő pályaszerkezettel és teherbírással, I. osztályú minőségben megépített közlekedési területeket veszi át a végleges forgalomba helyezési eljárás után.

A Színház – Werner Alajos utcára vonatkozó útépítési és víziközmű létesítési engedély az ÉPSZÖV Zrt tulajdonába lévő Középhegyi Beruházó és Lakásépítő Kft nevére került átírásra 2006. május hónapban.

Az ÉPSZÖV Rt jogutód nélkül megszűnt, így 2009. január 29-én az út az önkormányzat tulajdona lett. 2009. március 26-án a NKH által kiadott végzés alapján a Középhegyi Házépítő 2008 Kft-t, mint építtetőt jelölte ki jogutódnak. 2009. április 30-án megállapodást kötött az Önkormányzat a Középhegyi Házépítő 2008 Kft-vel, melyben elismerte, hogy az útépítési munkák tekintetében az Épszöv ZRt., illetve annak tulajdonában álló Középhegyi Beruházó és Lakásépítő Kft, a vízi közművek tekintetében Dr. Sziklai Antal jogutódjának tekinti magát.

A megállapodás aláírásával vállalta, hogy a kiépített csapadékvíz és szennyvízcsatorna vezeték Középhegyi útra eső részén a helyreállítását elvégzi, valamint az út közútkezelői feladatait a végleges helyreállításig ellátja.

Építtető tudomásul vette, hogy az Önkormányzat kezelésre csak az építési engedélyben foglaltaknak megfelelő pályaszerkezettel és teherbírással, I. osztályú minőségben megépített utat veszi át, a végleges forgalomba helyezési eljárás után, a fent leírtak teljesülése esetén. Az Építtető 10 év jótállást vállal a kiépített út megfelelő minőségére. Amennyiben a fentiek maradéktalanul teljesülnek, az Önkormányzat kötelezettséget vállal az út kezelésbe vételére.

I. ütemre végleges forgalomba helyezése 2009. május 19-én megtörtént, az út kezelője SZMJV Önkormányzata. Tekintettel arra, hogy a Középhegyi Házépítő 2008 Kft nem teljesítette a megállapodásban előírtakat, ezért 2009. augusztus 26-án megállapodás jött létre a Litor Kft-vel a kiépített csapadékvíz és szennyvízcsatorna vezeték a Középhegyi útra eső részén a burkolat helyreállítására.

2010. aug. 4-én újabb megállapodás jött létre a Litor Kft-vel az út északi ágára vonatkozó forgalomba helyezési eljárás lebonyolítására. A Kft vállalta, hogy a forgalomba helyezési eljárást követően az érintett útszakasz út és közmű kezelői feladatait ellátja a 4710/1; 4710/2; 4710/3; 4714/12 illetve 4714/13 hrsz-ú ingatlanok beépítéséig.

A közlekedési létesítmények a terveknek megfelelően elkészültek. A 2010. november 11-én kiadott végleges forgalomba helyezési engedély szerint az útkezelő SZMJV Önkormányzata.

Szőlőhegy utca:

A Középhegyi Építő közösség beruházásában 2003. évben kezdődött meg a Szőlőhegy utcában az út- és csapadékvíz elvezetés, közvilágítás kiépítése.

Végleges forgalomba helyezés 2006. június 1. volt, melyben az útkezelő SZMJV Önkormányzata.

Összefoglalás:

A városrendezési előírások – összhangban az országos jogszabályokkal, az európai normákkal és a lakosság többségének elvárásaival – magas színvonalú közterületeket, közműveket és közszolgáltatásokat írnak elő a beépítésre szánt területek kialakításakor és működtetésekor. Mivel az önkormányzat saját anyagi eszközei nem teszik lehetővé a potenciális fejlesztési területek építési területté fejlesztését, ezért elengedhetetlen, hogy a ténylegesen felhasznált területek működéséhez szükséges infrastruktúrák kiépítését az ingatlantulajdonosok, illetve a fejlesztők végezzék.

A felsorolt lakóterületek beépítettségének foka eltérő, van, ahol még az út építésére sem került sor, van olyan út, amely már tíz éve megépült. Ezen területek átadás-átvételi eljárásai részben több műszaki feltétel teljesítésének hiánya miatt nem kezdődhettek meg.

A Zanati városrészen a csapadékvíz elvezető rendszer végbefogadó Kupor árokig előírt szakasza nem épült meg. Legfelsőbb Bírósági döntés is megerősítette, hogy annak megvalósítása az Építő közösség feladata. Továbbá az út pályaszerkezete sem a jóváhagyott, engedélyezett tervdokumentáció szerint valósult meg, tulajdonjoga pedig rendezetlen.

Az Oladi Platón a közművesítés munkálatai zajlanak, az utak kivitelezése nem kezdődött meg.

Az Erdei Iskola úttól északra lévő területen jelenleg az út építése van folyamatban. Itt szintén nem épült meg a csapadékvíz elvezető rendszer Pap árok befogadóig előírt szakasza.

A Fadrusz utcában az út pályaszerkezete nem a jóváhagyott, engedélyezett tervdokumentáció szerint valósult meg, a közlekedési hatóság által is előírt telekhatár rendezések, földhivatali nyilvántartási bejegyzések nem történtek meg.

Általánosságban elmondható, hogy az Önkormányzat ezen új területeket abban az esetben tudja vagyonkezelésbe átvenni, ha megfelelnek az engedélyezés során előírt műszaki feltételeknek, és a közgyűlési határozatoknak. A felsorolt csapadékvíz elvezetési, útpálya-szerkezeti hiányosságok területenként százmillió forintot is meghaladó beruházási igényt jelentenek. Nem említve azon eseteket, amikor a beépítésre szánt terület mellett már meglévő lakóépületeket, ingó és ingatlan vagyontárgyakban okoz károkat a befogadó nélkül létesített csapadékvíz elvezető rendszer.

A tájékoztatóban leírtak alapján indokolt részletesen megvizsgálni azon lakóterületeket, melyeken nem az építési/létesítési engedélyekben, hozzájárulásokban, közgyűlési határozatokban, megállapodásokban előírtaknak megfelelően zárultak le az infrastruktúra fejlesztések, és a magáningatlan tulajdonosok vagy építő közösségek kezelésébe tartozó utak üzemeltetése, kezelése folyamatos problémát okoz a területen élőknek. A tulajdonba és kezelésbe vételi eljárások során szükségszerű a lakossági/építtetői kérelmek egységes elven történő kezelése, elbírálása.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szombathely Város területén magánerős beruházásokban megvalósuló út-, közműépítésekről szóló előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2014. május „      ”.

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2014. (V.29.) Kgy.sz. határozat

Közgyűlés a Szombathely város területén magánerős beruházásokban megvalósuló út-, közműépítésekről szóló tájékoztatót elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy a tájékoztatóban leírtak alapján vizsgáltassa meg a Fadrusz utca, a Tömjénhegy utcai lakóterület, a Zanati városrész, az Ernuszt Kelemen tömbbelső és a Szentkirály lakópark infrastruktúra fejlesztéseit, és a vizsgálat eredményét a Közgyűlés szeptemberi ülésén ismertesse.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Marton Zsolt alpolgármester

Dr. Gaál Róbert jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztályvezető

Határidő: 	2014. szeptemberi Közgyűlés