Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság

- Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi 		szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Gaál Róbert :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2014. június 19-i ülésére

Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia III. „Új Városliget építése Szombathelyen” című projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében, a 2013. november 15-én kelt Támogatási Szerződés alapján, az Integrált Városfejlesztési Stratégia III. ütemeként valósítja meg az „Új Városliget építése Szombathelyen” című projektet. A projekt 2013. december 1-jétől várhatóan 2015. június 30-áig tart és konzorciumi partnerségben valósul meg az önkormányzat vezetésével.

A projekt részét képezi a „Mesevár Óvoda közösségi célú felújítása”, amely Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának önálló projekteleme. A közbeszerzési eljárás eredményeként 2014. április 16-án került sor a kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződés aláírására. A munkaterület 2014. április 17-én került átadásra, amelyet követően a kivitelező megkezdte a munkavégzést. A műszaki ellenőrzést a 2014. március 28-án kelt megbízási szerződés alapján a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. végzi. A Társaság látja el továbbá a projekttel kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatokat is. A kivitelező 2014. május 7-én akadályoztatást jelentett be az önkormányzat felé a faszerkezet nagymértékű károsodása miatt, amely az eredeti terv szerinti kivitelezést nem teszi lehetővé. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2014. június 6-án tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a tervező új műszaki megoldást készített a födém szerkezetének megoldására, amely nem építés engedély köteles tevékenység, és a vállalkozási szerződés pótmunka-többletmunka szabályai alapján pótmunka keretében kerülhet megvalósításra, összege a tervezői költségbecslés szerint bruttó 4.542.594 forint. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján a felmerült többletköltség fedezetére a projektben maradvány jelenleg nem áll rendelkezésre, mert a beszerzési eljárások lefolytatása és a megvalósítás jelenleg folyamatban van.

A pótmunka tekintetében a hatályos jogszabályok alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát egybeszámítási kötelezettség terheli, a pótmunka beszerzése érdekében közbeszerzési eljárást köteles lefolytatni. A közbeszerzés eljárásrendje Kbt. 94.§ (3) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás.

A 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletben alapján „ha a kiemelt projekt költsége a kedvezményezett által nem befolyásolható körülmény miatt növekedett meg, a kedvezményezett kérheti a támogatási szerződés módosítását, részletesen bemutatva és számszerűsítve a költség növekmény egyes okait”, ezáltal a jogszabály lehetőséget biztosít a projektelem kapcsán jelentkező többletköltségre vonatkozóan támogatási kérelem benyújtására. Ennek kezdeményezését a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a pontos összeg ismeretében teheti meg az Önkormányzat.

A támogatási szerződésben rögzített fejlesztés módosításának jóváhagyására Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Pályázati szabályzata alapján Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése jogosult.  A pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárás továbbá csak a becsült költség összegének rendelkezésre állása esetén indítható meg, ezért a projektelem megvalósításához szükséges a pótmunka fedezetének Közgyűlés által történő mielőbbi biztosítása.

A projekt részét képezi továbbá a „Csónakkikötő és fedett rendezvényhelyszín létesítése” projektelem a Gastro-B Kft. mint magánerős beruházó megvalósításában. Az építmény földszinti része Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának projekteleme, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás meghirdetésre került, jelenleg folyamatban van. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat ingatlanán történik a beruházás, valamint hogy a két érintett konzorciumi partner projektelemei egy épületen belül találhatóak, az Önkormányzat és a Gastro-B Kft. a Közgyűlés határozata alapján 2013. október 24-én Ráépítési és földhasználati szerződést kötött egymással.

A Gastro-B Kft. által megvalósítandó épületrész kiviteli terve és a jogerős építési engedély 2014 májusában került benyújtásra a Támogatóhoz, aki 2014. május 29-én hiánypótlási felhívással fordult a z önkormányzathoz, amelyben a következő felhívás is szerepelt:

„Hozza szinkronba a ráépítési és telekhasználati szerződésben rögzített tulajdoni viszonyokra vonatkozó adatokat az építési engedélyben foglaltaknak megfelelően.”

A Ráépítési és földhasználati szerződés 9. pontja az alábbiakat tartalmazza:

„9. A szerződő felek rögzítik, hogy a Földtulajdonos által megvalósítandó nyilvános mosdó és WC, illetve ennek emeleti szintjén a Ráépítő által megépítésre kerülő rendezvénytér egy kétszintes épületen belül kerül elhelyezésre. A szerződő felek megállapodnak, hogy a jogerős használatba vételi engedély kézhezvételét követően kérni fogják a felépítménynek az ingatlan-nyilvántartásba önálló helyrajzi számú ingatlanként történő feltüntetését, és arra a tulajdonjoguknak ½ - ½ arányú bejegyzését.

A jelen szerződésnek, a felépítmények jogerős építési engedélyének és jogerős használatba vételi engedélyének az illetékes Földhivatalba történő benyújtása valamint a felépítmények ingatlan-nyilvántartási térképen történő feltüntetésével kapcsolatos eljárás a Ráépítő kötelezettségét képezi.”

A Szombathelyi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala által kiadott építési engedély ugyanakkor a kétszintes épület alsó szintjének a területét 106,73 m2, a felső szint területét 166,11 m2 nagyságban rögzítette.

A fentiek alapján a tulajdoni arányok rendezése a következő elképzelések szerint lehetséges:

- a szerződésben az osztatlan közös tulajdonba kerülő felépítmény feletti tulajdoni hányadokat a szintek alapterületének arányában rögzítik a felek a kizárólagos használati viszonyok rendezésével,

- a felépítményre vonatkozóan társasház alapítására kerül sor, az alsó szint és a felső szint két, külön tulajdonú, önálló helyrajzi számú ingatlanként kerül bejegyzésre.

Az utóbbi megoldás alapján elhatárolhatóbb, rendezettebb tulajdoni viszonyok alakulnak ki, ezért a szerződésnek e szerint történő módosítása javasolt. A Ráépítési és földhasználati szerződés módosításának tervezete az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, és a javasolt megoldásnak megfelelően került előkészítésre.

Az „Illés Akadémia öltöző bővítése és korszerűsítése” projektelem szintén a projekt részét képezi, amelyet a Halmill Kft. magánerős beruházóként valósít meg. A Támogatási Szerződés megkötésének feltétele volt, hogy az Akadémia fejlesztésével érintett 0975/2 helyrajzi számú ingatlan Szombathely belterületébe tartozzon. A belterületbe vonás kérdését Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése több alkalommal tárgyalta, amelynek eredményeként 2014. május 9-én megtörtént a belterületbe vonás. Ennek nyomán módosult a terület helyrajzi száma, így módosítani szükséges a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Halmill Kft., valamint az Illés Sportalapítvány mint használati jog jogosult között 2013. október 24-én létrejött Ráépítési és földhasználati szerződést is (2. számú melléklet).

A magánerős beruházókkal kötött Ráépítési és földhasználati szerződéseket a Közgyűlés a 271/2013. (V. 30.) Kgy. sz. határozatában hagyta jóvá, így a módosítás jóváhagyására is a Közgyűlés jogosult.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2014. június „   ”

Dr. Puskás Tivadar

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

…/2014. (VI.19.) Kgy. számú határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat az Integrált Városfejlesztési Stratégia III. „Új Városliget építése Szombathelyen” című projekt megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1.	Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az IVS III. „Új Városliget építése Szombathelyen” című projekt megvalósítása érdekében a „Mesevár Óvoda felújítása” projektelem pótmunkáinak fedezetére bruttó 5 millió forintot biztosít a 2014. évi költségvetésben az „NYDOP-3.1.1/B1-13-k-2013-0007 Új városliget építése Szombathelyen (támogatás + saját forrás) – IVS III.” költségvetési soron a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor.

2.	A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet alapján nyújtson be kérelmet a Támogatóhoz a pótmunka okozta többletköltség támogatása érdekében.

3.	A Közgyűlés a Gastro-B Kft-vel megkötött, a „Csónakkikötő és fedett rendezvényhelyszín létesítése” projektelem megvalósítására irányuló Ráépítési és földhasználati szerződés módosításának tervezetét az 1. számú melléklet szerinti formában jóváhagyja, és felkéri a Polgármestert annak aláírására.

4.	A Közgyűlés a Halmill Kft-vel és az Illés Sportalapítvánnyal megkötött, az „Illés Akadémia öltöző bővítése és korszerűsítése” projektelem megvalósítására irányuló Ráépítési és földhasználati szerződés módosításának tervezetét a 2. számú melléklet szerinti formában jóváhagyja, és felkéri a Polgármestert annak aláírására.

Felelősök:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

Marton Zsolt, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

Dr. Gaál Róbert, jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője)

Határidők: 	1. pont: a 2014. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor

2. pont: a pótmunkára vonatkozó szerződés megkötését követően haladéktalanul

3. és 4. pont: 2014.06.30.