Fejlesztési koncepció

a Haladás Sportkomplexum beruházás tárgyában

Előzmények

A 1896/2013. (XII. 4.) illetve a 1980/2013.(XII.29.) Korm. határozatokban a Kormány egyetértett a Szombathelyi sportcélú beruházások megvalósítására irányuló beruházási programmal (a továbbiakban: Program), amelynek első ütemében a Szombathely közigazgatási területén fekvő, 3643/1 helyrajzi számú, Rohonci úti sporttelep megnevezésű területen a jelenlegi labdarúgó stadion helyén egy UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion épül fel, valamint a jelenlegi sportcsarnok helyén egy új multifunkcionális sportcsarnok létesül.

A Kormány egyetértett azzal is, hogy a Program első ütemének megvalósítására a 2013. és 2015. évek között összesen 9600 millió forint összegben kerüljön sor, amiből a 2014-es a költségvetés terhére 4600 millió forint áll rendelkezésre.

A megvalósítás folyamata, szervezeti keretei:

A hivatkozott kormányhatározat szerint a Kormány úgy döntött, hogy a projekt:

a) 	építtetője Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata,

b)	megvalósítója Szombathelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából az önkormányzat által létrehozott, egyszemélyes gazdasági társaság,

c)	lebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési műszaki ellenőre a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. legyen.

A beruházás előkészítése:

A fenti Kormányhatározat alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2013. december 12. napján tartott közgyűlésén, a 609/2013 (XII. 12.) Kgy. számú határozatával megalapította a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft-t. A Kft. 2014. január 17. napján bejegyzésre került. A szóban forgó közgyűlési határozat a fejlesztési koncepció 1. számú, míg a cégkivonat a 2. számú mellékletét képezi.

A Társaság együttműködve Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával, valamint a BMSK Zrt-vel elkészítette a BMSK és a Társaság, valamint a Társaság és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti megállapodásokat, amelyek 2013. március 19. napján a felek részéről aláírásra is kerültek. A Társaság létrehozásával és a megállapodások aláírásával a fentiekben hivatkozott kormányhatározatok szerinti, a beruházás megvalósításához szükséges szervezeti, működési keretek kidolgozása megtörtént.

A Társaság vezetése – a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján - elkészítette a projekt ütemezését az alábbiak szerint:

A beruházás megvalósulásának főbb mérföldkövei, a projekt ütemezése:

- 2014. október: a projektcég megbízása, a szervezeti, személyi, működési, finanszírozási feltételek biztosítása;

- 2015. február: üzemeltetési tanulmányterv elfogadása;

- 2015. március: jogerős építési engedélyek megszerzése;

- 2015. május:	 kiviteli tervek elfogadása;

- 2015. augusztus: kivitelező kiválasztása;

- 2015.	szeptember: kivitelezés megkezdése;

- 2016.	december: kivitelezés teljes befejezése, átadás-átvételi folyamat elindítása.

A fenti ütemezést a fejlesztési koncepció 3. számú melléklete szemlélteti.

A tervezés megvalósításának módja

Többszöri egyeztetést követően a BMSK javaslata, valamint a Szombathely Megyei Jogú Város 2013. március 26. napján kelt levele alapján a Társaság a saját szervezeti keretein belül kívánja megvalósítani a tervezési folyamatot. A tervezés és a szükséges engedélyek beszerzését követően a kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében kerülne kiválasztásra.

A Társaság különösen fontosnak véli, hogy már az előkészítési, tervezési fázisban szorosan és folyamatosan együttműködjön az érintett sportszakmák (különösen a labdarúgás) illetékes képviselőivel (pl.: Haladás Labdarúgó Kft, Haladás Vasutas Sport Egyesület szakosztályai).

A tervezést megelőzően célszerű a labdarúgó - stadion és a sportkomplexum optimális üzemeltetésére vonatkozó, illetve a sportkomplexum optimális funkcióinak meghatározását tartalmazó szakértői tanulmányterv elkészíttetése, amely figyelemmel van többek között a szombathelyi sportélet és a kormányhatározatban nevesített helyszín infrastrukturális adottságaira is.  Amennyiben a beruházáshoz szükséges, úgy az Önkormányzat a hatályos Szabályozási Tervét felülvizsgálja és amennyiben szükséges, azt megfelelően módosítja.

A Társaság egyéb feladatai a fejlesztés során:

- A Társaság a projektre vonatkozó részletes beruházási programhoz szükséges adatszolgáltatást teljesít az Önkormányzat felé. Az adatszolgáltatásra a Társaság folyamatosan köteles, amely alapján a polgármester a beruházási programot köteles jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszteni.

- A Társaság köteles a beruházás időtartama alatt Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere részére havonta teljes körű jelentést készíteni a projekt előrehaladásáról.

- A Társaság köteles a beruházás időtartama alatt Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése részére negyedévente részletes beszámolót adni a projekt megvalósításának előrehaladásáról.

- A Társaság köteles a projekt megvalósítása során felmerülő rendkívüli döntést igénylő eseményeket soron kívül Szombathely Megyei Jogú Város polgármesterének bejelenteni, a lényeges körülményekre vonatkozó információkkal együtt.

- A Társaság folyamatosan kapcsolatot tart a szurkolókkal, illetőleg a projekt során érintett sportszervezetekkel, igény esetén helyszíni bejárást szervez.

- A Társaság köteles a projekt megvalósítása során kiemelten kezelni a lakosság tájékoztatását.

- A kiviteli tervek felett a szakmai kontrollt az Önkormányzat az általa létrehozott Tervtanács útján biztosítja. A Tervtanács ülésére a koncepció tervek széles körű megismerhetősége érdekében meg kell hívni a Közgyűlés tagjait. A polgármester a Tervtanács által elfogadott koncepció tervek jóváhagyására jogosult. Az elfogadott terven alapuló látványtervet a Társaság köteles a Közgyűlés számára bemutatni.

Mindezek alapján a kivitelezés megkezdésének várható időpontja 2015 második féléve, a projekt befejezése várhatóan 2016 decembere.

A támogatott projekt 2014. és 2016. években az alábbi ütemezés szerint valósulhat meg:

- ütem: a koncepciókészítés és a tervezés előkészítésének szakasza

2014. második féléve a koncepciókészítés fázisa, az alábbiak szerint meghatározott főbb feladatokkal:

- a vezető tervező és a tervezői csapat kiválasztása, szervezetbe való beépítésük, a munkafolyamatok kidolgozása;

- sportüzemeltetési tanulmányterv elkészíttetése a tervezés és a kivitelezés során figyelembe veendő műszaki, sportszakmai, üzemeltetési szempontok alapján;

- a beruházási program elkészítése és jóváhagyása;

- kommunikációs terv készítése;

- a jelenleg meglévő létesítmény tárgyi eszközeinek selejtezési és hasznosítási tervének elkészítése;

- a jelenlegi létesítményben működő funkcióknak, szervezeteknek ideiglenes áthelyezési tervének elkészítése;

- a projekt tervezési szakaszának megkezdése.

II. ütem: a tervezés lezárásának, a kivitelezés és az építkezés megkezdésének szakasza

2015. első félévében lezárulna a projekt tervezési szakasza, az alábbiak szerint:

- tervezési program elkészítése,

- garanciális elvárások meghatározása,

- az építési engedélyes dokumentációk elkészítése és beadása a hatóság részére;

- építési engedély és bontási engedély megszerzése;

- kiviteli tervek elkészítése valamint jóváhagyási és tervellenőrzési folyamatának elindítása;

- műszaki ellenőri közbeszerzés lebonyolítása;

- kivitelezés alatti folyamatok kontroll tervének elkészítése és ezen folyamatok meghatározása. (A következő területeken: munkavédelemi ellenőrzési terv, minőségi ellenőrzési terv, költség ellenőrzési terv, ütemterv tartásának ellenőrzési terve, megbeszélések értesítések folyamatának terve.)

2015 első félévét követően kezdetét venné a projekt kivitelezési szakasza az alábbiak szerint:

- kiviteli tervek jóváhagyási és tervellenőrzési folyamatának lezárása;

- generál kivitelezői közbeszerzés lezárása a generál kivitelezővel és a szerződés megkötése;

- a jelenlegi létesítményekben lévő funkciók átköltöztetése;

- bontási munkálatok elkezdése;

- építkezés elkezdése;

- üzemeltetési és hasznosítási terv elkészítése.

2015 második félévében folytatódni fog a kivitelezési, építkezési szakasz, és sor kerül az üzemeltetési és hasznosítási pályáztatások lezárására.

III. ütem

2016. évben: a kivitelezési, építkezési szakasz befejezése.

A lefolytatott előzetes egyeztetések alapján a felépülő labdarúgó stadion és multifunkcionális sportcsarnok Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonába és üzemeltetésébe kerül.

Szombathely, 2014. szeptember 17.

Illés Károly							    Tóth Mihály

Ügyvezető igazgató						Ügyvezető igazgató