# ELŐTERJESZTÉS

# A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

# 2014. december 10-i ülésére

Javaslat a Homok u. lőtér felújítása műszaki tartalmára, valamint a felújítás 2015. évi költségigényére

# Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 241/2014. (V. 29.) Kgy. sz. határozata 2. pontja előírja, hogy a Városfejlesztési, - Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Jogi Bizottság a Homok utcai sportlőtér „felújításának műszaki tartalmára és annak költségvetési igényére a 2015. évi költségvetés tervezéséhez tegyen javaslatot”.

A polgármester megbízására a Városüzemeltetési Osztály megvizsgálta a lőtér állapotát. A lőtér helyszíni, szemrevételezéses vizsgálata megállapította, hogy az épület általános műszaki állapota rossz, ez az állapot a használatot megnehezíti, sőt egyes helyiségeknél lehetetlenné teszi. A legsúlyosabb hibák: a tetőszigetelés beázása, a szerkezeti falak, a válaszfalak, a födémek, födémgerendák repedései és a falak alsó részén megjelenő nedvesedés. Ezek a hibák - különösen a tetőszigetelés beázása - beavatkozás nélkül további állagromláshoz vezetnek. A felsorolt hibák, továbbá a több évtizedes használat, a természetes avulás és a karbantartás hiánya következtében a tartószerkezetek kivételével az összes épületszerkezet felújításra, illetve cserére szorul.

A felújítási munkák elvégzéséről, illetve a munkák időpontjáról csak a felújítás műszaki tartalmának és várható költségeinek ismeretében hozható megalapozott döntés. Ezért a felújítás előtt - egy tervezői megbízás keretében - szükséges a szerkezeti repedések és a falnedvesedés okainak, megszüntetési módjának meghatározása, a felújítási kivitelezési tervek, valamint egy részletes, a felújítás esetleges ütemezésének megfelelően megbontott költségbecslés elkészítése. Az épületet folyamatosan áztató lapos tető felújítására, mint legsürgősebb munkára a Városüzemeltetési Osztály előzetes kivitelezői árajánlatot szerzett be, ennek alapján a tetőfelújítás fedezetigénye már a 2015. évi költségvetés tervezéséhez meghatározható. A 2015. évi költségvetést ebben az esetben a tervezési munka és a tetőfelújítás terheli, míg a további munkákról a felújítási tervek részeként 2015-ben elkészítendő részletes tervezői költségbecslés alapján hozható döntés.

Az épület teljes felújításának előzetes, becsült költsége - hasonló beruházások költségeiből kiindulva, és az épületben lévő lakást is figyelembe véve - a 2015-16. évekre prognosztizálva az alábbiak szerint várható:

- tervezés, szakértés, tervezői művezetés:	3.000.000,- Ft + áfa

- kivitelezés a tetőfelújítás nélkül:	75.000.000,- Ft + áfa

- tetőfelújítás víz- és hőszigeteléssel:	20.000.000,- Ft + áfa

- egyéb költségek (műszaki ellenőr, engedélyek, stb.)	3.000.000,- Ft + áfa

összesen:	101.000.000,- Ft + áfa

A becsült kivitelezési költség tartalmazza a burkolatok, a nyílászárók, a beépített berendezési tárgyak, az épületgépészeti és épületvillamossági vezetékek és szerelvények cseréjét, a belső felületképzést, a homlokzati hőszigetelést, a láthatóan nedves falszakaszok utólagos szigetelését, a kültéri járdák, a kerítés felújítását. Nem tartalmazza viszont a meglévő sportcélú eszközök le- és felszerelését, felújítását, új sportcélú eszközök beszerzését, a kültéri lőállások felújítását.

A felújítás 2015. évben elvégezhető munkáinak lehetséges ütemezése:

- fedezet rendelkezésre állása:	2015. március közepe

- tervező kiválasztása, szerződéskötés:	2015. május eleje

- tervezés befejezése:	2015. július eleje

- tető kivitelező kiválasztása, szerződéskötés:	2015. szeptember közepe

- tetőfelújítás befejezése:	2015. október vége

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Homok utcai lőtér felújításával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalni, és a felújítás megtervezendő műszaki tartalmára és annak 2015. évi költségvetési igényére vonatkozó javaslatáról döntését meghozni szíveskedjék.

Szombathely, 2014. november …….

/: Lakézi Gábor :/

osztályvezető

Határozati javaslat

…./2014.(XII. ….) sz.

Gazdasági és Városstratégiai Biz. határozat

A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság megtárgyalta a „Javaslat a Homok u. lőtér felújítása műszaki tartalmára, valamint a felújítás 2015. évi költségigényére” című előterjesztést, és javasolja

- az épület teljes felújítása kiviteli terveinek szakértői vizsgálatokat, részletes költségbecslést, tervezői művezetést is tartalmazó tervezői megbízás keretében való 2015. évi elkészíttetését, valamint

- a tetőfelújítás 2015. évi kivitelezését, továbbá

- a 2015. évi költségvetésben a tervezés és a tetőfelújítás fedezetére 29.210.000 Ft előirányzat biztosítását.

Felelős: 	Lendvai Ferenc, a bizottság elnöke

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője

Határidő: 	1. pont: 2015. május 15.

2. pont: 2015. október 30.

3. pont: a 2015. évi költségvetés tervezetének összeállítása