CIVIL CSELEKVÉSI TERV

2015.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25/2013 (I. 31.) Kgy. sz. határozatával elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város Civil Koncepcióját, valamint felkérte a polgármestert, hogy a Koncepció alapján évenként kidolgozott Civil Cselekvési Tervet (a továbbiakban: Cselekvési Terv ) terjessze a Közgyűlés elé.

A Cselekvési Terv indokolással tartalmazza a 2015. évben végrehajtandó feladatokat, illetve a feladatokhoz hozzárendeli azok végrehajtásának határidejét és az ellátásukért felelős szervezeti egységeket.

1. Civil Fórum működtetése

Indok: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójának elfogadásával kinyilvánította, hogy a hatékonyabb együttműködés érdekében széles körű konzultációt kíván folytatni a Szombathelyen működő civil szervezetekkel. Ennek érdekében a 2013-2016. évekre terjedő időszakra létre hozta a Civil Fórumot, amely a Közgyűlés által 215/2013. (IV. 25.) Kgy. számú határozattal elfogadott Ügyrendje alapján működik.

Feladat:

2015. évben legalább 3 alkalommal, valamint azon Közgyűlési napirendek előtt, amelyek érintik a civil szervezeteket, szükséges összehívni a Civil Fórumot, hogy kialakíthassák álláspontjukat.

Határidő: folyamatos

Felelős:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály

2. Az Önkormányzati Támogatások Rendszere működésének figyelemmel kísérése, az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013.(XII.4.) Kgy. számú rendelet felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása

Indok: Az Önkormányzat kialakította az Önkormányzati Támogatások Rendszerét, amelyen keresztül elektronikusan adhatók be egyedi kérelmek, pályázatok. A rendszerműködtetés mellett azonban szükséges figyelemmel kísérni a rendszerben található gyakorlatlanságokat, és az év során kiküszöbölni azokat, a külső felhasználók érdekében.

A jogi hátteret biztosító, az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.)  Kgy. számú rendelet rendszeres felülvizsgálata  szükséges. Az alkalmazás során feltárt problémák, hiányosságok megoldására, kiküszöbölésére a rendelet szükséges módosítására javaslat előterjesztése a Közgyűléshez.

Feladat:

1) A rendszer folyamatos működtetése;

2) Működésének figyelemmel kísérése;

3) Szükség esetén módosítása;

4) A rendelet alkalmazása során feltárt problémák, hiányosságok felkutatása, szükség szerint rendeletmódosítási javaslat

Határidő:

Folyamatos (1-3 pontok vonatkozásában)

2015. október havi Közgyűlés (4. pont vonatkozásában)

Felelős:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály, Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet

3. Javaslat „Az Év Civil Szervezete-díj” kiírására, a beérkezett javaslatok elbírálására

Indok: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Civil Koncepciójának elfogadását követően 2013. évre vonatkozóan Cselekvési Tervet dolgozott ki, melyben megállapította, hogy Szombathelyen számos magas színvonalú szakmai munkát végző civil szervezet tevékenykedik, ezért munkájuk elismerése érdekében megalapította a „Az Év Civil Szervezete Díj”-at. A kitüntetéssel az aktívan működő és az Önkormányzattal együttműködő civil szervezeteket részesítik elismerésben. A Civil Fórum tagjai indítványozták, hogy „Az Év Civil Szervezete Díj”-at évente két szervezet, egy alapítvány, illetve egy egyesület kapja.

Feladat:

1) Felhívás elkészítése, közzététel, népszerűsítés sajtótájékoztató keretében;

2) Döntéshozatal;

3) A kitüntetés kiosztása.

Határidő:

2015. május 10. (1. pont vonatkozásában)

2015. október havi Közgyűlés (2. pont vonatkozásában)

2015. november (3. pont vonatkozásában)

Felelős:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály, Polgármesteri Kabinet

4. A civil szervezetek az „Aktív Időskor Szombathelyen” elnevezésű programsorozat 2015. évi programjairól tájékoztatás, népszerűsítése

Indok: A civil szervezetek bevonásával az „Aktív Időskor Szombathelyen” elnevezésű programsorozat színesebbé válhat. A civil szervezetek tagjai nagy számban a programsorozat célcsoportjából tevődnek össze. Így a célcsoport igényei beépíthetővé válnak a 2015. évi programokba. Emellett a civil szervezetek segítségével a célcsoportba tartozó szombathelyi lakosok könnyebben elérhetőek, a programsorozat társadalmasítása széles körben megvalósulhat.

Feladat: civil szervezetek folyamatos informálása, véleménykérés, vélemények beépítése

Határidő: Folyamatos

Felelős:

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály

5. Kapcsolattartás a civil szervezetekkel

Indok: A folyamatos kommunikáció, kapcsolattartás alapvető feltétele az Önkormányzat és a civil szervezetek közti együttműködésnek. A Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottság elnöke és a civil referens lehetőségeihez mérten részt vesz a civil szervezetek rendezvényein, tájékoztatást ad a civil szervezeteket érintő döntésekről, aktualitásokról, közvetít az önkormányzat és a civil szervezetek között.

Feladatok:

- Személyes kapcsolattartás (rendezvényeken való részvétellel);

- Nem személyes kapcsolattartás (telefonon, postai vagy internetes levelezésen keresztül);

- Városi ünnepek, rendezvények szervezésébe civil szervezetek bevonása (SAVARIA Történelmi Karnevál);

- Protokoll lista adatainak folyamatos frissítése.

Határidő: folyamatos

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Közszolgálati Osztály

6. Az önkéntesség népszerűsítése

Indok: A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény elfogadásával előtérbe került az önkéntesség. Az önkéntesség hirdetésében, illetve az önkéntesek alkalmazásában az Önkormányzatnak is szerepet kell vállalnia, valamint az Önkormányzatnak érdeke, hogy ösztönözze nagyrendezvényein, programjain való önkéntes tevékenységek megnyilvánulását, intézményei tevékenységébe bevonásukat.

Feladatok:

- Vas Megyei Önkéntes Centrummal együttműködve az önkéntesség kommunikálása;

- Önkéntesek foglalkoztatásának ösztönzése (rendezvényeken).

Határidő: folyamatos

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

7. „Szombathely, a segítés városa” című program népszerűsítése

Indok: Ma Magyarországon évente több mint 26.000 ember hal meg hirtelen szívhalál következtében. Ez naponta nagyjából 70 embert jelent. A program célja az, hogy Szombathelyen minél többen megtanuljanak újraéleszteni, ami jelentősen növelheti keringésleállás esetén az érintettek túlélési esélyeit közterületeken, munkahelyeken, sportolás közben vagy az élet bármely területén.

Feladatok:

civil szervezetek informálása

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

8. Kapcsolattartás a Vas Megyei Civil Információs Centrummal és a Vas Megyei Önkéntes Centrummal

Indok: A Hegypásztor Kör működtetése alatt a két centrum szakmai tanácsadási, képzési és információs rendszert működtet, amely a megyei civil szervezetek működésének hatékonyság-javulását, valamint a közigazgatás, a civil és a vállalkozói szektor közötti kapcsolatok, szakmai együttműködések és az önkéntesség megerősödését eredményezi.

Feladatok:

- civil szervezetek informálása a centrum által nyújtott, díjmentesen igénybe vehető szolgáltatásaikról

- önkéntesek számának növelése az önkormányzat intézményeinek munkájában, rendezvényeken

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

9. Határon túli magyar civil szervezetekkel történő aktív kapcsolattartás és támogatási szerződések megkötése

Indok: Kulturális értékeik bemutatása Szombathelyen, működésük támogatása, kölcsönös együttműködés, közös pályázati lehetőségek feltárása.

Feladatok:

támogatási szerződések előkészítése

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

10. Fogyatékkal élők civil szervezeteinek bevonása a Civil Fórum munkájába

Indok: Az esélyegyenlőség biztosítása Szombathelyen a fogyatékkal élőknek a civil szervezeteik javaslatai alapján, valamint lehetőség szerint Civil Fórum tagjaként vagy tanácskozási joggal meghívottként bevonásuk a Civil Fórum munkájába.

Feladatok:

Fogyatékkal élők sportja támogatása és közúti közlekedési feltételeik javításának kezdeményezése.

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

11. Civil szervezetek részvételének segítése a Savaria Történelmi Karneválon és a Szent Márton városi programokon

Indok: Cél az, hogy a programokban a szombathelyi civil szervezetek tagjai, önkéntesei minél nagyobb számban vegyenek részt, a rendezvényeket változatosabbá, színesebbé tegyék, erősítsék a lokálpatrióta érzést.

Feladatok:

Civil Korzó támogatása, civil szervezetek informálása a részvétel lehetőségeiről, feltételeiről

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

12. A Civil szervezeteknek a Szombathely Pont programhoz történő csatlakozásának segítése

Indok: A program kedvező lehetőséget nyújt a civil szervezetek rendezvényeinek széles körű internetes népszerűsítésére.

Feladatok:

A program megismertetése, használatának népszerűsítése

Felelős:      Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet

13. Az Önkormányzat által elnyert pályázati programok megvalósításába civil szervezetek bevonása, illetve a pályázatok előkészítésében a civil szervezetek bevonása

Indok: A pályázatok egy részének kiírásában szerepel a civil szervezetekkel való együttműködés, mint feltétel, ezért fontos az erre alkalmas civil szervezetek bevonása.

Feladatok:

folyamatosan vizsgálni az elnyert pályázatoknál  civil szervezet bevonásának lehetőségét.

Felelős:

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

14. A Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság munkájának segítése civil szervezetek által

Indok: A városi értéktár létrehozásában a civil szervezetek hatékonyan tudnának segíteni, ezzel a bizottság munkáját széles körű társadalmi kapcsolatokkal lehet segíteni.

Feladatok:

A Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság felhívásának népszerűsítése a civil szervezetek körében

Felelős: Dr. Takátsné dr. Tenki Mária, a Civil Fórum alelnöke

Szombathely, 2015. február „     ”

/: Dr. Puskás Tivadar:/

polgármester

Záradék:

A Cselekvési Tervet a Közgyűlés a          /2015. (II.26.) számú határozatával fogadta el.