Az előterjesztést megtárgyalta:

- Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

- Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

- Oktatási és Szociális Bizottság

- Egészségügyi Szakmai Bizottság

- Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és    Közrendvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Károlyi Ákos :/

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. február 26-i ülésére

Beszámoló a 2014. évi Civil Cselekvési Terv végrehajtásáról, valamint javaslat a 2015. évi Civil Cselekvési Terv elfogadására

- Beszámoló a 2014. évi Civil Cselekvési Tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 25/2013. (I.31.) Kgy. számú határozatával elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város Civil Koncepcióját, valamint felkérte a polgármestert, hogy a Koncepció alapján évenként kidolgozott Civil Cselekvési Tervet (a továbbiakban: Cselekvési Terv) terjessze a Közgyűlés elé.

A Közgyűlés által elfogadott 2014 évi. Cselekvési Terv indoklással tartalmazta a végrehajtandó feladatokat, illetve a feladatokhoz hozzárendelte azok végrehajtásának határidejét és az ellátásukért felelős szervezeti egységeket.

A bizottsági jelleggel működő Civil Fórum, amelyben 13 civil szervezet képviselteti magát, 2014. évben 5 alkalommal ülésezett.

A Civil Fórum 2014. évben a tevékenysége során a Civil koncepcióban és a Cselekvési Tervben foglaltakat figyelembe vette, és az alábbi civil szervezeteket érintő közgyűlési előterjesztéseket tárgyalta meg:

- Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú Távú Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája munkaanyaga megtárgyalására.

- Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított az Év Civil Szervezete-díjjal kapcsolatos döntések meghozatalára.

A Civil Fórum javaslatai az előterjesztésekbe beépítésre kerültek.

Az Önkormányzat 2014. évben kialakította az Önkormányzati Támogatások Rendszerét (ÖTR), amelyen keresztül elektronikusan adhatók be egyedi kérelmek, pályázatok. A Civil Fórum a rendszer működését figyelemmel kísérte folyamatosan annak érdekében, hogy az év során tapasztalt problémák gyors kiküszöbölése segítse a külső felhasználók munkáját.

Az Év Civil Szervezete-díjat a Közgyűlés a kitüntetésekről szóló 7/1996. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításával, 2013 júniusában alapította, amely 2014. évben november hónapban második alkalommal került átadásra a Szent Márton ünnepség keretében. A Civil Fórum javaslatával egyezően döntött a Közgyűlés arról, hogy a kitüntetést 2014. évben megosztva a Herényi Kulturális és Sportegyesület, valamint a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület kapta.

Az ÁROP 1.A.6-2013-2013-0009 „Civil partnerségi kapcsolatok erősítése Szombathelyen” című pályázatban foglaltak konzorciumvezetőként történő megvalósításához Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évben közel 20 millió forint összegű támogatásban részesült. A pályázatot az Önkormányzat konzorciumvezetőként, a Martinus Vallási és Kulturális Egyesület, valamint a Szombathelyi Civil Kerekasztallal együttműködő partnerként valósította meg. A Civil Fórum folyamatosan figyelemmel kísérte a pályázat keretében megvalósuló programokat, amelyek a következők voltak:

nyitó/záró rendezvény, Civil Fórum működtetése, együttműködési megállapodások kialakítása a Civil Fórum tagjaival, tanácskozási, véleményezési jogkör biztosítása a civil szervezetek számára az SZMSZ rendelkezéseinek megfelelően, Civil Cselekvési Terv kidolgozása, Civil Szemle rovat működtetése a Szombathelyi7 hetilapban, Civil Netsarok kialakítása a Polgármesteri Hivatalban, Civil Világ képújság elindítása, képzések lebonyolításában, népszerűsítésében való aktív részvétel, tananyagok, e-learningek kialakítása, Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata, módosítási javaslata, szakmai tanulmányúton való részvétel, Az Év Civil Szervezete-díj kitüntetés népszerűsítése.

A projekt kedvező minőségi változást eredményezett városunkban az Önkormányzat és a civil szervezetek partnerségi kapcsolatában, azt tartósan új elemekkel gazdagította. Kiemelkedő eseménye volt a civil szervezetekkel együttműködési megállapodások ünnepélyes aláírása, a Civil képújság és a Civil Netsarok sajtótájékoztatóval egybekötött átadása.

Az „Aktív Időskor Szombathelyen” elnevezésű, Önkormányzat által megvalósított programsorozat 2014. évi programjait a Civil Fórum tagjai népszerűsítették.

A Civil Fórum tagjai tájékoztatót kaptak:

- Savaria Fejlesztési Nonprofit Kft. által az IVS II., IVS III.-ban 2014. évben a mini projektek létrehozására, pályázati lehetőségre. A Civil Fórum tagjai népszerűsítették a civil szervezetek körében a pályázati lehetőséget, így több civil szervezet sikeresen nyert 500 ezer forint és 3 millió forint közötti összeget a pályázatokon;

- 2014. évben az AGORA igazgatójától az MMIK–ban a civil szervezetek részére nyújtott szolgáltatásról. A tájékoztató segítette a civil szervezeteknek a Kisfaludy Sándor utcából az MMIK-ba költözését, az új helyiségek használatával kapcsolatos egyeztetést;

- a Szent Márton Programról és a Szombathelyi Települési Értéktárról.

A Kulturális és Civil Alap pályázatra beérkezett kérelmek elbírálását követő támogatási szerződések ünnepélyes aláírásán a Civil Fórum tagjai részt vettek.

A Civil Fórum szervezetei népszerűsítik a civil, kulturális, sport és egyéb programokat, a Szombathelyi7 városi lap civil szemle rovatában.

Az önkéntesség népszerűsítésével, hirdetésével, illetve önkéntesek fogadásával az Önkormányzat és a Civil Fórum szervezetei együttesen szerepet vállalnak abban, hogy a város nagyrendezvényein, programjain, egyre több az önkéntes közreműködő.

A Civil Fórum kapcsolatot tart a Vas Megyei Civil Információs Centrummal és a Vas Megyei Önkéntes Centrummal.

B) Javaslat a 2015. évi Civil Cselekvési Terv elfogadására

A Beszámoló megtárgyalását követően szükséges a 2015. évre szóló Civil Cselekvési Terv (a továbbiakban: Cselekvési Terv) elfogadása is. A Civil Fórummal közösen kidolgozott Cselekvési Tervet az előterjesztés melléklete tartalmazza, a főbb feladatok az alábbiak:

- A Civil Fórum működtetése;

- Az Önkormányzati Támogatások Rendszere működésének figyelemmel kísérése, az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013.(XII.4.) Kgy. számú rendelet felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása;

- Javaslat „Az Év Civil Szervezete-díj” kiírására, a beérkezett javaslatok elbírálására;

- A civil szervezetek számára az „Aktív Időskor Szombathelyen” elnevezésű programsorozat 2015. évi programjairól tájékoztatás, népszerűsítése;

- Kapcsolattartás a civil szervezetekkel;

- Az önkéntesség népszerűsítése;

- „Szombathely, a segítés városa” című program népszerűsítése;

- Kapcsolattartás a Vas Megyei Civil Információs Centrummal és a Vas Megyei Önkéntes Centrummal;

- Határon túli magyar civil szervezetekkel történő aktív kapcsolattartás és támogatási szerződések megkötése;

- Fogyatékkal élők civil szervezeteinek bevonása a Civil Fórum munkájába;

- Civil szervezetek részvételének segítése a Savaria Történelmi Karneválon és a Szent Márton városi programokon;

- A Civil szervezeteknek a Szombathely Pont programhoz történő csatlakozásának segítése;

- Az Önkormányzat által elnyert pályázati programok megvalósításába civil szervezetek bevonása, illetve a pályázatok előkészítésében a civil szervezetek bevonása;

- A Szombathelyi Települési Értéktár Bizottság munkájának segítése civil szervezetek által.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2015. február „  ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

Határozati javaslat

…./2015. (II. 26.) Kgy. számú határozat

1. 	A Közgyűlés a 2014. évi Civil Cselekvési Tervben megfogalmazott feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót valamint a mellékletben szereplő 2015. évi Civil Cselekvési Tervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2.	A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Civil Cselekvési Tervben megfogalmazott feladatok megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Koczka Tibor alpolgármester

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke

Dr. Károlyi Ákos jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője)

Határidő: 	azonnal (1. pont vonatkozásában)

2015. december 31. (2. pont vonatkozásában)