Az előterjesztést megtárgyalták:

- Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Károlyi Ákos :/

jegyzői feladatokat ellátó

aljegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. június 18-i ülésére

Tájékoztató a Szombathely, Zanati úti kerékpárút megvalósításának állásáról

A Közgyűlés a 2015. február 26-i ülésén a 85/2015. (II.26.) Kgy. sz. határozatában felkérte a polgármestert, hogy 2015. június hónapban adjon tájékoztatást a Zanati úti kerékpárút beruházás állásáról.

A beruházó képviselője az alábbiakról tájékoztatott.

A beruházó, a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. 2015. február 23-án kérelemmel fordult a Vas Megyei Kormányhivatalhoz a TESCO-Global Zrt. kizárólagos tulajdonában álló, szombathelyi 15214 hrsz-ú ingatlant érintő kisajátítási eljárás lefolytatása végett. A tervezett beruházás a zanati városrészt Szombathellyel összekötő kerékpárút megvalósítására irányul.

A kisajátítást kérő kérte a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. (a továbbiakban: Kstv.) 2. § c) pontjában „terület- és településrendezés” nevesített közérdekű célra kisajátítási eljárás lefolytatását azzal, hogy a Kstv. 3. § (1) bek. a) – d) pontjaiban foglalt feltételek maradéktalanul fennállnak. A kisajátítást megelőző adásvételi szerződés meghiúsulásának az oka az volt, hogy az eljárással érintett ingatlan tulajdonosa a vételi ajánlatot nem fogadta el.

A Vas Megyei Kormányhivatal előtti VAB/HAT/168/2015.szám alatt folyamatban lévő kisajátítási eljárás során beszerzésre került a szakvélemény, és megtartásra került 2015. május 14. napján a kisajátítási tárgyalás is, ahol a felek a szakvélemény kapcsán érdemi észrevételt nem tettek, a TESCO-Global Zrt. nem képviseltette magát, nem vitatta a szakvéleményben foglaltakat.

A 15214 hrsz-ú ingatlant érintően a kisajátítást elrendelő határozat 2015. május 20-án került átvételre, amely ellen fellebbezésnek nincs helye, így az jogerős és végrehajtható.

A VAB/HAT/168-7/2015. számú kisajátítási határozat a kézbesítéstől számított 30 napon belül támadható meg felülvizsgálati kérelemmel a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt, amelynek azonban a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs.

A Beruházó jogi képviselőjének nyilatkozata alapján a HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. az eddig felmerült eljárási költségeket kifizette és kifizeti a megállapított 3.915.300,- Ft kisajátítási kártalanítási összeget és a külön végzésben megállapítandó szakértői díjat.

A hivatkozott számú közigazgatási határozat 60 napot biztosít a TESCO-Global Zrt. részére a terület SZMJV Önkormányzata részére történő átadásra a kártalanítási összeg kifizetésétől számítva. A Beruházó nyilatkozott arról, hogy az eddig felmerült eljárási költségeket kifizette és kifizeti a megállapított kisajátítási kártalanítási összeget és a külön végzésben megállapított szakértői díjat, és a közgyűlési tárgyalásig a kártalanítási összeg kifizetését igazolja.

A HORWAT Investment Ingatlanforgalmazó Kft. a kisajátított terület kitűzését megrendeli, és a kitűzést követően kerül sor a birtokbavételi eljárás lefolytatására. Amennyiben az eljáráson a TESCO-Global Zrt. nem képviselteti magát, úgy a kisajátítást kérő a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályai szerint kérheti a kötelezettség kikényszerítését.

Beruházó nyilatkozatában tájékoztatott, hogy a terület átadását követően 1 héten belül az általa megbízott vállalkozóval az érvényes építési engedély alapján elindítja a kivitelezési munkákat, tekintettel az I. ütem szoros megvalósítási határidejére (2015. december 31).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2015. június „    „

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

….…./2015. (VI.18.) Kgy. számú határozat

A Közgyűlés megtárgyalta a Szombathely, Zanati úti kerékpárút megvalósításának állásáról szóló tájékoztatót és azt tudomásul vette.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a birtokbavételi eljárás lefolytatásában az Önkormányzat képviseletéről.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar Polgármester

Illés Károly Alpolgármester

Molnár Miklós Alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyzői feladatokat ellátó Aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, Városüzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	folyamatos