TÁJÉKOZTATÓ

A Pénzügyi és Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság

2007. május 11-i ülésére

Tájékoztató az Integrált kistérségi projektterv

című projekt jelenlegi helyzetéről

Munkacsoport vezető:	Lakézi Gábor osztályvezető

A projekt címe: Integrált kistérségi projektterv - Hámán Kató u. Iskola felújítása, valamint óvodai nevelési intézmények játszótér-felújítása

I. Előzmények:

A szombathely közigazgatási területén lévő oktatási intézmények többsége 20 évnél idősebb épületben található. Az épületek folyamatos karbantartása, felújítása az éves intézmény-felújítási program és a város éves költségvetési adottságainak függvényében zajlik.  Az intézmények állapotfelmérése az intézményvezetők és a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály szakértőinek közreműködésével lezajlott, a szükséges karbantartások ütemezése megtörtént.

Az óvodai nevelési intézmények játszótér-felújítási programja az EU-normák figyelembe vételével szintén megkezdődött.  A 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 7§ alapján  a fenntartó köteles haladéktalanul intézkedni a balesetveszélyes játszóeszközök elbontásáról. A nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszközt legkésőbb 2008.december 31-ig kell az új szabvány szerint átalakítani.

SZMJV Polgármesteri Hivatal  Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a 78/2003. GKM rendelet értelmében a TÜV Rheinland Intercert Kft-vel elvégeztette a nevelési-oktatási intézmények udvari játszóeszközeinek biztonságáról szóló ellenőrzést.

A 19 óvoda játszóterének rekonstrukciója, felújítása kb. 200-250 Millió forintra tehető, ezért 2007-ben az Önkormányzat költségvetésében 30 millió forint került elkülönítésre az Aréna utcai, a Szűrcsapó utcai, valamint a Gazdag Erzsi óvoda új  játszóterének rekonstrukciós programjára.

Ez az összeg azonban töredéke a szükségesnek. A hiányzó forrásokat a pályázat benyújtásával kívánjuk finanszírozni.

# II. A projekt tartalma

1. A szombathelyi Hámán Kató Általános Iskola rekonstrukciója. A helyi védettség alatt álló épület tulajdonosa Szombathely MJV Önkormányzata.   A projekt célja Szombathely egyik legnagyobb múlttal és legnagyobb gyermeklétszámmal rendelkező belvárosi oktatási intézményének korszerűsítése, a közoktatási-nevelési szolgáltatások minőségének javítása.

A pályázati kiírás értelmében épület felújításra – szakmai fejlesztéssel (TÁMOP 3.3.1. konstrukció automatizált pályázati forma) egybekötött  projektek esetén lehet pályázni, ezért  a rekonstrukción kívül   a közoktatási rendszer hatékonyságának javítására, újszerű megoldások és együttműködések kialakítására is pályázati anyagot kell készítetni

Tervezett tevékenységek: külső homlokzat-felújítása, tető- és nyílászárók cseréje, valamint a belső burkolatok  egy részének cseréje,  vizesblokk felújítás, belső festés-mázolás.  Ezzel párhuzamosan pedagógiai szakmai program kivitelezése.

2. A szombathelyi óvodák játszóterének felújítása

A TÜV Rheinland Intercert Kft által végzett vizsgálat a város szinte valamennyi (19) óvodájában talált veszélyes, illetve elavult játszóeszközt.

Az óvodai nevelési intézmények épületei Szombathely MJV Önkormányzati vagyonát képezik, a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 7§ alapján  a fenntartó köteles haladéktalanul intézkedni a balesetveszélyes játszóeszközök elbontásáról.

A projekt célja a gyermekek napközbeni ellátásának infrastrukturális fejlesztése, a gyermekek szabadtéri játszóhelyeinek biztonságossá tétele, sportolásra alkalmas belső helyiségek kialakítása.

Tervezett tevékenységek: játszóterek felmérése, új tervek készíttetése – új játszóeszközök, ütéscsillapító talaj kiviteleztetése (Mivel a játszóterek kialakítása ingatlanhatáron belül történik, építési engedélyeztetési eljárást nem igényel a tevékenység)

# III. A pályázati ablak várható megnyílása és a pályázat benyújtása

A pályázat várhatóan a két fordulós pályázati eljárási rend szerint kerül majd elbírálásra.  Az első forduló kiírásának várható időpontja: 2007. június, a pályázat benyújtásának időpontja: 2007. szeptember.

A kiválasztott projektek értékelése optimális esetben 60 napon belül megtörténik, így a II fordulóra, a részletes pályázati anyag beadásának határideje 2008. év eleje.  Ahhoz, hogy 2008. év első negyedévében kész pályázati anyag álljon rendelkezésre, az előkészítést 2007. decemberéig be kell fejezni. Az elnyerhető maximális támogatás összege: 200.000.000,- Ft / téma. Támogatási intenzitás: 90%.

# IV.   A  projekt előkészítettsége

A projekt megvalósításához jelenleg  az oktatási-nevelési  intézmények  épületeinek, valamint játszóeszközeinek állapotfelmérése áll rendelkezésre.

V. A projekt előkészítésének további tevékenységei és becsült költségei

Hámán Kató Iskola  felújítása

1. részletes állapotfelmérés

2. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány – kockázati tényezők, célcsoportok, szükségletek, célok felmérése, szakmai program összeállítása, költség-haszon elemzés                      							      5.000.000 Ft

3. Építési engedélyezési  tervek elkészíttetése – I. fordulóra                 5.000.000,Ft

4. részletes megvalósíthatósági tanulmány				      2.000.000 Ft

5. környezeti hatástanulmány

6. kiviteli terv									       5.000.000 Ft

7. Engedélyezési eljárás költségei                                                              300.000 Ft

8. Jogerős építési engedély

9.Közbeszerzési eljárás(ok)                                                                     1.300.000 Ft

10. Kivitelezési költségek                                                                      233.400.000 Ft

Összesen:    előkészítésre:                18.600.000,-

kivitelezésre.                233.400.000,-

## Óvodai játszóeszközök felújítása

1. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány – kockázati tényezők, célcsoportok, szükségletek, célok felmérése, költség-haszon elemzés                        2.500.000 Ft

2. tervek elkészíttetése – I. fordulóra                                                       7.000.000 Ft

3. részletes megvalósíthatósági tanulmány                                             4.000.000 Ft

4. környezeti hatástanulmány

5. Közbeszerzési eljárás(ok)							300.000 Ft

6. Kivitelezési költségek                                                                       220.000..000 Ft

Összesen:    előkészítésre:                13.800.000,-

kivitelezésre.                220.000.000,-

Szombathely, 2007. május 7.

Tisztelettel:

Lakézi Gábor

osztályvezető