TÁJÉKOZTATÓ

A Pénzügyi és Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság

2007. május 11-i ülésére

Tájékoztató az Integrált szociális városrehabilitáció

a leromlott városi területeken, valamint a leromlással fenyegetett lakótelepeken

című projekt jelenlegi helyzetéről

Munkacsoport vezető:	Dr.  Kaczmarski János - jegyző

A projekt címe:  Integrált szociális városrehabilitáció a leromlott városi területeken, valamint a leromlással fenyegetett lakótelepeken

I. Előzmények:

Szombathelyen 13.000 iparosított technológiával készült  lakást tartanak számon. A népszerű panelprogramnak köszönhetően 2006-ban 14 lakóépület hőszigetelésére és külső nyílászáró cseréjére, 2007-ben pedig  765 lakás korszerűsítésére nyílt alkalom a GKM pályázatainak köszönhetően Szombathelyen.  A pályázati konstrukció tető és pincefödém szigetelésre, nyílászáró-cserére, homlokzati hőszigetelésre, valamint gyűjtőkémények cseréjére ad alkalmat.

Az Integrált szociális városrehabilitációs program ennél jóval szélesebb körű, komplexebb intézkedés, amely tartalmaz mind fizikai, mind humánerőforrás-fejlesztés célú tevékenységeket.

Az akcióterületté válásához a beavatkozásoknak sokszínűeknek kell lenni, több tevékenységből kell állni, és törekedni kell a lehető legtöbb partner bevonására. Ez azt jelenti, hogy a programok előkészítésében, tervezésében és megvalósításában a helyi lakosságnak, intézményeknek, civil szervezeteknek, vállalkozásoknak részt kell venni.

# II. A projekt tartalma

A projekt célja Szombathely leromlott állapotú városi lakótelepeinek integrált fejlesztése. Ezen belül a közösségi infrastruktúra és a lakásállomány megújítása, valamint egyéb, szociális jellegű intézkedések.

A közösségi infrastruktúra fejlesztés célja az adott akcióterület

részleges közműcseréjének megvalósítása,

a közösségi terek megújítása,

a zöldterületek revitalizációja,

a lakások közös használatú helyiségeinek modernizálása,

valamint a közösségi sportlétesítmények felújítása.

A lakásállomány megújítása tartalmazza a fűtési rendszerek korszerűsítését és a különböző energia-takarékosságot szolgáló fejlesztéseket.

Az egyéb, szociális jellegű intézkedések célja, hogy az adott területen az Önkormányzat olyan ifjúságvédelmi, bűnmegelőzési, vállalkozás-fejlesztési munkaerő piaci visszatérést segítő programokat indítson el, amelyek alkalmasak arra, hogy a lakótelepek slumosodását megállítsák, illetve megelőzzék.

Azok a leromlott városi területek, valamint leromlással fenyegetett lakótelepek támogathatóak, amelyek lakossága minimum 1500 fő, valamint a kibocsátott, de még nem véglegesített indikátorrendszerből legalább 3 kritériumnak megfelelnek.

Az ERFA (infrastruktúrafejlesztés) típusú beavatkozások közül a programnak lakóépület felújítást kötelezően kell tartalmaznia (legalább az akcióterületen lévő lakóépületek 20%–át érintően)

Az ESZA (humánerőforrás-fejlesztés) típusú beavatkozásoknál a következő 8 tevékenység közül minimum 3-at tartalmaznia kell a programnak: Bűnmegelőzés, közbiztonság erősítés, Hátránykompenzáló oktatási programok (óvodától a felnőttképzésig) kialakítása, Ifjúsági és szabadidős programok kialakítása, Munkaerőpiaci beilleszkedést elősegítő tevékenységek, Családsegítő szolgáltatás, A helyi kis és középvállalkozások tevékenységét erősítő programok, inkubáció, Közösségépítés, Társasházak, lakásszövetkezetek szakmai működésének segítése tanácsadási rendszeren keresztül

# III. A pályázati ablak várható megnyílása és a pályázat benyújtása

A pályázati ablak várhatóan 2009. évben nyílik meg. Fontos hangsúlyozni, hogy a program koordinátora az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium még nem alakította ki a végleges álláspontját a több fontos kérdésben, pl. a célterület kiválasztását meghatározó indikátor-rendszer tekintetében, valamint abban, hogy az akciótervek keretében, vagy az akciótervek alapján benyújtandó későbbi pályázatok keretében lesz-e lehetőség az egyes építési tervek elszámolására. Ez a tény jelentősen hátráltatja a projekt előkészítését.

## IV.   A  projekt tevékenységei

A projekt első és legfontosabb része a célterület kiválasztása.  A célterület meghatározását jelentősen hátráltatja, hogy egyelőre nem áll rendelkezésre az az  indikátorrendszer, amely alapján a terület behatárolható lenne.

Ehhez átfogó  városi hatásvizsgálat elkészítésére lesz szükség,  amely kitér a város lakosságának demográfiai,  szociális, iskolázottsági, jövedelmi helyzetére, valamint a lakás és közműinfrastruktúra állagának átfogó vizsgálatára.

A tanulmányt követően lehet beazonosítani a célterületet. Meg kell vizsgálni, hogy Szombathelyen mely terület (vagy területek) felelnek meg az indikációs rendszernek. Az indikátorrendszer   előzetes vizsgálata nélkül jelenleg  a Derkovits lakótelep akciótervvé nyilvánítása merült fel, részben azért mert az itteni tömblakások műszakilag rossz állapotban vannak, részben azért mert az itt megvalósítandó kiegészítő fejlesztések (Kalandváros bővítése, extrém sport park kialakítása, sportliget megújítása, Oladi Művelődési Központ regionális ifjúsági központtá fejlesztése, képzési és bűnmegelőzési programok, családsegítő programok stb.) mind az oladi lakótelep, mind az egész város számára könnyen hozzáférhetőek.

## V. A projekt előkészítésének további tevékenységei és becsült költségei

A projekt  részletes költségvetésének kidolgozására az akcióterület ismeretében kerülhet sor.

2007. II. fele, 2008. I. negyedév

- meglévő állapot vizsgálata – átfogó városfelmérés készítése   15.000.000,- Ft

- célterület kiválasztása

- partnerek meghatározása

2008. évben:

- 7 éves akcióterv kidolgozása

- 7 éves cselekvési terv meghatározása

- hatástanulmányok elkészíttetése

- pályázati elemek kidolgozása, engedélyes tervek készíttetése

2009. évben:

- pályázat benyújtása

- kivitelezés

- ESZA típusú tevékenységek megvalósítása

Szombathely, 2007. május 7.

Tisztelettel:

Dr. Kaczmarski János s.k.

jegyző