TÁJÉKOZTATÓ

A Pénzügyi és Gazdasági-, Városfejlesztési Bizottság

2007. május 11-i ülésére

Tájékoztató a Szombathelyi Víztorony fejlesztése és turisztikai célú hasznosítása című projektről

Projekt neve: Szombathelyi Víztorony fejlesztése és turisztikai célú hasznosítása

Témafelelős: Kutnyánszky László

Projekt manager: Börzsei Csaba

Projekt tartalmának rövid ismertetése:

A Szombathely Brenner parki Víztorony komplex, turisztikai célú fejlesztése során a projekt-területén konferenciák és kulturális programok rendezésére alkalmas közösségi terek jönnek létre. Az épületben helyet kap egy múzeum, amely a vízi kultúra bemutatóhelyeként, a gyermekek számára pedig interaktív játszótérként szolgál, továbbá egy kettős látványlift, egy panoráma-terasz, és egy helyi termékeket is kiszolgáló vendéglátó egység. A víztorony körüli parkban friss parkosítás, egy új kút, egy régi korokat idézõ fedett zenepavilon és egy szabadtéri színpad is megépül. Új utcabútorok és díszkivilágítás is kihelyezésre kerül. A Kresz park pedig új burkolatot, és táblákat kap.

Víztorony tervezett funkciói:

Földszint: Turisztikai információs „e” pont, vizesblokkok, valamint az éttermet kiszolgáló konyhai rész. Állandó kiállításnak helyet adó galériai kialakítása.

Első szint: Étterem kialakítása étellift fogadására alkalmas tálalóhelység.

Második szint: Étterem, továbbá az étteremi részt kiszolgáló vizesblokkok, valamint étellift fogadására is alkalmas tálalóhelység.

Harmadik szint: Multifunkciós közösségi tér kialakítása.

Negyedik szint: raktározási és gépészeti helyiségek.

Ötödik és hatodik szint: vízzel kapcsolatos interaktív gyermekjátszótér, vizesblokkok és „bababár” körfolyosós kilátórész.

Hetedik szint: Szombathely történelmét és a mai várost bemutató kiállítótér

Nyolcadik szint: kilátó és biztonsági berendezések (korlát)

A pályázat benyújtásának várható határideje: 2007. augusztus vége – szeptember eleje

Munkacsoport tagjai által elvégzett tevékenységek:

Támogatási konstrukció figyelemmel kísérése folyamatos. A várható pályázati kiírás az előzetes és folyamatos egyeztetések alapján:

A pályázat az előzetes egyeztetések alapján úgynevezett „kétfordulós pályázat” lesz. Az első fordulóban csak egy projekttervet kell beadni a pályázati kiírásban megfelelő tartalmi és formai követelményeknek megfelelően.. A projektterv egy projekt adatlapból és egy elő-megvalósítási tanulmányból kell, hogy álljon. A projekt költségvetésének összeállításánál figyelembe kell venni, hogy az első forduló előtt keletkezett költségen nem elszámolhatóak.

Szombathelyi Víztorony fejlesztése és turisztikai célú hasznosítása elnevezésű projekt a NYD-ROP városfejlesztés prioritása ezen belül a városközpontok értékmegőrző megújítása intézkedés keretén belül kerülhet benyújtásra. A projekt összköltsége várhatóan 1.000.000 e Ft, melyből a támogatás várható intenzitása 80 %, azaz 8.000.000 e Ft, a várható önerő 20 %, azaz 2.000.000 e Ft.

Út/Park/Víztorony Tervezési Program meghatározásra került, melynek alapján elkészült a költségvetés. A 2007-es év az előkészületi munkák költségeit tartalmazza.

| Tevékenységek | Forrásigény 2007 |
| --- | --- |
| Megvalósíthatósági tanulmány | 9.600 e Ft |
| Engedélyes terv – statikai vizsgálatok | 9.600 e Ft |
| Ingatlan önkormányzati tulajdonba vétele | 3.600 e Ft |
| Illeték egyéb engedélyezési díjak | 3.000 e Ft |
| Tartalék | 3.000 e Ft |
| Összesen | 28.800 e Ft |

2008-as évben a következő költségek szerepelnek: kiviteli tervek, pályázat benyújtásához szükséges önerő (összesen: 175 – 225.000 e Ft)

Egyéb tevékenységek:

- Ingatlan önkormányzati tulajdonba vételének előkészítése folyamatban van

- Statikai vizsgálatok elkészültek

- Engedélyezési tervdokumentáció (Út/Park/Víztorony) elkészítésére vonatkozó ajánlattételi dokumentációk kiküldése megtörtént (2007.05.04.), ajánlattétel beküldésének határideje (2007. 05. 10. 11 óra)

- Megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó ajánlattételi dokumentációk kiküldése megtörtént (2007.05.04.), ajánlattétel beküldésének határideje (2007.05.10. 11 óra)

- Projekt monitoring folyamatos

- Folyamatos egyeztetések zajlanak:

  - Vas megyei Tűzoltóság szakembereivel (tűzvédelem, biztonság, felvonulási út, fordulási-talpalási igény, tűzcsap helyszíne, stb.)

  - Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársaival

  - Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóságának Közúti és Vasúti Osztályának szakembereivel (parkolás, rendezési terv módosítása stb.)

Lakézi Gábor

osztályvezető