- sz. melléklet

Beruházási program

a Szent Márton Tervhez kapcsolódó

SMIDT Múzeum felújításának

beruházási eleméhez

Készült: 2015. november			Készítette:

Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály

Beruházási Iroda

TARTALOMJEGYZÉK

Smidt Múzeum bővítése

I. A program adatlapja									3

II. A beruházás ismertetése
	II.1. Történeti áttekintés, előzmények					4	II.2. A beruházás célja							5	II.3. Tervezett építészeti kialakítás					5

III. A megvalósítás feltételei								9

IV. A megvalósítás jogi feltételei							         10

V. A beruházás költségei								         11

VI. A Beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete			         11

VII. Záradék										         12

SMIDT MÚZEUM FELÚJÍTÁSÁNAK BERUHÁZÁSI PROGRAMJA

I. A beruházás adatlapja

1. Beruházó:		Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

2. Beruházás megnevezése: 	Smidt Múzeum bővítése

3. Beruházás helye:	Szombathely, Hollán Ernő utca 2., 
6004 hrsz.és Szombathely, Hollán Ernő utca 4., 
6003 hrsz.

4. Beruházás kivitelezésének tervezett kezdete: 		2016. május 15.

5. Beruházás kivitelezésének tervezett befejezése:	2016. november 30.

6. Beruházás műszaki ellenőre:	Versenyszabályzat szerint kerül kiválasztásra

7. Tervezők ( engedélyezési és kiviteli tervek ) : 	Bakucz András   építész tervező

9700 Szombathely, Rohonci út 42.

8. A beruházás előkészítők:		Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9. sz.    és

Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály/Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

9. Kivitelező:	Közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerül kiválasztásra

II. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

II.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS, ELŐZMÉNYEK:

A Szombathely, Hollán Ernő utca 2. sz. 6004 hrsz.ingatlanon található múzeum 1971 óta dr. Smidt Lajos régiségekből álló gyűjteményének ad otthont, Szombathely belvárosában. Az épületben - eredeti rendeltetése szerint - gimnázium működött, majd nyomdát, később lakásokat alakítottak itt ki.

Az egykori gimnázium a várfal maradványaira épült, eredetileg barokk stílusban, több apró, majd 1874-ben nagyobb átépítésen esett át. Az ezt követő időszakokban bővítések és belső átalakítások követték egymást, jelenlegi formájában az 1970-es évek óta ismerjük.

Szintjei: pince, földszint, emelet és beépítetlen padlás. Az épület főhomlokzata a Hollán Ernő utca zártsorú térfalának része (befejezése), megközelítése a Berzsenyi tér felé néző udvari kapun keresztül lehetséges. A kerten áthaladva érhető el a bejárat, amelytől jobbra, egy az épülethez hozzáépített, csak külső útvonalon megközelíthető tragikus műszaki állapotú, bizonytalan irányú szennyvíz-bekötéssel rendelkező vizesblokk található. A földszint és az érkező terep szintje azonos, innen lépcső vezet fel az emeleti kiállítótérbe. A lépcsőpihenőn egy későbbi összenyitást követően a szomszédos épületbe jutunk, ahol bérelt kiállítótérben a numizmatikai, orvostörténeti anyag látható.

A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum beruházásaként a XVIII-P-001/1239-9/2012 számú, 2012. november 6-án kelt és a módosított IR-000433670/2013 számú 2013. október 30-án kelt építési engedély szerint elkészült az épület homlokzati és tetőfelújítása (I.-II. ütem), ami az 1874-es állapot formai rekonstrukciója. Jelenleg a használatba vételi engedélyezési eljárás folyik. Ezen építési engedélyben meghatározott további építési munkák nem készülnek (III.–VI. ütem) azok kivitelezése a Szombathely, Hollán Ernő utca 4., 6003 hrsz-ú ingatlanra vonatkozik.

II.2. A BERUHÁZÁS CÉLJA:

Jelen pillanatban az épület nem rendelkezik olyan belépési ponttal ami a látogatók felé fogadó épületrészként tud működni, és innen a kiállítóterek akadálymentesen megközelíthetők lennének.

Az épület vizesblokkja a telekhatár-rendezést követően a szomszéd telekre (6003 hrsz.) került és így nem tudja funkcióját ellátni, a múzeum működése emiatt ellehetetlenül, ezért vizesblokkot kell kialakítani a látogatók számára, a múzeum 6004 hrsz-ú telkén. A szennyvízcsatlakozást fel kell tárni, pontosítani kell a rákötés előtt. A szomszéd épületben található bérleménybe a vizesblokk lapostetős födémén lehet átjárni, ez a megközelítés megszűnik, ezért a 6003. hrsz-on levő I. emeleti épületrész bérleményéből kiköltözik a múzeum.

A költözéssel a múzeum kiállítóteret veszít, amit pótolni kell. Az időszaki kiállítások és előadások megrendezésére nincs elegendő terület. A bővítmény kialakítása a 6004 hrsz-on történik. A telekhatár-rendezés miatt az új helyzetben szükség van a közművek szétválasztására, a csatalakozó bérlemény megszűntetésére.

II.3. TERVEZETT ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS:

Bakucz András   építész tervezővel (9700 Szombathely, Rohonci út 42.) az engedélyes tervekre vonatkozó tervezői szerződést a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum (9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9. sz.) kötötte meg SZMJV Polgármesterének 2015. július 14-én kelt pénzügyi átcsoportosítást meghatározó levelében foglaltak figyelembevételével. A kiviteli tervek elkészítésére szintén a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum köt szerződést a tervezővel.

A Szombathely, Hollán Ernő u. 2. sz. alatti Smidt Múzeum felújításának tervezési munkái a következő koncepció alapján készülnek:

A jelenlegi bejárathoz és lépcsőházhoz kapcsolódva egy új bővítmény épül északi irányban.

A bejárat egy szélfogón keresztül a fogadó-előtérbe vezet, ahol egy fogadópultnál megtörténik a jegyvásárlás és lehetőség nyílik múzeumi emléktárgyak vásárlására, illetve a kabátok elhelyezésére. A fogadópulttól jobbra a bővítmény közlekedő magja és a látogatók számára nemenként elválasztott illemhelyek és akadálymentes vizesblokk került kialakításra, a múzeumi bejárat balra található.

A közlekedő mag egy akadálymentes használatra alkalmas liftet és lépcsőházat foglal magába, itt jutunk fel az emeletre. A meglévő épület padlószintjeit és a bővítmény padlószintjeit azonos magasságban alakítjuk ki, így a kerekesszékkel közlekedők be tudják járni a kiállítótereket rámpák közbeiktatása nélkül. Az emeletre egy kiállítóteret terveztünk ahol az időszaki kiállítások és előadások kerülhetnek megrendezésre. A régi épület földszintjéről az irodahelyiségeket és a személyzeti, és szociális blokkot a bővítményben alakítjuk ki, kiürítve egy jelentős területet, ami átalakítás után kiállítótérként funkcionál majd. A földszintről a gázkazán helye a tetőtérbe kerül át és korszerű kazánnal váltjuk fel a jelenlegi berendezést. A bővítmény legfelső szintjét járható tetőteraszként alakítjuk ki, ahol lehetőség nyílik egyéb múzeumi kulturális események megrendezésére.

A beruházás eredményeként a telken egy tiszta és világos helyzet alakul ki a külső és belső téri elrendezést és az épület működéshez szükséges közműkapcsolatokat illetően. A bővítménnyel a múzeum megfelelő módon fogadja a látogatókat, akik kulturált körülmények között tudják megtekinteni a kiállítási anyagot. Az új kiállítótérrel a tetőterasszal és az átalakított kerttel az intézmény olyan újabb területeket nyer, melyeket működésébe bevonva növelni tudja a látogatók számát.

Elvégzendő kivitelezési munkák vázlatosan :

- A bérelt kiállítótér építészeti és villamos ill. gépészeti csatlakozásainak leválasztása, megszűntetése.

- A kültéri vizesblokk  építészeti és villamos ill. gépészeti csatlakozásainak leválasztása, megszűntetése.

- A régi irodák és szociális rész elbontása, a belső átalakítása kiállítótérré.

- A kazántér felköltöztetése a padlásra, a fogadó helyiség kialakítása, kémény felülvizsgálat, kéménybe való bekötés (építészeti, villamos, víz és új gázvezetéki szerelései), az átmenő vezetékek, légudvar megszűntetése, helyeinek renoválása.

- Új szennyvízcsatlakozás kiépítése a tervezett bővítményből a Berzsenyi tér irányába.

- A tervezett bővítmény megépítése és összekötése a régi épülettel (építészeti, villamos és gépészeti munkák).

- A múzeum új térburkolatainak, kertjének és térvilágításának kialakítása.

- Az utcafronti kerítés renoválása.

- Részleges akadálymentesítés (a pince akadálymentesítése az adott körülmények között nem lehetséges).

- Kerítés és parkfelújítás.

- Belső berendezések, igény szerinti bútorzat beszerzése.

Eddig hiányzó de most tervezett funkcionális egységek:

- Recepció és fogadótér

- AKM. vizesblokk

- Teakonyha

- Irattár

- Többcélú ill. időszaki kiállítótér

Meglevő és tervezett funkcionális egységek területi kimutatása  a tanulmányterv szerint:

| Elveszett kiállítóterület | 111,74 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Kialakított és bővített kiállító terület |  |  |
| Régi épület Fsz. | 64,81 | m2 |
| Bővítmény Em. | 53,33 | m2 |
| Összesen: | 118,14 | m2 |
| Jelenlegi vizesblokk épületen kívül | 24,67 | m2 |
| Tervezett vizesblokk épületen belül | 20,37 | m2 |
| Adminisztrációs és szociális blokk jelenleg | 34,78 | m2 |
| Tervezett adminisztrációs és szociális blokk | 36,38 | m2 |

A tervezett átalakítás szintenkénti területe:

pinceszint: 		245,15 m2

földszint:  		339,65 m2

emelet: 		374,52 m2

tetőszint: 		    5,29 m2

Bővített,  tervezett  hasznos alapterület:   964,61 m2

ebből meglevő épület hasznos alapterület:   747,42 m2

ebből bővítmény épület hasznos alapterület: 217,19 m2

| Beépítettség számítás a tanulmányterv szerint : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Telek területe | 1060 | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meglévő épület beépített alapterülete | 348 | m2 |  |  |
| Tervezett bővítmény beépített alapterülete | 153,24 | m2 |  |  |
| Beépített alapterület összesen | 501,24 | m2 | 47 | % |
| Bruttó szintterület | 1355,17 | m2 |  |  |
| Szintterületi mutató | 1,28 |  |  |  |
| Pinceszint hasznos alapterülete | 245,15 | m2 |  |  |
| Földszint hasznos alapterülete | 232,00 | m2 |  |  |
| Emelet hasznos alapterülete | 264,98 | m2 |  |  |
| Tetőszint hasznos alapterülete | 5,29 | m2 |  |  |
| Múzeum hasznos alapterülete összesen | 747,42 | m2 |  |  |
| Bővítmény hasznos alapterülete | 217,19 | m2 |  |  |
| Hasznos alapterület mindösszesen | 964,61 | m2 |  |  |
| Zöldfelület | 358,76 | m2 | 34 | % |
| Burkolt felület | 200 | m2 | 66 | % |

- Parkolószükséglet:

A tervezett bővítésből adódó parkolótöbbletről kell gondoskodni, ez jelen esetben 2 db parkoló, ami közeli parkolóban 50m-en belül elhelyezető, valamint 1 db AKM. parkoló a saját telken belül mozgássérültek számára.

### III. A MEGVALÓSÍTÁS FELTÉTELEI

- Az engedélyezési tervdokumentáció összeállítására a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum (9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9.) kötött szerződést Bakucz András építész tervezővel (9700 Szombathely, Rohonci út 42.) A tervezési munka 2015. szeptember 12-én kezdődött, és a módosított tervezői szerződés értelmében 2016. január 15-ig kell a tervezőnek elkészítenie. Jelenleg a tervező az örökségvédelmi egyeztetéseket végzi, továbbá előkészítés alatt van a Tervtanácsi állásfoglalás megkérése.

- A kivitelei tervekre a tervezői megbízást szintén a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum (9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9.) adja  a tervezőnek, előreláthatóan 2016. február 15-i tervdokumentáció átadással.  A szerződés előkészítés alatt van.

- A kivitelezés műszaki ellenőrének kiválasztására a SZMJV Versenyszabályzata szerint lefolytatott eljárás keretében kerül sor. Az eljárás előkészítése a Beruházási program elfogadását követően elkezdődik, tényleges szerződés a Támogatási szerződés aláírása után lép hatályba.

- A kivitelezés ideje alatt szükség van tervezői művezetésre, a feladatra a megbízást a SZMJV Önkormányzata adja a tervezőnek.

- A kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, melyet az engedélyezési eljárást követő kiviteli tervek elkészülte után elindítani. A tényleges vállalkozói szerződés a Támogatási szerződés aláírása után lép hatályba.

- A megvalósítás időszükséglete tervezői becslés szerint 6 hónap, így a befejezés 2016. november 30-ra várható.

- Egyéb beszerzések szükségességéről nincs információ.

IV. A MEGVALÓSÍTÁS JOGI FELTÉTELEI

A Kormány a 1170/2015. (III.24.) Korm. határozatával a Szombathely Megyei Jogú Város illetve a Magyar Püspöki Konferencia kezdeményezésére a 2016. évet Szent Márton Emlékévvé nyilvánította. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlés 496/2013. (X.31.) Kgy. sz. határozata a Szent Márton Tervhez kapcsolódó fejlesztések részleteinek kidolgozását kérte a polgármestertől. A 352/2014. (IX.11.) Kgy határozatban a Közgyűlés elfogadta, akcióterületenként nevesítette az ITS fejlesztési terveket.

A 375/2015. (X.22.)  Kgy. sz. határozat a Smidt Múzeum felújítására a kormányzati támogatásból 300 millió Ft-ot irányoz elő. A megvalósítások szerződéseinek megkötéséhez a Támogatási szerződés aláírása szükséges.

A tervezett beruházás jellemzően két helyrajzi számú ingatlant érint. A 6004 hrsz-ú ingatlan a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában van, míg a 6003 hrsz-ú ingatlan a Szombathelyi Egyházmegye tulajdonát képezi. A 6003 hrsz-ú telken az építés-felújítás során az eddigi bérlemény használaton kívül helyezése, a bérelt épületrész lecsatlakoztatása történik.

A tervezett kivitelezés hatósági engedéllyel végezhető. A felújítandó létesítmény műemlék épület, az engedélyezési eljárást ennek megfelelően kell lefolytatni.

A 6003 hrsz-ú és a 6004 hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése megtörtént.

V. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI (A 2015. augusztusában elkészült tanulmányterv tervezői költségbecslése alapján)

A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 2016. ÉVI KÖLTSÉGEK:

Várható bekerülési költségek (nettó összegek):

- Tervezői, művezetés díja 	 800 000,-Ft

- Lebonyolítói, műszaki ellenőrzési díj	4 000 000,-Ft

- Külső közműellátás, csatlakozó bérlemény megszűntetése 	19 790 000,-Ft

- Bővítmény építési költsége:	101 760 000,-Ft

- Belső átalakítások meglevő épületben költsége:	32 160 000,-Ft

- Akadálymentesítés és lift                                                             24 750 000,-Ft

- Kerítés, parkosítás, térburkolat kialakítás                                   32 660 000,-Ft

- Kivitelezés alatti minősített régészeti megfigyelés                      10 300 000,-Ft

- Egyéb költségek

( egyeztetési, igazgatási, szolgáltatási díjak, stb.)                       10 000 470,-Ft

A beruházás építési költségei összesen:	nettó    236.220.470,-Ft, bruttó 300.000.000,- Ft

### VI. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI FEDEZETE

A beruházás forrása A Szent Márton Terv megvalósítására kapott Kormányzati támogatás.

(A Kormány 1376/2015. (VI.9.) Korm. határozata a 2016. évi szent Márton Emlékév keretében megvalósuló beruházások forrás biztosításáról)

A beruházás szerződése a Támogatási Szerződés megkötését követően léphetnek hatályba.

### VII. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Smidt Múzeum felújításának beruházási programját megtárgyalta és a ………………………Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2015. december „……”

a jóváhagyó aláírása