SZOMBATHELY

Szociális városrehabilitáció II. ütemhez kapcsolódó

„Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” (TOP-6.9.1-15)

2014-2020

Koncepcionális javaslat (végleges) a „Társadalmi együttműködést elősegítő komplex programok az Óperint városrészen” című támogatási kérelemhez

Készítette: Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft.

2016. február 24.

Az alábbi javaslat a Terület- és településfejlesztési Operatív Program és Szombathely Megyei Jogú Város Integrált Területi  Program 2014-2020 alapján készült el.

- Javasolt területi lehatárolás

Az akcióterület lehatárolása: Perint patak – Sorok u. –Szt. Flórián krt.- Brenner Tóbiás krt.-Jáki u. – Jászi Oszkár u. – Margaréta u. – Brenner Tóbiás krt.- Nagyvárad u. - Alsóhegyi út – Nárai út -  Jókai Mór u. –Kálvária u. – Szinyei Merse Pál utca – Gagarin út – Károlyi Gáspár tér- Perint patak

Az akcióterületet az alábbi térkép ábrázolja (piros szaggatott vonal).

A lehatárolt akcióterület magában foglalja a „Körmendi út – Óperint utcai szociális célú rehabilitáció” c. NYDOP-3.1.1/B2-13-k2-2013-0003. sz. projektben kijelölt akcióterületet. Ennek oka, hogy a KSH adatszolgáltatása alapján a fejlesztés középpontjában álló, szegregációval veszélyeztetett terület (Óperint u. – Szabadságharcos u. –Körmendi út) található, melynek teljes területét magában kell, hogy foglalja a kijelölt akcióterület. A pályázati felhívás alapján támogatásra jogosult a 2007-2013-as időszakban a ROP-ok keretében szociális célú városrehabilitációs célra támogatást nyert projekt akcióterülete is.

2.2. Jogosultság igazolása

A szociális célú akcióterület (előző pontban leírt határokon belül) megfelel az akcióterület lehatárolására vonatkozó kritériumoknak, mivel a szegregációs mutató értéke :

A szegregációs mutató határértékei településtípusonként (KSH, 2011. évi népszámlálási adatok alapján):

| Településtípus | Szegregált terület, amelynél a szegregációs mutató értéke | Szegregációval veszélyeztetett terület, amelynél a szegregációs mutató értéke |
| --- | --- | --- |
| Megyei jogú város | nagyobb egyenlő, mint 35% | nagyobb egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35% |

Szegregációs mutató: legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül. A két kritériumnak együttesen (vagyis személyenként) szükséges teljesülnie.

KSH által mért szegregációs érték: 30-34% között van.

A jelen projektben megjelölt akcióterület meg kell, hogy egyezzen a TOP-6.7.1-15 infrastrukturális beruházásokra vonatkozó felhívásban lehatárolt akcióterületi kijelöléssel. Az akcióterületi jogosultságra vonatkozó, ITP-ben meghatározott indikátor mérőszám a következő:

| Helyi szintű komplex programok | Mérték- egység | Célérték 2018. június 30. | Célérték projektzárás | Azonosító |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szociális célú városrehabilitációval érintett akcióterületen élő lakosság száma | fő | 2 761 | 2 761 | PO18 |

Az akcióterület jelenlegi lakosságszáma 2884 fő a 2016.01.12-i adatok alapján. A pályázat benyújtásakor az elfogadott akcióterület lakosságának adatai aktualizálásra kerülnek.

- Fejlesztés indokoltságának bemutatása

A TOP-6.7.1-15 kódszámú, „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” elnevezésű projekt infrastrukturális beavatkozásai mellett kötelező tevékenység a TOP-6.9.1 konstrukcióban ún. soft programok lebonyolítása, amely lehetővé teszi a városrehabilitációval érintett területen a lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját. A projekt keretében végzett tevékenységeket (legalább a közösségfejlesztő programelemet és a szociális munkát) a TOP-6.7.1-15 felhívás keretében támogatott infrastrukturális tevékenységek befejezését követő 6 hónapig kötelező folyamatosan biztosítani.

- A cél elérése érdekében fejlesztendő tevékenység

A „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok”  összhangban  SZMJV 2015.08.31-én elfogadott ITP programban meghatározott TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok célrendszeréhez.

A területi szinten összehangolt, tudatos és integrált szemléletű fejlesztés szükségessége az akcióterületre, valamint a település egészére egyaránt vonatkozik. Ezen szempontrendszer figyelembe vétele mellett az akcióterület vonatkozásában általános célkitűzésként fogalmazható meg a terület integrált infrastrukturális-, fizikai és társadalmi és szociális megújítása.

- A projekt műszaki-szakmai tartalma

4.1. Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

| Tevékenység neve | Szociális és foglalkoztatási ügyfélszolgálati iroda, illetve közösségi tér működtetése |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. |  |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Utca: Óperint u. |  | Házszám: - 1. |  | Helyrajzi szám: - |
| Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez | Társadalmi integrációt segítő közösségi program, ifjúsági közösségi tér működtetése |  |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenység A.) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi célú integráció feltételeinek megteremtése a.) közösségfejlesztést célzó programok c.) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok B.) Folyamatos szociális munka megteremtése (ügyfélszolgálati iroda működtetése) b.) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű családok részére folyamatosan elérhető ügyfélszolgálati iroda működtetése, egyéni esetkezelés, ifjúsági közösségi tér működtetése. |  |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 428 fő Helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 3 600 fő |  |  |  |  |
| Tevékenység szakmai leírása | Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű családok részére folyamatosan elérhető ügyfélszolgálati iroda működtetése, aminek célja a különböző szolgáltatásokhoz, jogosultságokhoz valóhozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése; pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési szolgáltatás biztosítása; A családok problémáinak feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata. A szociális problémák kezelése mellett program keretében kiemelt hangsúlyt helyezünk a foglalkoztatási helyzet javítására is a célcsoport körében. Az egyéni esetkezelés mellett a program célja az akcióterületen olyan ifjúsági klub kialakítása és működtetése, ami lehetőséget biztosít a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltésére, illetve speciális problémáinak kezelésére. |  |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | Az akcióterületen élő hátrányos helyzetű családok, fiatalok. A program részeként az akció területen dolgozó szociális munkások állapot és igényfelmérést végeznek, ami alapja lehet a szociális és munkaerő piaci diagnózis elkészítésének. Fontosnak tarjuk, hogy az állapotfelmérés során információkat szerezzük a célcsoporttal kapcsolatban a következőkről: - szociális helyzet, (lakáskörülmények, családi körülmények, kapcsolatok, szociális ellátórendszerrel való kapcsolat, jövedelmi helyzet, adósságok, tisztázatlan jogi ügyek feltárása), - fizikai és mentális állapot (szervi megbetegedések, szenvedélybetegségek, pszichiátriai megbetegedések, mentális állapot, foglalkoztathatóságot befolyásoló megbetegedések); - foglalkoztathatóság, képezhetőség (iskolai végzettség, korábbi munkatapasztalatok, hobbi, munkakeresésben szerzett korábbi tapasztalatok, képzési igény). |  |  |  |  |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2016. | hónap: július |  | nap: 01. |  |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2018. | hónap: június |  | nap: 30. |  |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás | 16.854.900,-Ft |  |  |  |  |

4.2. Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

| Tevékenység neve | Komplex szociális városrehabilitációs tevékenység |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat |  |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Utca: akcióterület |  | Házszám: - |  | Helyrajzi szám: - |
| Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez | Társadalmi integrációt segítő közösségi program, törekvés az egészség fejlesztésére, bűnmegelőzés, folyamatos szociális munka |  |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenység B.) Folyamatos szociális munka megteremtése E.) Törekvés az egészség fejlesztésére a.) egészségügyi programok G.) Bűnmegelőzés, a közbiztonság javítását elősegítő programok a.) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | Az akcióterületen élő lakosság számára egészségmegőrzési, bűnmegelőzési programok biztosítása Folyamatos szociális munka megteremtése (családgondozók) |  |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 429 fő Helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 3 564 fő |  |  |  |  |
| Tevékenység szakmai leírása | - Zöld patika előadássorozat egészségmegőrzés témakörben - Idős korosztály számára szellemi vetélkedő szervezése - Helyi prevenciós szolgáltatások biztosítása egészségmegőrzés céljából - Mentálhigiénés tanácsadás - Bűnmegelőzést és a közbiztonság elősegítését célzó előadások - Folyamatos szociális munka megteremtése |  |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | Akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, családok, idős korosztály. |  |  |  |  |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2016. | hónap: szeptember |  | nap: 01. |  |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2019. | hónap: május |  | nap: 31. |  |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás | 16.914.360,-Ft |  |  |  |  |

4.3. Vasi Ifjúságért Egyesület

| Tevékenység neve | LOGO a házban |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Vasi Ifjúságért Egyesület |  |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Utca: Óperint u. akcióterületen egyéb helyszínen |  | Házszám: - 1. |  | Helyrajzi szám: - |
| Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez | Közösségfejlesztést célzó programok |  |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenység A.) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi célú integráció feltételeinek megteremtése a.) közösségfejlesztést célzó programok |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | A fiatalok biztonságos, inger gazdag környezetbe kerüljenek. Sokrétű játéktevékenységet próbálhassanak ki, ami nemcsak a játszás örömét nyújtja számukra, de fejleszt, szocializál és közösségi élményt nyújt. Továbbá viselkedésbeli és szociális szabályok elfogadására is tanít. |  |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | Helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 1 000 fő |  |  |  |  |
| Tevékenység szakmai leírása | Két éven átívelő, tematikus programsorozat megvalósítása, mely során heti rendszerességgel (Péntek Esti Ház) működtetnek közösségi teret változatos programokkal. Ennek részeként havi rendszerességgel interaktív előadásokat tartanak szakemberek vezetésével. |  |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | A környéken élő helyi fiatalok- köztük többen hátrányos helyzetűek - akik az elmúlt 2 évben használták a közösségi teret, valamint új fiatalok bevonása, az Óperint utca szomszédságából. Elsődleges célcsoport: 12-25 év közötti fiatalok. |  |  |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága | A LOGO Ifjúsági Szolgálat AGORA MSH-ba való költözésével az Óperint utca és környékének városi ifjúsági szolgáltatása megszűnik. Habár az Ifjúsági Szolgálat ezzel visszanyeri eredeti profilját és célcsoportját, az elmúlt 2 év hátrányos helyzetű fiatalokat is bevonó munkája hiányterületként jelenik meg, mivel továbbra is sok a szabadidejét látszólag semmittevéssel töltő fiatal ezen a környéken is. Az ő bevonásukra, valamint a közösségi színtereket már használó fiatalok további megtartására szükségszerű a közösségfejlesztő programok, játszó és foglalkoztató házak, szemléletformáló foglalkozások továbbvitele. Jelen pályázati program a fenti célok megvalósulását segíti. |  |  |  |  |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2016. | hónap: június |  | nap: 01. |  |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2018. | hónap: május |  | nap: 31. |  |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás | 2.500.000,-Ft |  |  |  |  |

4.4. Szombathelyi Református Templomért Alapítvány

| Tevékenység neve | Egymásért egymásról |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szombathelyi Református Templomért Alapítvány |  |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Utca: Károlyi Gáspár tér |  | Házszám: - 7. |  | Helyrajzi szám: - |
| Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez | Közösségfejlesztést célzó programok |  |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenység A.) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi célú integráció feltételeinek megteremtése a.) közösségfejlesztést célzó programok |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | Az akcióterületen lakók, és különösen a hátrányos helyzetben lévők életvitelében és gondolkodásában az etikai felelősségvállalás megerősítése előadássorozatba foglalt tartalmak révén. Az akció területen belüli nevesített közösség (református gyülekezet), mint közösségszervező erő értékeinek felmutatása, megismertetése |  |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | Helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 1 500 fő |  |  |  |  |
| Tevékenység szakmai leírása | Közösségi felelősségvállalásra nevelés A kulcsszó megfogalmazásában elsősorban etikai alapú megközelítések értendők, amely a közösségi felelősségre úgy hívja fel a figyelmet, hogy abszolút értékeket helyez e középpontba két előadássorozatban. Bizonyított, hogy ahol megerősödik a közösségi felelősségvállalás, jobb lesz az emberek általános közérzete, illetve magukénak kezdik érezni azt a teret (köz, szakrális), amelyhez valami személyes élmény köti. |  |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | Elsősorban azokat szeretnénk elérni, akik már nem ismerik a hagyományos keresztény etika mibenlétét, amely kulturálisan ágyazódik abba a kultúrkörbe, amit európai és polgári kultúrának nevezünk. Ezért olyan előadókat hívnánk, akik a pszichológia, keresztény etika, antropológia, etológia, családterápia, házasság és partnerkrízis stb. területén elismert szakemberek. Kapcsolódási célcsoportot jelentenének a külső érdeklődők. |  |  |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága | A TOP-6.9.1-15 kódszámú felhívás több olyan területet is nevesít, amely a szociálisan elmaradott városrészek lakóinak kínál olyasfajta támogatást, ami hosszú távon segíti, illetve támogatja az ott lakók életfeltételeit és felzárkózását. Két kiemelt területen tudna ebben a református egyházhoz köthető alapítvány, segítséget nyújtani, illetve alkalmakat kínálni. Ezek a programok a közösség és egyéni érdekérvényesülés lehetőségeit és szükségességét tudják felmutatni. |  |  |  |  |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2016. | hónap: szeptember |  | nap: 01. |  |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2018. | hónap: november |  | nap: 30. |  |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás | 2.450.000,-Ft |  |  |  |  |

4.5. Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány

| Tevékenység neve | Közösségi „Alkotó terek” – Integrált egészségfejlesztési és társadalmi felelősségvállalási programok, közösségi kert kialakításához kapcsolódó szemléletformáló akciók |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány |  |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Utca: Körmendi út |  | Házszám: 2. | Helyrajzi szám: - |  |
| Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez | 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenység A.) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi célú integráció feltételeinek megteremtése a.) közösségfejlesztést célzó programok C.) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére c.) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei E.) Törekvés az egészség fejlesztésére a.) egészségügyi programok |  |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Önállóan támogatható, Önállóan nem támogatható, válaszható tevékenység, Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenység |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | A hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű, iskoláskorú gyermekek fejlesztése, szocializációja, integrációja. A belvárosi közösségi kert kialakításához kapcsolódó szemléletformáló akciók szervezése a célcsoport számára. A rajzpályázat segítésével elsősorban a fiatalok szemszögéből kívánjuk bemutatni az akcióterület fejlesztéseit. Az interaktív rádióműsor célja a helyi közösség sikereinek megismertetése, valamint a közösség életének segítése életvitelt és életminőség javító tartalommal, programajánlókkal, tanácsadással. |  |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | Helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 2 750 fő |  |  |  |  |
| Tevékenység szakmai leírása | - 3 db rajzverseny általános iskolai korú tanulóknak, a stressz- és konfliktuskezelési, egészség-megőrzési módszertani képzéshez kapcsolódva - rajzpályázathoz kapcsolódó 10 napos kiállítás - 20 db belvárosi közösségi kert kialakításához kapcsolódó szemléletformáló akció, elsősorban általános iskoláskorúak számára - 16 db interaktív rádióműsor az akcióterületen élőknek életvitelt és életminőség javító tartalommal, programajánlókkal, tanácsadással |  |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | Közvetlen célcsoport: - projekt megvalósításában résztvevő szakemberek, meghívottak Közvetett célcsoport: - akcióterületen élő lakosság - rajzverseny – elsősorban iskoláskorú - résztvevői |  |  |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága | A hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű, iskoláskorú gyermekek érzelmi érettsége alacsony: öntudatosságuk csekély, feszültség-levezető stratégiájuk leggyakrabban a kifelé irányuló agresszió, nem empatizálnak, sokuk szorong. Félelmeik, bizonytalanságaik különféle magatartásproblémákban, devianciákban realizálódnak. A gyermekeket meg kell tanítani, felismerni a saját érzéseiket és mások érzéseit. Meg kell tanulniuk szempontot váltani, empatizálni, a szociális vagy érzelmi helyzetnek megfelelően reagálni. A saját érzéseiket észrevenni, konstruktívan kifejezni, kezelni. Mások viselkedését értelmezni, konfliktust kezelni. A saját feszültségeiket levezetni, feloldani, átkeretezni. Együttműködni, rövidtávú igényekről lemondani, másokhoz alkalmazkodni. Ez a szocializációs és érzelmi fejlődés lehet az alapja bármilyen más, rájuk irányuló fejlesztésnek, integrációnak, oktatásnak, hiszen csak egészséges lelkű és megküzdésű, motivált és szociális gyerek tud hatékonyan dolgozni valamilyen – bármilyen- cél felé. Ezért szükség van arra, hogy az akcióterületen élő iskoláskorúak fejlesztése, segítése a fent vázolt problémákra való reagálásra, elősegítve ezzel a közösségi befogadás erősödését és a hátrányos helyzetű csoportok sikeres integrációját. Továbbá szükség van gyakorlat-orientált programokra is, amelyek lehetővé teszik, hogy az iskolai közösségek közös alkotó, értékteremtő tevékenységet folytassanak mind egyénileg (rajzverseny), mind csoportosan (közösségi kert), A „jó gyakorlat” esetében pedig szükség van arra, hogy az eredményeket minél szélesebb körben mutassuk be a közösségnek (rádióműsor), elősegítve ezzel a pozitív minták átvételét, valamint a közösség életének segítését életvitelt és életminőség javító tartalommal, programajánlókkal, tanácsadással. |  |  |  |  |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2016. | hónap: június |  |  | nap: 01. |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2018. | hónap: november |  |  | nap: 15. |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás | 8.840.000,-Ft |  |  |  |  |

4.6. Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési Oktatási Alapítvány

| Tevékenység neve | Közösségfejlesztést célzó programok |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési Oktatási Alapítvány |  |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Utca: Szalézi tér |  | Házszám: 7. | Helyrajzi szám: - |  |
| Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez | 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenység A.) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi célú integráció feltételeinek megteremtése a.) közösségfejlesztést célzó programok b.) az érintett lakosság bevonását, beilleszkedését segítő programok, akciók c.) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok D.) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére b.) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok |  |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Önállóan támogatható, Önállóan nem támogatható, válaszható tevékenység, Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenység |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | Az akcióterületen élő hátrányos- vagy halmozottan hátrányos helyzetű, iskoláskorú gyermekek fejlesztése, szocializációja, integrációja. Készségfejlesztési és szemléletformáló programok megvalósítása. A kisgyermekek korai felvilágosítása a közbiztonság növelése érdekében. A felnövekvő ifjúság tudatossága a legjobb alap arra, hogy növeljük a közbiztonságot. A közbiztonság nemcsak a hagyományos értelembe vett területein – úgymint bűnmegelőzés, közlekedésbiztonság -, hanem mentálisan is fejleszteni a gyerekeket. Ismert, tény, hogy Magyarországon rengeteg családban él bántalmazó, ennek tudatos felismerése és az üss-fuss körből való kitörést szolgálja a fiatalkorúak asszertív kommunikációja, felkészíti őket arra, hogy tudatosan és agresszió nélkül álljanak ki saját jogaikért és elképzeléseikért. Továbbá lehetőség nyílik a pályázat keretében a gyermekek és a fiatal felnőttek tudásának fejlesztése, hogy önállóan a saját konyhakertjükben növényt termeszthessenek. |  |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | Helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 1200 fő |  |  |  |  |
| Tevékenység szakmai leírása | - 3 x 10 alkalomból álló felvilágosító játék (workshop) óvodás és kisiskolás gyerekeknek koncentrálva az agresszió felismerésére és annak elkerülésére; játékos asszertív kommunikáció megtanítása. - A meghívott előadók és animátorok segítségével játékos 2 órás műhelymunka jellegű előadások keretében megértetni a gyerekekkel az agresszió jeleit és felkészíteni őket az asszertív kezelésére. - A meghívott előadók és a Don Bosco oratórium animátorai 4 hónapon keresztül lehetőséget biztosítanak a konyhakerti növények szakszerű termesztésére, az ahhoz kapcsolódó tudás és tudatosság növelésére. |  |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | - akcióterületen élő lakosság |  |  |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága | Az Oratórium, mint ifjúsági szabadidőközpont Bosco Szent János nagy életműve: ajtaja a nap bizonyos óráiban minden - de kiemelten is a szegényebb vagy bajban lévő - fiatal előtt nyitva áll, akik itt, ha igényük szerint otthonra, barátra, életsegítségre lelhetnek. Az Oratórium másrészt életforma, lelkiség: egyszerre iskola, játszótér, otthon és templom, tehát felszabadult vidámság, nevelés, kreatív időtöltés és lelki gazdagodás. Szerte a világon jóformán nincs szalézi ház ifjúsági oratórium nélkül, így szombathelyi intézményünk is kezdettől, azaz a szaléziak letelepedésétől fogva működtet oratóriumot. |  |  |  |  |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2016. | hónap: június |  |  | nap: 01. |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2018. | hónap: szeptember |  |  | nap: 30. |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás | 2.250.000,-Ft |  |  |  |  |

4.7. Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület

| Tevékenység neve | Komplex programok a Körmendi úti – Nárai utca és környékén élő hátrányos helyzetű roma lakosságáért |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület |  |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Utca: Nárai u. |  | Házszám: 1. | Helyrajzi szám: - |  |
| Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez | 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenység A.) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi célú integráció feltételeinek megteremtése a.) közösségfejlesztést célzó programok b.) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, c.) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok |  |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Önállóan támogatható, Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenység |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | A projekt keretében olyan komplex programsorozat valósul meg, mely az érintett hátrányos helyzetű roma lakosság bevonását célozza meg. A tervezett programok közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő elemeket tartalmaznak a fiataloknak, valamint a gyermekek iskolai felzárkózását, roma identitásuk erősítését szolgáló képzéseket, oktatási programot tartalmaznak. |  |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | Helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 1 402 fő |  |  |  |  |
| Tevékenység szakmai leírása | - „Hétköznapi pénzügyek a családban” előadássorozat (15 témakör, létszám: 240fő) - „Munkavállalás nehézségei és kihívásai” előadássorozat (8 témakör, létszám: 160 fő) - „Egymásra hangolva” c. családi életre felkészítő előadássorozat (10 alkalom, létszám: 160 fő) - „Hátrányos helyzetű roma hét a kultúra ápolásáért” (1 hét, létszám 50 fő) - Szemétgyűjtési akció Körmendi út – Nárai utca környékén (1 nap, létszám: 50 fő) - Hárofit nap (létszám 352 fő) - Személyi- és életvezetési tanácsadás roma embereknek (10 alkalom, 150 fő) - Roma polgárőri alapismeretek képzés a Körmendi út és a Nárai utca bűnmegelőzés és közbiztonság erősítése érdekében (havonta 1 alkalom, 240 fő) |  |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | A programba elsősorban hátrányos helyzetű roma fiatalokat és szüleiket kívánjuk bevonni. A kulturális és környezettudatossági programokban a területen élő roma és nem roma származású polgárok részvételére is számítunk. |  |  |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága | A tervezett programok a közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő elemeket tartalmaznak a fiataloknak, valamint a gyermekek iskolai felzárkózását, roma identitásuk erősítését szolgáló képzéseket, oktatási programokat. A célterületen élő felnőtt korú embereknek a munkaerőpiaci beilleszkedést segítő programok megtartását tervezzük, továbbá célunk a családokat érintő pénzügyi alapismeretek bővítése, a bűnmegelőzés és közbiztonság erősítése tanácsadással, mentorálással. A fejlesztési területen a helyi környezettudatosság elterjesztését segítő társadalmi akciók megszervezése is szerepel a programok között. A felsorolt tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek élethelyzete javul, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok. |  |  |  |  |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2016. | hónap: július |  |  | nap: 01. |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2018. | hónap: június |  |  | nap: 30. |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás | 5.950.740,- |  |  |  |  |

4.8. Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

| Tevékenység neve | Savaria Roma Hagyományőrző Klub |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata |  |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Utca: Nárai u. |  | Házszám: 1. | Helyrajzi szám: - |  |
| Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez | 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenység A.) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi célú integráció feltételeinek megteremtése a.) közösségfejlesztést célzó programok b.) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók, c.) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok |  |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Önállóan támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenység |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | A város megcélzott városrészben a klub a művelődés lehetőségét biztosítaná oly módón, hogy elsődlegesen a roma fiataloknak teremetünk lehetőséget a kreativitásuk megerősítésében a tehetséggondozással. |  |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | Helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű lakosság száma: 500 fő |  |  |  |  |
| Tevékenység szakmai leírása | - Autentikus roma tánc klub: fiatalok és érdeklődők különböző tánc lépéseket sajátíthatnak el. Cél: tehetséges táncosok kinevelése. Heti 2 alkalommal - Autentikus roma zene: tehetség gondozás, fellépési lehetőségek biztosítása |  |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | A Roma Nemzetiségi Önkormányzat fő feladata a roma kulturális örökség ápolása és átadása a fiataloknak. Kiemelt cél a területen élő roma fiatalok és roma kultúra iránt érdeklődő, befogadó fiatalokat. |  |  |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága | A tervezett programok a város rehabilitációs területen élők – elsődlegesen roma családok – hasznos kulturált szabadidő eltöltését szolgálja. A klub lehetőséget ad az identitás tudat erősítésére, oktatásra (tánc, zene). |  |  |  |  |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2016. | hónap: június |  |  | nap: 01. |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2018. | hónap: május |  |  | nap: 31. |
| Jelen pályázat keretében igényelt támogatás | 2.200.000,-Ft |  |  |  |  |

4.9. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

| Tevékenység neve | Közösségi Beavatkozási Terv elkészítése, projektmenedzsment |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tevékenység gazdájának megnevezése | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata |  |  |  |  |
| Tevékenység helyszíne | Utca: |  | Házszám: | Helyrajzi szám: - |  |
| Illeszkedés a támogatható tevékenységéhez | Kötelezően megvalósítandó tevékenység |  |  |  |  |
| Tevékenység besorolása funkció szerint | Önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenység |  |  |  |  |
| Tevékenység célja | A komplex programokat integrált módon szükséges megtervezni és megvalósítani az érintettek bevonásával. |  |  |  |  |
| Megvalósulást mérő indikátor | - |  |  |  |  |
| Tevékenység szakmai leírása | - Közösségi Beavatkozási Terv (KBT) elkészítése: projektgazdának a program kidolgozása során a projektfejlesztési szakaszban kötelező a tartalmi útmutatásoknak megfelelően kidolgozni és az 1. mérföldkő elérésekor benyújtani. - Projektmenedzsment: végigkíséri a teljes megvalósítási időszakot. Elvárás, hogy az egy akcióterületen végrehajtott infrastrukturális és soft típusú szociális városrehabilitációs projektek projektmenedzsment szervezete közös legyen, ezzel is segítve a sikeres és összehangolt végrehajtást. |  |  |  |  |
| Célcsoport bemutatása | - |  |  |  |  |
| Tevékenység iránti igény bemutatása, indokoltsága |  |  |  |  |  |
| Megvalósítás tervezett kezdete | Év: 2016. | hónap: 06. |  |  | nap: 01. |
| Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) | Év: 2019. | hónap: 05. |  |  | nap: 31. |
| Pályázati felhívás szerinti elszámolható költségek (Ft) | 5.040.000,- |  |  |  |  |

- Összefoglaló javaslat Konzorciumi tagokra, költségvetésre és indikátor mérőszámok vállalására

| Konzorciumi tagok megnevezése | Konzorciumi tagra jutó elszámolható támogatás | Helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű lakosság száma | Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma |
| --- | --- | --- | --- |
| SZMJV Önkormányzata | 5 040 000 | - | - |
| Vasi Ifjúságért Egyesület | 2 500 000 | 1000 | - |
| Szombathelyi Református Templomért Alapítvány | 2 450 000 | 1500 | - |
| A Szombathelyi Evangélikus Egyházközség Szeretetszolgálatáért Alapítvány | 8 840 000 | 2750 | - |
| Bosco Szent János Ifjúsági Nevelési Oktatási Alapítvány | 2 250 000 | 1 200 |  |
| Hátrányos Helyzetű Roma Fiatalokat Támogató Közhasznú Egyesület | 5 950 740 | 1402 | - |
| Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata | 2 200 000 | 500 | - |
| Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft | 16 854 900 | 3600 | 428 |
| Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat | 16 914 360 | 3564 | 429 |
| Összesen | 63 000 000 | 15516 | 857 |

- Az „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” program forrás ütemezése

| Helyi szintű komplex programok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt előkészítési költségek | 3 150 000 |  |  |  | 3 150 000 |
| Programok költségei | 10 880 000 | 18 650 000 | 18 650 000 | 7 780 000 | 55 960 000 |
| Eszközbeszerzés |  | 2 000 000 |  |  | 2 000 000 |
| Egyéb költségek ( pr. men., nyilvánosság) | 370 000 | 630 000 | 630 000 | 260 000 | 1 890 000 |
| Összesen: | 14 400 000 | 21 280 000 | 19 280 000 | 8 040 000 | 63 000 000 |

A projekt tervezett időtartama 2016.06.01-2019.05.31. (36 hónap)

- „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” fejlesztési program eredményességét mérő mutatók

Az „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című, TOP-6.9.1-15 kódszámú felhívás alapján:

| Helyi szintű komplex programok | Mérték- egység | Célérték 2018. június 30. | Célérték projektzárás | Azonosító |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szociális városrehabilitációs programmal elért hátrányos helyzetű lakosság száma | fő | 857 | 857 | PO22 |
| A helyi társadalmi akciókba bevonás érdekében elért hátrányos helyzetű személyek száma | fő | 15 516 | 15 516 | PO17 |
| A vonatkozó prioritás eredményességmérési keretébe tartozó egyéb, releváns esetben vállalható indikátorok |  |  |  |  |
| Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma | fő |  |  | PR29 |
| A jobb életlehetősséggel rendelkező hátrányos helyzetű személyek száma az akcióterületen | fő |  |  | PR28 |

- „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” program pénzügyi finanszírozása

Projekt: a „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” az alábbi TOP célokhoz kapcsolódik: TOP 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

Szombathely MJV 2015.08.31-én hatályos ITP alapján Társadalmi kohéziót célzó helyi programok- „Szombathelyi szociális városrehabilitáció társadalmi felzárkóztató programjai” projekt becsült/tervezett költsége 63.000.000,-Ft.

| Helyi szintű komplex programok | Bázis érték (2015) | Célérték (2017) | Forrás |
| --- | --- | --- | --- |
| Szombathelyi szociális városrehabilitáció társadalmi felzárkóztató programjai |  |  | TOP-6.9.1-15 Támogatási intenzitás 100% |

Fenntartási kötelezettség: a projekt befejezésétől számított 5 év.

Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Szegregációval veszélyeztetett terület akcióterületen belül

- 2. sz. melléklet: Szegregációval veszélyeztetett terület statisztikai adatok

- 3. sz. melléklet: KSH levél

- sz. melléklet

Szegregációval veszélyeztetett terület akcióterületen belül

Szegregációval veszélyeztetett terület statisztikai adatok		2.sz. melléklet

| Szombathely - Szegregátumok adatai |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az érintett területen 30% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt |  |  |  |
| Forrás: 2011. évi népszámlálás |  |  |  |
| Mutató megnevezése | Szombathely összesen* | 1. szegregátum (Óperint u. - Szabadságharcos u. - Körmendi út) | 2. szegregátum (Körmendi út - Tinódi Sebestyén u. -Jáki út - Névtelen u.) |
| Lakónépesség száma | 78884 | 162 | 73 |
| Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya | 13,0 | 29,0 | 15,1 |
| Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya | 62,4 | 59,9 | 67,1 |
| Lakónépességen belül 60-X évesek aránya | 24,6 | 11,1 | 17,8 |
| Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül | 11,8 | 54,6 | 40,8 |
| Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában | 23,6 | 11,2 | 18,9 |
| Lakásállomány (db) | 34226 | 65 | 29 |
| Alacsony komfort fokozatú lakások aránya | 3,6 | 41,5 | 48,3 |
| Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül | 31,6 | 59,8 | 46,9 |
| Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül | 6,5 | 34,0 | 30,6 |
| Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül | 62,9 | 38,2 | 51,9 |
| Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya | 32,9 | 53,2 | 39,3 |
| Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, szegregátumokra nem | 76322 |  |  |
| Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya | 35,1 | 69,2 | 33,3 |
| A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül | 51,6 | 64,2 | 47,9 |
| Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) | 7,7 | 32,8 | 28,9 |
| Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek aránya) | 4,4 | 24,1 | 13,2 |
| A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül | 2,8 | 34,8 | 44,0 |
| Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül | 9,8 | 39,1 | 28,0 |
| * Az oszlop tartalmazza a lakcím nélküli hajléktalanok (53 fő) adatait |  |  |  |

3.sz. melléklet – KSH levél

Megyei jogú városTisztelt Partnerünk!

Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található szegregátumok lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató alapján történt. A szegregációs mutató a 2011-es népszámlálási adatokból állítható elő. A 314/2012-es Kormányrendeletben foglaltak szerint azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket.

Munkájuk megkönnyítésére megküldünk Önöknek két áttekintő kartogramot, amely jelzi, hogy a településen belül mely területek felelnek meg a szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett terület kritériumának.

Az egyik áttekintő kartogramon a szegregációs mutató 35%, illetve a fölötti értéket vesz fel. Ez a térkép azt is mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 30-34%, az ilyen területek szegregáció szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-29% = szürke, 30-34%=világoszöld, 35-100%=sötétzöld)

A másik áttekintő kartogram a szegregációs mutató 29%-os határértéke mellett együttesen mutatja a szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0-29%= szürke, 30-100%=lila)

A térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg. A külterületen található szegregátumokat térképen nem tudjuk ábrázolni.

A térképek olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató kritériumának, de alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők (pl.: kollégium, idősek otthona, hajléktalan szálló) miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak.

A megküldött térképeken bekarikáztuk azokat a területeket, amelyeken a magánháztartásokban élők száma meghaladja az 50 főt. Ezen területekről szegregátumonként kartogramot készítettünk, így remélhetőleg hatékony segítséget tudunk nyújtani Önöknek a szegregációs területek pontos beazonosításához.

Üdvözlettel:

Központi Statisztikai Hivatal

Népszámlálási főosztály