Az előterjesztést megtárgyalta:

- 	Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Károlyi Ákos :/

jegyző

- E L Ő T E R J E S Z T É S

# Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016.  december 15-i ülésére

Javaslat Szombathely város útfelújítási programjára

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt feladatként kezeli a városi úthálózat felújítását. Ennek megfelelően Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 315/2016.(X.27.) Kgy. sz. határozatával   elhatározta, hogy 2017. évben 500 M Ft, 2018. évben 1 Mrd Ft, 2019. évben 1,5 Mrd Ft saját forrást biztosít az útfelújításokra, és ennek figyelembe vételével állítja össze a következő évek költségvetését.

A megfogalmazott javaslat nem tartalmazza az önkormányzat által már korábban elhatározott és megvalósítás alatt álló fejlesztéseket, amelyek az alábbiak:

| Érintett fejlesztés | Költségvetési forrás |
| --- | --- |
| Nárai utca – Brenner T. krt. körforgalmú csomópont építése | TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés |
| Rohonci út – Bartók B. krt. körforgalmú csomópont építése |  |
| 11-es Huszár út – Söptei úti körforgalom között kerékpárút építése |  |
| Sugár út (Horváth B. krt. – Saághy I. utca között) kerékpározható út kijelölése |  |
| Rohonci út (Szűrcsapó utca – Bem J. utca között) kerékpárút kijelölése |  |
| Szent Márton utca (Gyöngyös-patak híd – Szent Márton temető között) kerékpárút kijelölése |  |
| Kálvária utca – Rohonci út között kerékpárút építése |  |
| Régi Bucsui út (Dolgozók útja – Bucsui út között) kerékpározható út kijelölése |  |
| Sé – Szombathely között kerékpárút építése |  |
| Jáki út (Brenner krt. – Jáki úti temető között) kerékpárút építése |  |
| Vépi út (Sági út – Vásártér utca között) kerékpárút építése |  |
| Szent Imre herceg utca (Paragvári utca – Muskátli utca között) kerékpárút építése |  |
| Nárai külső út (Brenner T. krt. – Király Sportcentrum között) kerékpárút építése |  |
| Közbringa rendszer kiépítése |  |
| Dózsa Gy. utca a Kálvária utcától a Magyar L. utcáig tartó szakaszának felújítása | TOP-6.1.5-15 útfejlesztés |
| Jókai utca a Kálvária utcától a Gagarin utcáig tartó szakaszának a felújítása |  |
| Újvilág utca a Rumi úttól a Körmendi útig tartó szakaszának a felújítása |  |
| Ernuszt Kelemen utca a Dolgozók úti körforgalomtól az Aranypatak hídjáig tartó szakaszának a felújítása |  |
| Márton Áron utca felújítása a 78. sz. ingatlan és a Kilátó utca közötti szakaszon |  |
| Vépi út a Zanati úttól a 86-os körforgalomig tartó szakaszának a felújítása |  |
| Sugár út a Horváth Boldizsár körúttól az Eperjes utcáig tartó szakaszának a felújítása |  |
| Szigligeti utca felújítása (Táncsics u. és Brenner T. körút közötti szakaszon) | TOP-6.7.1-15 szociális város-rehabilitáció II. ütem |
| Nagy László utcai parkoló kialakítása | saját forrás |
| Laky Demeter u. felújítása | saját forrás |
| Móricz Zsigmond u. felújítása | saját forrás |
| Bartók B. krt. 40. szám előtti parkoló zúzalékos felújítása | saját forrás |
| Deák F. utcában kétoldali járdafelújítás az Akacs M. utca és a Szabó M. u. közötti szakaszon | saját forrás |

Fentieket, valamint a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság által 2016. évben elfogadott út – járdafelújítási programot figyelembe véve az alábbi fejlesztések megvalósítására teszek javaslatot 2017. és 2018. évekre vonatkozóan:

| 2017-2018. évi út,- egyéb közterület,- közvilágítás felújítási/építési lista |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Kiviteli terv | Építési engedély | Kivitelezés becsült költsége (Ft) | Feladat |
| 2017. |  |  |  |  |
| Árkádia melletti Aranypatak híd építése a hozzávezető utakkal | nincs | kell | 280 000 000 | Városrészeket összekötő útszakasz és új hídépítése, a meglévő útszakaszok felújítása, kapcsolódó csomópontok átépítése |
| Brutscher J. u. | van | van | 122 000 000 | út, járda felújítás, csapadékvíz elvezetés |
| Zanati u. Tesco kereszteződés jelzőlámparendszer kiépítése | nincs (előkészítés alatt) | kell | 80 000 000 | jelzőlámpás kereszteződés kialakítása és összehangolása a meglévő jelzőlámpás csomópontokkal |
| Zanati temetőhöz vezető út | terv készül |  | 10 000 000 | burkolatépítés |
| 86-87-es elkerülő úton gyalogos, kerékpáros átvezetés a Vépi úti körforgalmi csomópontban | nincs | kell | 25 000 000 | járda, kerékpárút építése |
| Műszaki ellenőr |  |  | 8 000 000 |  |
| Összesen: |  |  | 525 000 000 |  |
| Hiányzó tervezési költség |  |  | 30 000 000 | átmeneti gazdálkodás terhére biztosítandó |
| Aranypatak híd építéséhez kapcsolódó forgalmi rend felülvizsgálata 2018. |  |  | 7 000 000 | átmeneti gazdálkodás terhére biztosítandó |
| Saághy I. u. kiépítése a Maros u. és a Szent Imre h. u. között Gyöngyös patak híd építése | részben van | részben van | 300 000 000 | Közvilágítási terv, zajvédő fal terv készítése és magánterület megszerzése szükséges |
| Szigligeti Ede utca Körmendi u. – Táncsics M. u. közötti szakasz | nincs | kell | 90 000 000 | teljes szerkezeti, kiviteli terv készítendő! |
| Kötő u. Bártfa u. – Puskás T. u. közötti szakasz | tervezés alatt | nem | 15 000 000 | hiányzó közvilágítás kiépítése, járdalapos járda felújítása, járda terveztetése |
| Pálya úton járda felújítása (Sági u.- Mérleg u. között) | tervezés alatt | kell | 15 000 000 | meglévő járda teljes átépítése |
| Bem J. u. 2. járda | van | korsz. felülvizsg.. | 10 000 000 | meglévő járda teljes átépítése |
| Síp - Dob u.- Kilátó u. csomópont átépítés és a Kilátó u. Kárpáti K. u. kereszteződés | terv készül | kell | 40 000 000 | út felújítás |
| Pázmány P. krt. 42-52. épület körüli járda felújítása | van | nem | 15 000 000 | járda átépítése, terv korszerűségi felülvizsgálata szükséges |
| Felsőőr utca – Sorok utca - Szent Flórián utca által határolt zöld területen parkoló építése | nincs | kell | 50 000 000 | új parkoló kialakítása |
| Király u. 1-11. közötti tömbbelsőben parkoló építése | nincs | kell | 85 000 000 | burkolat építése, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, zöldfelület rendezés |
| Vízöntő u. (Nefelejcs u. – Levendula u.) | van | nem | 50 000 000 | út és járda átépítése |
| Vadvirág u. | nincs | kell | 50 000 000 | az út teljes átépítése |
| Csaba úton gyalogos átkelőhely kiépítése | készül | kell | 5 000 000 | új átkelőhely építése |
| Bem J. u. 10. szám melletti zöldterületen parkoló építése | nincs | kell | 60 000 000 | új parkolók kialakítása |
| Perintparti sétány kerékpár és gyalogos út felújítása | készül | kell | 35 000 000 | burkolat átépítése |
| Bartók B. krt. (Perint híd – Gagarin utca közötti szakaszon) a járda teljes átépítése | nincs | kell | 30 000 000 | burkolat átépítése |
| Ernuszt K. u. nyugati oldalán járda teljes átépítése | van | van | 55 000 000 | burkolat teljes átépítése |
| Bem J. u.19. szám előtt járda átépítése | van | korszerűségi felülvizsgálat szükséges | 10 000 000 | meglévő járda teljes átépítése |
| Szent I. kir. u. hiányzó szakaszán járda építése | van | korszerűségi felülvizsgálat szükséges | 8 000 000 | hiányzó szakaszon járda építése, betonlapos szakasz átépítése |
| TARTALÉK |  |  | 100 000 000 | Gazdasági és Városstratégiai Bizottság döntése alapján kerül felhasználásra |
| Műszaki ellenőr |  |  | 15 000 000 |  |
| ÖSSZESEN: |  |  | 1 038 000 000 |  |
| Hiányzó tervezési költség |  |  | 60 000 000 | Külön soron 2017. évi költségvetésben biztosítandó |

A 2017-2018. évekre vonatkozó fenti útfelújítási programot a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a 384/2016 (XI.30.) GVB. sz. határozatával jóváhagyta. A Bizottság a szóban forgó határozatában javasolta azt is, hogy a beruházások során a légkábelek és a csapadékelvezető rendszerek föld alá helyezésének lehetősége kerüljön megvizsgálásra.

A program mielőbbi megvalósításának érdekében a kiviteli tervvel, engedéllyel nem rendelkező fejlesztések esetében szükséges a tervkészítésre és az engedélyeztetésre forrást biztosítani az alábbiak szerint:

- a 2017. évi fejlesztéseknél a 2017. évi átmeneti gazdálkodás terhére 30 M Ft-ot,

- a 2018. évi fejlesztések tekintetében az önkormányzat 2017. évi költségvetésében 60 M Ft-ot.

A 2017. évi programban szereplő, Árkádia melletti Aranypatak híd építése, a városrészeket összekötő útszakaszok felújítása, kapcsolódó csomópontok átépítése tekintetében javaslom, hogy a tervezést megelőzően készüljön az érintett területre komplex forgalmi rend felülvizsgálat, kerüljön összehívásra lakosság fórum, majd ezt követően a Közgyűlés önálló előterjesztés alapján szülessen végleges döntés a fejlesztéssel kapcsolatban. A forgalmi rend felülvizsgálatához hozzávetőleg 7 M Ft összegű költségvetési forrás biztosítása szükséges a 2017. évi átmeneti gazdálkodás terhére.

Tekintettel arra, hogy előre nem látható útfelújítási igények is jelentkezhetnek a későbbiekben, javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, értsen egyet azzal, hogy a 2018. évi útfelújítási keretből a Közgyűlés 100 M Ft összeget helyezzen tartalékba, amely felett a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság rendelkezik.

Az előterjesztett javaslatban nem szereplő, lakóterületeket nem érintő, ugyanakkor fontos gazdaságfejlesztési célokat szolgáló beruházás lehet a Puskás Tivadar utca kikötése a 86-87-es elkerülő útra. Ezen fejlesztés tekintetében indítványozom, hogy első ütemben arról szülessen döntés, hogy a fejlesztés tervezési munkálataihoz szükséges költségvetési forrás biztosításának lehetősége kerüljön megvizsgálásra az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének előkészítése során.

A 2019. évi útfelújítási program tekintetében javaslom, hogy a 2017-2018. évi, Közgyűlés által jóváhagyott fejlesztések, valamint a 2017. február 28-ig megküldésre kerülő képviselői javaslatok figyelembe vételével kerüljön kialakításra a 2019. évi útfelújítási program.

Tekintettel arra, hogy a programot gördülő fejlesztési tervként szükséges kezelni, ezért szükséges felhatalmazni a Gazdasági és Városstratégiai Bizottságot arra, hogy a Közgyűlés által jóváhagyott felújítások tekintetében és a rendelkezésre álló költségvetési források függvényében a felújítások ütemezése tekintetében a végleges döntést meghozza.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2016. december „    ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2016.(XII. 15.) Kgy. sz. határozat

- A Közgyűlés a „Javaslat Szombathely város útfelújítási programjára” című előterjesztést megtárgyalta, és a 2017-2018. évi útfelújítási programot az alábbiak szerint hagyja jóvá:

| 2017. év | Árkádia melletti Aranypatak híd építése a hozzávezető utakkal |
| --- | --- |
|  | Brutscher József utca felújítása |
|  | Zanati úti „Tesco kereszteződésben” jelzőlámparendszer kiépítése |
|  | Zanati temetőhöz vezető út felújítása |
|  | 86-87-es elkerülő úton gyalogos, kerékpáros átvezetés kiépítése a Vépi úti körforgalmi csomópontban |
| 2018. év | Saághy István utca kiépítése a Maros utca és a Szent Imre herceg utca között, Gyöngyös patak híd építésével |
|  | Szigligeti Ede utca Körmendi út és Táncsics Mihály utca közötti szakaszának felújítása |
|  | Kötő utca Bártfa utca és Puskás Tivadar utca között járda és közvilágítás kiépítése |
|  | Pálya úton járda felújítása a Sági utca és Mérleg utca között |
|  | Bem József utca 2. szám előtti járda felújítása |
|  | Síp utca, Dob utca, Kilátó utca csomópont, valamint a Kilátó utca, Kárpáti Kelemen utca kereszteződésének burkolat-felújítása |
|  | Pázmány Péter krt. 42-52. szám körüli járda felújítása |
|  | Felsőőr utca – Sorok utca - Szent Flórián utca által határolt zöldterületen parkoló építése |
|  | Király utca 1-11. közötti tömbbelsőben parkoló építése |
|  | Vízöntő utca felújítása a Nefelejcs utca és Levendula utca közötti szakaszon |
|  | Vadvirág utca felújítása (vízelvezetés, burkolatépítés) |
|  | Csaba úton gyalogos átkelőhely kiépítése |
|  | Bem József utca 10. szám melletti zöldterületen parkoló építése |
|  | Perintparti sétányon kerékpár és gyalogos út felújítása |
|  | Bartók Béla körút nyugati oldalán a járda teljes átépítése a Perint híd – Gagarin utca közötti szakaszon |
|  | Ernuszt Kelemen utca nyugati oldalán a járda teljes átépítése |
|  | Bem József utca 19. szám előtt járda átépítése |
|  | Szent István király utca hiányzó szakaszán járda építése |
|  | TARTALÉK – 100 M Ft |

- A Közgyűlés felhatalmazza a Gazdasági és Városstratégiai Bizottságot, hogy a Közgyűlés által elfogadott 2017-2018. évi felújítások megvalósításáról – az Árkádia melletti Aranypatak híd és a hozzá vezető utak kiépítése kivételével - a rendelkezésre álló költségvetési források függvényében a végleges döntést meghozza.

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Árkádia melletti Aranypatak híd és a hozzá vezető utak kiépítéséről előzetes forgalmi rend felülvizsgálat alapján és lakossági fórum megtörténtét követően, az engedélyes tervek ismeretében, önálló előterjesztés alapján dönt.

- A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2018. évi útfelújítási keretből 100 M Ft összeget tartalékba helyez. A Közgyűlés felhatalmazza a Gazdasági és Városstratégiai Bizottságot, hogy a tartalék felhasználásáról döntsön.

- A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2017. évi útfelújítások tervezési költségének 30 M Ft-os összegét, továbbá az Aranypatak híd építéséhez kapcsolódó forgalmi rend felülvizsgálatának 7 M Ft-os összegét az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben biztosítja.

- A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 2018. évi útfelújítások tervezésére 60 M Ft összegű előirányzatot a 2017. évi költségvetésben külön soron biztosít.

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy az útfelújítások tervezése során a légkábelek és a csapadékelvezető rendszerek föld alá helyezésének lehetősége kerüljön megvizsgálásra.

- A Közgyűlés felkéri a városi képviselőket, hogy a 2019. évi útfelújításokra vonatkozó javaslatukat 2017. február 28. napjáig küldjék meg a polgármester részére. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett javaslatok figyelembe vételével a 2019. évre vonatkozó útfelújítási programot terjessze a Közgyűlés elé 2017. június 30. napjáig.

- A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy gazdaságfejlesztési célokra tekintettel kiemelt feladat a Puskás Tivadar utca kikötése a 86-87-es elkerülő útra, ezért a tervek elkészítéséhez szükséges költségvetési forrást a 2017. évi költségvetésben külön előirányzat terhére biztosítja.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 9. pont szerinti fejlesztés terveinek elkészültét követően a beruházás megvalósításához szükséges, útfelújítási programon kívüli finanszírozására tegyen javaslatot a Közgyűlés számára.

Felelős: Dr. Puskás Tivadar polgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Illés Károly alpolgármester

Lendvai Ferenc, a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság elnöke

Dr. Károlyi Ákos jegyző

/a végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városüzemeltetési Osztály vezetője,

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője/

Határidő: 1-5. és 7. pontok tekintetében: azonnal

6. és 9. pont tekintetében: a 2017. évi költségvetés megalkotása

8. pont tekintetében: 2017. február 28. és 2017. június 30.

10. pont tekintetében: 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása