ELŐTERJESZTÉS

Az Egészségügyi Szakmai Bizottság 2017. február 1-i ülésére

Javaslat a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház tájékoztatójának elfogadására

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) számú önkormányzati rendelete „Önkormányzati felhalmozás kiadások, pénzeszközátadás, Markusovszky Kórház támogatása” sora terhére 50 millió Ft összegű előirányzatot biztosított a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház támogatására.

Az Egészségügyi Stratégiai Munkacsoport javaslata alapján a Gazdasági és Városstratégiai Bizottság a 134/2016. (IV.18.) sz. GVB határozatában az előirányzat felhasználását az alábbiak szerint hagyta jóvá:

- 40 millió Ft – 3 D videotorakoszkóp beszerzéséhez

- 10 millió Ft – Jet ventilációra alkalmas lélegeztető gép beszerzéséhez.

A fentiek alapján elkészített – 61057-20/2016 iktatószámú - támogatási szerződés 2016. május 31. napján aláírásra került.

A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója a 2016. december 21. napján kelt levelében arról tájékoztatta polgármester urat, hogy a támogatási szerződésben nevesített orvos-technikai eszközök tekintetében a közbeszerzési dokumentumok elkészültek, jelenleg a közbeszerzési eljárás megindításának engedélyezése zajlik.

Fentiekre tekintettel szükséges a szóban forgó szerződésben meghatározott elszámolási határidő meghosszabbítása.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati forrásátadásról szóló 47/2013. (XII.4.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (3) bekezdése értelmében a rendezvény vagy egyéb támogatás esetén a célt legkésőbb a támogatásról szóló döntést követő egy éven belül meg kell valósítani, az elszámolást a megvalósítást követő 60 napon belül be kell nyújtani.

A Rendelet 6. § (4) bekezdése alapján az elszámolási határidő a támogatottnak az elszámolási határidő lejártát megelőzően benyújtott írásbeli kérelmére, legfeljebb egy alkalommal, legfeljebb hat hónap időtartamra a támogatást biztosító önkormányzati szerv döntése alapján meghosszabbítható.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2017. január „    ”

/: dr. Bencsics Enikő:/

osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2017. (II.01.) ESzB. számú határozat

- Az Egészségügyi Szakmai Bizottság a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház tájékoztatását megtárgyalta, és javasolja a Közgyűlésnek, hogy értsen egyet a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházzal kötött - 61057-20/2016 iktatószámú - támogatási szerződés elszámolási határidejének 2017. október 31. napjáig történő meghosszabbításával.

- A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a támogatási szerződés fentiek szerinti módosításának aláírására.

Felelős:   Dr. Kecskés László, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke

/a végrehajtás előkészítéséért:

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője/

Határidő:	2017. február 2.