E L Ő T E R J E S Z T É S

## Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

Pénzügyi és Gazdaság Bizottságának

2007. szeptember 05-i ülésére.

Javaslat

a szombathelyi nagyprojektek koordinációs és vezetői monitoring tevékenységének ellátására.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2007. január 25-i Közgyűlésén elfogadta a Szombathely Megyei Jogú Város és Agglomerációja Területfejlesztési Programban megfogalmazott projektjavaslatok közül kiválasztott projekt-listát, valamint azok tartalmát taglaló projekt-adatlapokat. A város Közgyűlése, illetve szakbizottságai májusban döntöttek a 2007. évi költségvetésben előzetesen elkülönített mintegy 500 millió forint mértékű keret felhasználásáról. A projektek operatív előkészítésének koordinálására megalakultak a projekt munkaszervezetek és felállították munkaterveiket.

Annak érdekében, hogy a városvezetés megfelelő szintű és naprakész információkkal rendelkezzen, valamint hogy az adott projektekkel kapcsolatos vezetői döntések, intézkedések időben megvalósuljanak, és a projektek előrehaladása a lehető legoptimálisabb legyen, szükséges a megfelelő monitoring rendszer kiépítése. Ennek egyik legkézenfekvőbb módja egy koordinációs és monitoring szolgáltatás beszerzése, mely biztosítja a munkacsoportok munkájának nyomon követését, a projektfejlesztés irányainak a támogatásnyújtó elvárásainak megfelelő meghatározását, valamint az egyes vezetői döntések előkészítését.

A szolgáltatást a Város 2008. március 31-ig folyamatosan igényli.

- A Közgyűlés által elfogadott városi- és agglomerációs projektekkel kapcsolatos koordinációs tevékenységek ellátása.

  - A projekt-előkészítési folyamat koordinálása

  - A projekt fejlesztési  szint feletti, koncepcionális és stratégiai lépések előkészítése (pl. városfejlesztés területén).

  - A projekt-munkaszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás.

  - Egyeztetés a projekt-munkaszervezetek vezetőivel heti rendszerességgel, a stratégiai felelős alpolgármesterrel kéthetente.

  - A megfelelő információáramlás biztosítása a munkaszervezetek és közreműködő szervezetek között.

  - A projektekkel kapcsolatos akciótervekben, pályázati kiírásokban történő változások figyelemmel kísérése.

    - A közgyűlés által elfogadott városi és agglomerációs projektekkel kapcsolatos monitoring tevékenységek ellátása.

      - Az NFÜ és a NyDRFÜ akcióprogramjaiban Szombathely város szempontjából bekövetkező változások figyelemmel kísérése.

      - A projekt-munkaszervezetek által felállított munkatervek előrehaladásának kontrollja.

      - A munkatervekben megfogalmazott mérföldkövek, eredmények vizsgálata.

      - Javaslattétel a munkaszervezetek által jelzett akadályok, problémák kiküszöbölésére.

      - Az akadályokkal kapcsolatos esetleges vezetői döntések, cselekvési tervek előkészítése.

      - Döntési pontok meghatározása és döntések előkészítése a városvezetés részére.

      - Havonta monitoring jelentés összeállítása az egyes projektek előrehaladásáról.

        - A pályázónak javaslatot kell tenni a monitoring-jelentések formájára és tartalmára. A monitoring-jelentés informatív, átlátható és a megfelelő döntéseket előkészítő anyag kell, hogy legyen.

        - A monitoring tevékenység ellátására vonatkozó előterjesztést a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, 89/2007. (VI. 12.) Biz. határozat 14. pontja alapján az „Egyéb-tartalékkeret” terhére bruttó 6 millió Ft-ot elkülönítését biztosította. Szombathely Megyei Jogú Város Versenyszabályzata alapján lefolytatott beszerzési eljárás keretében került kiválasztásra a nyertes ajánlattevő, aki a Nyugat Pannon ZRt. lett, és nettó 4.960.000 + 20 % ÁFA, azaz bruttó 5.952.000 Ft. vállalkozási díj ellenében vállalta a feladat teljesítését.

Kérem a Tisztelt Bizottságot a 217/2007. (IV.26.) Kgy. sz. határozat alapján az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2007. augusztus 27.

/: Dr. Szabó Gábor :/									    alpolgármester

HATÁROZATI  JAVASLAT

…./2007. (IX. 05.) Pénzügyi és Gazdasági Biz. határozat

A Bizottság megtárgyalta a szombathelyi nagyprojektek koordinációs és vezetői monitoring tevékenység ellátására benyújtott előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

- A Bizottság támogatja a monitoring tevékenység ellátására Szombathely Megyei Jogú Város Versenyszabályzata alapján kiválasztott Nyugat-Pannon ZRt. megbízását.

- Erre a célra a 217/2007. (IV. 26.) Kgy.sz. határozat alapján az „Egyéb-tartalékkeret” terhére a bruttó 5.952.000 Ft. elkülönítését támogatja.

- A Bizottság felkéri a nagyprojektek munkaszervezeteinek adminisztrációs részlegét a szerződéskötés lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására.

Felelős:    Dr. Szabó Gábor alpolgármester

Katona Éva Stratégiai és Idegenforgalmi csoportvezető

Határidő:  2007. szeptember 28.