Beszámoló

Szombathely Megyei Jogú Város
Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Koncepciójának

2015.07.01-2017.06.30. időszakra szóló Cselekvési Programja végrehajtásáról.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 41/2006. (II.23.) számú határozattal elfogadta a város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági koncepcióját, majd a 217/2015.(VI.18.) számú határozatával elfogadta a koncepció alapján elkészített 2015.07.01-2017.06.30. időszakra szóló Cselekvési Programot. Az elfogadott Cselekvési Program elmúlt 2 évre vonatkozó végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adjuk:

Közbiztonsági és bűnmegelőzési szempontok érvényesíthetősége szempontjából helyi önkormányzati rendeletek véleményezésére a bizottság költségvetési rendeletek kivételével 2 esetben (Közösségi együttélés alapvető szabályairól…, és a Közterület használatának szabályairól) kapott felkérést. A bizottság 5 tárgyban (vendéglátó-ipari egységekkel kapcsolatos panaszok, kamerarendszer fejlesztése és bővítése, Fő téren szabálytalan kerékpározókkal szembeni eljárás szorgalmazása, zöld területen való várakozás szankcionálási lehetőségei, szociális bérlakásokban és azok környezetében végzett közrend és közbiztonsági ellenőrzések, bejelentések vizsgálati tapasztalatai) kapott felkérést más döntéshozatali eljárásban való előzetes véleményalkotásra, vagy saját kezdeményezés keretében tűzte napirendre. A rendeleteket, azok módosításait és az egyéb tárgyú felkéréseket a bizottság mindig megtárgyalta és észrevételeit, javaslatait határozatba foglalata. Legutóbb a bizottság 2017. áprilisi ülésén tárgyalta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 24/2013. (VI.6.) önkormányzati rendelet zöld területen történő parkolással kapcsolatos rendelkezéseinek lehetséges módosítását és javaslatot tett a Közgyűlésnek az önkormányzati rendelet módosítására.

A Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság kezdeményezte a lakosság tájékoztatásának fokozását a helyi médiákban és más lehetséges módon (plakátok, szóróanyagok). A bizottság folytatta a korábbi években a Polgármesteri Hivatal kommunikációs vezetője segítségével elindított célirányosan megjelenő bűnmegelőzési és közbiztonsági tárgyú tájékoztatókat. Az elmúlt időszakban a bizottság elnöke több alkalommal adott tájékoztatást a bizottság tevékenységéről és a közbiztonság helyzetéről az írott médiákban és a Városi Televízió „Szolgálatban” című magazin műsorában.

A bizottság a lakosság tájékoztatását szolgáló kiadvány, szórólap elkészítéséhez 1 esetben biztosított támogatást a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság részére, ezzel segítette a rendőrség bűnmegelőzési tájékoztató tevékenységét, valamint kiemelten támogatta a rendőrség „Házhoz megyünk!” bűnmegelőzési programját.

A társadalmi bűnmegelőzés népszerűsítése érdekében az Önkormányzat a bizottsággal közösen továbbra is támogatta a rendvédelmi szervek, társadalmi szervezetek és civil szervetek által megszervezésre kerülő programokat.

Az elmúlt két évben támogatást kapott a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság „Megyei Rendőr és Tűzoltó Nap” rendezvénye, Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ifjúsági Polgári Védelmi versenye és az ARÉNA SAVARIA kiürítési gyakorlata, valamint a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola „Ma kerékpárral, holnap autóval” elnevezésű közlekedési – katasztrófavédelmi – elsősegélynyújtó versenye. Kiemelt támogatást kapott a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság által megszervezett és lebonyolított XI. Országos Bűnügyi Technikai „Vedres Mátyás” emlékverseny.

A Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság figyelemmel kísérte a városban kiépített térfigyelő kamerarendszer működtetését, az elmúlt két évben 9 alkalommal foglalkozott a kamerarendszer továbbfejlesztésével és a figyeléssel kombinált üzemeltetés tökéletesítésével. A bizottság javaslataival hozzájárult a kamerarendszer továbbfejlesztéséhez és bővítéséhez és a Közterület-felügyelet új három munkahelyes figyelési központ kialakításához. A kamerarendszer az elmúlt években folyamatosan fejlődött és napjainkban 66 db kamera teljesít szolgálatot a város közterületein és hamarosan újabb két kamerapont kiépítése kezdődik meg.

Szombathely Város Rendőrkapitánya és a Közterület-felügyelet vezetője rendszeres időközönként tájékoztatta a bizottságot a közterületek biztonságával kapcsolatos észrevételeiről, a közterületeken a biztonság érdekében kezdeményezett intézkedéseiről. A Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság folyamatosan figyelemmel kísérte a rendőrség, a Közterület-felügyelet és a polgárőrségek munkáját és az együttműködés gyakorlati megvalósulását.

A város területén működő polgárőr szervezetek vezetői évente beszámoltak bizottsági ülésen tevékenységünkről.

A köztéri rongálás által okozott károk felderítésére és megelőzésére a Bizottság felkérte a Rendőrséget, a Közterület-felügyeletet és a polgárőrségeket, hogy a szolgálati tevékenységük során erre a területre is fordítsanak figyelmet.

Az egész városra kiterjedő „Forgalmi rend felülvizsgálat” című munkaanyag nem készült el, ezért azt a bizottság nem tudta napirendre tűzni.

A gyermek – és fiatalkori bűnözés megelőzése és csökkentése érdekében az Önkormányzat továbbra is támogatta a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság és a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által már hosszabb ideje folyó „D.A.D.A.”, „Ellenszer” és „Kortárs” oktató programokat.

A Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság folyamatosan együttműködik a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal, segíti rendszeres tevékenységét, s javaslataival segíti a bűnmegelőzési felvilágosító tevékenység hatékonyságának javítását.

A bizottságunk, a bizottság elnöke révén, folyamatosan együttműködik a Vas Megyei Rendészeti Szakbizottsággal.

A Bűnmegelőzési, Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság évente értékelte a Cselekvési Program végrehajtását és meghatározta a következő év feladatainak ütemezését.

A bűnmegelőzési, közbiztonsági témájú pályázati kiírásokat a bizottságban képviselt szervek, szervezetek folyamatosan figyelemmel kísérik. Az elmúlt két évben a pályázati lehetőségek szűkültek, az érintett szervezetek pályázatot ezen időszakban nem adtak be.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az éves költségvetésében célkeretet biztosított a közbiztonság javítására és a bűnmegelőzési feladatokra.

A Cselekvési Programban nevesített feladatokra 2015.07.01-2017.06.30-i időszakra összesen 5.250.000-Ft támogatást biztosított a Közgyűlés
(Lásd 1/1. sz. melléklet: Kimutatás 2015.07.01 - 2017.06.30. időszakban a Cselekvési Program bűnmegelőzési-közbiztonsági feladataira fordított anyagi források felhasználásáról).

Az éves költségvetésben az Önkormányzat az előbbi összegen felül jelentős anyagi forrást biztosított bűnmegelőzési-közbiztonsági célokra a Szombathelyi Rendőrkapitányságnak, a városban működő polgárőr egyesületeknek, és a Közterület-felügyeletnek a közterület felügyelő- rendőr közös 24 órás kamera figyelő és reagáló szolgálatára, valamint drogmegelőzésre és ifjúságvédelmi feladatokra.

A bizottság a rendelkezésre bocsátott keretet a Cselekvési Programban megfogalmazott célokkal összhangban ítélte oda a kérelmező állami, önkormányzati szervek és civil szervezetek részére. A bizottság által jutatott támogatásokról a támogatottak határidőre és az előírásoknak megfelelően elszámoltak.

Szombathely, 2017. május „      ”

Ágh Ernő

elnök