ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 26-i ülésére

Javaslat digitális óvoda mintaprogram kialakítására

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 31/2008 (I.31) Kgy. sz. határozata alapján pályázati források bevonásával az elmúlt években a TIOP-1.1.1/07/1 projektkeretében (intézményei informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban) már kialakította 23 általános és középiskolában a digitális oktatás támogatásának alapfeltételeit, melyet az intézmények ma már napi szinten alkalmaznak az oktatásban. Szombathely Megyei Jogú Város Oktatási és Szociális Bizottsága 2015. áprilisi ülésen hosszú távú koncepció szinten tárgyalta más intézményekkel együtt az óvodai ügyviteli és oktatási fejlesztéseket, melyet a 165/2015 (IV.15.) OSZB. számú határozatban foglaltak szerint támogatott. Az óvodák informatikai fejlesztését az elmúlt években az ügyviteli feladatellátás vonatkozásában hajtottuk végre. Jelenleg az óvodák informatikai működési környezete a fejlesztések eredményeként nagymértékében javult, így lehetőség van az oktatási feladatok támogatására.

A Szombathelyi Óvodavezetők Munkaközössége az eddigi informatikai fejlesztéseket alapul véve, valamint a TIOP-1.1.1/7/1 projektben az oktatási intézményeknél már jól alkalmazott oktatási csomagok óvodai szintű fejlesztésének elindítását kezdeményezte. Közismert azoknak a készségeknek-képességeknek a listája, melyekre gyermekeknek egyre nagyobb szükségük van. Néhányat kiemelve: szükséges a komplex problémamegoldás, a kritikai gondolkodás, a kreativitás, az együttműködés, a döntési képesség, a tanulási készség, a kommunikációs készség. Elengedhetetlen az idegen nyelv (elsősorban az angol és most már minimum még egy másik nyelv) ismerete és nem utolsó sorban az információs és kommunikációs technológia használata. Ez az a két alaptudás, amely nélkül elképzelhetetlen, hogy a mai gyerekek később boldoguljanak. Az óvodás gyerekek a digitális eszközöket már ügyesen kezelik, ezért lehetőség van arra, hogy ezt a tudást, érdeklődést olyan irányba fordítsuk, hogy a fentebb felsorolt készségeket, képességeket fejlesszük az IKT eszközök alkalmazásával. A mostani javaslat ismereteim szerint Magyarországon egyedülálló kezdeményezés lehet.

Megvalósítás ütemezésének lehetősége:

A Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda nevelőtestülete rendelkezik már az információs és kommunikációs technológia használatával kapcsolatos ismeretekkel és gyakorlattal. A megfelelő eszközök és programok birtokában, referencia intézményként felvállalja, hogy bemutató foglalkozások szervezésével, hospitálási lehetőség felajánlásával átadja ismereteit a város óvodáinak, óvodapedagógusainak.

Első körben a referencia óvoda részére alakítanánk ki a digitális óvodai környezetet, majd ezt követően lehetőségektől függően, megfelelő évenkénti ütemezéssel a többi óvoda részére a tapasztalatok tükrében biztosítanánk a feltételeket az Oktatási és Szociális Bizottság döntése alapján.

Tervezett programcsomag:

Az általános iskolák részére is biztosított MozaBook CLASSROOM oktatói csomag licenc kerülne bevezetésre, mely elsődlegesen iskolák részére lett fejlesztve, azonban most már óvodai csomagok is rendelkezésre állnak. Az oktató program az óvodai nevelés valamennyi területén alkalmas a nevelő munka kiegészítésére, a különböző készségek, képességek fejlesztésére, új ismeretek megszerzésére, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. Az interaktív tartalmak motiváló hatásúak.

A mozaBook sokoldalú illusztrációs, animációs és prezentációs lehetőségekkel színesíti az ismeretnyújtás eszköztárát. A látványos interaktív elemek és a beépített készségfejlesztő, szemléltető és kísérletező alkalmazások felkeltik a gyerekek érdeklődését, és segítik az ismeretek könnyebb feldolgozását. Az óvodapedagógusok digitális füzeteket készíthetnek, vagy a már meglévő gyűjteményeikből interaktív digitális könyvet hozhatnak létre néhány egyszerű lépésben, melyeket képekkel, rajzokkal, oktatási videókkal, hanganyagokkal, interaktív 3D modellekkel és feladatokkal egészíthetik ki. A mozaBook kiadványokban előre elkészített szemléltetőanyagok, digitális tartalmak (3D-modellek, filmek, hanganyagok, képek, interaktív feladatok, stb.) találhatók. Óvodai környezetben használva ezek a kiadványok az óvodapedagógust elsősorban a felkészülésben segíti. A mozaBook tartalmak jól használhatóak a 3-7 éves gyermekek fejlesztéséhez. Látványosabbá teszik a kezdeményezéseket, növelik a szemléltetés színvonalát és az ismeretnyújtás sikerességét. A 3D modellek segítségével a múltba pillanthatunk be. Tárgyakat, élőlényeket vehetünk górcső alá. A meglévő extrák mellett a Médiatár segítségével az Óvodapedagógusok a saját digitális tartalmaikat is beilleszthetik. A feladatszerkesztő vagy az eszközök opció használatával könnyen készíthető látványos feladatlap, ami az ismeretanyag elmélyítéséhez, gyakorlásához nyújt 21. századi segítséget. A program támogatja az érintőképernyős opciókat, kezelőfelülete a megjelenítő eszköz méretéhez igazodik, így egyaránt jól használható interaktív táblákon és egy notebookon is.

A programcsomag bevezetéséhez szükséges informatikai infrastruktúrát felmértük és a meglévő környezetet az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Program és eszközigény a referencia intézmény 8 óvodai csoportjára:

| Eszközök | Jelenleg rendelkezésre áll | Fejlesztési igény | Költség becslés |
| --- | --- | --- | --- |
| Számítógép | 8 db | 0 | 0 Ft |
| Vetítővászon | 5 db | 3 db | 100 e Ft |
| Projektor | 5 db | 3 db | 600 e Ft |
| Interaktív tábla | 0 | 2 db | 2 000 e Ft |
| MozaBook licenc / év | 0 | 3 db | 120 e Ft |
| Mindöszesen: |  |  | 2 820 e Ft |

A munkaközösség közreműködésével a fentiekben összefoglalt elképzelések tükrében javaslom a digitális óvoda program elindítását, mégpedig úgy, hogy 2018 évben egy mintaprojekt keretében egy óvodában valósítjuk meg a fejlesztést, majd a tapasztalatok tükrében bővítjük a következő években a többi helyen. A mintaprojekt kialakításához szükséges költségvetési forrás a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2018. április „      ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2018. (IV.26.) Kgy. számú határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat digitális óvoda mintaprogram kialakítására” című napirendet megtárgyalta, és egyetért az előterjesztés szerinti fejlesztéssel.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendszer fejlesztése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

- A Közgyűlés felhatalmazza az Oktatási és Szociális Bizottságot, hogy a tapasztalatok tükrében a többi óvoda részére történő kiépítésben döntsön a költségvetési lehetőségek tükrében.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Koczka Tibor, alpolgármester

Illés Károly, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

Rettegi Attila, az Oktatási és Szociális Bizottság elnöke

Dr. Károlyi Ákos, jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője

Keringer Zsolt, az Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet osztályvezetője)

Határidő:	1. pont azonnal

2. pont 2018. szeptember 30.