ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 25-i ülésére

Beszámoló a Szent Márton kártya továbbfejlesztésének helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szent Márton kártyát 2014. július 1. napjától vezette be.

Bevezetése óta 2018. május 31. napjáig 473.314 alkalommal használták a szombathelyiek. Legtöbb esetben a Tófürdőn, Korcsolyapályán, a Savaria Filmszínházban, valamint a Szombathelyi Fedett Uszodában.

A Szent Márton kártyánál a magas számú kártyahasználat elsődlegesen az alábbiakkal indokolható:

- minden állandó szombathelyi lakóhelyű állampolgár, valamint a Szombathelyen felsőoktatási intézményben tanuló hallgató ingyenesen juthat első alkalommal a kártyához;

- a kártya bevezetésekor minden szombathelyi lakos részére személyesen, a lakcímre került kézbesítésre;

- a kedvezmények széles köre és mértéke.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. decemberében döntött a Szent Márton kártya továbbfejlesztéséről. A 386/2016. (XII.15.) Kgy. sz. határozat 2. pontjában megfogalmazott elvárás volt, hogy a továbbfejlesztés megvalósítására a közbeszerzési pályázat során valamennyi, Szombathelyen ilyen fejlesztéssel foglalkozó gazdasági társaság kerüljön meghívásra. Ezen kritérium megfelelésének teljesítése érdekében a kártyarendszer megvalósítására nyílt közbeszerzési eljárás került meghirdetésre. A nyílt közbeszerzési eljárást a Qilaq Solution Kft. (Konzorcium vezető) és az Arker-Invest Kft. (Konzorciumi Tag) konzorcium nyerte meg. A megvalósítás vállalkozási díja 20.335.000 Ft + Áfa. A vállalkozóval a szerződés megkötésére 2017. december 29. került sor. A szerződés megkötését követően elkezdődött a rendszer kidolgozása.

Az új Szent Márton kártya rendszerrel szemben a Közgyűlés az alábbi célokat fogalmazta meg:

- eddigi felhasználások számának megtartása, ha lehet annak további növelése új szolgáltatások (pl.: tömegközlekedés, parkolás stb.) kártyarendszerbe történő bevonásával;

- a kártyahasználat adatait automatikusan feldolgozó rendszer kialakítása (statisztikák, felhasználói szokások monitorozása);

- virtuális mobilkártya használat kialakítása;

- lehetőség legyen a városkártya és a turisztikai kártya egy platformon történő működtetésére;

- a városkártya rendszer átalakításával egyidejűleg legyen lehetőség egy új, közvetlen, interaktív kommunikációs eszköz bevezetésére (e-mail);

- valósuljon meg a kártyarendszer funkcióbővítése (pl.: pontgyűjtő rendszer);

- a rendszer teremtse meg a városhatár átlépésének lehetőségét mind az elfogadóhelyek, mind pedig a városkártyát használók tekintetében;

- a kor folyamatosan változó igényeihez, elvárásaihoz igazodni képes, folyamatosan fejleszthető rendszer jöjjön létre.

A megfogalmazott célok tükrében a pilot rendszer kidolgozása 2018. év elején megkezdődött. A Közgyűlés 386/2016. (XII.15.) sz. határozat 3. pontja értelmében a végleges kialakítás előtt a Közgyűlést tájékoztatni kell a pilot rendszerről és annak helyzetéről.

A pilot rendszer megvalósításánál kiemelten foglalkoztunk a Közgyűlés által meghatározott elvárásokkal, amelyek tükrében elkészült mind a városkártya, mind pedig a turisztikai kártya tekintetében az informatikai mintarendszer.

- Az elkészült új Szent Márton pilotrendszer a megfogalmazott elvárások tükrében a következőképpen valósult meg.

- Az eddigi felhasználók megtartása és esetleges bővítése:

- web alapú modern rendszer került fejlesztésre,

- innovatív virtuális működés biztosítják,

- személyes kártyaportál kialakítása megvalósult,

- biztosított az egyszerű csatlakozási lehetőség vállalkozók számára,

- affiliate (ajánlói) modul elkészült,

- A rendszer működése QR kód alapokon nyugszik,

- Szent Márton kártyapontok kialakítása annak érdekében szükséges, hogy kellő idő álljon rendelkezésre az új típusú kártya használatához szükséges regisztrációra. Valamennyi eddigi kedvezmény az új kártyával is igénybe vehető lesz.

- A rendszerben lévő adatokhoz kapcsolódó feldolgozások informatikai alapokon történő elkészítése biztosított az alábbiak szerint:

- beépített analitikai modul került kidolgozásra,

- felhasználói szokások monitorozása biztosított,

- a kimutatások kezelése valós idejű,

- a rendszerben feldolgozásra kerülő adatok elemzési lehetősége megvalósult,

- biztosított az elemzések több formátumban történő exportálási lehetősége.

- A virtuális mobilkártya használata:

- teljes körűen virtuálisan is működő kártyarendszer valósult meg,

- megvalósult a virtuális kártya online kibocsátásának és értékesítésének lehetősége,

- a szolgáltatás Mobil App független,

- személyre szabott tájékoztató felület biztosított,

- mobil alapú navigáció biztosított,

- a rendszer teljesen platform független.

- Városkártya és a Turisztikai kártya egy platformon megteremtése:

- egységes back office rendszer került kialakításra,

- egyedi, személyre szabható jogosultságkezelés biztosított,

- automatizált adatcsere külső rendszerekkel API integrálása a helyi portálokkal (www.szombathely.hu; www.szombathelypont.hu),

- különböző front-endek generálása biztosított.

- Kétirányú kommunikációs rendszer megteremtése:

- hírlevelek küldése biztosított,

- szolgáltatások események pontozásos minősítése biztosított,

- szolgáltatások események szöveges értékelésére lehetőség van.

- Kártyarendszer egyéb fontos funkciói:

- a rendszer alkalmas fizetőeszközként történő használatra is,

- a „pénztárcák” kezelése kártyatípusonként valósult meg,

- elfogadóhelyek pénztárcához rendelése megvalósult,

- pénzügyi elszámolás egységesen biztosítható.

- Térségi kiterjesztés:

- együttműködési lehetőség a térségben működő QARD™ alapú kártyarendszerekkel (példa: Bük, Sárvár),

- szolgáltatói oldalon egyszerű, olcsó csatlakozási lehetőség biztosított.

A kifejlesztésre került rendszert a Közgyűlés számára a 386/2016. (XII. 15.) Kgy. sz. határozat 3. pontjában foglaltak értelmében a Konzorcium a napirendi pont tárgyalásakor be fogja mutatni.

- A jelenleg hatályban lévő Szent Márton kártyáról szóló rendelet módosítása

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2014. áprilisi ülésén alkotta meg a Szent Márton kártyáról szóló 15/2014. (IV.24.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet).

A rendelet 4.§ (6) bekezdése értelmében a 2014. júniusában hivatalból kiállított kártyák, valamint a 2014. július 1. napját követően kérelemre kiállított kártyák 2018. június 30. napjáig érvényesek.

Az eddigi felhasználók megtartása érdekében javasolt az új típusú kártyarendszer bevezetéséig a kártyák érvényességi idejének, egységesen 2018. december 31. napjáig történő meghosszabbítása.

Fentiekre tekintettel szükséges a rendelet módosítása, amelyet az előterjesztés 1-3. sz. melléklete tartalmaz.

- Regisztráció a Szent Márton információs rendszerhez

Az elkészült új típusú kártyarendszer kialakításával egyidejűleg biztosítani kell a szombathelyi polgárok részére a rendszerhez történő csatlakozást, valamint a hozzá kapcsolódó szabályozást. A csatlakozás első lépése a regisztrációs adatlap GDPR irányelvek szerinti elkészítése és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) általi jóváhagyása. Ezt követően kezdődhet meg a regisztrációs folyamat végrehajtása, melyet a tervek szerint az önkormányzati intézmények, cégek bevonásával a Polgármesteri Hivatal fog irányítani és végrehajtani.

- Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kapcsolódása a Szent Márton programhoz

Az elmúlt időszakban a megye gazdaságában meghatározó súllyal rendelkező, szombathelyi szék- illetve telephellyel rendelkező cégek továbbfejlődésének egyik akadályává vált a munkaerő- megtartás és -utánpótlás kérdése, s itt az osztrák határ közelsége is tovább súlyosbítja a helyzetet. A probléma nem lokális, hanem európai szintű, részben globális, de hatványozottan sújtja Magyarországot. Szombathely adóbevételeinek jelentős részét adó vállalkozások működésének fenntartása közös, erős érdek.

Az egyik megtartó erő lehet a béren felül olyan juttatások, kedvezmények biztosítása, amely nem csak pénzben számszerűsíthetők, hanem egyúttal hozzájárulnak a munkáltató pozitív megítéléséhez, a munkavállalói kötődés, hűség erősödéséhez, s amely így versenyelőnyt jelent a nem szombathelyi telephelyű vállalatokkal szemben. Ennek számtalan formája van, így a Szent Márton kártya adta kedvezmények hatókörének esetleges kiterjesztése a szombathelyi szék- illetve telephelyű vállalkozások nem szombathelyi lakhelyű dolgozóira is, illetve az ő kiskorú eltartottjaira is minőségi ugrást jelenthetne a Kamarát ez ügyben megkereső vállalatok kérésének teljesítése terén. A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és főtitkára által e tárgyban írt levelét az előterjesztés 4. sz. melléklete tartalmazza.

- Javaslat a Szombathely Pass Turisztikai kedvezmény kártyarendszer bevezetésére, megvalósítására és működtetésére

A szombathelyi lakosok számára kedvezményt biztosító Szent Márton kártyarendszerrel párhuzamosan, közös technikai háttérrel kerül kidolgozásra a Szombathely Pass Turisztikai kedvezmény- kártyarendszer. A kártyarendszer működtetője a város turisztikai szervezete, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. lesz. A Szombathely Pass szombathelyi turisztikai kedvezménykártya, elsősorban Szombathelyen és környékén, turisztikai szolgáltatásokra érvényesíthető kedvezményeket nyújt a városba érkező turistáknak. Bevezetése lépcsős rendszerben valósulhat meg.

A Szombathely Pass hosszú távú célja:

- vendégforgalom generálás

- vendégéjszakák számának növelése

- idegenforgalmi adóbevétel növelése

- komfortos, gazdaságos garantált programok biztosítása virtuális navigátorral

- statisztikai adatgyűjtés a fogyasztási szokásokról, vendégadatbázis építés

- turisztikai szolgáltatók minőségének nyomon követése

- turisztikai együttműködések szorosabbra vonása

A Szombathely Pass bevezetésének feltételei és lépései

- Bevezető szakasz

Célja: a Turisták fogyasztási szokásainak és vásárlói magatartásának minél részletesebb felmérése, adatbázis építés (érvényben lévő adatvédelmi szabályok betartásával). Ebben a szakaszban a 24 órás kártyát a turisták díjmentesen igényelhetik azzal a feltétellel, hogy Szombathelyen igazoltan minimum 1 vendégéjszakát kell eltölteniük.

- Értékesítési szakasz

Célja: A vendégek hosszabb tartózkodásra ösztönzése, visszatérő vendégek számának növelése, turisztikai fogyasztás növelésének ösztönzése.

Ebben a szakaszban is fontos cél a fogyasztási szokások további vizsgálata és megismerése annak érdekében, hogy optimálisan tudjuk fejleszteni a kártyarendszert.

A második szakaszban a kártya minimum 1 vendégéjszaka igénybe vételéhez kötött, és kártyatípustól függően- térítés ellenében vásárolható meg. Az egyes kártyatípusok árait a bevont szolgáltatások mennyisége és alapárai határozzák meg.  A kártya értékesítését a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. végzi. Az értékesítésből befolyt bevételből a kedvezményt nyújtó szolgáltatók visszatérítést kapnak a biztosított kedvezmény mértékétől függően.

A Szombathely Pass tervezett fajtái:

- 24 órás

- 72 órás

- 120 órás

A kártya igénylése és használata:

A kártya a www.szombathelypass.com oldalon vásárolható meg online vagy személyesen a szombathelyi Tourinform Irodában.

Korszerű technológia, környezetbarát megoldás:

A Szombathely Pass internetes felületen QR kóddal beolvasásával biztosít kedvezményeket. Nincs fizikai kártya, így a modern technológia alkalmazásával nem terheljük környezetünket.

A kártyarendszerbe bevonni kívánt, tervezett szolgáltatástípusok kártya-fajtánként a következők:

24 órás kártya

- Közlekedés

  - Kedvezményes helyi közlekedési jegy

  - Kedvezményes taxiszolgáltatás

  - kedvezményes parkolás Szombathelyen

- Látnivalók

  - Kedvezményes belépőjegyek a muzeális intézményekbe és a Szombathelyi Egyházmegye által fenntartott szombathelyi kiemelt attrakciókba

  - Kedvezményes belépőjegyek további kiállítóhelyeken Szombathely kistérségében

- Szabadidős tevékenységek

Kedvezményes belépőjegyek szabadidős szolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz: kalandparkok, szabaduló szobák, sportolási lehetőségek, csónak-, kerékpár- és airwheel kölcsönzés, könyvtár

- Kedvezményes rendezvénylátogatás

  - Szombathelyi nagyrendezvények: Savaria Történelmi Karnevál belépőjegyes programjai, színház, mozi, koncertek, sport- és egyéb rendezvények

- Díjmentes túrák:

  - városnéző túra szakképzett idegenvezetővel magyar, angol, német nyelven

  - Szombathelyi séták: tematikus városnéző túrák szakképzett idegenvezetővel

  - Interaktív városfelfedező játék

- Kedvezményes vendéglátás valamely szombathelyi vendéglátó egységben (étterem, kávézó, cukrászda, söröző stb.)

- Kisköltségű ingyenes szolgáltatások a Tourinform Iroda kínálatából

  - kerékpárkölcsönzés

  - térképek

  - szombathelyi ajándéktárgyak

  - kedvezményes útikönyvek

72 órás kártya

- Közlekedés

  - Kedvezményes vonatjegy Szombathelyre

  - Kedvezményes helyi és helyközi közlekedési jegy

  - Kedvezményes taxiszolgáltatás

  - kedvezményes parkolás Szombathelyen

- Látnivalók

  - Kedvezményes belépőjegyek a muzeális intézményekbe és a Szombathelyi Egyházmegye által fenntartott szombathelyi kiemelt attrakciókba

  - Kedvezményes belépőjegyek további kiállítóhelyeken Szombathely kistérségében

- Szabadidős tevékenységek:

Kedvezményes belépőjegyek szabadidős szolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz: kalandparkok, szabaduló szobák, sportolási lehetőségek, csónak-, kerékpár- és airwheel kölcsönzés, horgászat, vadászat, lovaglás, sétarepülés, könyvtár

- Díjmentes/ kedvezményes túrák:

  - városnéző idegenvezetés szakképzett idegenvezetővel magyar, angol és német nyelven

  - kerékpártúrák Szombathelyen és térségében szakképzett kerékpáros idegenvezetővel, vagy kerékpáros mobil applikációval

  - Szombathelyi Séták: tematikus városnéző túrák szakképzett idegenvezetővel

  - Interaktív városfelfedező játék

- Kedvezményes rendezvénylátogatás:

Szombathelyi nagyrendezvények: Savaria Történelmi Karnevál belépőjegyes programjai, színház, mozi, koncertek, sport- és egyéb rendezvények

- Kedvezményes vendéglátás valamely szombathelyi vendéglátó egységben (étterem, kávézó, cukrászda, söröző stb.)

- Kisköltségű ingyenes szolgáltatások a Tourinform Iroda kínálatából:

  - kerékpárkölcsönzés,

  - térképek

  - szombathelyi ajándéktárgyak

  - kedvezményes útikönyvek

- Városon kívüli szolgáltatások:

  - kedvezményes vendéglátás (Pl.: borkóstolás- borvacsora Vaskeresztesen)

  - kedvezményes fürdőbelépő Vas Megye választott fürdőjébe

  - tematikus túrák (várak, kastélyok, arborétumok, lovastúrák, irodalmi emlékhelyek, Szent Márton v. Mária zarándokút stb.

120 órás kártya

- Közlekedés

  - Kedvezményes vonatjegy Szombathelyre

  - Kedvezményes helyi és helyközi közlekedési jegy

  - Kedvezményes taxiszolgáltatás

  - kedvezményes parkolás Szombathelyen

  - Szállásadó által nyújtott, hozzáadott térítésköteles szolgáltatások ingyenes igénybe vétele megadott számú alkalommal (pl. ingyenes reggeli, szauna, félpanzió, stb.)

- Látnivalók

  - Kedvezményes belépőjegyek a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum és a Szombathelyi Egyházmegye által fenntartott szombathelyi kiemelt attrakciókba

  - Kedvezményes belépőjegyek további kiállítóhelyeken Szombathely kistérségében

- Szabadidős tevékenységek

Kedvezményes belépőjegyek szabadidős szolgáltatást nyújtó szolgáltatókhoz: kalandparkok, szabaduló szobák, sportolási lehetőségek, csónak-, kerékpár- és airwheel kölcsönzés, horgászat, vadászat, lovaglás, sétarepülés, Berzsenyi Dániel Könyvtár

- Díjmentes/ kedvezményes túrák

  - szakképzett idegenvezetővel magyar, angol és német nyelven

  - kerékpártúra Szombathelyen és térségében szakképzett kerékpáros idegenvezetővel

  - Szombathelyi Séták: tematikus városnéző túrák szakképzett idegenvezetővel

  - Interaktív városfelfedező játék

- Kedvezményes rendezvénylátogatás:

Szombathelyi nagyrendezvények: Savaria Történelmi Karnevál belépőjegyes programjai, színház, mozi, koncertek, sport- és egyéb rendezvények

- Kedvezményes vendéglátás valamely szombathelyi vendéglátó egységben (étterem, kávézó, cukrászda, söröző stb.)

- Kisköltségű ingyenes szolgáltatások a Tourinform Iroda kínálatából

- kerékpárkölcsönzés,

- térképek

- szombathelyi ajándéktárgyak

- kedvezményes útikönyvek

- Városon kívüli tevékenységek:

  - kedvezményes vendéglátás (Pl.: borkóstolás- borvacsora Vaskeresztesen)

  - kedvezményes fürdőbelépő Vas Megye választott fürdőjébe

  - Kedvezményes belépőjegy Vas megye választott attrakciójába

  - tematikus túrák (várak, kastélyok, arborétumok, lovastúrák, irodalmi emlékhelyek, Szent Márton v. Mária zarándokút stb.

- Kirándulás Ausztriába:

Kedvezményes belépőjegy a Burgenlandi Turisztikai Térség kiemelt attrakcióiba (a kör később bővíthető Ausztria más tartományai, illetve Szlovénia bevonásával).

A fentiekben összefoglalt új Szent Márton turisztikai kártyarendszer szolgáltatási lehetőségek tükrében szükséges egy részletes program kidolgozása és elfogadása a közeljövőben. Ezen kidolgozott elvek elfogadása mentén lehet a következő évben a kártyarendszert bevezetni.

- Elektronikus jegyrendszer kialakítása az új típusú Szent Márton kártyarendszer használatával

Az új Szent Márton kártyarendszer megvalósulásával egyidejűleg lehetőség van egyéb más szolgáltatások informatikai támogatással történő megújítására. Ezek közül az első ilyen elemként javaslom az elektronikus jegyrendszer pilot szintű kialakítását a Falco kosárlabda mérkőzések jegyvásárlásának korszerűsítése terén. Az új rendszer fejlesztésével lehetőség lesz a QR kód alapú elektronikus jegyvásárlásra webes környezetben is. Ezen felül biztosított lesz az eddigi helyszíni jegyvásárlásra ugyanezen rendszer használatával.

Az új elektronikus jegyrendszerrel szemben az alábbi alapelvárásokat fogalmaztunk meg:

- Egy rendszerből lehessen online és a helyszínen jegyet venni, amihez kapcsolódóan a rendszernek tudni kell időben lehatárolni az online és a mérkőzés kezdetét bizonyos idővel (pl.: 1,5 órával) megelőző, helyszínen történő jegyvásárlást, akként, hogy dupla jegyeladásból ne legyen probléma.

- Bérletek vásárlása továbbra is a klubnál, személyesen fog történni.

- Az online rendszerbe a klubnak fel kell tudni vezetni a nem online eladott bérleteket.

- Az online jegyvásárlás GDPR-nak megfelelő regisztrációval történhet.

- A rendszernek képesnek kell lenni akár online, akár helyszíni jegyvételnél a jegynyomtatásra.

- Az online jegyvásárlásnál lehetőség legyen egyedi jegyvételi beállítások kialakítására.

- Online jegyvásárlásnál lehetőség legyen arra, hogy bizonyos mérkőzések esetén, meghatározott időpontig csak azok a regisztrált jegyvásárlók vehessenek jegyet, akik az ezt megelőző mérkőzésen/mérkőzéseken is vásároltak.

- A helyszíni jegyvásárlásnál tudni kell a bankkártyás és a készpénzes fizetést biztosítani.

- Rendszerkommunikációt titkosított csatornákon keresztül kell biztosítani.

- A felhasználói adatok és jelszavak titkosított tárolását a rendszerben biztosítani kell.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni és a rendeletet megalkotni szíveskedjék.

Szombathely, 2018. június „      ”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2018. (VI. 25.) Kgy. számú határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Beszámoló a Szent Márton kártya továbbfejlesztésének helyzetéről” című napirendet megtárgyalta, és elfogadja a Szent Márton kártya pilot rendszerben megvalósult alkalmazást.

- A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az új Szent Márton kártyarendszer 2019. január 1. napjától történő bevezetése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

- A Közgyűlés az új Szent Márton kártyarendszer regisztrációs lehetőségét biztosítja a Szombathelyiek számára a Polgármester által kijelölt intézmények, gazdasági társaságok közreműködésével.

- A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az új típusú Szent Márton kártya kiállítására, felhasználására vonatkozó szabályozást dolgozza ki és terjessze a Közgyűlés elé.

- A Közgyűlés elviekben támogatja a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke által megfogalmazott javaslatokat és felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a megvalósítás lehetőségét.

- A Közgyűlés az új Szent Márton kártyarendszerhez kapcsolódóan a turisztikai koncepció javaslatot támogatja és felkéri a Polgármestert a koncepció és a turisztikai kártya részletes kidolgozására.

- A Közgyűlés az elektronikus jegyrendszer bevezetését támogatja és felkéri a Polgármestert a pilot rendszer kialakítására a Falco KC kosárlabda mérkőzések tekintetében.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar polgármester

Koczka Tibor alpolgármester

Illés Károly alpolgármester

Molnár Miklós alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője

Dr. Bencsics Enikő, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője

Keringer Zsolt, az Informatikai, Minőségügyi és Gondnoksági Kabinet osztályvezetője

Grünwald Stefánia, a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. ügyvezetője)

Határidő:

- pont: azonnal

- pont: 2019. január 31.

- pont: 2018. augusztus 1.

- pont: 2018. szeptember 30.

- pont: 2018. szeptember 30.

- pont: 2018. október 30.

- pont: 2018. szeptember 30.