**446/2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozat**

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a „Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Szombathely- Sárdi ér út” elnevezésű projekt Támogatói Okirat módosításának benyújtására” című előterjesztést megtárgyalta, és a következő döntéseket hozta:

1. A Közgyűlés a Támogatói Okirat 1. számú módosítását jóváhagyja.
2. A Közgyűlés eldönti, hogy Önkormányzatunk módosítsa a SZOVA NZrt.-vel kötött pénzeszköz átadási megállapodásban szereplő záró dátumot 2021. június 30-ra.
3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezze a Támogatói Okirat akként történő módosítását, hogy a bruttó 1.500.000.000,- Ft forrásból kizárólag a SZOVA NZrt. mellékletében bemutatott I/1. ütem 1. rész szerinti Irodaépület valósuljon meg.
4. A Támogatói Okirat módosítása estén a Közgyűlés elhatározza az I/1 ütem 1 részének megvalósítását.
5. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett kivitelezői árajánlatok alapján kezdeményezze a Miniszterelnökségnél az I/1. ütem 2. rész megvalósításának támogatását, és az ehhez szükséges további 573.183.471,- Ft támogatási összeg megítélését.

**Felelős:** Dr. Puskás Tivadar, polgármester

 Illés Károly, alpolgármester

 Dr. Károlyi Ákos, jegyző

 (A végrehajtás előkészítéséért:

 Szakály Szabolcs, a Városfejlesztési Kabinet vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője,

Dr. Németh Gábor, a SZOVA NZrt. vezérigazgatója

**Határidő:** 1-5. pont: azonnal