Az előterjesztést megtárgyalta:

- Szociális és Foglalkoztatási Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

- E L Ő T E R J E S Z T É S

# Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. október 25-i ülésére

Tájékoztató

a „Paktummal a foglalkoztatásért – Foglalkoztatási kezdeményezések összehangolása Szombathelyen” című projektről

# Tisztelt Közgyűlés!

Szombathely Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma keretén belül működtetett „Paktummal a foglalkoztatásért – Foglalkoztatási kezdeményezések összehangolása Szombathelyen” című, ROP-3.2.1.-2004-08-0010/32 azonosító számú projekt 2005. június 8. és 2007. június 8. között valósult meg.

A projekt végrehajtásában az alább felsorolt résztvevő pályázó és partnerei vettek részt:

| Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa | gesztor |
| --- | --- |
| Szombathely Megyei Jogú Város | támogatott partner |
| Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ | támogatott partner |
| ReMeK | közreműködő partner |
| SAVARIA REHAB-TEAM Kht. | közreműködő partner |

A projekt létrejöttének körülményei:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a megyei munkaügyi szervezet, illetve annak szombathelyi kirendeltsége 2004. év elején határozta el, hogy a város foglalkoztatási szintjének növelése és a munkanélküliség mérséklése érdekében létrehozzák a Szombathelyi Foglalkoztatási Paktumot. Az együttműködési megállapodás aláírására 2004. május 14-én került sor. A paktumhoz az első alkalommal 71 helyi szervezet (24 vállalkozás, 11 érdekképviselet, 20 képző intézmény, 16 non-profit és egyéb szervezet) csatlakozott támogató nyilatkozattal.

A Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum Irányító Csoportjának 2004. július 9-én tartott alakuló ülésén a testület a paktum menedzsmentjének feladatával Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványát, Vállalkozói Központot bízta meg. Döntött abban is, hogy az Alapítvány készítsen el és nyújtson be pályázatot „Paktummal a foglalkoztatásért – Foglalkoztatási kezdeményezések összehangolása Szombathelyen” címmel. A ROP Irányító Hatósága a 2004. év végén arról értesítette a pályázó Vállalkozásfejlesztési Alapítványt, hogy a benyújtott pályázatot 49.954.605 Ft összeggel támogatja. A projekt a partnerek részéről önerőt nem igényelt. A projekt teljes menedzselését a Vállalkozói Központ vállalta.

A Foglalkoztatási Paktum további tevékenységét előkészítő projekt célja:

A Paktumon belül működtetett, Regionális Fejlesztés Operatív Program által támogatott projekt közvetlen célja a Paktum szakmai munkájának előkészítése volt. Ezen belül a Paktum partneri hálózatának létrehozása, a működési feltételek biztosítása, a szükséges dokumentumok elkészítése (ügyrend, költségvetés, akcióterv); a foglalkoztatási helyzet megismerése, Szombathely város és vonzáskörzete középtávú foglalkoztatási stratégiájának elkészítése társadalmi egyetértés mellett, valamint a jövőbeni működés biztosítása érdekében a kidolgozott stratégia és az együttműködés keretében megfogalmazott ajánlások alapján projektötletek készítése.

A Foglalkoztatási Paktum további tevékenységét előkészítő projekt keretében elkészült szakmai anyagok:

Helyzetelemzés a Szombathelyi Kistérség munkaerő-piaci helyzetéről

A Nyugat-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ szakemberei közreműködésével elkészített helyzetelemzés kiterjed az adott terület erősségeire és gyengeségeire, erőforrásaira, a helyi munkaerőpiac sajátosságaira, a foglalkoztatási lehetőségekre és a helyi foglalkoztatást veszélyeztető tényezőkre. A SWOT analízis a helyzetelemzés megállapításaira, valamint a tervezési folyamat során szervezett workshop-ok tanulságaira épülve széleskörű gazdasági szempontrendszer figyelembevételével készült el és mélyreható elemzést nyújt. A helyzetelemzés tartalmazza a foglalkoztatás bővítéséhez szükséges hiányzó képzések azonosítását is. Elkészült a humán szolgáltatók felmérése, melyre alapozva hatékonyan, és integráltan szervezhető meg a munkaerő-kapacitás fejlesztése a kistérségben.

A szakmai anyag tartalmazza a korábbi, hasonló kezdeményezések tapasztalatait, a megvalósított projektekből gyűjtött információk összegyűjtését, a már létező, az adott területen a foglalkoztatásra vonatkozó helyi/kistérségi/megyei/regionális stratégiai kezdeményezések, tervek feltérképezését, értékelését.

A helyzetelemzés teljes anyaga a projekt keretében elkészült www.paktum.hu című honlapon olvasható.

## Szombathely város és vonzáskörzete helyi foglalkoztatási stratégiája

A helyi foglalkoztatási stratégia jelenti azt az alapdokumentumot, amelynek megvalósításáért a Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum 71 partnerszervezete, illetve menedzsmentje dolgozik. A helyzetelemzés részeként elkészült SWOT analízishez (mely tartalmazza azokat a megállapításokat, amelyek a belső erőforrások szintjén, valamint a külső környezet oldaláról pozitív, illetve negatív módon jellemzik a Szombathelyi Kistérséget) kapcsolódó megállapítások, a paktum célrendszere, valamint a beavatkozási területek, operatív programok alapján épül fel a foglalkoztatási stratégia váza.

A széleskörű, valamennyi aláíró szervezet és munkaerő-piaci szempontból releváns helyi szereplő bevonásával elkészített stratégia hozzájárul a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci helyzetének javításához, a nők és férfiak közötti esélyegyenlőséghez, épül a már létező partnerségek és korábbi kezdeményezések tapasztalataira, összhangban áll a nemzeti és uniós szintű foglalkoztatási politikában meghatározott irányvonalakkal és a helyi/kistérségi/megyei/regionális gazdaságfejlesztési stratégiai tervekkel.

Az elkészült szakmai anyagban megfogalmazott stratégiai programok a következők:

- Vállalkozások versenyképességének erősítése

- Befektetés-ösztönzési program

- Munkaerő szakmai fejlesztése, képzése

- Civil részvétel erősítése a foglalkoztatási helyzet javításában

- A foglalkoztatási partnerség erősítése

A teljes szakmai anyag a projekt keretében elkészült www.paktum.hu című honlapon olvasható.

## Irányító Csoport ügyrend

A Foglalkoztatási Paktum irányító és döntéshozó szerve az Irányító Csoport. A testület ellátja a Paktum irányítását, szakmai javaslatokat dolgoz ki a Foglalkoztatási Fórum számára, kezdeményezi a Foglalkoztatási Paktum céljai és működése érdekében megvalósuló projektek elkészítését és végrehajtását.

Az ügyrend célja, hogy rögzítse az Irányító Csoport szervezeti rendjét és működésének szabályait. A dokumentum rögzíti a Paktum feladatait, melyek a következők: a szervezetek foglalkoztatást segítő kooperációjának, társadalmi részvételének erősítése; térségi foglalkoztatási helyzet feltárása, megismerése; a szereplők humánerőforrás-fejlesztési elképzeléseinek összehangolása; a foglalkoztatáspolitikai célok elérést elősegítő pénzügyi források összehangolása.

Az ügyrendben szerepelnek a Foglalkoztatási Paktum tagjai, a tagok jogai, kötelezettségei, tartalmazza a Paktum szerveit, melyek a Foglalkoztatási Fórum, az Irányító Csoport, a Monitoring Bizottság, az egyes Munkacsoportok és a Menedzsment szervezet.

Az ügyrend teljes szövege a projekt keretében elkészült www.paktum.hu című honlapon olvasható.

## Szakmai kiadványok, honlap

A Paktum egyik legfontosabb célkitűzése a folyamatos, hatékony együttműködés kialakítása, nemcsak a helyi partnerek, hanem a már működő paktumok között is. Ennek érdekében elkészült a Paktum saját honlapja www.paktum.hu címmel. A honlapon az érdeklődők tájékozódhatnak a Paktummal kapcsolatos aktuális eseményekről, pályázati lehetőségekről, jogszabályokról; a foglalkoztatáspolitikát érintő szakmai anyagokat, cikkeket tölthetnek le. A weboldalra valamennyi támogató szervezet feltüntetésre került.

A projekt zárásaként elkészült egy 50 oldalas színes záró kiadvány, melynek célja a pályázat bemutatása, illetve a projekt eredményeinek széles körben történő megismertetése.

Elkészült a város befektetés-ösztönző kiadványa, amely magyar és angol nyelven, írott és elektronikus formában mutatja be a város gazdasági környezetét, valamint a foglalkoztatási helyzetet a befektetők érdeklődésének felkeltése érdekében.

Projektötletek

A Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum jövőbeni tevékenységeinek biztosítása és céljainak megvalósulása érdekében a jövőben eredményes pályázatokkal kíván forrásokat teremteni a működéshez.

A megfelelő tervezés és megvalósítás érdekében éves munkaprogramok kerülnek kidolgozásra, melyek tartalmazzák azokat a projekteket, amelyeket a partnerek működtetni kívánnak az adott évben.

A projekt keretében számos, a partnerek aktív részvételével lebonyolított szakmai műhelymunkát és workshop-ot követően, a megfogalmazott javaslatok és igények alapján kidolgozásra került konkrét projektötletek a következők:

- Paktum inkubátor szolgáltatásfejlesztés mikrovállalkozások számára

A kistérségben működő mikro- és kisvállalkozások versenyképességének erősítése, a számukra elérhető szolgáltatások fejlesztése.

- A térségből származó kvalifikált fiatalok vonzása, helyben tartása

A helyi vállalkozások számára kvalifikált munkaerő biztosítása, a város megtartó erejének növelése.

- Paktum szakmai szolgáltatásainak fejlesztése

Partnerség alapú szolgáltatások fejlesztése, az együttműködés erősítése és kiterjesztése.

- Szociális gazdaság program – non-profit vállalkozásfejlesztés

Munkahelyteremtés az elsődleges munkaerő-piacon munkához nem jutó munkanélküliek számára.

- Képzési hálózati együttműködés

A helyi képző intézmények és gazdálkodó szervezetek közötti együttműködés erősítése.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Szombathely Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma keretén belül működtetett „Paktummal a foglalkoztatásért – Foglalkoztatási kezdeményezések összehangolása Szombathelyen” című, 
ROP-3.2.1.-2004-08-0010/32 azonosító számú projekt során elvégzett szakmai munkát és a létrehozott dokumentumokról szóló beszámolót hagyja jóvá.

Szombathely, 2007. október „    „

/: dr. Ipkovich György :/

Határozati javaslat

…/2007. (X.25.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely Megyei Jogú Város Foglalkoztatási Paktuma keretén belül működtetett „Paktummal a foglalkoztatásért – Foglalkoztatási kezdeményezések összehangolása Szombathelyen” című ROP-3.2.1.-2004-08-0010/32 azonosító számú projekt során elvégzett szakmai munkát és a létrehozott dokumentumokról szóló beszámolót megtárgyalta és jóváhagyja.

Felelősök:	dr. Ipkovich György polgármester

Gyebrovszki János, a Szociális és Foglalkoztatási Bizottság elnöke, a Szombathelyi Foglalkoztatási Paktum alelnöke

Babos Csaba, Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ ügyvezető igazgatója

/az előkészítésért:

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője/

Határidő: 	2007. november 15.