Szám: 1134-…/2019.

TÁJÉKOZTATÓ

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 22. § (4) bekezdése alapján az intézkedést igénylő lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről a leadott jelentések alapján az alábbiakban számolok be:

329/2018. (XII.10.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy a város településrendezési eszközének felülvizsgálata kapcsán szükséges terveket és azok alátámasztó munkarészeit készíttesse el, a jogszabály szerinti véleményezési eljárást folytassa le, és előzőek eredményét terjessze a Közgyűlés elé.

Lakézi Gábor, városi főépítész jelenti: A város településrendezési eszközének generális felülvizsgálata jelenleg még a véleményezési szakaszban van. A véleményezési szakasz lezárása és a továbblépés 2020. év elején várható. A végleges döntés és a hatályba léptetés 2020. második negyedévében várható. A fentiek miatt a beszámoló végén található határozatban javaslatot teszek a határozat határidejének módosítására.

54/2019. (III.13.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta az I. világháborúban elesett szombathelyi tűzoltók tiszteletére készített emlékmű rekonstruálására, újbóli elkészítésére összeállított pályázat benyújtását.

Dr. Kovács Előd, a Polgármesteri Kabinet vezetője jelenti: A benyújtott pályázat elnyerte a megigényelt 5 millió Ft támogatást, a Támogatási Szerződéshez szükséges dokumentumok visszaküldésre kerültek. Jelenleg hiánypótlási felhívás alapján további dokumentumok megküldése szükséges, amelynek teljesítése folyamatban van.

184/2019. (IV.30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum részvételét a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumnak a kulturális örökségvédelmi célok megvalósítása tárgyában kiírt pályázatán, és felkérte a polgármestert, gondoskodjon arról, hogy sikeres pályázat esetén kerüljön többlettámogatásként a pályázati önrész, valamint az elnyert támogatás összege a szervezet adott 2019. évi költségvetésébe.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum részére – a sikeres kulturális örökségvédelmi célok megvalósítása tárgyú NKA pályázat önrészeként – 534 e Ft az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet III. számú módosítása során a Kulturális ágazat, média kiadásai között biztosításra került.

253/2019. (V.16.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött a Művészeti Szakközépiskoláért Alapítvány támogatásáról.

Kalmár Ervin, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A támogatási szerződés megkötésre, a támogatás összege kiutalásra került.

306/2019. (VI.18.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy 2019 évben is támogatást biztosít a rászorulók karácsonyi ajándékozására.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A „rászorulók karácsonyi ajándékozására” 7.739 eFt az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet II. számú módosítása során a Szociális ágazat kiadásai között biztosításra került.

308/2019. (VI.18.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta „A Savaria Múzeum új állandó kiállításának előkészítése, létrehozása a Savaria Múzeum Lapidáriumában, I. ütem” című pályázat benyújtását.

Dr. Kovács Előd, a Polgármesteri Kabinet vezetője jelenti: A benyújtott pályázat a megigényelt 30 millió Ft támogatás helyett 2 millió Ft támogatást nyert. Az aláírt támogatási szerződés 2019. december 6-án elektronikus és postai úton visszaküldésre került.

309/2019. (VI.18.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta az „Infrastrukturális fejlesztések a Smidt Múzeum gyűjteményének helyet biztosító Mátyás király utca 4. szám alatti raktárépületében” című pályázat benyújtását.

Dr. Kovács Előd, a Polgármesteri Kabinet vezetője jelenti: A benyújtott pályázat nem nyert támogatást.

310/2019. (VI.18.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta „A Savaria Múzeum épületében a raktári egységek állományvédelmi fejlesztése” című pályázat benyújtását.

Dr. Kovács Előd, a Polgármesteri Kabinet vezetője jelenti: A benyújtott pályázat a megigényelt 4 millió Ft támogatás helyett 1,6 millió Ft támogatást nyert. Az aláírt támogatási szerződés 2019. december 6-án elektronikus és postai úton visszaküldésre került.

393/2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda vezetőjének lemondását.

Vinczéné Dr. Menyhárt Mária, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A munkajogi dokumentumok aláírásra kerültek.

397/2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elhatározta, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítása során 2,5 MFt összegű előirányzatot biztosít a Külső Nárai úton a hiányzó járda terveztetésére.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A Külső Nárai úton a hiányzó járdaszakasz terveztetésére 2.500 eFt összegű előirányzat biztosításra került az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet III. számú módosításakor, az Önkormányzati felhalmozási kiadások között.

398/2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött az Esőemberke Alapítvány és a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány támogatásáról.

Kalmár Ervin, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A támogatási szerződések megkötésre kerültek.

407/2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert pályázatok benyújtására kerékpárutak Szombathely-Balogunyom és Szombathely-Vép települések összekötése érdekében történő fejlesztésére vonatkozóan, és döntött arról, hogy a Szombathely és Vép között tervezett kerékpárút szakasz engedélyes és kiviteli tervei elkészíttetésének fedezetét biztosítja.

Kalmár Ervin, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője és Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelentik: A pályázatok 2019. november 28. napján benyújtásra kerültek. A 10.085 eFt előirányzat biztosítása az Önkormányzati felhalmozási kiadások – „2014-2020 évekre szóló projekt előkészítése” költségvetési tételsorról a „TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés a Szombathely-Balogunyom és a Szombathely-Vép települések összekötése érdekében történő kerékpárutak fejlesztése” projekt tételsorra megtörtént.

410/2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásáról.

Kalmár Ervin, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A támogatási szerződés megkötésre került.

412/2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött arról, hogy a Batsányi János utca és Erdei iskola utca kereszteződésénél gyalogátkelőhely, valamint a Jáki úti temető bejáratánál buszváró pavilon létesítésének forrását a költségvetési rendelet következő módosításánál biztosítja.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A kivitelezéshez szükséges 12.000 eFt fedezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet III. számú módosítása során az „Önkormányzati felhalmozási kiadások” tételei között biztosításra került.

414/2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy 8 db buszmegálló idei évben történő felújításához a költségvetési rendelet következő módosításánál 6 millió forint forrást biztosít.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet III. számú módosításakor az „Önkormányzati felhalmozási kiadások” tételei között 6.000 eFt biztosításra került 8 db buszmegálló idei évben történő felújítására.

415/2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés meghatározta a rezsikulcs mértékét az Önkormányzat és az ELAMEN Zrt. között fennálló vállalkozási szerződésben foglaltak szerint, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a vonatkozó megállapodást aláírja.

Vinczéné Dr. Menyhárt Mária, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A megállapodás aláírásra került.

417/2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés 250.000,- Ft-ot biztosított a Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár részére az Életünk című folyóirat 9-10. számának kiadásához.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: A Berzsenyi Dániel Megyei Hatókörű Városi Könyvtár támogatása az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet III. számú módosítása során a ”Kulturális ágazat, média kiadásai” között az érintett intézmény költségvetésében biztosításra került.

446/2019. (IX.26.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a „Multifunkcionális városi közszolgáltatási telephely Szombathely – Sárdi ér út” elnevezésű projekt vonatkozásában felkérte a polgármestert, hogy a beérkezett kivitelezői árajánlatok alapján kezdeményezze a Miniszterelnökségnél az I/1. ütem 2. rész megvalósításának támogatását, és az ehhez szükséges további támogatási összeg megítélését.

Kalmár Ervin, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője jelenti: A többletforrás igény elutasításra került.

482-485/2019. (X.31.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy a leköszönő polgármestert és alpolgármestereket a háromhavi végkielégítés összegén felül két havi illetményének megfelelő összegű juttatásban részesíti, amelynek fedezetét a 2019. évi költségvetés soron következő módosításakor biztosítja.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője és Nagyné Dr. Gats Andrea, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelentik: A kifizetésekhez szükséges 23.782 eFt fedezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet III. számú módosításának 13. sz. mellékletében az „Egyéb, más ágazathoz nem sorolható intézmények és feladatok kiadásai” tételei között a biztosításra került. A határozatokban foglalt összegek kifizetése megtörtént.

486/2019. (X.31.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a 2014-2019-es önkormányzati ciklus képviselő-testületének munkáját támogató infokommunikációs eszközöket a szakértői értékbecslés alapján valamennyi képviselő megvásárolhassa, és támogatta az új képviselő-testület munkájához szükséges infokommunikációs eszközök beszerzését, valamint a polgármester, alpolgármesterek, tanácsnokok, bizottsági elnökök mobiltelefon-használatát.

Keringer Zsolt, az Informatikai Iroda vezetője jelenti: Az előző ciklus képviselő-testülete részére előzetes igényfelmérés alapján az infokommunikációs eszközök visszavételét és értékesítését az Informatikai Iroda folyamatosan egyezteti. Várhatóan december 15-ig minden érintett vonatkozásában lezárásra kerülnek az átadások és visszavételek. Az új képviselő-testület munkájához szükséges infokommunikációs eszközök beszerzése tekintetében a versenyeztetési eljárást az Informatikai Iroda lefolytatta és a szerződés megkötésre került a nyertes vállalkozóval. Szállítás várhatóan január hónapban fog megtörténni. A polgármester, alpolgármesterek, tanácsnokok, bizottsági elnökök mobiltelefon-használatának támogatása kapcsán a szükséges eszközök beszerzése és átadása megtörtént.

503/2019. (XI.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy a lakosság számára a „Szombathely Megyei Jogú Város 2015-2018. évi környezetállapot értékelése” dokumentáció városi honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.

Keringer Zsolt, az Informatikai Iroda vezetője jelenti: A közzététel a városi honlapon megtörtént.

526/2019. (XI.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Nagyné Dr. Gats Andrea, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata aláírásra került.

546/2019. (XI.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Aréna Óvoda projekt tekintetében úgy döntött, hogy biztosítja a szükséges bruttó 30.700.631,- Ft összegű forrást a 2019. évi költségvetés terhére a projekt eredményes befejezése érdekében.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: Az Aréna Óvoda projekt eredményes befejezése érdekében 30.701 eFt az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet III. számú módosításában az „Önkormányzati felhalmozási kiadások” előirányzatai között biztosításra került.

552/2019. (XI.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött arról, hogy az ARENA Savaria fejlesztésére a SZOVA Nonprofit Zrt. részére Szombathely Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetési rendeletében 32.400 e forintot biztosít.

Stéger Gábor, a Közgazdasági és Adó Osztály vezetője jelenti: az ARENA Savaria fejlesztésére 32.400 eFt az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (IV.1.) önkormányzati rendelet III. számú módosításában az „Önkormányzati felhalmozási kiadások” előirányzatai között biztosításra került.

556-560/2019. (XI.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés megválasztotta önkormányzat által alapított alapítványok kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjait.

Nagyné Dr. Gats Andrea, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti: A „Szombathely Szent Márton városa” Gyebrovszki János Alapítvány, a Kutyamenhely Alapítvány, a „Savaria Történelmi Karnevál” Közhasznú Közalapítvány valamint a Szombathelyért Közalapítvány Közgyűlés által megválasztott tagjai részére a felkérő levelek kézbesítése megtörtént. Az alapítványok alapító okiratai – névváltozással és tagok változásával összefüggő – változása bírósági nyilvántartásban történő módosításának kezdeményezésére az elfogadó nyilatkozatok visszaérkezését követően kerül sor.

561/2019. (XI.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta a Savaria Szimfonikus Zenekar vezetői feladatainak ellátására vonatkozó felhívást, és felhatalmazta a polgármestert a közzétételre.

Vinczéné Dr. Menyhárt Mária, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A közzététel 2019. december 10. napján megtörtént.

562/2019. (XI.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó felhívást, és felhatalmazta a polgármestert a közzétételre.

Vinczéné Dr. Menyhárt Mária, az Egészségügyi és Közszolgálati Osztály vezetője jelenti: A közzététel 2019. december 9. napján megtörtént.

563/2019. (XI.28.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Szombathelyi Városi Vásárcsarnok igazgatói beosztásának betöltésére elkészített pályázati felhívást, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a pályázati felhívást aláírja és a pályázati felhívásnak jogszabály szerinti közzétételéhez szükséges intézkedéseket megtegye.

Nagyné Dr. Gats Andrea, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője jelenti: A pályázati felhívás 2019. december 5. napján közzétételre került.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fenti tájékoztatómban foglaltakat elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2019. december „      ”

|  | /: Dr. Károlyi Ákos :/ |
| --- | --- |

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2019. (XII.19.) Kgy. sz. határozat

1.	A Közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

2.	A Közgyűlés jóváhagyja a 329/2018. (XII.10.) Kgy. sz. határozat 2. pontja határidejének a 2020. júniusi Közgyűlésre történő módosítását.

Felelős:	Dr. Károlyi Ákos jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, városi főépítész)

- Határidő:	a 2. pontban foglaltak szerint