Sürgősségi indítvány

Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság

2021. augusztus 2-i ülésére

Javaslat „A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen” elnevezésű, TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 azonosítójú projekt vonatkozásában a Kedvezményezett Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. költségvetésének belső átcsoportosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 273/2018. (X.25.) Kgy. sz. határozatában döntött a TOP-6.9.2-16 „A helyi identitás és kohézió erősítése” című felhívásra benyújtandó pályázatról, a 348/2018. (XII.10.) Kgy. sz. határozatban pedig tudomásul vette a részletes feladatokról és a projekt részletes költségvetéséről szóló tájékoztatót.

A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. „A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen” elnevezésű TOP-projekt kapcsán 2019.04.17. napján kötött támogatási szerződést (TSZ). A projekt kezdő időpontja 2019.04.01. napja, a hatályos TSZ szerint a fizikai zárás időpontja 2023.03.15. A projektben a Kft. a kedvezményezett, konzorciumi partnere az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ. A Támogató részére jelenleg projektfejlesztés-végi támogatási szerződés módosítási igényt szükséges benyújtani, mellyel összefüggésben költségsorokon belül történő átcsoportosításhoz kérem a Tisztelt Bizottság támogató jóváhagyását. Az átcsoportosítás a projekt során lebonyolított közbeszerzési és versenyeztetési eljárásokat követően megkötött szerződések alapján keletkezett maradványösszegekre, valamint a több mint kettő éves gyakorlati megvalósítás során jelentkezett módosítási igényekkel érintett költségsorokra vonatkozik.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 57. § (3) bekezdés szerint a kérelem alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést sürgősségi indítványként napirendre tűzni szíveskedjen, tekintettel arra, hogy a projekt előrehaladása érdekében a projektfejlesztés-végi támogatási szerződés módosítás mielőbb benyújtható legyen.

Az SZMSZ 54. § (1) bekezdés 2., 4. és 5. pontja szerint a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság városstratégiával kapcsolatos feladatkörében eljárva a Közgyűlés, a bizottságok, a polgármester, az alpolgármesterek vagy a tanácsnokok kezdeményezésére szakmai véleményt nyilvánít városstratégiai kérdésekben, illetve véleményezi az önkormányzat és a Hivatal stratégiai jellegű fejlesztési elképzeléseit, az önkormányzat vagy intézményei egyéb pályázatait.

- A projekt rövid ismertetése

A projekt átfogó célja a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének megerősítése. Specifikus célok a helyi identitás és kohézió erősítése, a helyi közösségi és kulturális élet erősítése és közösségi szerepvállalás erősítése. A specifikus célok elérése érdekében 6 részcél került meghatározásra:

- A helyi közösségi és kulturális igények átfogó feltérképezése

- A helytörténeti értékmegőrző, -gyűjtő tevékenységek kiterjesztése

- Az intézményi, szervezeti együttműködések elősegítése

- Újszerű, vonzó közösségi programok szervezése minden korosztálynak

- A közösségi tájékoztatás lehetőségeinek kiszélesítése

- A helyi közösségi élet fórumainak bővítése

A projekt eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata. A helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését. Erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés. A projekt megvalósításának célcsoportját Szombathely minden városrésze és teljes lakossága képezi, a tevékenységek 6 célterületen kerülnek megvalósításra.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

- Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés

- Célterület közösségi tevékenységének történeti feltárása és elérhetővé tétele

- A helyi lakosság közösségi együttműködését dinamizáló akciók, tevékenységek, események, programok, folyamatok megvalósítása

- Stratégiai dokumentumok megújítása

- Közösségi információs pont kialakítása

- A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítását szolgáló képzések

- Infokommunikációs akadálymentesítés

- Nyilvánosság biztosítása

- Eszközbeszerzés

- A helyi cselekvési terv kidolgozásával párhuzamosan megvalósított programok

- Partnerségi együttműködés (közösségi tervezés)

A projektben a 6 célterület vonatkozásában az AGORA részéről 13 fő közösségfejlesztő és 1 fő szakmai vezető vesz részt a projekt megvalósításában.

- A projekt költségvetés módosításának indoklása:

a) Rendezvényszervezési és rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatások közbeszerzési eljárást követően keletkezett maradványának felhasználása

A projekt keretében rendezvényszervezési és rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele érdekében – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 21. § (2) bekezdése és a Kbt. 3. melléklete szerint - a Kbt. Harmadik Részének 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján nemzeti nyílt (hirdetménnyel induló) közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor 2021-ben. A társaság, mint Ajánlatkérő az eljárásban a részajánlattétel lehetőségét rendezvényszervezés (1. rész) és rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások (2. rész) vonatkozásában önállóan biztosította. Az eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összegei az alábbiak voltak:

1. rész tekintetében: 	nettó 18.888.853,- Ft.

2. rész tekintetében: 	nettó 116.818.641,- Ft.

A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi határidő lejártáig - 2021. április 28. 11.00 óráig - az 1. és a 2. rész tekintetében is összesen hét ajánlat érkezett. Az eredményes eljárások alapján megkötött szerződések összege az 1. rész tekintetében: nettó 9.360.144,- Ft, a 2. rész tekintetében: nettó 80.873.000,- Ft.

A projektben felhasználható támogatásmaradvány a költségvetési sort (Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó Egyéb szolgáltatások költségei) érintő közbeszerzési eljárás következtében:

1. rész tekintetében:	nettó 9.528.709,- Ft.

2. rész tekintetében:	nettó 35.945.641,- Ft.

Mindösszesen:	nettó 45.474.350,- Ft.

b) A projekt eddigi időszaka alatt keletkezett további maradványösszegek és a felmerült átcsoportosítási igények végrehajtása

A projekt - részben Covid-időszakkal terhelt – több mint kettő éves gyakorlati megvalósítása során jelentkezett módosítási/változtatási igények, valamint a további maradványösszegek felhasználhatóságának biztosítása érdekében átcsoportosítások végrehajtása szükséges.

Az átcsoportosítások részletes kimutatását a Társaság által készített, és a jelen előterjesztés mellékletét képező anyag tartalmazza.

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a projekt költségvetésében a projekt időszaka alatt további belső átcsoportosítások válhatnak szükségessé, ezért kérem annak meghatározását, hogy a Bizottság milyen százalékos határ felett tart igényt arra, hogy a költségvetés módosításáról saját hatáskörben döntsön.

Kérem, a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglalt kérést támogatni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2021. augusztus 2.

/:Tóth Kálmán:/

a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2021. (VIII. 2.) VISB. számú határozat

A Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság a „A helyi identitás és kohézió erősítése Szombathelyen” elnevezésű, TOP-6.9.2-16-SH1-2018-00001 azonosítójú projekt vonatkozásában a Kedvezményezett Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. költségvetésének belső átcsoportosításával kapcsolatos döntések meghozatalára” című előterjesztést megtárgyalta, és az egyes költségsorokon belül történő átcsoportosítással az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően az SZMSZ 54. § (1) bekezdés 2., 4.-5. pontjában biztosított jogkörében egyetért.

A Bizottság felkéri a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét a szükséges intézkedések megtételére, illetve arra, hogy a projekt költségvetésének belső átcsoportosításával kapcsolatos további változásokat ismételten terjessze a Bizottság elé, amennyiben az átcsoportosítás mértéke eléri vagy meghaladja a projekt teljes költségvetésének a 10 százalékát.

A Bizottság felhívja a Konzorciumi Partnerek figyelmét, hogy az átcsoportosításokat követően az egyes költségsorok tartalmi elemeinek összeállítása során a pályázati felhívásban előírtaknak megfelelően kötelesek eljárni.

Felelős:	Tóth Kálmán, a Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnöke

Dr. Nemény András polgármester

Dr. Horváth Attila alpolgármester

Dr. Károlyi Ákos jegyző

A végrehajtás előkészítéséért:

Kalmár Ervin, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály vezetője

dr. Kovácsné Takács Klaudia, a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetője

Horváth Zoltán, az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ igazgatója

Határidő:	folyamatos