Horváth Aranka

Ingatlankezelési Egység – Vagyonhasznosító csoport

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám: Cg.18-10-100680

Telefon:(94) 314-040, Fax: (94) 314-743

Internet: www.szova.hu

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésére

a HEMO átalakításáról szóló előterjesztésének melléklete

Összefoglaló

A HEMO színházi célú átalakítására, felújítására vonatkozó beruházással kapcsolatban a következő tájékoztatást adom.

- Előzmények:

A SZOVA Zrt. a beruházás előkészítéseként elkészíttette az épület átalakításának tanulmánytervét az alábbi szempontoknak megfelelően:

- üzemeltető (színházigazgató) tervezési programja,

- az ideiglenes állapot utáni használhatósága,

- gazdaságos üzemeltethetősége,

- középülettől elvárt megjelenése,

- költségtakarékos átalakítása.

A tanulmányterv kialakításakor előzetesen 4 változat került megvizsgálásra:

A. változat:	Teljes tervezett változat, zsinórpadlással, stúdiószínházzal.

B. változat:	Stúdiószínpad és kiszolgáló terei csak szerkezetkész állapotban épülnek meg.

C. változat:	Zsinórpadlás nem épül meg.

D. változat:	Zsinórpadlás és stúdiószínház nem épül meg.

A társaság Igazgatósága 2007. szeptember 13-i ülésén az alábbi határozatot hozta:

9/2007. (IX. 13.) IG határozat:

- Az Igazgatóság a HEMO beruházási koncepcióját a Tulajdonosnak elfogadásra javasolja azzal, hogy a tulajdonos a HEMO épületét (Szombathely 3505 hrsz), apportálja a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.-be.

- Az Igazgatóság a HEMO beruházási koncepcióját azzal a feltétellel támogatja, hogy a projekt megvalósítása, valamint az azt követő hasznosítás a társaság üzleti eredményét negatívan nem befolyásolhatja.

- Az Igazgatóság javasolja a Tulajdonosnak, hogy 2007. szeptember 27-i Közgyűlésén hatalmazza fel a Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt.-t a tervezői-kivitelezői közbeszerzési eljárás lefolytatására, valamint a szükséges beruházások lebonyolítására.

- Az Igazgatóság felkéri a Tulajdonost, hogy foglaljon állást a létesítmény 2013 után történő hasznosítása tekintetében.

Ezt követően Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 425/2007. (IX.27.) Kgy. sz. határozatával elhatározta, hogy a Szombathely, Akacs M. u. 7. szám alatti ingatlant színházi célra kívánja felhasználni, és felkérte a Zrt. Igazgatóságát, hogy a beruházás tervezői-kivitelezői közbeszerzési eljárását folytassa le, illetve az eljárás nyertesével a vállalkozási szerződést kösse meg; továbbá úgy döntött, hogy a fejlesztést a kiemelt projektekhez elhatározott kötvénykibocsátásból kell megfinanszírozni.

Az Önkormányzattal, valamint az üzemeltetővel egyeztetve a tanulmányterv egyes verzióinak funkcionális és tervezői költségbecslését alapul véve a „C.” változat került kidolgozásra, és ez képezte a tervezői kivitelezői közbeszerzési eljárás keretein belül kiírt pályázat alapját.

Fentiek megvalósítása érdekében a Zrt. 2007. november 08. napján Részvételi felhívást adott ki gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárásra – amely a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos lapjában, a Közbeszerzési Értesítő 2007. XI. 12-én megjelent 128. számában, K.É. 17343/2007.nyilvántartási számon jelent meg – amelyben az ajánlattételi határidő 2007. november 26. 11 óra volt. Egyetlen érvényes részvételi jelentkezés érkezett a Zalai Építési Vállalkozó Zrt-től.

Az Igazgatóság a 2007. december 07-i ülésén hozta meg a közbeszerzési eljárás részvételi szakaszát lezáró döntését az alábbiak szerint:

46/2007. (XII.7.) IG. határozat:

Az Igazgatóság 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a HEMO színházi célra történő átalakítására vonatkozó tervezői-kivitelezői közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásaként a Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslatát a bírálati jegyzőkönyvet jóváhagyva elfogadja.

Az Ajánlattételi felhívás megküldésének napja 2007. december 21. volt, míg az ajánlattételi határidő 2008. január 11. 11 óra.

A ZÁÉV Zrt. ajánlatának megküldését követően az első tárgyalásra 2008. január 15. napján 12 órakor került sor, majd a második tárgyalásra 2008. január 18-án 10 órakor.

A ZÁÉV Zrt. végső ajánlatát határidőben, 2008. január 21. napján 15 óráig megtette, amelyben a végső ajánlata a beruházás kivitelezésére nettó 1.206.564.754 Ft volt.

A fenti eljárási rendszere elsősorban az üzemeltető által megfogalmazott 2008. évi használatbavételi határidő miatt volt szükség. Amennyiben ettől eltérő eljárási rendet követett volna a SZOVA Zrt., akkor az alábbi ütemterv alapján kerülhetett volna kiválasztásra a kivitelezést végző fővállalkozó:

- tervező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretein belül 90 nap

- tervszállítás engedélyes tervekre a szerződést követő 30 nap,

- építési engedélyezési eljárás 60 nap

- tervszállítás kiviteli tervekre 60 nap

- kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében 60 nap

Mindez azt jelentette volna, hogy legkorábban is csak júniusra lehetett volna a kivitelezőt kiválasztani úgy, hogy a műszaki tartalom folyamatos változásának közbeszerzési szempontból történő kezelése enyhén szólva is nehézkesnek bizonyult volna.

A jelen eljárás lehetővé tette az engedélyes tervek előkészítését és az engedélyezési eljárás megkezdését. A terveket az ajánlattevő 2007. december 29.-én benyújtotta a szombathelyi Építési Hatósághoz engedélyeztetésre, ezzel is gyorsítva a beruházás megvalósulását. A közbeszerzési eljárás során zajló tárgyalások eredményeként megváltozott a műszaki tartalom, ezért szükség lesz a tervek módosítására, amelynek határideje 2008. február 28. Az ajánlattevő jelezte, hogy a november 25-re tervezett végleges műszaki átadást megelőzően az épület egy részén már 2008. október 1.-től elkezdődhet a próbaüzem, amikortól a Weöres Sándor Színháznak folyamatosan lehetősége lesz a színházteremben színházi próbákat tartani.

- A beruházás ismertetése

Meglévő állapot:

Az épület a Néphadsereg Helyőrségi Kultúrházának épült a 80-as évek végén:

- 300 férőhelyes színházteremmel,

- 100 és 60 fős kamaratermekkel, próbateremmel,

- szakköri és klubhelyiségekkel,

- étteremmel, terasszal.

A két kamara- és próbaterem kis belmagasságuk miatt már a megépítésüknél is alkalmatlan volt funkciójára, a díszletraktár minimális területű.

20 év alatt az épület jelentősen amortizálódott, nem felel meg a kor középületektől elvárt esztétikai követelményeinek. A hang- és fénytechnikai rendszere elavult.

Tervezett állapot, az átépítés ismertetése:

A funkcionális igényeket hozzáépítéssel és az emeleti födém egy helyen való emelésével és belső átalakításokkal lehet kielégíteni.

Tartószerkezetek:

Az átalakítási munka során az alábbi tartószerkezeti beavatkozásokat végzik el.

- Stúdió színpad kialakítása, az előzetes dokumentáció alapján a jóváhagyott építési és kiviteli tervek alapján. A díszletraktár a létesítmény egyéb részei megkönnyítésére a színpad alatti átközlekedés biztosítására a díszletraktárban egy un. átközlekedő lépcső helyiséget alakítanak ki.

- Két új lift tervezése az épülethez. Egyik lift külső a stúdió színpadnál, a másik belső lift a meglevő födémszerkezet bontásával és új építésével

- Főbejárat kialakítása. Homlokzat módosítása.

Díszlet-, kellékraktár:

A színpadtérhez bővítmény hozzáépítésével lehet biztosítani a színház hiányzó kiszolgáló funkcióit; díszlet-, jelmez- és kellékraktárt, műszaktartózkodó-, és szociális blokkot.

Az új épületszerkezet kétszintes belmagasságú térből és egy kis részben osztott térből áll. Az épületrész cca 6,0x6,0 m-es raszter-hálóra szerkesztett. A dilatációs csatlakozások megépítése érdekében az új rész tengelyeit a meglevő épület rasztereinek felezőjében kell felvenni. A pinceszinten a bővítés során az átjárhatóságot biztosító lépcső készül.

Liftek:

A épületbe két új felvonót terveznek. Az egyik, egy kívülről megközelíthető teherlift, a stúdió színpaddal együtt tervezett épületbővítésnél kerül elhelyezésre. A teherlift 1500 kg teherbírású, a személyfelvonó 6 személy szállítására alkalmas.

Stúdiószínház:

Az északi szárnyban az emeleti irodaszárny helyén, a belmagasság emelésével helyezik el az új stúdiószínházat, melynek műszaki kialakítása lehetővé teszi, hogy a tér bármely pontján játszó- vagy nézőteret lehessen kialakítani. A blokkba még elhelyezésre kerül az öltözőn és raktáron kívül egy hangstúdiót is. A terem multifunkcionális, lejtős nézőtéri elhelyezés esetén maximum 120 férőhelyes, koncert esetén pedig 400 fő a befogadó képessége. Filmstúdióként és rendezvényteremként is használható a tér.

Kopogó hang gátlást biztosító habalátétes anyag kerül beépítésre. A galériaszint korláttal és lábdeszkával ellátott a biztonsági követelményeknek megfelelően.

A stúdió színpad mellé kerülő háromszintes beépítés új oszlop gerenda és födémelemekkel készül.

Az emeleten lévő stúdiószínház díszletezéséhez a homlokzat elé teherliftet terveznek, mely segítségével közvetlenül az udvarból lehet a díszleteket a raktárba szállítani az emeletre.

A stúdió légtechnikája esetében új hálózat kerül kialakításra, oldalsó, elárasztásos befúvással és mennyezeti gerinc elszívással.

Elhelyezése az étterem tetején, teljes fűtési és hűtési hálózat kialakításával., melynek szivattyús motoros szelep vezérlése az étterem tetején kialakítandó hőközpontban lesz megszerelve.

Színésztanoda:

A többi igényt belső átalakítással meg lehetett oldani. A földszinten kerülnek elhelyezésre a keleti oldalon a színésztanoda helyiség csoportjai, áthelyeznék az étterem közönségforgalmi vizesblokkját a megszüntetett éttermi cukrászda helyére.

Fogadóhelyiségek:

A személyzeti bejárónál alakítanák ki a portát, a főbejáratnál pedig jegypénztárt és info pultot terveznek.

Étterem:

A fölszinten lévő étterem minimális átalakítást kap, a már említett cukrászati konyha megszüntetésén kívül az éttermi személyzeti öltöző kerül új helyre. A konyha kapacitása változatlan 300 adag, az új technológiai igényeknek megfelelően pedig az alaprajzi elrendezést átterveznék. A raktárépület hozzáépítésével az étterem terasza egy zárt udvarrá szűkül, amely lehetőséget teremt filmvetítések és egyéb előadások megrendezésére.

Színháztér:

- A színház nézőterének lejtése megemelésre kerülne a színpadra való jobb rálátás miatt. A belső tér felújításra kerül, a nézőtérre új, komfortosabb székek kerülnek elhelyezésre, valamint mozgássérült nézőhelyeket is kialakítanak. Az oldalfal burkolat falburkolati része felújításra, textilburkolata teljes mértékben kicserélésre kerül. Álmennyezetén új, egyedi lépcsőzetes gipszkarton álmennyezeti rendszert építenek ki.

A légtechnika felújításra kerül az alábbiak szerint:

A Zsölye székek alatti befúvásnál, a padozat szintemelése miatt, a vezetékek meghosszabbításra kerülnek, a fejrészek cserélve lesznek, valamint a Színpad téren a befúvó anemosztátok kerülnek cserére.

Elszívás légcsatorna hálózat részben megmarad, de az elszívó vezetéket a színpad hátsó falánál a pincei gépházba vezetik le és az elhasznált levegőt is ezen a nyomvonalon vezetik a tető fölé.

Előcsarnok:

Az épület előtere belsőépítészetileg megújul, az állmennyezetet új szerkezetre cserélnék, így lehetővé válik a tér hasznosítása, rendezvények, kiállítások, vagy koncertek befogadása.

Irodahelyiségek, öltözők:

A délkeleti szárnyban helyezik el az irodákat a megadott létszámra. A két szintre szervezik a színészöltözőket a személyzeti lépcső mellé és itt lesz a színésztársalgó is.

A két színész öltöző, és iroda négycsöves fan-coyl beépítéssel kerül klímatizálásra.

Kamaraterem:

A kamaraterem terem felújításra kerül, így kialakul még egy játszóhely a színház számára.

Homlokzat:

A homlokzat teljesen új hőszigetelést kap, az oldalsó és hátsó homlokzatok egyszerűbb anyagokkal képezve, míg a fő homlokzat új design elemekkel felöltöztetve kerül kialakításra.

- Az épület reprezentatív bejáratához az építész által megálmodott formához egyedi szerkezet épül.

- Burkolatok, javítási munkák:

- A tetőszerkezeten a meglévő szigetelés 20 %-os felújításával számolnak. Az átalakítással nem érintett belső terek felújításra kerülnek.

- Közönségforgalmi és az előadói terekbe, illetve egyéb kiszolgáló helyiségekben az átalakítással érintett kőlapburkolat gondos átvizsgálása után javítva, illetve JOS eljárással (csiszolás, nagynyomású felmosás) kerül felújításra.

- Az átépítésre és a burkolatok felbontását igénylő helyiségekben Gránit őrleményes funkcióhoz igazodó minőségében és felületi kiképzésben, Színház terembe igényes megfelelő minőségű (lángálló, kopásálló), igazgatási helyiségekbe linóleum, vagy laminált parketta, illetve panelparkettát (igazgatói irodába) terveznek beépíteni.

- Stúdió színházba az igényekhez igazodó hajópadló burkolatot helyeznek el.

- A homlokzatokon a meglévő nyílászárók megmaradnak, szükséges javításukat elvégzik. A belső nyílászárók gyárilag felületkezelt,  fúrnérozott, illetve helyszíni mázolással felületkezelt és egyedi gyártásúak, szükséges helyeken szellőző betét elhelyezésével.

- Beépített bútorok, mobiliák:

- Beépítésre kerül 1 db recepciós, 2 db ruhatári, 2 db büfé és 1 db a színésztársalgóba beépítésre kerülő pultrendszer.

- Külső munkák:

- A külső munkák közül a külső felvonó beépítésére kerülő területen az épületbe belépő hőtávvezetéket új nyomvonalra helyezik át.

- Az új nyomvonal az épületből kilépő közművek (csatorna vezetékeket) a közelben található fogadó aknába kötik be, új nyomvonalon. Külső térburkolati munkáknál az épület kontúr vonalában épülne ki a járda, illetve a kapcsolódó burkolatok, valamint a létesítmény kontúr vonalán túlmenően útépítés, térburkolat, illetve zöldfelület rendezés történik.

Kiegészítő feladatok:

Az épület akadály-mentesítését is meg kell oldani. A mozgássérült WC-ket a földszinten helyezné el. Az akadálymentes közlekedést a bejáratnál gyalogos rámpa, az emeletre pedig lift segíti.

Az átalakítás mellett az épület átalakítással nem érintett részei is felújításra kerülnek, ez vonatkozik a gépészeti és villamos rendszerekre, építészeti és belsőépítészeti munkákra. A bővítés miatt (díszlet, kellékraktár, lift) a meglévő közművezetékeket ki kell váltani. A meglévő közműbekötések mellett új bekötésekre is szükség van.

Az épület villamos energiaigénye a felújítás és a bővítés után az új épületrészeknél jelentkező igények, valamint a gépészeti és a színháztechnikai igénynövekedés miatt jelentősen megnövekedik. Az épület részére kb. 500-550 Kw teljesítményt szükséges biztosítani. A megnövekedett energiaigény miatt az épület energiaellátását az Áramszolgáltató közcélú hálózatából az épületen kívülre telepített transzformátorállomással kívánja az E.ON ZRT megoldani. Az épületet jelenleg ellátó csatlakozó kábel meghagyásával és a főelosztó berendezésbe épített átkapcsoló automatikával, amely a transzformátorból induló betáplálást érzékeli megoldható feszültség kimaradás esetén az épület csökkentett terheléssel történő üzemeltetése.

Létszámadatok, kapacitás:

Színházterem	280 fő

Stúdió színház	120 fő

Próba és kamaraterem	100 fő

Előcsarnok	200 fő

Osztályterem 2x10 fő	20 fő

Étterem	80 fő

Konyha	300 adag

Összes nettó alapterület	4.300 m2

A beruházás számadatai

Az Ajánlattevő a fenti műszaki tartalomra a következő ajánlatot adta.

Építési költség + mobíliák : 856.564.754 Ft

Engedélyezési, kiviteli és megvalósulási tervek készítése, tervezői művezetés : 50.000.000 Ft

színház technológia: 300.000.000 Ft

A késedelmi kötbér napi mértéke: 1.206.565,- Ft.

- Hasznosítási lehetőségek

Az épület átalakítását követően 6 játszóhely kerül kialakításra, amely tökéletesen kiszolgálja egy modern színházzal szemben támasztott követeléseket. A színházterem mellett, a stúdiószínház lehet az épület legfontosabb egysége, ahol végtelen számú lehetőség nyílik a tér használatára, legyen szó bármilyen színdarabról. A kamaraterem továbbra is kiszolgálja a kisebb néző-közönséget vonzó darabokat. Az előcsarnokban lehetőség nyílik koncertek, kiállítások szervezésére, míg az étterem több szempontból is élő, a színházi tevékenységhez szorosan kapcsolódó helyisége lehet a háznak. A teraszon kialakított szabadtéri filmvetítés lehetősége pedig további alternatívát kínál a házba látogatók számára.

Mindezek mellett a TV stúdió kialakítása, és a színésztársalgó alternatív használata is növeli az épület sokszínűségét.

- Utóhasznosítás lehetőségei

A végleges kőszínház felépítését követően a Weöres Sándor Színház tevékenységeinek nagy része kikerül a HEMO épületéből, ezért fontos volt az épület kialakításakor egyéb hasznosítási lehetőségek figyelembevétele. A Mesebolt Bábszínház lehet az egyik fontos szereplője hosszú távon az épület életének. Vele párhuzamosan működhet a Berzsenyi Dániel Főiskola színészképzése, valamint a növendékek által előadott darabok bemutatása. A ház otthont tud adni egyéb művészeti ágak, zenés darabok, koncertek, képzőművészeti kiállítások, irodalmi estek, író olvasó találkozók, értelmiségi klubok számára is. További lehetőség az üzleti jellegű rendezvények, konferenciák, üzleti találkozók, termékbemutatók, stb. szervezésében rejlik. A Szombathelyi TV számára is alkalmassá tehető egyrészt forgatási helyszínként, stúdiófelvételek készítésére, valamint igény esetén a teljes tevékenység ellátására is.

Átveheti azokat a kulturális és szórakoztató funkciókat, melyeket a jővőbeli kőszínház mostani helyén álló hasonló funkciójú intézmény jelenleg ellát.

Bérbe adható esetenként iskolai rendezvények számára (szalagavató, gólyabál, stb.), oktatási célokra, és ifjúsági, közéleti, és civil rendezvények számára is.

Szombathely, 2008. január 21.

Melléklet

A színház engedélyes terv szerinti tervezett földszint és emeleti alaprajza